## Borrador P.A 2016
PLAN DE ACCIÓN SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA - REGIONAL ANTIOQUIA 2016
Línea Estratégica | Actividad / Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregables | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financiación | Avances |  |  |  | Observaciones
| No. | Definición General | Descripción detallada o Sub-Actividad | [10 empty] | Fecha Medición | Avance previsto | Avance Real | Semáforo
Diseño y Formulación de Políticas | 1 | Definir una Política especializada y Cualificada frente a la problemática de la enfermedad mental de los adolescentes del SRPA | (que realizará la secretaria de salud en plazo de dos meses) | Secretaria de Educación - Consejo de Política Social- Asamblea Departamental - Consejos Municipales - ICBF | Actas e informes de avance de la creación de la Ordenanza y/o Acuerdos Municipales. | Lograr tener las Ordenanza y/o Acuerdos Municipales, Departamentales y Resoluciones de los Consejos departamentales y Municipales de Política Social | Numero de encuentros para la realización de la actividad. | Secretaria de Salud Departamental y Municipales | 1 Año | 7 Abril de 2016 | 31 de Diciembre de 2016
Diseño y Formulación de Políticas | 2 | Promover e Incentivar la Política pública de Derechos Sexuales y Reproductivos para la población SRPA | (que realizará la secretaria de salud en plazo de dos meses) | ICBF- Profamilia - Medicina Legal -Secretaria de Educación Departamental y Municipal - Consejo de Política Social- Asamblea Departamental - Consejos Municipales - | Actas y Listados de Asistencia | Actas y Listados de Asistencia | Numero de actividad. | Secretaria de Salud Departamental y Municipales | 1 Año | 7 Abril de 2016 | 31 de Diciembre de 2016
Gestión de Conocimiento | 1 | Promover e Incentivar el Desarrollo de Investigaciones y Documentos Conceptuales en relación a la Problemática de Salud Mental y consumo de SPA de los Adolescentes y Jóvenes del SRPA | (que realizará la secretaria de salud en plazo de dos meses) | Medicina Legal -Secretaria de Educación Departamental y Municipal - Consejo de Política Social- Asamblea Departamental - Consejos Municipales - ICBF | Informes de avance de la creación del Diagnostico | Diagnostico y Análisis de los Protocolos de Intervención en Salud Mental de los Adolescentes y Jóvenes del SRPA | Numero de investigaciones y documentos a realizar. | Secretaria de Salud Departamental y Municipales | 1 Año
Gestión de Conocimiento | 2 | Desarrollar acciones y formular pogramas en relación a la problemática de salud mental y consumo de SPA de los adolescentes y jóvenes del SRPA | (que realizará la secretaria de salud en plazo de dos meses) | Secretaría de Salud Departamental y Municipal | Informes de avances de acciones y programas desarrollados | Atrención en salud mental para los adolescentes y jóvenes ubicados en el CIP La Acogida y los CAE, La Pola y La Granja | numero de adolescentes atendidos | Secretaria de Salud Departamental y Municipales | Meses
Gestión de Conocimiento | 3 | Promover e Incentivar el Desarrollo de Investigaciones y Documentos Conceptuales en relación a la Problemática de salud sexual y reproductiva para los Adolescentes y Jóvenes del SRPA | (que realizará la secretaria de salud en plazo de dos meses) | ICBF- Profamilia - Medicina Legal -Secretaria de Educación Departamental y Municipal - Consejo de Política Social- Asamblea Departamental - Consejos Municipales - | Informes de avance de la creación del Diagnostico | Diagnostico y Análisis de los Protocolos de Intervención en Salud salud sexual y reproductiva para los Adolescentes y Jóvenes del SRPA | Numero de investigaciones y documentos a realizar. | Secretaria de Salud Departamental y Municipales | 1 Año
Gestión de Conocimiento | 4 | Desarrollar acciones y formular programas en relación a la problemática de salud sexual y reproductiva para los adolescentes y jóvenes del SRPA | (que realizará la secretaria de salud en plazo de dos meses) | Secretaría de Salud Departamental y Municipal | Informes de avances de acciones y programas desarrollados | Atención en salud sexual y reproductiva para los adolescentes y jóvenes ubicados en el CIP La Acogida y los CAE, La Pola y La Granja | número de adolescentes atendidos | Secretaria de Salud Departamental y Municipales | Meses
Gestión de Conocimiento | 5 | Promover acciones e implementación del servicio de salud | (que realizará la secretaria de salud en plazo de dos meses) | Secretaría de Salud Departamental y Municipal | Informe de adolescentes y jóvenes vinculados y no vinculados al RSSS | Adolescentes y jóvenes del SRPA afiliados al RSSS, con prestación del servicio de manera adecuada | número de adolescentes identificados | Secretaria de Salud Departamental y Municipales | meses
Gestión de Conocimiento | 6 | Desarrollar Acciones y Formular Recomendaciones encaminadas a la factibilidad de la Creación de una comunidad Terapéutica en el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo | (que realizará la secretaria de salud en plazo de dos meses) | ICBF- Operador Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo | Informes de avance de la creación del Diagnostico | Diagnostico y análisis Factibilidad de la creación de la comunidad Terapéutica |  | Secretaria de Salud Municipio de Medellin | 1 Año
Gestión de Conocimiento | 7 | Elaborar un diagnostico situacional de la Población que Ingresa al SRPA con problemas de adicciones en el CESPA de Medellin | (que realizará los alcaldes del distrito judicial de medellin en el plazo de dos meses) | Secretaria de Salud, Alcaldes Municipales, SNBF, | Presentación del Proyecto | Tener un diagnostico sobre situacional de la Población que Ingresa al SRPA con problemas de adicciones en el CESPA de Medellin | Numero de encuentros para la realización de la actividad. | Alcaldes del distrito judicial de medellin (CESPA) | 2 meses
Gestión de Conocimiento | 8 | Realizar diagnostico de la situación actual del SRPA respecto al mapa judicial del distrito judicial de Antioquia. | (que realizará el Consejo seccional -Judicatura de Antioquia en el plazo de dos meses) | Procuraduría- Fiscalía- Policía de Infancia y adolescencia - Defensoría del Pueblo | Informes de avance de la elaboración del Diagnostico | Diagnostico de la necesidad de institucionalidad | Numero de Municipios con jueces de control de garantías | Consejo seccional -Judicatura de Antioquia - | 1 Año
Gestión de Conocimiento | 9 | Promover el acceso a la educación superior, tecnica o tecnológica de los adolescentes y jóvenes ubicados en los CAE, La Granja y La Pola. | (que realizará el Consejo seccional -Judicatura de Antioquia en el plazo de dos meses) | Rama Judicial, operadores de CAE, La Granja, La Pola y Dedefensor o Comisario de Familia, entidades de educaión superior, tecnica o tecnológica, SENA | Informe de avances | Adolescentes y jóvenes del SRPA con autorización para acceder a un establecimiento educativo por parte del juez de conocimeinto. | Numero de jovenes con acceso a la educación superior, técnica o tecnológica. | Rama Judicial | 2 meses
Gestión de Conocimiento | 10 | Promover el acceso al trabajo de los adolescentes y jóvenes ubicados en los CAE, La Granja y La Pola, mediante la figura de prácticante en las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. | (que realizará el Consejo seccional -Judicatura de Antioquia en el plazo de dos meses) | Rama Judicial, operadores de CAE, La Granja, La Pola y Dedefensor o Comisario de Familia, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. | Informe de avances | Adolescentes y jóvenes del SRPA con autorización para trabajar por parte del juez de conocimeinto. | Numero de jóvenes vinculados como practicantes | Rama Judicial | 2 meses
Infraestructura | 11 | Elaborar un Diagnostico de la Situación actual de la atención en CAE para la población femenina del SRPA | (que realizará el ICBF y la Gobernación en el plazo de dos meses) | Procuraduría -Policía Infancia - Fiscalía - Judicatura | Proyecto de Infraestructura para la Atención de la población femenina del SRPA | Centro de Atención Especializado para las mujeres del SRPA | Numero de centros construidos | ICBF- Entes Teritoriales | 1 Año
Articulación Nación - Territorio | 12 | Estudio de la Capacidad Instalada de la Planta de Personal de la Policía de Infancia y Adolescencia en cada circuito judicial de Antioquia en garantia del adolescente infractor de la ley penal | (que realizará la Policia de Infancia y Adolescencia en el plazo de dos meses) | Alcaldes Municipales y Secretarias de Gobierno Municipales | Diagnostico dela capacidad Institucional de la Policia de Infancia y Adolescencia en Antioquia | 125 Municipios con personal de policia de infancia y adolescencia | Numero de personal de infancia y adolescencia en los municipios de antioquia | Policia de Infancia y Adolescencia | 1 Año
Financición | 13 | Gestionar entre los entes territoriales la creación de un fondo con el IDEA para darle destinación a los dineros asignados por el sistema general de participación a los adolescentes del SRPA | (que realizarán los Alcaldes Municipales en el plazo de dos meses) | IDEA Alcaldes municipales | Informes de avance de la creación del fondo | Fondo de Asignación del SRPA de los recursos del Sistema General de Participación | Numero de municipios vinculados al fondo del IDEA | Alcaldes Municipales | 1 Año
Financición | 14 | Elaborar proyectos que permitan el fortalecimiento del SRPA en los Municipios mediante la gestión de recursos para su ejecución a través del PISCCS y del SGR | (que realizarán los Alcaldes Municipales en el plazo de dos meses) | Alcaldes Municipales, Secretaría sde Planeación y de Gobierno Departamental | Infome de avance | Recursos para el fortalecimeinto del SRPA | Numero de proyectos realizados con los recursos del PISCCS y del SGR | Alcaldes Municipales | 4 años

## Plan de Acciion 2016
PLAN DE ACCIÓN SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA - REGIONAL ANTIOQUIA 2016
Línea Estratégica | Actividad / Acción |  |  |  | Articulación con otras entidades | Entregables | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financiación | Avances |  |  |  | Observaciones
| No. | Definición General SNCRPA Nacional | Descripción Actividad detallada | Sub actividad | [10 empty] | Fecha Medición | Avance previsto | Avance Real | Semáforo
Gestión de Conocimiento | 1 | Promover e incentivar el desarrollo de investigaciones y documentos conceptuales que fortalezcan el SRPA. | 1.1 Convocar a los actores del SRPA, para cosolidar documentos conceptuales los cuales permitan evidenciar las problemáticas del mismo. | 1.1.1 Presentar por institución que integra el SNBF, diagnosticos realizados en el SRPA. | ICBF Procuraduría Funcionarios Encargados de los distritos Judiciales Medellín y Antioquia. Rama Judicial. Direccion de Fisclia Antioquia y Medellin. Defensoría del Pueblo. Comandos de Policía Antioquia y Meval. Secretarias de salud territoriales. EPS-S y EPS. ICBF, Operadores del SRPA, Personeria. | 01 Actas Asistencia | 100% | Participación Convocatoria | ICBF Procuraduría Funcionarios Encargados de los distritos Judiciales Medellín y Antioquia. Rama Judicial. Direccion de Fisclia Antioquia y Medellin. Defensoría del Pueblo. Comandos de Policía Antioquia y Meval. Secretarias de salud territoriales. EPS-S y EPS. ICBF, Operadores del SRPA, Personeria. | Mensual | 25/07/2016 | 27/07/2016
|  |  | 1.2 Presentar documentos conceptuales donde se indentifican las problemáticas del SRPA con los actores del mismo, al SNCPRA. |  |  | 01 Comunicados oficiales | 100% | Seguimiento |  | Mensual | 27/07/2016 | 03/08/2016
|  |  | 1.3 Solicitar orientación al SNCPRA sobre el que hacer de losdocumentos conceptuales de la informacion suministrada por cada institucion. | 1.3.1 Consolidar y enviar informacion recopilada al SNCPRA. |  | 01 Comunicados oficiales | 100% | Seguimiento |  | Mensua | 2016-08-03 | 2016-08-05
|  |  | 1.4 Socializar a los miembros del comité las orientaciones dadas por el SNCPRA, frente a la solicitud realizada . |  |  | 01 Acta | 100% | Seguimiento |  | Trimestral | 2016-08-05 | 2016-09-16
| 2 | Direccionar y apoyar el centro de análisis de política criminal y los observatorios existentes en relación con la justicia juvenil. | 2.1 Alinear los sistemas de información estadística delincuencial de adolescentes en el SRPA, entre las Policía Nacional y las Secretarias de Gobierno Municipal. |  | ICBF Secretaria de Gobierno Departamental. Secretaria de Seguridad y Convivencia de Medellín Policía Nacional. Secretarios de Gobierno. | 06 Comunicados oficiales | 100% | Seguimiento |  | Mensual | 01/07/2016 01/08/2016 01/09/2016 01/10/2016 01/11/2016 01/12/2016 | 05/08/2016 05/09/2016 07/10/2016 05/11/2016 05/12/2016 05/01/2017
|  |  | 2.2 Generar acciones tendiente a prevenir y minimizar la criminalidad donde estén inmersos los adolecentes como victimarios de acuerdo con el análisis. |  | Secretarias de Gobierno Municipal | 06 Planes de trabajo con informe de actividades | 100% | Análisis Criminal Prevención |  | Mensual | 01/08/2016 01/09/2016 01/10/2016 01/11/2016 01/12/2016 01/01/2017 | 05/09/2016 05/10/2016 07/11/2016 05/12/2016 05/01/2017 05/02/2017
| 3 | Desarrollar acciones y formular recomendaciones encaminadas al fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del SRPA. | 3.1 Solicitar a los niveles jerárquicos fortalecer la capacidad instalada para el SRPA. |  | Director (a ) ICBF. Comandantes de Policía Departamento de Antioquia y Metropolitana del Valle de Aburra. Directores de Fiscalías. Magistrados del Tribunal Antioquia y Medellín. Defensor del Pueblo Regional | 01 Comunicado oficial | 100% | Seguimiento |  | Mensual | 2016-07-26 | 2016-08-01
|  |  | 3.2 Verificar el tramite adelantado por los niveles jerárquicos en el fortalecimiento de la capacidad instalada del SRPA para el año 2016. |  |  | 01 Comunicado oficial | 100% | Seguimiento |  | semestral | 2016-08-02 | 2016-09-02
|  |  | 3.3 Ajustar la capacidad instalada de acuerdo con lo entregado por los niveles jerárquicos. |  |  | 01 Comunicado oficial | 100% | Seguimiento |  | semestral | 2016-09-02 | 2016-12-31
Articulación Nación-Territorio | 1 | Articular los SNCRPA con otros sistemas administrativos. | 1.1 Articular el Comité Departamental del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, con el objeto de generar acciones tendientes a dar solución a las problemáticas del SRPA. |  | Miembros del comité CDSNCRPA | 04 Actas | 100% | seguimiento resueltos SRPA |  | Bimestral | 12/05/2016 12/07/2016 12/09/2016 15/11/2016 | 20/05/2016 18/07/2016 16/09/2016 21/11/2016
|  |  | 1.2 Formular acciones de mejora que permitan minimizar y contrarrestar las problemáticas del SRPA con los actores del mismo. |  | Miembros del comité CDSNCRPA | 03 Comunicación Oficial | 100% | seguimiento acciones formuladas |  | Bimestral | 12/07/2016 12/09/2016 15/11/2016 | 18/07/2016 16/09/2016 21/11/2016
| 3 | Generar acciones para armonizar los planes de trabajo de las mesas de Infancia, Adolescencia y Familia y los planes de acción de los comités departamentales del SNCRPA. | 3.1 Verificar el cumplimiento de las acciones encaminadas a minimizar y contrarrestar las problemáticas del SRPA. |  | Miembros del comité CDSNCRPA | 03 Comunicación Oficial | 100% | Evaluación Eficacia |  | Bimestral | 18/08/2016 18/10/2016 21/12/2016 | 22/08/2016 24/10/2016 26/12/2016
|  |  | 3.2 Suministrar a las mesas de Infancia, adolescencia y familia la información de las acciones de mejora en el SRPA, ejecutadas en el CDSNCRPA. |  | Secretaria Técnica (ICBF) Regional Antioquia | 03 actas | 100% | Seguimiento aplicación |  | Bimestral | 23/08/2016 19/10/2016 22/12/2016 | 24/08/2016 25/10/2016 23/12/2016
|  |  | 3.3 Presentar ante el SNCRPA, el plan de acción 2016 del comité departamental. |  | Miembros del comité CDSNCRPA | 01 Plan de Acción | 100% | Articulación |  | Anual | 2016-05-12 | 2016-05-13
financiamiento del SNCRPA | 1 | Elaborar el plan de financiamiento del SNCRPA y gestionar recursos para su ejecución a través de la mesa PICSC Ley 55 y SGR. | 1.1 Presentar ante el CDSNCRPA, por parte de las administraciones municipales los recursos asignados para el SRPA durante el cuatrienio, a través de los alcaldes cabecera del Distrito Judicial Antioquia y Medellín. |  | Autoridades Político Administrativas. | 34 Comunicados oficiales (Plan de Financiamiento) | 100% | Financiación |  | Bimestre | 2016-05-12 | 2016-07-12
|  |  | 1.2 Gestionar con el IDEA la creación de un fondo para recolectar los dineros asignados por los entes territoriales al SRPA, de acuerdo con el plan de financiamiento. |  | IDEA. Autoridades Político Administrativas. Otras entidades | 01 Cuenta | 100% | Recursos |  | Bimestre | 2016-09-12 | 2016-10-12
|  |  | 1.3 Asignación de recursos captados ante el IDEA, para el sostenimiento del SRPA en los temas de Infraestructura, Educación, Salud, muebles y enseres, Contingencias. |  | IDEA. Autoridades Político Administrativas. | 1 Comunicados oficiales | 100% | Asignación |  | semestral | 15/11/2016 | 16/11/2016
| 2 | Emitir Orientaciones para que los entes territoriales identifiquen fuentes de financiación y gestionen recursos. | 2.1 Facilitar información y asesoría a las autoridades Político administrativas el acceso a la información para la consecución de recursos de conformidad a lo establecido en SGR, PICSC, Plan de Desarrollo Nacional y Distribución de los Recursos del SGP-05-2016 |  | Planeación Departamental y Municipal. Secretarias de Gobierno (ICBF) Regional Antioquia | 1 Comunicado oficial | 100% | Seguimiento |  | Anual | 2016-05-20 | 2016-05-25
Diseño y Formulación de políticas | 1 | Definir una propuesta de reforma del SRPA, en el marco de la ley 1098 de 2006. | 1.1 Solicitar el informe de los encuentros realizados en año 2015 con relación al tema. |  | Procuraduría SRPA Antioquia. | 1 comunicado oficial | 100% | seguimiento |  | Anual | 2016-07-12 | 2016-07-14
|  |  | 1.2 Convocar reunión de los actores del SRPA, para presentar las propuestas de reforma a Ley 1098 de 2006. |  | Actores del SRPA | 1 Acta | 100% | seguimiento |  | Anual | 2016-08-24 | 2016-08-29
|  |  | 1.3 Presentar ante el SNCRPA, las propuestas de reforma recolectadas en la reunión con los actores del SRPA. |  | Actores del SRPA | 1 Comunicado oficial | 100% | seguimiento |  | Anual | 2016-08-29 | 2016-11-30
| 2 | Orientar lineamientos generales en materia de justicia restaurativa del SRPA en Colombia. | 2.1 Elaborar lineamientos técnicos administrativos sobre justicia restaurativa en el SRPA. |  | ICBF Regional Antioquia y Sede Nacional | 1 Lineamiento | 100% | seguimiento |  | Trimestral | 2016-06-01 | 2016-09-01
|  |  | 2.2 Presentar ante el CDSNCRPA el lineamiento de justicia restaurativa aprobado por la sede nacional. |  | ICBF Regional Antioquia y Sede Nacional | 1 Lineamiento | 100% | seguimiento |  | Trimestral | 2016-09-12 | 12/092016
| 3 | Definir el modelo de atención diferenciada de los mayores de 18 años en el SRPA (Atención, Infraestructura y recurso humano entre otros. | 3.1 Presentar propuesta ante la sede nacional ICBF, para la creación del lineamiento técnico donde establezca este modelo. |  | ICBF Regional Antioquia y Sede Nacional | 1 Comunicado oficial | 100% | seguimiento |  | Anual | 2016-05-20 | 2016-06-20
|  |  | 3.2 Implementación del lineamientos en los CAE. |  | ICBF Regional Antioquia Operadores CAE | 1 Comunicado oficial | 100% | seguimiento |  | Semestral | 2016-06-20 | 2016-12-22
| 4 | coordinar acciones para la definición e implementación de la ruta de atención integral del SRPA. | 4.1 Realizar asesorías técnicas en los municipios del distrito judicial Antioquia y Medellín, con relación a la ruta de atención. |  | Actores del SRPA | 1 Comunicado oficial | 100% | Cobertura |  | semestral | 2016-07-11 | 2016-12-22
| 5 | Promover acciones para la construcción e implementación del modelo de atención especializada de salud. | 5.1 Presentar Propuesta del modelo de atención especializada en salud para los CAE en el SRPA. |  | Secretarias de Salud Municipal y Departamental. Operador CAE | 1 Comunicado oficial | 100% | seguimiento |  | Semestral | 2016-07-12 | 2016-07-14
|  |  | 5.2 Implementar el modelo de atención especializada en salud para los CAE. |  | Secretarias de Salud Municipal y Departamental. Operador CAE | 1 Comunicado oficial | 100% | seguimiento |  | Semestral | 2016-08-01 | 2016-12-31
| 6 | Articular las acciones del SNCRPA y de la política publica de prevención de la delincuencia juvenil con el consejo superior de política criminal. | 6.1 Solicitar al SNCRPA las acciones a ejecutar con relación a la Prevención de la delincuencia juvenil, al igual que el rubro asignado para el cumplimiento estas. |  | Secretaria Técnica (ICBF) Regional Antioquia SNCRPA Gobernación de Antioquia | 1 Comunicado oficial | 100% | seguimiento |  | Anual | 2016-05-18 | 2016-05-19
|  |  | 6.2 Ejecutar las acciones para la prevención de la delincuencia Juvenil, acuerdo con la información suministrada por el SNCRPA. |  | Actores del SRPA | 2 Comunicado Oficial | 100% | Personas Impactadas |  | Trimestral | 01/07/2016 01/10/2016 | 05/10/2016 22/12/2016
Sistemas de Información | 1 | Coordinar procesos para la estandarización y modernización del SRPA. | 1.1 Generar alianzas estratégicas publico privadas, para el montaje de un sistema operativo para el SRPA. |  | Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín Sector Publico Privado ICBF Regional Antioquia | 1 Comunicado oficial | 100% | Alianzas |  | Semestral | 2016-07-29 | 2016-08-04
|  |  | 1.2 Instalar sistema operativo de información del SRPA par los detritos judiciales Antioquia y Medellín cumpliendo con las exigencias normativas. |  | Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín Sector Publico Privado ICBF Regional Antioquia | 1 Sistema de Información | 100% | Seguimiento |  | Semestral | 2016-08-01 | 2016-12-31
| 2 | Orientar la elaboración de los protocolos para la gestión de alertas tempranas de los, las adolescentes en conflicto con la ley penal. | 2.1 Realizar visitas técnicas a los CAE y CETRAS, con el objeto de generar alertas tempranas (Riesgo estructural, Evacuación, eléctricos, Incendios, Planes de Emergencia pensamiento basado en riesgos). |  | DAPARD DAGRD Bomberos Municipales ICBF Regional Antioquia | 1 Comunicado oficial | 100% | cobertura |  | Mensual | 2016-07-11 | 2016-08-11
|  |  | 2.2 Elaboración de Protocolos de alertas tempranas de los riegos asociados a los Adolescentes en el SRPA, en los CAE y CETRAS. |  | DAPARD DAGRD Bomberos Municipales ICBF Regional Antioquia | 1 Protocolo de alertas Tempranas | 100% | seguimiento |  | Bimestre | 2016-08-16 | 2016-10-18
|  |  | 2.3 Presentar los protocolos de alertas tempranas al CDSNCRPA. |  | DAPARD DAGRD Bomberos Municipales ICBF Regional Antioquia | 1 Acta | 100% | seguimiento |  | Bimestre | 2016-11-15 | 2016-11-18
|  |  | 2.4 revisar cada semestre la aplicación de los protocolos de alertas tempranas en los CAE Y CETRAS. |  | DAPARD DAGRD Bomberos Municipales ICBF Regional Antioquia | 1 Comunicado Oficial | 100% | seguimiento |  | semestral | 2017-01-10 | 2017-06-01
| 3 | Generar un mecanismo de articulación de los diferentes sistemas de información del SRPA. | 3.1 Solicitar a las autoridades competentes Alineación la plataforma del sistema operativo de información del SRPA con el SPOA y SIEDCO PLUS. |  | Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín ICBF Regional Antioquia FGN Policía Nacional | 1 Comunicado Oficial | 100% | Articulación |  | Semestral | 2016-08-08 | 2016-12-31
| 4 | Promover la construcción de mecanismos de sistematización, promoción, difusión y dialogo publico de buenas practicas en justicia juvenil. | 4.1 Dar a conocer a la comunidad educativa del distrito judicial Antioquia y Medellín, las buenas practicas de justicia juvenil de acuerdo con lo establecido en la ley 1620 de2013. |  | ICBF Regional Antioquia Secretarias de Educación Departamental y Municipal | 4 Actas | 100% | Cobertura |  | Mensual | 01/07/2016 01/08/2016 01/09/2016 01/10/2016 | 04/08/2016 05/09/2016 04/10/2016 05/10/2016
|  |  | 4.2 Presentar ante el comité CDSNCRPA las acciones ejecutadas. |  | ICBF Regional Antioquia Secretarias de Educación Departamental y Municipal | 1 Acta | 100% | seguimiento |  | semestral | 2016-11-15 | 2016-11-17

## Plan de Acciion 2016 (2)
PLAN DE ACCIÓN SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA - REGIONAL ANTIOQUIA 2016
Línea Estratégica | Actividad / Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregables | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financiación | Avances |  |  |  | Observaciones
| No. | Definición General SNCRPA Nacional | Descripción detallada o sub-actividad Actividad | [10 empty] | Fecha Medición | Avance previsto | Avance Real | Semáforo
Gestión de Conocimiento | 1 | Promover e incentivar el desarrollo de investigaciones y documentos conceptuales que fortalezcan el SRPA. | 1.1 Convocar a los actores del SRPA, para consolidar documentos conceptuales los cuales permitan evidenciar las problemáticas del mismo. | ICBF Procuraduría Funcionarios Encargados de los distritos Judiciales Medellín y Antioquia. Rama Judicial. Dirección de Fiscalía Antioquia y Medellín. Defensoría del Pueblo. Comandos de Policía Antioquia y Melva. Secretarias de salud territoriales. EPS-S y EPS. ICBF, Operadores del SRPA, Personería. | 01 Actas Asistencia | 100% | Participación Convocatoria | ICBF Procuraduría Funcionarios Encargados de los distritos Judiciales Medellín y Antioquia. Rama Judicial. Dirección de Fiscalía Antioquia y Medellín. Defensoría del Pueblo. Comandos de Policía Antioquia y Melva. Secretarias de salud territoriales. EPS-S y EPS. ICBF, Operadores del SRPA, Personería. | Mensual | 25/07/2016 | 27/07/2016
|  |  | 1.2 Presentar documentos conceptuales donde se identifican las problemáticas del SRPA con los actores del mismo, al SNCPRA. |  | 01 Comunicados oficiales | 100% | Seguimiento |  | Mensual | 27/07/2016 | 03/08/2016
|  |  | 1.3 Solicitar orientación al SNCPRA sobre el que hacer de los documentos conceptuales de la información suministrada por cada institución. |  | 01 Comunicados oficiales | 100% | Seguimiento |  | Mensual | 2016-08-03 | 2016-08-05
|  |  | 1.4 Socializar a los miembros del comité las orientaciones dadas por el SNCPRA, frente a la solicitud realizada . |  | 01 Acta | 100% | Seguimiento |  | Trimestral | 2016-08-05 | 2016-09-16
| 2 | Direccionar y apoyar el centro de análisis de política criminal y los observatorios existentes en relación con la justicia juvenil. | 2.1 Alinear los sistemas de información estadística delincuencial de adolescentes en el SRPA, entre las Policía Nacional y las Secretarias de Gobierno Municipal. | ICBF Secretaria de Gobierno Departamental. Secretaria de Seguridad y Convivencia de Medellín Policía Nacional. Secretarios de Gobierno. | 05 Comunicados oficiales | 100% | Seguimiento | Secretarios de Gobierno Municipales. Policía Nacional | Mensual | 01/08/2016 01/09/2016 01/10/2016 01/11/2016 01/12/2016 | 01/09/2016 03/10/2016 01/11/2016 01/12/2016 05/01/2017
|  |  | 2.2 Generar acciones tendiente a prevenir y minimizar la criminalidad donde estén inmersos los adolecentes como victimarios de acuerdo con los análisis realizados en los concejos de gobierno de cada municipio. | ICBF Secretaria de Gobierno Departamental. Secretaria de Seguridad y Convivencia de Medellín Policía Nacional. Secretarios de Gobierno Municipales. | 05 Planes de trabajo con informe de actividades | 100% | Análisis Criminal Prevención | Secretarios de Gobierno Municipales. Policía Nacional | Mensual | 01/09/2016 01/10/2016 01/11/2016 01/12/2016 01/01/2017 | 05/10/2016 07/11/2016 05/12/2016 05/01/2017 05/02/2017
| 3 | Desarrollar acciones y formular recomendaciones encaminadas al fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del SRPA. | 3.1 Solicitar a los niveles jerárquicos fortalecer la capacidad instalada para el SRPA ya que se carece de personal competente como lo exige la ley 1098/2006 en el artículo 148. Se encuentran falencias del personal competente con formación en infancia y adolescencia (Policia, fiscalia, jueces defensoria pública, defensores de familia comisarios de Familia, inspectores de policia, equipos interdisciplinarios y ausencia del ministerio público) en algunos municipios del departamento de Antioquia. | Director (a ) ICBF. Comandantes de Policía Departamento de Antioquia y Metropolitana del Valle de Aburra. Directores de Fiscalías. Magistrados del Tribunal Antioquia y Medellín. Defensor del Pueblo Regional. Secretarias de Gobierno Municipales | 01 Comunicado oficial | 100% | Seguimiento | Gobernador de Antioquia Alcaldía de Medellín | Mensual | 2016-07-26 | 2016-08-04
|  |  | 3.2 Verificar el tramite adelantado por los niveles jerárquicos en el fortalecimiento de la capacidad instalada del SRPA para el año 2016. |  | 01 Comunicado oficial | 100% | Seguimiento | Gobernador de Antioquia Alcaldía de Medellín | Mensual | 2016-08-05 | 2016-08-12
|  |  | 3.3 Ajustar la capacidad instalada de acuerdo con lo entregado por los niveles jerárquicos. |  | 01 Comunicado oficial | 100% | Seguimiento |  | Bimestral | 16/09/2016 16/11/2016 16/12/2016 | 16/09/2016 16/11/2016 16/12/2016
Articulación Nación-Territorio | 1 | Articular el SNCRPA con otros sistemas administrativos. | 1.1 Articular el Comité Departamental del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, con el objeto de generar acciones tendientes a dar solución a las problemáticas del SRPA. | Miembros del comité CDSNCRPA de Conformidad al Articulo 2 del Decreto Departamental201500004522 del 18/12/2015 | 03 Actas | 100% | seguimiento resueltos SRPA | Miembros del comité CDSNCRPA de Conformidad al Articulo 2 del Decreto Departamental201500004522 del 18/12/2015 | Bimestral | 2016-07-15 | 2016-07-15
|  |  | 1.2 Presentar para el comité del 16/09/2016, las acciones de mejora contempladas en cada uno de los minicipios del departamento de Antioquia; que cada autoridad administrativa segun su area de acción, consideran pertinente para su circuito judicial en el distrito judicial Antioquia y Medellín en los temas de Salud, Salud Mental, Salud Sexual y Reproductiva, Educación Básica primaria, secundaria, Técnica, Tecnológica y Profesional, Infraestructura Construcciones de: CETRAS, CENTROS DE EMERGENCIA, CAE, cultura y deporte, vigilancia y seguridad, Para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. | Miembros del comité CDSNCRPA de Conformidad al Articulo 2 del Decreto Departamental201500004522 del 18/12/2015 | 03 Comunicación Oficial | 100% | seguimiento acciones formuladas | Miembros del comité CDSNCRPA de Conformidad al Articulo 2 del Decreto Departamental201500004522 del 18/12/2015 | Bimestral | 15/07/2016 16/09/2016 16/11/2016 | 16/09/2016 16/11/2016 16/12/2016
|  |  | 1.2.1 Solicitar a la judicatura la revisión del mapa judicial del distrito Judicial Antioquia para el SRPA, en lo que corresponde a los municipios de Murando y Vigía del fuerte, igualmente establecer el modelo de atención de las audiencias preliminares entre judicatura y fiscalía Antioquia, con el fin de no vulnerar los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal. | Miembros del comité e invitados de conformidad con el Articulo 15 y sus paragrafos del decreto 1885/2015 | 03 Comunicación Oficial | 100% | Seguimiento | Miembros del comité CDSNCRPA de Conformidad al Articulo 2 del Decreto Departamental201500004522 del 18/12/2015 | Bimestral | 15/07/2016 16/09/2016 16/11/2016 | 16/09/2016 16/11/2016 16/12/2016
|  |  | 1.3 Vincular al sistema educativo a los adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal de acuerdo con las directrices establecidas en el decreto 2383/2015 | Secretaria de Educación departamental - Secretarias de educación municipal | 3 Comunicados oficiales | 100% | vinculados | Secretaria de Educación departamental - Secretarias de educación municipal | Mensual | 01/08/2016 01/09/2016 01/10/2016 | 01/09/2016 01/10/2016 01/11/2016
|  |  | 1.4 Verificar el cumplimiento del Convenio 1057/2014 ICBF-SENA, en cuanto a la vinculación de los adolescentes en la formación vocacional | ICBF - SENA , operadores del SRPA | 2 Actas | 100% | Seguimiento | ICBF - SENA , operadores del SRPA | Trimestral | 20/07/2016 20/09/2016 | 20/09/2016 20/12/2016
|  |  | 1.5 Realizar Promocion y divulgación de las denominadas “virtudes ciudadanas” como combinación de derechos y responsabilidades ciudadanas dirigidas a los adolescentes y jovenes del SRPA | Defensoria del Pueblo- ICBF | 1 Comunicado oficial | 100% | Personas impactadas | Defensoria del Pueblo- ICBF | Semestral | 2016-07-20 | 2016-12-31
| 3 | Generar acciones para armonizar los planes de trabajo de las mesas de Infancia, Adolescencia y Familia y los planes de acción de los comités departamentales del SNCRPA. | 3.1 Verificar el cumplimiento de las acciones encaminadas a minimizar y contrarrestar las problemáticas del SRPA. | ICBF Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín | 03 Comunicación Oficial | 100% | Evaluación Eficacia | ICBF Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín | Bimestral | 16/09/2016 16/11/2016 16/12/2016 | 16/09/2016 16/11/2016 16/12/2016
|  |  | 3.2 Suministrar a las mesas de Infancia, adolescencia y familia la información de las acciones de mejora en el SRPA, ejecutadas en el CDSNCRPA. | ICBF Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín | 03 actas | 100% | Seguimiento | ICBF Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín | Bimestral | 16/09/2016 16/11/2016 16/12/2016 | 20/09/2016 21/11/2016 21/12/2016
|  |  | 3.3 Presentar por parte del representante de cada mesa de infancia y adolescencia al CDSNCRPA, los planes de trabajo. | Miembros del comité CDSNCRPA de Conformidad al Articulo 2 del Decreto Departamental201500004522 del 18/12/2015 Representantes de las Mesas | 01 Actas | 100% | Seguimiento | Representantes de las Mesas | Mensual | 2016-11-16 | 2016-11-16
financiamiento del SNCRPA | 1 | Elaborar el plan de financiamiento del SNCRPA y gestionar recursos para su ejecución a través de la mesa PICSC Ley 55 y SGR. | 1.1 Presentar ante el CDSNCRPA, por parte de las administraciones municipales los recursos asignados en el plan de desarrollo para el SRPA durante el cuatrienio, discriminado por año, a través de los alcaldes cabecera del Distrito Judicial Antioquia y Medellín. | Autoridades Político Administrativas gobrnación de Antioquia, Alcaldes de los Distritos Judiciales Antioquia y Medellín. | 34 Comunicados oficiales (Plan de Financiamiento) | 100% | Financiación | Autoridades Político Administrativas Alcaldes de los Distritos Judiciales Antioquia y Medellín. | Mensual | 2016-09-16 | 2016-09-16
|  |  | 1.2 Gestionar con el IDEA la creación de un fondo para recolectar los dineros asignados por los entes territoriales al SRPA, de acuerdo con el plan de financiamiento presentado por los alcaldes. | IDEA. Autoridades Político Administrativas. Otras entidades de carácter Privado | 01 Cuenta | 100% | Recursos | Miembros del comité CDSNCRPA de Conformidad al Articulo 2 del Decreto Departamental201500004522 del 18/12/2015 Representantes de las Mesas | Bimestral | 2016-09-16 | 2016-11-16
|  |  | 1.3 Asignación de recursos captados ante el IDEA, para el sostenimiento del SRPA en los temas de (Salud, Salud Mental, Salud Sexual y Reproductiva, Educación Básica primaria, secundaria, Técnica, Tecnológica y Profesional, Infraestructura Construcciones de: CETRAS, CENTROS DE EMERGENCIA, CAE, cultura y deporte, vigilancia y seguridad, Para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, contingencias, muebles y enseres,) | IDEA. Autoridades Político Administrativas. ICBF Operadores de los CAE y CETRAS | 1 Comunicado oficial | 100% | Asignación | Alcaldes Municipales de los distritos judiciales Antioquia y Medellín | Bimestral | 15/11/2016 | 16/12/2016
| 2 | Emitir Orientaciones para que los entes territoriales identifiquen fuentes de financiación y gestionen recursos. | 2.1 Brindar información y asesoría a las autoridades Político administrativas del acceso a la información para la consecución de recursos de conformidad a lo establecido en SGR, PICSC, Plan de Desarrollo Nacional y Distribución de los Recursos del SGP-05-2016 | Planeación Departamental y Municipal. Secretarias de Gobierno (ICBF) Regional Antioquia | 01 Acta | 100% | Seguimiento | Planeación Departamental y Municipal. Secretarias de Gobierno (ICBF) Regional Antioquia | Mensual | 2016-07-15 | 2016-08-26
| 3 | Generar acciones que permitan solucionar la situación de las instalaciones donde opera el CESPA Medellín . | 3.1 Reunir a los actores del SRPA que operan en las instalaciones del CESPA con los integrantes del CDSNCRPA, para poner en conocimiento las diferentes problemáticas que se han evidenciado. | Líder del SRPA ICBF Medellín , Lider SRPA ICBF- Antioquia Procuraduría delegada de infancia y adolescencia en el SRPA Juez Coordinador del SRPA Coordinador de Fiscalia de infancia y adolescencia Medellín , Defensoría del Pueblo, Policia de Infancia y adolescencia y Miembros del comité CDSNCRPA de Conformidad al Articulo 2 del Decreto Departamental201500004522 del 18/12/2015 | 01 acta | 100% | Seguimiento | Miembros del comité CDSNCRPA de Conformidad al Articulo 2 del Decreto Departamental201500004522 del 18/12/2015 | Mensual | 2016-09-16 | 2016-09-16
3.2 Identificar las autoridades competentes para dar solución a las problematicas planteadas.
Diseño y Formulación de políticas | 1 | Definir una propuesta de reforma del SRPA, en el marco de la ley 1098 de 2006. | 1.1 Presentar el informe de los encuentros realizados en año 2015, por la procuraduría Regional Antioquia, ante el CDSNCRPA, referente a la propuesta de reforma de la ley 1098 de 2006. | Procuraduría SRPA Antioquia. | 1 comunicado oficial | 100% | seguimiento | Procuraduría SRPA Antioquia. | Mensual | 2016-09-16 | 2016-09-16
|  |  | 1.3 Presentar ante el SNCRPA, las propuestas de reforma recolectadas por la procuraduría regional Antioquia de conformidad a el informe presentado en el comité. | Procuraduría SRPA Antioquia. | 1 Comunicado oficial | 100% | seguimiento | Secretaria Técnica Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín | Anual | 2016-09-21 | 2016-09-21
| 2 | Orientar lineamientos generales en materia de justicia restaurativa del SRPA en Colombia. | 2.1 Socializar los nuevos lineamientos técnicos administrativos del SRPA, donde va inmersa justicia restaurativa en el SRPA, ante el CDSNCRPA. | ICBF Regional Antioquia | 1 Acta | 100% | seguimiento | ICBF Regional Antioquia | Trimestral | 2016-11-16 | 2016-11-16
|  |  | 2.2 Ejecutar acciones a través de talleres y grupos focales con adolescetes del SRPA con enfoque restaurativo. | ICBF, operadores del SRPA , judicatura, fiscalia, secretaria de seguridad y convivencia municipal y secretaria de participación ciudadana y desarrollo social departamental | 1 Informe | 100% | Personas impactadas | ICBF, operadores del SRPA , judicatura, fiscalia, secretaria de seguridad y convivencia municipal y secretaria de participación ciudadana y desarrollo social departamental | Semestral | 2016-07-30 | 2016-12-31
| 3 | Definir el modelo de atención diferenciada de los mayores de 18 años en el SRPA (Atención, Infraestructura y recurso humano entre otros. | 3.1 Elaborar diagnostico de la situación actual de la atención en CAE, Centro de emergencia y Centro de Internamiento Preventivo para la población femenina del SRPA. | ProcuraduriaRegional Antioquia Policia Nacional Judicatura Fiscalia General de la Nacion Defensoria del Pueblo ICBF Regional Antioquia Alcaldes Distrito Judicial Antioquia y Medellin | 1 Diagnostico | 100% | seguimiento | ProcuraduriaRegional Antioquia Policia Nacional Judicatura Fiscalia General de la Nacion Defensoria del Pueblo ICBF Regional Antioquia Alcaldes Distrito Judicial Antioquia y Medellin | Bimestral | 2016-09-16 | 2016-09-16
|  |  | 3.2 Presentar proyecto de Contruccion de espacios que cumplan con los requisitos de CAE, Internemiento Preventivo, Centro de Emergencia al ICBF, teniendo en cuenta el bien inmueble, dando aplicación a lo consagrado en el articulo 235 de la ley 1753 de 2015, Plan de Dasarrollo Nacional. | Alcaldes Distrito Judicial Antioquia y Medellín Planeacion Departamental y Municipal | 1 Proyecto | 100% | Seguimiento | Alcaldes Distrito Judicial Antioquia y Medellín | Bimestral | 2016-11-16 | 2016-11-16
|  |  | 3.3 Implemantar las acciones descritas en el proyecto de contruccion de espacios de acuerdo con la proyeccion allí planteada. | Alcaldes Distrito Judicial Antioquia y Medellín ICBF IDEA Area Metropolitana Empresa Privada | Inmueble | 100% | Construcciones | Alcaldes Distrito Judicial Antioquia y Medellín ICBF Oferentes | Anual | 2016-07-16 | 2016-12-31
| 4 | coordinar acciones para la definición e implementación de la ruta de atención integral del SRPA. | 4.1 Realizar asesorías técnicas en los municipios del distrito judicial Antioquia y Medellín, con relación a la ruta de atención. | Actores del SRPA de los Municipios Gobernación de Antioquia Alcaldia de Medellín ICBF | 1 Comunicado oficial | 100% | Cobertura | Gobernación de Antioquia Alcaldia de Medellín ICBF | semestral | 2016-07-11 | 2016-12-22
| 5 | Promover acciones para la construcción e implementación del modelo de atención especializada de salud. | 5.1 Elaborar Propuesta del modelo de atención especializada en salud para los adolescentes y jovenes del SRPA, con relacion a las siguientes problemáticas: salud mental, salud sexual y reproductiva, consumo de SPA. | ICBF Alcaldes del Distrito Judicial Medellin Secretarias de Salud de Medellin Secretaria de Salud Departamental Operador CAE. Savia Salud Carisma | 1 Comunicado oficial | 100% | seguimiento | ICBF Alcaldes del Distrito Judicial Medellin Secretarias de Salud de Medellin Secretaria de Salud Departamental Operador CAE. | Bimestral | 2016-09-16 | 2016-09-16
|  |  | 5.2 Implementar el modelo de atención especializada en salud para los para los adolescentes y jovenes del SRPA de conformidad a la propuesta presentada. | ICBF Secretarias de Salud Municipal y Departamental. Operador CAE | 1 Comunicado oficial | 100% | seguimiento | ICBF Secretarias de Salud Municipal y Departamental. Operador CAE | Semestral | 2016-08-01 | 2016-12-31
|  |  | 5.3 Desarrollar acciones y formular recomendaciones encaminadas a la factibilidad de la creacion de una comunidad terapeuticas para los adolescentes y jóvenes del SRPA | ICBF Alcaldes Distritos Judiciales Antioquia y Medellin Secretarias de Salud Municipal y Departamental. Operador CAE. | 1 Comunicado oficial | 100% | seguimiento | ICBF Alcaldes Distritos Judiciales Antioquia y Medellin Secretarias de Salud Municipal y Departamental. Operador CAE. | Bimestral | 2016-09-16 | 2016-09-16
|  |  | 5.4 Presentar proyecto de Contrucción de espacios para comunidad terapeutica, dando aplicación a lo consagrado en el articulo 235 de la ley 1753 de 2015, Plan de Dasarrollo Nacional. | ICBF Alcaldes Distritos Judiciales Antioquia y Medellin Secretarias de Salud Municipal y Departamental. Operador CAE. | 1 Proyecto | 100% | seguimiento | ICBF Alcaldes Distritos Judiciales Antioquia y Medellin Secretarias de Salud Municipal y Departamental. Operador CAE. | Bimestral | 2016-09-16 | 2016-09-16
|  |  | 5.5 Implemantar las acciones descritas en el proyecto de contruccion de espacios de acuerdo con la proyeccion allí planteada; asi mismo la contratacion de personal especializado como tambien la dotacion en logística. | ICBF Alcaldes del Distrito Judicial Medellin Secretarias de Salud de Medellin Secretaria de Salud Departamental Operador CAE. Carisma HOMO | Inmueble | 100% | Contruccion Asignacion logistica | ICBF Alcaldes del Distrito Judicial Medellin Secretarias de Salud de Medellin Secretaria de Salud Departamental Operador CAE. Carisma HOMO Oferentes | Bimestral | 2016-09-16 | 2016-12-31
|  |  | 5.6 Generar convenios con las unidades hospitalarias del departamento que intervengan las urgencias de los adolescentes bajo efectos de SPA, que ingresan al CETRA del Distrito Judicial Medellin. | ICBF Alcaldes del Distrito Judicial Medellin Operador CETRA Secretarias de Salud de Departamental y Municipal | 1 Contratacion | 100% | Personas atendidas | ICBF Alcaldes del Distrito Judicial Medellin Operador CETRA Secretarias de Salud de Medellin | Bimestral | 2016-11-16 | 2016-11-16
| 6 | Articular las acciones del SNCRPA y de la política publica de prevención de la delincuencia juvenil con el consejo superior de política criminal. | 6.1 Solicitar al SNCRPA las acciones a ejecutar con relación a la Prevención de la delincuencia juvenil, al igual que el rubro asignado para el cumplimiento estas. | (ICBF) Regional Antioquia SNCRPA Gobernación de Antioquia Alcaldia de Medellín | 1 Comunicado oficial | 100% | seguimiento | (ICBF) Regional Antioquia SNCRPA Gobernación de Antioquia Alcaldia de Medellín | Mensual | 2016-07-15 | 2016-07-19
|  |  | 6.2 Ejecutar las acciones para la prevención de la delincuencia Juvenil, de acuerdo con la información suministrada por el SNCRPA. | ProcuraduriaRegional Antioquia Policia Nacional Judicatura Fiscalia General de la Nacion Defensoria del Pueblo ICBF Regional Antioquia Alcaldes Distrito Judicial Antioquia y Medellin | 1 Comunicado Oficial | 100% | Personas Impactadas | Actores del SRPA | Trimestral | 2016-08-08 | 2016-11-16
Sistemas de Información | 1 | Coordinar procesos para la estandarización y modernización del SRPA. | 1.1 Generar alianzas estratégicas público privadas, para el montaje de un sistema operativo para el SRPA. | Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín Sector Privado ICBF Regional Antioquia Policia Nacional | 1 Comunicado oficial | 100% | Alianzas | Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín Sector Privado ICBF Regional Antioquia Policia Nacional | Semestral | 2016-07-29 | 2016-08-04
|  |  | 1.2 Instalar sistema operativo de información del SRPA para los distritos judiciales Antioquia y Medellín cumpliendo con las exigencias normativas. | Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín Sector Privado ICBF Regional Antioquia Policia Nacional | 1 Sistema de Información | 100% | Seguimiento | Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín Sector Privado ICBF Regional Antioquia Policia Nacional | Semestral | 2016-08-01 | 2016-12-31
| 2 | Orientar la elaboración de los protocolos para la gestión de alertas tempranas de los, las adolescentes en conflicto con la ley penal. | 2.1 Realizar visitas técnicas a los CAE y CETRAS, con el objeto de generar alertas tempranas (Riesgo estructural, Evacuación, Planes de Emergencia pensamiento basado en riesgos). | DAPARD DAGRD Bomberos Municipales ICBF Regional Antioquia Operadores CAE y CETRAS | 1 Comunicado oficial | 100% | cobertura | DAPARD DAGRD Bomberos Municipales ICBF Regional Antioquia Operadores CAE y CETRAS | Mensual | 2016-07-25 | 2016-08-25
|  |  | 2.2 Elaboración de Protocolos de alertas tempranas de los riegos asociados a los Adolescentes en el SRPA, en los CAE y CETRAS. | DAPARD DAGRD Bomberos Municipales ICBF Regional Antioquia Operadores CAE y CETRAS | 1 Protocolo de alertas Tempranas | 100% | seguimiento | DAPARD DAGRD Bomberos Municipales ICBF Regional Antioquia Operadores CAE y CETRAS | Bimestre | 2016-08-29 | 2016-09-29
|  |  | 2.3 Presentar los protocolos de alertas tempranas al CDSNCRPA. | DAPARD DAGRD Bomberos Municipales ICBF Regional Antioquia Operadores CAE y CETRAS | 1 Acta | 100% | seguimiento | DAPARD DAGRD Bomberos Municipales ICBF Regional Antioquia Operadores CAE y CETRAS | Bimestre | 2016-11-16 | 2016-11-16
|  |  | 2.4 revisar cada semestre la aplicación de los protocolos de alertas tempranas en los CAE Y CETRAS. | DAPARD DAGRD Bomberos Municipales ICBF Regional Antioquia Operadores CAE y CETRAS | 1 Comunicado Oficial | 100% | seguimiento | DAPARD DAGRD Bomberos Municipales ICBF Regional Antioquia Operadores CAE y CETRAS | semestral | 2017-01-10 | 2017-06-01
| 3 | Generar un mecanismo de articulación de los diferentes sistemas de información del SRPA. | 3.1 Solicitar a las autoridades competentes Alineación la plataforma del sistema operativo de información del SRPA con el SPOA y SIEDCO PLUS. | Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín ICBF Regional Antioquia FGN Policía Nacional | 1 Comunicado Oficial | 100% | Articulación | Gobernación de Antioquia Alcaldía de Medellín ICBF Regional Antioquia FGN Policía Nacional | Semestral | 2016-08-08 | 2016-12-31
| 4 | Promover la construcción de mecanismos de sistematización, promoción, difusión y dialogo publico de buenas practicas en justicia juvenil. | 4.1 Dar a conocer a la comunidad educativa del distrito judicial Antioquia y Medellín, las buenas practicas de justicia juvenil de acuerdo con lo establecido en la ley 1620 de 2013. | ICBF Regional Antioquia Secretarias de Educación Departamental y Municipal | 4 Actas | 100% | Cobertura | ICBF Regional Antioquia Secretarias de Educación Departamental y Municipal | Mensual | 01/08/2016 01/09/2016 01/10/2016 | 05/09/2016 04/10/2016 05/11/2016
|  |  | 4.2 Presentar ante el comité CDSNCRPA las acciones ejecutadas. | ICBF Regional Antioquia Secretarias de Educación Departamental y Municipal | 1 Acta | 100% | seguimiento | ICBF Regional Antioquia Secretarias de Educación Departamental y Municipal | semestral | 2016-11-16 | 2016-11-16