## Hoja1 (hidden)
Nacional
Regional
Objetivos
1. Lograr la atención integral de alta calidad a la Primera Infancia
2. Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y adolescentes
3. Lograr el bienestar de las familias colombianas
4. Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos
5. Incrementar la consecución de recursos
6. Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Proyectos Transversales
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN FINANCIERA | OTRAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Indicadores y metas de Gobierno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Gestión de la Calidad | Programación y Ejecución Presupuestal | Acuerdos para la Prosperidad
| Transparencia y Acceso a la Información Pública | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Rutas para la Prosperidad
| Participación Ciudadana en la Gestión | Capacitación | Racionalización de Trámites | Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | CONPES
| Rendición de Cuentas | Bienestar e Incentivos | Modernización Institucional | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Plan de Acción Auditoría Externa
| Servicio al Ciudadano |  | Gestión de Tecnologías de información |  | Racionalización de Información
|  |  | Gestión Documental |  | Focalización
|  |  | Soporte Institucional |  | Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos
Indicadores y metas de Gobierno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participación Ciudadana en la Gestión
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Plan Estratégico de Recursos Humanos
Plan Anual de Vacantes
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de información
Gestión Documental
Soporte Institucional
Programación y Ejecución Presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Acuerdos para la Prosperidad
Rutas para la Prosperidad
CONPES
Plan de Acción Auditoría Externa
Racionalización de Información
Focalización
Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos

## Plan Depar-01
1¦ | [18 empty] | Formato PAD-SNCRPA-001
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
Gobernación de Arauca
| Línea Estratégica | Actividad / Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financia cion | Avances |  |  |  | Observaciones
|  | No. | Definición General | Descripcion detallada o Sub-actividad | [10 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo
ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO |  | 1 | SALUD Responsable: Secretaria de Salud Departamental Reducir barreras de atención y garantizar el disfrute del derecho a la salud a los niños, niñas y adolescentes del Departamento de Arauca | Convocar reuniones para formulación de ruta de atención preferente. | No aplica | Actas de reunión. | 2 reuniones | No. Reuniones realizadas/No. Reuniones programadas | Secretaría de Salud Departamental | 1 mes | 2016-06-30 | 31/06/2016
|  | 2 |  | Crear una ruta de atención preferente para los adolescentes del SRPA | E.A.P.B., I.P.S, U.A.E.S.A, Ministerio Público, Secretarias de Salud Municipales, ICBF. | Acta de reunión con propuesta de ruta de atención preferente para adolescentes y jóvenes en el SRPA | 2 reuniones | No. Reuniones realizadas/No. Reuniones programadas | Secretaría de Salud Departamental | 1 mes | 2016-06-30 | 31/06/2016
|  | 3 |  | Aprobar ruta de atención preferente para adolescentes del SRPA | Entidades del Comité departamental | Decreto Departamental | 1 Ruta aprobada por medio de acto administrativo | No de rutas aprobadas/ No rutas proyectadas | Secretaría de Salud Departamental | 2 meses | 2016-08-01 | 2016-09-30
|  |  |  | Socializar ruta de atención preferente para la atención de adolescentes del SRPA | U.A.E.S.A., I.C.B.F., Operadores del SRPA (FARO), Secretarías de Salud Municipal | Actas de reunión. | 10 talleres. | No de talleres realizados/No de talleres programados | Secretaría de Salud Departamental | 4 meses | 2016-10-01 | 2016-11-30
|  |  |  | Gestion de dotación para consultorio medico de atención basica en el Cetra. | Secretarías de Salud del departamento, UAESA.
|  |  |  | Gestionar talento humano especializado en psiquiatria para la atención de los adolescentes y jóvenes según lo requieran | Secretarías de Salud del departamento, UAESA.
|  |  |  | Solicitar a entes de control la vigilancia y seguimiento a la atención brindada por las E.A.P.B. a los adolescentes que presentan consumo de SPA. | UAESA
|  | 4 |  | Seguimiento de las acciones planteadas en este documento. | U.A.E.S.A., I.C.B.F., Operadores del SRPA (FARO), Secretarías de Salud Municipal | Actas
|  | 1 | EDUCACIÓN Responsable: Secretaría de Educación departamental. Garantizar la vinculación y permanencia de los adolescentes del SRPA en educación básica y secundaria, así como el acceso a educación formal superior, técnica o profesional. | Socializar el Proyecto de Sistema de Información Unificado e Interinstitucional del SRPA. | Comité
|  |  |  | Implementar el Sistema de Información Unificado e Interinstitucional del SRPA para el Departamento de Arauca. | Comité
|  | 2 |  | Diseñar estrategias para garantizar el derecho a la educación de los adolescentes privados de la libertad en los CETRA. | Secretaría de Educación Departamental, secretarias de Educación municipales, SENA
|  | 3 |  | Diseñar modelo de atención especializada para los adolescentes que ingresan al SRPA, de forma tal que se ajuste a sus necesidades educativas | Secretaría de Educación Departamental, secretarias de Educación municipales.
Implementar modelo de atención especializada para los adolescentes que ingresan al SRPA, de forma tal que se ajuste a sus necesidades educativas
|  | 4 |  | Sensibilizar a la comunidad educativa en los derechos que asisten a los adolescentes del SRPA | I.C.B.F.
|  | 5 |  | Implementar el Decreto 2383 de 2015 en las sanciones privativas de libertad y no privativas de la libertad. | Secretaría de Educación Departamental, secretarías municipales.
Gestionar recurso para dotación de talleres en medidas no privativas de la libertad.
|  | 6 |  | Diseñar estrategias encaminadas a evitar la deserción escolar en las modalidades no privativas de la libertad. | Secretaría de Educación Departamental, secretarias de Educación municipales.
|  | 1 | CULTURA Y DEPORTE Responsable: COLDEPORTES. Garantizar la vinculación y particpación de los adolescentes del SRPA en actividades culturales y deportivas. | Solicitar a los entes del SNBF la oferta institucional en el Departamento de Arauca para la población adolescente con sanciones privativas y no privativas de libertad del SRPA. | COLDEPORTES, CASA DE LA CULTURA DEPARTAMENTAL
|  | 2 |  | Asignar instructores que garanticen la práctica permanente de actividades deportivas y culturales a los adolescentes y jóvenes bajo medidas y sanciones privativas y no privativas de la libertad en el Departamento de Arauca. | COLDEPORTES, CASA DE LA CULTURA DEPARTAMENTAL
|  | 3 |  | Garantizar la dotación a los adolescentes del SRPA para la realización de las actividades deportivas y culturales. | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, COLDEPORTES, CASA DE LA CULTURA DEPARTAMENTAL
|  | 1 | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Responsable: | Gestionar la dotación e instalación de cámaras de seguridad internas y externas en el CETRA del municipio de Arauca. | Alcaldía de Arauca, Secrearía de gobierno Departamental, Policia de Infancia y Adolescencia.
|  |  |  | Adecuar y dotar oficinas en el CETRA para el proceso de Verificación de Derechos del Aprehendido y procedimiento de ICBF, así como actividades de policía judicial | Alcaldía municipal, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia.
|  |  |  | Socializar a los actores del Sistema el protocolo de ingresos y egresos para medidas privativas de la libertad. | Alcaldía de Arauca, Secrearía de gobierno Departamental, Policia de Infancia y Adolescencia, ICBF
|  |  |  | Evaluar las condiciones de seguridad del CETRA | Alcaldía de Arauca, I.C.B.F. Policía Nacional, Operadores del CETRA.
|  |  |  | Gestionar el recurso para mejorar las condiciones de seguridad del CETRA | I.C.B.F. Policía Nacional, Operadores del CETRA, Alcaldía de Arauca
|  |  |  | Adelantar obra para mejorar las condiciones del CETRA | Alcaldía Municipal.
|  |  |  | Implementar el protocolo de ingresos y egresos elaborado por el ICBF en el CETRA | I.C.B.F. Policía Nacional, Operadores del CETRA.
|  |  |  | Capacitar a operadores en procesos de contención y primeros auxilios psicologicos. | ICBF, Operador ICBF.
|  |  |  | Capacitar a Policía de Infancia y Adolescencia en Derechos humanos y procedimiento de aprehensión. | Policía Nacional, Operadores del CETRA.
Asignar recurso para el traslado intermunicipal del adolescente y sus padres o cuidadores cuando aquel deba ser trasladado a las audiencias preliminares del SRPA.
Asignar recurso para el traslado del adolescente y sus custodios cuando aquel deba cumplir medida o sanción en otra ciudad.
Contratar el servicio de transporte para el traslado de los adolescentes y sus acompañantes.
Solicitar presencia de Policía y Adolescencia en cada uno de los municipios del Departamento de Arauca.
Convocar a Ministerio del Interior y Autoridades Tradicionales indígenas para la articulación de una ruta de atención de adolescentes indígenas infractores.
|  | 1 | INFRAESTRUCTURA Responsable: | Realizar seguimiento al Proceso Judicial que se adelanta por el predio en el cual se construye la primera fase del CAE. | Comité
|  | 2 |  | Gestionar recursos para la construcción de la segunda fase del CAE Y CIPA. | Comité
|  |  |  | Gestionar capacitación en lo referente a dotación para el funcionamiento del CAE. | Comité
|  | 3 |  | Gestionar recurso para dotación del funcionamiento del CAE. | Comité
|  |  |  | Realizar un diagnóstico de infraestructura de CETRA para que pueda operar como CIPA (4 cupos) | Comité
|  |  |  | Gestionar recurso para dotación y adecuación del CETRA como CIPA | Comité
|  |  |  | Capacitar a entes territoriales en SRPA y sus obligaciones en este sentido. | Alcaldía de Arauca, Secrearía de gobierno Departamental, Policia de Infancia y Adolescencia, ICBF
|  | 4 |  | Gestionar Adecuación del CETRA del Municipio de Arauca para suplir la necesidad de cupos en CAE y CIPA. | Secretaria de Gobierno Departamental, Secretaría de Planeación Departamental, Alcaldía Municipal de Arauca, ICBF.
|  |  |  | Gestionar recursos para adecuación de los CETRA en los municipios que carecen de este Centro. | Secretaria de Gobierno Departamental, Secretaría de Planeación Departamental, Alcaldías Municipales de Arauca.
|  |  |  | Adecuar infraestructura para el funcionamiento de medidas no privativas de la libertad en los municipios del Departamento de Arauca. | Alcaldías-Comité
|  |  |  | Articular programas de prevención dirigidos a los adolescentes para que no incurran en conductas punibles o reincidan. | Policía, Fiscalía, ICBF.
|  |  | PROYECTO DE VIDA | Tramitar Licencias de Funcionamiento de medidas no privativas de la libertad.
|  | 1 |  | Garantizar la aplicación e interpretación de la Prueba de Identificación de talento y Potencial de Emprendimiento en la totalidad de los adolescentes del SRPA | ICBF
|  | 2 |  | Fortalecer los procesos de acompañamiento psicosocial tendiente a fortalecer las potencialidades de los adolescentes, en el marco del desarrollo de su proyecto de vida. | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF.
|  | 3 |  | Diseñar programas de formación para el trabajo con base en el resultado de la prueba de talentos SITE que aplica el ICBF con los operadores de servicio del SRPA | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF.
|  | 4 |  | Diseñar estrategias para la generación de oportunidades laborales, productivas y de generación de ingresos lícitos y formales con el concurso de los diferentes actores del sector público, la empresa privada y asociativa, que permitan a los jóvenes la generación de ingresos de forma lícita. | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF.
|  | 5 |  | Garantizar el acompañamiento a los adolescentes, en desarrollo de su proyecto de vida, posterior al cumplimiento de sus sanciones. | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF, alcaldías.
|  | 6 |  | Generar convenios con la empresa privada como estrategia de generación de empleo para los jóvenes que egresan del SRPA | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF, alcaldías.
|  | 7 |  | Fortalecer procesos de integración social con los adolescentes que egresan del SRPA, con el fin de dar continuidad a su proyecto de vida. | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF, alcaldías.
|  | 8 |  | Implementar procesos que promuevan las prácticas restaurativas y faciliten la articulación de acciones, la inclusión de los adolescentes y la erradicación de la discriminación | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF, alcaldías.
|  | 9 |  | Implementar un sistema de estímulos educativos y becas en convenio con los centros de educación superior, con presencia en el departamento de Arauca, que permita a los jóvenes del SRPA continuar su procesos formativos | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF, alcaldías.
|  |  | JUSTICIA RESTAURATIVA | Formar a los actores del Sistema en Justicia restaurativa y la implementación de Prácticas restaurativas. | Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía, ICBF, tribunal Superior del Distrito Judicial.
Fortalecer a los Operadores en la implementación de prácticas restaurativas.
|  |  |  | Diseñar estrategias de prevención que vinculen a las familias de adolescente y jóvenes del SRPA. | Comité Icbf
Formar a los operadores de las modalidades de Familias y Comunidad como de genereciónes con bienestar en prácticas restaurativas.

## Hoja2
1¦ | [18 empty] | Formato PAD-SNCRPA-001
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
Gobernación de Arauca
| Línea Estratégica | Actividad / Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financia cion | Avances |  |  |  | Observaciones
|  | No. | Definición General | Descripcion detallada o Sub-actividad | [10 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo
ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO |  | 1 | SALUD Responsable: Secretaria de Salud Departamental Garantizar la afiliación, permanencia y atención en el Sistema General de Salud de los adolescentes del SRPA del departamento de Arauca | Establecer e implementar, conforme a las disposiciones legales, la ruta de salud con énfasis en salud mental y SPA para los adolescentes del SRPA. | Articulación de acciones de UAESA, Secretarias de salud Municipales y E.P.S.
|  | 2 |  | Brindar atención en Salud mental y SPA al 100% de los adolescentes en medidas privativas y no privativas de la libertad, así como a los adolescentes en el CETRA que presenten estas patologías. | Articulación de acciones de UAESA, Secretarias de salud Municipales y E.P.S., e ICBF
|  | 3 |  | Brindar los medicamentos y tratamientos, conforme a los diagnósticos médicos, de los adolescentes del SRPA. | Articulación de acciones de UAESA, Secretarias de salud Municipales y E.P.S
|  | 4 |  | Brindar atención oportuna en sitio, a los adolescentes que cumplen sanciones en el CETRA de Arauca y que esperan su traslado a un CAE. | U.A.E.S.A, E.P.S, ICBF.
|  | 1 | EDUCACIÓN Responsable: Secretaría de Educación departamental. Garantizar la vinculación y permanencia de los adolescentes del SRPA en educación básica y secundaria, así como el acceso a educación formal superior, técnica o profesional. | Diseñar, construir e implementar el Sistema de Información Unificado e Interinstitucional del SRPA para el Departamento de Arauca. | Comité
|  | 2 |  | Diseñar estrategias para garantizar el derecho a la educación de los adolescentes privados de la libertad en los CETRA. | Secretaría de Educación Departamental, secretarias de Educación municipales.
|  | 3 |  | Diseñar e implementar modelo de atención especializada para los adolescentes que ingresan al SRPA, de forma tal que se ajuste a sus necesidades educativas | Secretaría de Educación Departamental, secretarias de Educación municipales.
|  | 4 |  | Sensibilizar a la comunidad educativa en los derechos que asisten a los adolescentes del SRPA | I.C.B.F.
|  | 5 |  | Implementar el Decreto 2383 de 2015 en las sanciones privativas de libertad y no privativas de la libertad. | Secretaría de Educación Departamental, secretarías municipales.
|  | 6 |  | Diseñar estrategias encaminadas a evitar la deserción escolar en las modalidades no privativas de la libertad. | Secretaría de Educación Departamental, secretarias de Educación municipales.
|  | 1 | CULTURA Y DEPORTE Responsable: COLDEPORTES. Garantizar la vinculación y particpación de los adolescentes del SRPA en actividades culturales y deportivas. | Solicitar a los entes del SNBF la oferta institucional en el Departamento de Arauca para la población adolescente con sanciones privativas y no privativas de libertad del SRPA. | COLDEPORTES, CASA DE LA CULTURA DEPARTAMENTAL
|  | 2 |  | Asignar instructores que garanticen la práctica permanente de actividades deportivas y culturales a los adolescentes y jóvenes bajo medidas y sanciones privativas y no privativas de la libertad en el Departamento de Arauca. | COLDEPORTES, CASA DE LA CULTURA DEPARTAMENTAL
|  | 3 |  | Garantizar la dotación a los adolescentes del SRPA para la realización de las actividades deportivas y culturales. | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, COLDEPORTES, CASA DE LA CULTURA DEPARTAMENTAL
|  | 1 | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Responsable: | Dotar de cámaras de seguridad internas y externas el CETRA del municipio de Arauca. | Alcaldía de Arauca, Secrearía de gobierno Departamental.
|  | 2 |  | Socializar a los actores del Sistema el protocolo de ingresos y egresos para medidas privativas de la libertad. | ICBF
|  | 3 |  | Implementar el protocolo de ingresos y egresos elaborado por el ICBF en el CETRA | Policía Nacional, Operadores del CETRA.
|  | 1 | INFRAESTRUCTURA Responsable: | Solucionar la problemática existente relacionada con la titularidad del predio en que se encuentra el CAE | Secretaria de Gobierno Departamental, Alcaldía de Arauca.
|  | 2 |  | Gestionar a través del comité la construcción de la segunda fase del CAE Y CIPA. | Secretaria de Gobierno Departamental, Secretaría de Planeación.
|  | 3 |  | Crear mesa técnica para el estudio de la dotación que requiere el CAE para su operación, una vez finalice la obra, especificaciones y requerimientos | Secretaria de Gobierno Departamental, Secretaría de Planeación Departamental.
|  | 4 |  | Brindar asistencia técnica a los municipios respecto de la obligatoriedad de contar con CETRAS. | ICBF, Alcaldías
|  | 5 |  | Crear una mesa técnica para estudiar la viabilidad de adecuar la infraestructura del CETRA para que pueda operar como CIPA | Secretaria de Gobierno Departamental, Alcaldía Municipal de Arauca, ICBF.
|  | 6 |  | Realizar las adecuaciones al CENTRO TRANSITORIO. | Alcaldía de Arauca.
|  | 1 | PROYECTO DE VIDA | Garantizar la aplicación e interpretación de la Prueba de Identificación de talento y Potencial de Emprendimiento en la totalidad de los adolescentes del SRPA | ICBF
|  | 2 |  | Realizar acompañamiento psicosocial tendiente a fortalecer las potencialidades de los adolescentes, en el marco del desarrollo de su proyecto de vida. | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF.
|  | 3 |  | Diseñar programas de formación para el trabajo con base al resultado de la prueba de talentos SITE que aplica el ICBF con los operadores de servicio del SRPA | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF.
|  | 4 |  | Diseñar estrategias para la generación de oportunidades laborales, productivas y de generación de ingresos lícitos y formales con el concurso de los diferentes actores del sector púbico, la empresa privada y asociativa, que permitan a los jóvenes la generación de ingresos de forma lícita. | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF.
|  | 5 |  | Garantizar el acompañamiento a los adolescentes, en desarrollo de su proyecto de vida, posterior al cumplimiento de sus sanciones. | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF, alcaldías.
|  | 6 |  | Generar convenios con la empresa privada como estrategia de generación de empleo para los jóvenes que egresan del SRP | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF, alcaldías.
|  | 7 |  | fortalecer procesos de integración social con los adolescentes que egresan del SPR, con el fin de dar continuidad a su proyecto de vida. | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF, alcaldías.
|  | 8 |  | Implementar procesos que promuevan las prácticas restaurativas y faciliten la articulación de acciones y promuevan la inclusión de los adolescentes y la erradicación de la discriminación | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF, alcaldías.
|  | 9 |  | Implementar un sistema de estímulos educativos y becas en convenio con los centros de educación superior, con presencia en el departamento de Arauca, que permita a los jóvenes, tanto del SRPA como población vulnerable, a continuar su procesos formativos | Secretaría de Desarrollo Social, ICBF, alcaldías.
|  |  | JUSTICIA RESTAURATIVA | Formar a los actores del Sistema en Justicia restaurativa y la implementación de Prácticas restaurativas. | Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía, ICBF, tribunal Superior del Distrito Judicial.