## Hoja1 (hidden)
Nacional
Regional
Objetivos
1. Lograr la atención integral de alta calidad a la Primera Infancia
2. Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y adolescentes
3. Lograr el bienestar de las familias colombianas
4. Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos
5. Incrementar la consecución de recursos
6. Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Proyectos Transversales
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN FINANCIERA | OTRAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Indicadores y metas de Gobierno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Gestión de la Calidad | Programación y Ejecución Presupuestal | Acuerdos para la Prosperidad
| Transparencia y Acceso a la Información Pública | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Rutas para la Prosperidad
| Participación Ciudadana en la Gestión | Capacitación | Racionalización de Trámites | Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | CONPES
| Rendición de Cuentas | Bienestar e Incentivos | Modernización Institucional | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Plan de Acción Auditoría Externa
| Servicio al Ciudadano |  | Gestión de Tecnologías de información |  | Racionalización de Información
|  |  | Gestión Documental |  | Focalización
|  |  | Soporte Institucional |  | Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos
Indicadores y metas de Gobierno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participación Ciudadana en la Gestión
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Plan Estratégico de Recursos Humanos
Plan Anual de Vacantes
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de información
Gestión Documental
Soporte Institucional
Programación y Ejecución Presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Acuerdos para la Prosperidad
Rutas para la Prosperidad
CONPES
Plan de Acción Auditoría Externa
Racionalización de Información
Focalización
Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos

## Plan Depar-01
|  |  | PLAN DE ACCIÓN SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES- SNCRPA 2016 | [14 empty] | Formato PAD-SNCRPA-001
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
Línea Estratégica / Sector | Actividad / Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financia cion | Avances |  |  |  | Observaciones
| No. | Definición General | Descripcion detallada o Sub-actividad | [10 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo
ARTICULACION NACION - TERRITORIO / SALUD | 1 | Afiliar al 100% de adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA al SGSSS. | Identificación de los Adolescentes y Jovenes que ingresan al SRPA y que no estan vinculados al SGSSS, a través del reporte del Sistema de Información Misional del ICBF (SIM-), Listado Censal- Auto 065 | Secretaria de Salud del Departamental en articulación con secretarias de salud municipales (Oficina Aseguramiento..EPS. ICBF) | Reporte de Adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA. | Afiliacion del 100% de los adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA. | No. De Adolescentes afiliados y/ o vinculados al SGSSS/ Total de Adolescentes que ingresan al SRPA | Secretaria de Salud departamental y municipales.EPS-ICBF. | Ocho meses | 1 de mayo 2016 | 31 de diciembre de 2016 |  |  | Bimensual
ARTICULACION NACION - TERRITORIO / SALUD | 2. | Garantizar la atencion primaria en salud al 100% de adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA y Atención especializada en salud física y mental para el 100% de los adolescentes que ingresan al SRPA que lo requieran. | 1) Implementacion de la ruta de atencion medica primaria para los adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA. 2) Implementacion ruta de atencion especializada (salud fisica y mental) para adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA y lo requieran | Secretaria de Salud del Departamental en articulación con secretarias de salud municipales (Oficina Aseguramiento..EPS. ICBF) | 1) Atencion Primaria en Salud Implementada. 2) Atención especializada para los adolescentes y jovenes que lo requieran. | Atención médica primaria y especializada al 100% de los adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA. | 1) No. De Adolescentes con atención básica en salud / Total de Adolescentes que ingresan al SRPA. 1) No. De Adolescentes con atención especializada en salud / Total de Adolescentes que ingresan al SRPA | Secretaria de Salud departamental y municipales.EPS-ICBF. Operadores de Servicios de medidas privativas y no privativas de libertad | Ocho meses | 1 de mayo 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | mensual
ARTICULACION NACION - TERRITORIO / SALUD | 3 | Garantizar la atención del 100% de los adolescentes del SRPA que presentan conducta de consumo de SPA. | Implementacion de la ruta de atencion para adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA y presentan conducta de consumo de Sustancias Psicoactivas, en cumplimiento de la Ley 1566 del 2012 | Secretaria de Salud del Departamental en articulación con secretarias de salud municipales (Oficina Aseguramiento..EPS. ICBF) | Atención integral para los adolescentes del SRPA que presentan consumo de SPA. | Atención del 100% de los adolescentes y jovenes del SRPA que presenten conducta de consumo, abuso y adicción de sustanias psicoactivas. | Total de adolescentes con consumo de SPA atendidos / Total del adolescentes con consumo vinculados al SRPA | Secretaria de Salud departamental y municipales.EPS-ICBF y operadores de Servicios de medidas privativas y no privativas de libertad. | Ocho meses | 1 de mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | mensual
DISEÑO Y FORMULACIÓN DE POLITICAS / SALUD | 4 | Desarrollar la Politica Pública para prevenir el consumo abuso y adicción de Sustancias Psicoactivas. (ORDENANZA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS) | Realizar campañas de prevención con los adolescentes y jovenes en instituciones educativas, relacionadas con la prevención del consumo, abuso y adicción de Sustancias Psicoactivas | Secretaria de Salud del Departamental en articulación con secretarias de salud municipales (Oficina Aseguramiento..EPS. ICBF) | Registro de las campañas o actividades de prevención al consumo de Sustancias Psicoactivas dirigidas a los Adolescentes y Jovenes que ingresan al SRPA. | Realización de Campañas y actividades preventivas relacionadas con el consumo, abuso y adicción de Sustancias Psicoactivas. | Adolescentes que participaron en las campañas preventivas/ total de campañas realizadas. | Secretaria de Salud departamental y municipales.EPS-ICBF y operadores de Servicios de medidas privativas y no privativas de libertad. | Segundo Semestre del 2016 | 1 de Junio del 2016 | 31 del 2016
ARTICULACIÓN NACIÓN-TERRITORIO/SALUD | 5 | ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS PROFESIONALES DEL SRPA (7 DEPTO) | Capacitación a equipos psicosociales de los CESPA en estrategia TREATNET | ICBF, FISCALIA | Material de trabajo | 100% DE EQUIPOS DE CESPA ENTRENADOS EN MOULO A y B DE TREATNET | No. De profesionales de equipos psicosociales de CESPA entrenados | Secretaría de Salud de Boyacá | 9 MESES | Marzo DEL 2016 | Noviembre de 2016 | 8500000 | SGPS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN SALUD |  |  |  |  | Es necesario que CESPA tenga definida una ruta de Atención en inclusión de los Jóvenes que tienen problemas de consumo de sustancias psicoactivas para que se pueda garantizar la Atención Integral.
ARTICULACION NACION-TERRITORIO/ SALUD | 6 | ACCIONES DE PREVENCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DETECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO | Gestionar con las Instituciones Educativas la implementación de modelos de prevención selectiva: Zonas de orientación Escolar, Centros de Escucha para jovenes, Familias Fuertes (5000 DEPTO) PRIORIZAR LEY 1620 PARA IE PRIORIZADAS. | Secretaria de Educación Departamental |  | 20 Instituciones Educativas con ZOE | No. de Instituciones Educativas que implementan modelos de prevención selectiva | Secretaría Educación de Boyacá, Tunja, Duitama y Sogamoso, Secretaría de Salud de Boyacá | 9 MESES | Marzo DEL 2016 | Noviembre del 2016 | 3700000 | SGPS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓNES EN SALUD |  |  |  |  | Con sector educativo se debe realizar gestión para incluir la estrategia dentro del plan de acción del Comité de Convivencia Escolar
ARTICULACION NACION-TERRITORIO/ SALUD | 7 | Incentivar la inscripción del servicio de Atención ambulatoria de paciente con consumo de sustancias Psicoactivas en cinco municipios de alto consumo | Apertura de Centros de Atención en Drogadicción CAD modalidad ambulatorio en 5 municipios del Departamento: Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Puerto Boyacá | Sector educativo , ICBF, FISCALIA, POLICIA. |  | UN CAD | Centros de Atención en drogadicccion CAD ambulatorios | Secretaría de Salud de Boyacá | 9 MESES | Marzo DEL 2016 | Noviembre de 2016
ARTICULACION NACION-TERRITORIO/ SALUD | 8 | Incrementar Servicios amigables enfasis en salud mental a 50% IPS | Asistencia Técnica para fortalecer los programas de atención de las personas con uso de SPA en municipios con modalidad de SSAAJ | IPS de la red pública y privada, EPS , Dirección local de Salud, Educación | 9 MESES | 25 IPS con SSAAJ | No de IPS con SSAAJ | Secretaría de Salud de Boyacá | 9 MESES | Marzo del 2016 | Noviembre del 2016 | 15000000 | SGPS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EN SALUD |  |  |  |  | Ajustar oferta de servicios amigables a la atencion de jóvenes con usos de drogas licitas e ilicitas
ARTICULACION NACION - TERRITORIO / EDUCACION | 1 | Prevenir y/o disminuir la deserción escolar. | Realizar un diagnostico de las causas de la deserción escolar y efectuar seguimiento a las instituciones educativas que mayor nivel reflejan y formular e implementar plan de intervención . | Secretaria de Educación Departamental y Secretaria de Educación Municipal, según competencias territoriales. | Diagnostico de la Desercion Escolar y Plan de Intervención Formulado e implementado | Diagnostico de la Desercion Escolar y Plan de Intervención Formulado e implementado al 100% | Porcentaje de implementación del plan de intervención | Secretaria de Educación Departamental y Municipal ICBF. | permanente | 26 de Abril del 2016 | 31 de diciembre 2016
ARTICULACION NACION - TERRITORIO / EDUCACION | 2 | Garantizar la vinculación y/ o continuidad en el sistema educativo de los adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA. (Decreto 2383 del 11 Diciembre del 2015) | Desarrollar modalidades educativas diferenciadas de acuerdo con la edad, grado academico que respondan a las condiciones y circunstancias de los adolescentes y jovenes del SRPA. | Secretaria de Educación Departamental y Secretaria de Educación Municipal, según competencias territoriales, con apoyo del ICBF | Modelo educativo diferenciado | 100% Adolesentes que ingresan al SRPA vinculados al Sistema Educativo. | No. De Adolescentes vinculados al SISTEMA EDUCATIVO DIFERENCIADO / Total de Adolescentes que ingresan al SRPA | Secretaria de Educación Departamental - Municipal- Operadores contratados por ICBF. | permanente | 26 de Abril 2016 | 31 de Diciembre 2016
ARTICULACION NACION - TERRITORIO / EDUCACION | 3 | Desarollar competencias y habilidades laborales en los adolescentes que ingresan al SRPA | Implementar el convenio ICBF -SENA, a fin de permitir el acceso preferente de los adolescentes y jovenes del SRPA, a la oferta institucional del SENA. | SENA -ICBF. | Resgistro de Adolescentes matriculados en los programas | Vinculación de los adolescentes y jovenes de SRPA a la oferta de servicios SENA | No. De Adolescentes vinculados al convenio ICBF - SENA / Total de Adolescentes postulados vinculados al SRPA | SENA- y Operadores del ICBF | permanente | 26 de Abril del 2016 | 31 de Diciembre del 2016.
ARTICULACION NACION - TERRITORIO /CULTURA, DEPORTE y PROYECTO DE VIDA | 1 | Desarrollar programas culturales y deportivos en el Departanento a través de los municipios cabecera de CESPA, a los adolescentes y jovenes con el fin de prevenir la infraccion a la Ley Penal | 1) Realizar diagnostico de la Oferta institucional con que cuenten el Departamento y los Municipios a nivel de cultura y deportes; 2) Implementación de actividades culturales y deportivas en los municipios cabecera de CESPA. | Institutos de Cultura y Deporte de la Gobernación y municipios cabecera de CESPA | 1) Plan de actividades en cultura y deporte por municipio cabecera de CESPA; 2) % de Implementación del Plan | 1) Diagnostico de oferta de servicios; 2) Vinculación de los Adolescentes y Jovenes a los programas culturales y deportivos que se desarrollan en el Departamento y Municipios cabecera. | No de adolescentes vinculados a actvidades culturales y deportivos / total de adolescentes que ingresan a los CESPA | institutos de Cultura y Deporte del departamento y municipios | Permanente | 26 de Abril del 2016 | 31 de Diciembre del 2016.
ARTICULACION NACION - TERRITORIO /CULTURA, DEPORTE y PROYECTO DE VIDA | 2 | Promover la vinculación de los adolescentes del SRPA que terminan el bachillerato a carreras profesionales, tecnicas o tecnologicas, según necesidades particulares. | Promover la vinculación de los adolescentes y jovenes del SRPA que culminen su bachillerato a fin de acceder a la educación universitaria, técnico, técnologico y profesional, de acuerdo con las competencias y aptitudes identificadas a traves del proces de atención. | El Departamento - Universidades o Instituciones de educación Técnica | 1) Jornadas de sensibilización con instituciones de educación superior; 2) Convenios establecidos; 3) Registro de adolescentes y jovenes del SRPA postulados a estudios universitarios o tecnicos . | Vinculación de los Adolescentes y jovenes que ingresen al SRPA a estudios universitarios, tecnicos o tecnologicos, según competencias y / o habilidades | Numero de adolescentes con estudios de educacion superior (tecnica, tecnologica o universitaria) / total de adolescentes remitidos del SRPA | Gobernación Boyaca, ICBF, Operadores de Servicios Sanciones Privativas y No Privativas de Libertad. | Permanente | 26 de Abril del 2016 | Diciembre del 2016
ARTICULACION NACION - TERRITORIO /CULTURA, DEPORTE y PROYECTO DE VIDA - DIRECCIÓN DE JUVENTUD GOBERNACIÓN DE BOYACA | 3 | Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información en adolescentes y jóvenes mediante un sitio web con contenidos creados para jóvenes y por ellos mismos | Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información en adolescentes y jóvenes mediante un sitio web en el cual se realicen publicaciones, convocatorias y contenidos para este grupo poblacional ademas se desea promomover que los jóvenes realicen publicaciones de temas de interés para ellos | Secretaria de Salud, Secretaria de Educació- Secretaria de Desarrollo Humano- Universidades o Instituciones de educación Técnica- ICBF- Policia Nacional -SENA | 1) Un portal web para este grupo poblacional | Difusión del portal web en los 123 mucipios del Departamento | Portal web con material y contenidos creado por y para jóvenes | Gobernación Boyaca, Dirección de Juventud | Permanente | 2017-06-01 | Diciembre del 2019 |  | Recursos propios
ARTICULACION NACION - TERRITORIO / JUSTICIA | 1 | Garantizar los terminos procesales de los adolescentes y jóvenes judicializados vinculados al SRPA, aplicación de sistemas alternativas de solución de conflictos | 1) Determinar el recurso humano y logistico necesario para la adecuada atencion del proceso juducial por parte de las diferentes entidades que intervienen; 2) Garantizar la atención oportuna (modalidades y cupos) para los adolescentes y jóvenes según necesidades de atención; 3) Promover la Aplicación de sistemas alternativas de solución de conflictos. | Fiscalia General de la Nación en Articulación con las Entidades Integrantes de los CESPA | 1) Diagnostico del Recurso Humano y Logistico de los CESPA; 2) Plan de Intervención de las entidades integrantes del CESPA, para garantizar la celeridad del proceso judicial; 3) Material de apoyo en la promocion de sistemas alternativas de solución de conflictos; 4) Jornadas de conciliación | Mejorar los niveles de celeridad judicial de los casos que llegan al SRPA | No de procesos fallados en termino / Total de procesos judiciales | Fiscalia General de la Nación en Articulación con las Entidades Integrantes de los CESPA
ARTICULACION NACION - TERRITORIO / VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 1 | Garantizar Policia especializada en infancia y adolescencia en los 123 municipios del Departamento. | Solicitar a la Policía Nacional la presencia en los 123 municipios de agentes de infancia y adolescencia en cumplimiento de la ley 1098 de 2006. | Policia -Gobernacion de Boyacá | Minimo una Unidad de policia de infancia y adolescencia por municipio en el Departamento de Boyacá | 100 % de municipios con unidad de policia de infancia y adolescencia | Numero de municipios con unidades de policia de infancia y adolescencia / No de municipios del Departamento | Policia de infancia y adolescencia | un año | 2016-07-01 | 2017-07-01
ARTICULACION NACION - TERRITORIO / VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 2 | Garantizar los traslados de los adolescentes y jovenes vinculados al SRPA de forma oportuna y adecuada. | Contar con los medios logisticos y operativos para garantizar la movilidad de los adolescentes y jovenes en el marco del SRPA | Policia de infancia de los municipios y el departamento -ICBF | Traslados oportunos e inmediatos de los jóvenes vinculados al SRPA. | 100% de los adolescentes y jovenes vinculados al sistema de responsabilidad penal son trasladados de forma oportuna e inmediata | No. De adolescentes y jovenes vinculados que han sido trasladados oportunamente / Total de Adolescentes y Jovenes sujetos de traslado | Policia de Infancia y Adolescencia | un mes | mayo de 2016 | 2016-12-01
ARTICULACION NACION - TERRITORIO / VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 3 | Efectuar jornadas de capacitación al personal vinculado al SRPA sobre derechos humanos y legislación de infancia y adolescencia, procedimientos de atención y otras areas que permitan la protección integral de los adolescentes y jovenes del SRPA. | Actividades de capacitacion (Un seminario departamental; una jornada de capacitacion por CESPA) programadas a los actores del SRPA | ICBF - Ministerio Publico, Ministerio de Justicia | (Un seminario departamental; una jornada de capacitacion por CESPA) | Capacitar al 100%- de los servidores públcos vinculados al SRPA sobre temas de Derechos Humanos y Protección Integral. | No de servidores publicos capacitados / Total de servidores publicos vinculados al SRPA | Policia de Infancia y Adolescencia -Personerias-defensoria del Púeblo ICBF. | Segundo semestre de 2016, | Julio del 2016 | Diciembre del 2016,
FINANCIAMIENTO / INFRAESTRUCTURA | 2 | Actualización, Dinamizacion y seguimiento a los convenios del CESPA | 1) Revisión de cada unos de los siete (7) convenios actuales 2) Establecer un Comité Tecnico - Operativo por cada CESPA, según convenio y analizar la viabilidad y su actualización 3) Realizar seguimiento a los compromisos de los COMITÉ OPERATIVOS del CESPA | Alcaldias de los CESPA. | Centros Transitorios con infraestructuras adecuadas. | Centros Transitorios con infraestructuras adecuadas para la atencion de los adolescentes y jovenes aprehendidos en flagrancia. | Total de Centros Transitorios/ Centros Transitorios intervenidos. | Alcaldes Circuitos Judiciales. Gobernacion de Boyacá | Ocho meses | 26 de abril de 2016 | 31 de diciem bre de 2016
| 5 | Realizar seguimiento a la Obra Centro Atención Especializado ( CAE) en Tunja - Boyacá, para determinar sus avances mes a mes. | 1) Concretar el contrato para la elaboración de estudios y diseños del CAE; 2) Formular plan de inversiones para la construcción de la obra. | Gobernación de Boyacá -Secretaria de Planeación Departamental ICBF | 1) Contrato para estudios y diseños; 2) Plan de Inversiones | 1) Contrato para estudios y diseños en ejecución y; 2) Plan de Inversiones formulado. | 1) Contrato para estudios y diseños en ejecución y; 2) Plan de Inversiones formulado. | Gobernacion de Boyacá. | Ocho meses | 26 de abril de 2016 | Diciembre 31 de 2016 |  | Ministerio del Interior ,Entidades Territoriales, recursos de FONSET, Sistema General de Regalias