## Hoja1 (hidden)
Nacional
Regional
Objetivos
1. Lograr la atención integral de alta calidad a la Primera Infancia
2. Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y adolescentes
3. Lograr el bienestar de las familias colombianas
4. Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos
5. Incrementar la consecución de recursos
6. Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Proyectos Transversales
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN FINANCIERA | OTRAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Indicadores y metas de Gobierno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Gestión de la Calidad | Programación y Ejecución Presupuestal | Acuerdos para la Prosperidad
| Transparencia y Acceso a la Información Pública | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Rutas para la Prosperidad
| Participación Ciudadana en la Gestión | Capacitación | Racionalización de Trámites | Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | CONPES
| Rendición de Cuentas | Bienestar e Incentivos | Modernización Institucional | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Plan de Acción Auditoría Externa
| Servicio al Ciudadano |  | Gestión de Tecnologías de información |  | Racionalización de Información
|  |  | Gestión Documental |  | Focalización
|  |  | Soporte Institucional |  | Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos
Indicadores y metas de Gobierno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participación Ciudadana en la Gestión
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Plan Estratégico de Recursos Humanos
Plan Anual de Vacantes
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de información
Gestión Documental
Soporte Institucional
Programación y Ejecución Presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Acuerdos para la Prosperidad
Rutas para la Prosperidad
CONPES
Plan de Acción Auditoría Externa
Racionalización de Información
Focalización
Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos

## Plan Depar-01
|  |  | PLAN DE ACCIÓN SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES- SNCRPA CAUCA 2016 | [14 empty] | Formato PAD-SNCRPA-001
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
Línea Estratégica | Actividad / Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financia cion | Avances |  |  |  | Observaciones
| No. | Definición General | Descripcion detallada o Sub-actividad | [10 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo
SALUD | 1 | Identificación de los Adolescentes y Jovenes que ingresan al SRPA y que no estan vinculados al SGSSS, a través del F2.PR2.MPM5.P3 Reporte de Novedades SRPA V2 , Listado Censal- Auto 065. Afiliación efectiva al SGSSS | Afiliacion del 100% de adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA que no acceden al SGSSS. | Secretaria de Salud del Departamenta y municipales (Oficina Aseguramiento..EPS. ICBF | Reporte de Adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA. | Afiliacion del 100% de los adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA. | No de Adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA mensualmente y no cuentan con vinculación al SGSSS/ No de adolescentes que ingresaron al SRPA mensualmente. | Secretaria de Salud departamental y municipales.EPS-ICBF.
| 2. | Diseño e implementacion de la ruta de atencion medica primaria y especializada (Salud mental)) para los adolescentes y jovenes desde su ingreso alSRPA desde un enfoque diferencial ( petenencia etnica, identidad sexual, discapcidad, victimas de conflicto armado) | Atención especializada en salud física y mental para el 100% de los adolescentes que ingresan al SRPA que lo requieran. Atención oportuna y adecuada para adolescentes con intento de suicidio y conductas autolesivas. | Secretaria de Salud del Departamenta y municipales (Oficina Aseguramiento..EPS. ICBF operadores de servicios de CAE y CIP | Reporte de atención primaria para los adolescentes y jovenes con sanciones privativas de la libertad. | Atención médica primaria al 100% de los adolescentes y jovenes con sanciones privativas de la libertad | No de adolescentes con sanciones privativas de la libertad con atención primaria/ No de adolescentes y jóvenes con sanciones privativas de la libertad que requieren atención primaria en salud.. | Secretaria de Salud departamental y municipales.EPS- IPS-ICBF.
| 3 | Diseño e implementacion de la ruta de atencion para adolescentes y jovenes desde su ingreso al SRPA y presentan conducta de consumo de Sustancias Psicoactivas, en cumplimiento de la Ley 1566 del 2012, con enfoque diferencial (petenencia etnica, identidad sexual, discapcidad, victimas de conflicto armado) | Atención del 100% de los adolescentes que presentan conducta de consumo de SPA. | Secretaria de Salud del Departamenta y municipales (Oficina Aseguramiento..EPS. ICBF operadores de servicios de atención en responsabilidad penal | Atención integral para los adolescentes del SRPA que presentan consumo de SPA. | Atención del 100% de los adolescentes y jovenes del SRPA que presenten conducta de consumo, abuso y adicción de sustanias psicoactivas. | Adolescentes con conducta de consumo, abuso y adicción de Sustancias Psicoactiva atendidos integralmente/. Reporte mensual de los adolescentes que ingresan al SRPA con conducta de consumo, abuso y adicción de Sustancias Psicoactivas/ | Secretaria de Salud departamental y municipales.EPS-ICBF y operadores de Servicios de medidas privativas y no privativas de libertad.
| 4 | Desarrollar y/o fortalecer la Politica Pública para prevenir el consumo abuso y adicción de Sustancias Psicoactivas. | Realizar mínimo 3 campañas de prevención con los adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA, relacionadas con la prevención del consumo, abuso y adicción de Sustancias Psicoactivas | Secretaria de Salud del Departamenta y municipales (Oficina Aseguramiento..EPS. ICBF | Registro de las campañas o actividades de prevención al consumo de Sustancias Psicoactivas dirigidas a los Adolescentes y Jovenes que ingresan al SRPA. | Realización de Campañas y actividades preventivas relacionadas con el consumo, abuso y adicción de Sustancias Psicoactivas. | Adolescentes que participaron en las campañas preventivas/ total de campañas realizadas. | Secretaria de Salud departamental y municipales.EPS-ICBF y operadores de Servicios de medidas privativas y no privativas de libertad.
| 5 | Formar a los adoelscentes vinculados al SRP en la prevención en salud sexual y reproductiva, dentro de un contexto de derechos. | Realizar 3 Talleres de formación a adolescentes que ingresan al SRPA, en temas relacionados con el manejo responsable de su sexualidad, teniendo en cuenta el genero, identidad y preferencia sexual, con el fin de Prevenir el embarazo en adolescentes del sistema y orientar el manejo responsable de la sexualidad, y prevenir enfermedades de Trasmisión Sexual -VIH. | Secretarias de Salud Municipal- Oficina de Salud Publica, Hospitales de primer nivel -Centros Médicos- Puestos de Salud, Medicina Legal. Operadores de servicios privativos y noprivativos de libertad. | Acta de capacitación | No de adoelscenetes del SRPA formados en derechos sexuales y reproductivos re´roductivos | No Adolescentes que ingresan al SRPA/ No adolescentes formados en drechos sexuales y reproductivos | Secretarias de Salud Municipal- Oficina de Salud Publica, Hospitales de primer nivel -Centros Médicos- Puestos de Salud, | [9 empty] | Implementar 1 programa de formación en derechos sexuales y reproductivos dirigido a diferentes sectores de los 42 municipios ( Gestion Social)
| 6 | Prevencion del Consumo de Sustancias Psicoactivas en NNAJ de la comunidad educactiva | •Intervenir colegios y Unidades de atención del SRPA del depto, con una estrategia para la prevención y detección de dinámicas de consumo de spa en el marco de la convivencia y seguridad ciudadana en el departamento durante el cuatrienio. | Secretaria de salud y de Gobierno del Departamento | informes de charlas y atalleres | Colegios intervenidos de forma preventiva | numero de colegios intervenidos en prevencion | secretaria de Gobierno departamental | 6 meses | julio de 2016 | diciembre de 2016
EDUCACION Decreto 2383 del 11 Diciembre del 2015 | 1 | Presentar estrategias de motivación encaminadas a prevenir y/o disminuir la deserción escolar. | Efectuar seguimiento a las instituciones educativas y a las del SRPA, que reflejen mayor nivel de deserción escolar. Presentar programas preventivos, previa identificación de las causas de la deserción escolar. | Secretaria de Educación Departamental y Municipal. | Base de datos y actuaciones- memorandos reuniones | El 100 % de los jovenes que ingresan al SRPA-. | Reporte mensual por parte de las Defensorias de Familia de los adolescentes que ingresan al SRPA que presentan deserción escolar/Reporte de las instituciones educativas con mayor indice de deserción escolar. | Secretaria de Educación Departamental y Municipal ICBF.
| 2 | Implemetar el decreto 2383 de diciembre 11 de 2015 a nivel departamental | Socialización y análisis del decreto 2383 de diciembre 11 de 2015 con operadores y secretaria de educación municipal y departamental Contratación del servicio educativo para adolescentes con sanciones privativas de la libertad, conforme lo dispone el decreto 2383 de 2015, Implementación de modalidades flexibles para garantizar vinculación educativa de adolescentes con saciones no privativas de la libertad a nivel del municipio de Popayán y el departamento | Secretaria de Educación Departamental y Municipal. | Contratos educativo de acuerdo a decreto 2383 de 2015. Preparación de instituciones educativas seleccionadas para la atención de adolescentes del SRPA | Vinculación del 100% de adoelcentes con sanciones privativas de la libertad al Sistema Educativo. Vinculación del 80% de adolescentes con sanciones no privativas de la libertad al sistema educativo. | No de adoelscentes con sanicones privativas de la libertad / No de adoelscentes con sanicones privativas de la libertad vinculados al sistema educativo No de adoelscentes con sanciones no privativas de la libertad / No de adoelscentes con sanicones no privativas de la libertad vinculados al sistema educativo | Secretaria de Educación Departamental - Municipal- Operadores contratados por ICBF.
| 3 | Realiar capacitación a docentes de instituciones públicas sobre el sistema de responsabilidad penal para adoelscentesy las coompetencias del sector educativo en el proceso | realizar fortalecimiento institucional a través de capacitación a docentes enl tema de sistema de responsabildad penal, con el fin de mejorar la prestación del servicio y evitar la estigmatizacion de adoelscentes egresados de sanciones privativas de la libetad o en proceso de cumplimiento de no privativas. incluir el tema de responsabilidad penal para adoelscentes en las agendas de formacióny de trabajo de los comités de convivencia laboral | secretarias de educación departamental y de los municipios cabecera de circuito, ICBF, demás entidades miembros de los comités municipales de convivencia escolar. | Actas de capacitación y reunión | Por lo menos una institución educativa ñpor cada comuna de Popayán y una institución educativa en cada uno de los municipios cabecera de circuito capacitados en SRPA | número de instituciones educativas del departamento/número de instituciones educativas capacitadas en SRPA | Secretarias de educación municipal de popayán y departamental
| 4 | Garanticar el cumplimiento del convenio ICBF/ SENA. | Viabilizar el convenio entre ICBF -SENA, a fin de permitir el acceso preferente de los adolescentes y jovenes del SRPA, a la oferta institucional del sena. Analizar la oferta educativa del Sena de acuerdo a la demanda laboral de la región y a los intereses de los adolescentes. | SENA -ICBF. | Registro de Inscripción y certificados | Vinculación de los adolescentes y jovenes de srpa. | Reporte de trimestral de los adolescentes y jovenesque ingresan al SRPA/ El reporte de los vinculados a los programas del Sena. | SENA- y Operadores del ICBF | permanente
CULTURA Y DEPORTE | 1 | Presentar oferta institucional a nivel del Departamento y Municipios Cabecera de Circuito a fin de vincular a programas culturales y deportivos a los adolescentes y jovenes vinculados al sistema y en cumplimiento de medidas por autoridad administrativa y judicial | Realizar diagnostico de la Oferta institucional con que cuenten el Departamento y los Municipios y establecer ruta de ingreso de los adolescentes del SRP, cuyo objetivo es estosqueden vinculados de manera permanente e integral a los programas ofertados | Institutos de Cultura y Deporte de la Gobernación y Municipios cabecera de circuito. | Oferta institucional. | Vinculación de los Adolescentes y Jovenes del SRPA, a los programas culturales y deportivos que se desarrollan en el Departamento y Municipios. | Reporte de adolescentes vinculados al SRPA/numero de adolescentes y jovenes vinculados a la oferta institucional. | institutos de Cultura y Deporte del departamento y municipios | Permanente | [8 empty] | Beneficiar a nuevos deportistas con preparación y participación en competencias nacionales e internacionales y modalidades
| 2 | Identificar los talentos culturales y deportivos de adoelscentes del SRPA | Identificación de los talentos de los adolescentes y jovenes del SRPA con medidas privativas y no privativas de libertad y promoverlos en las fortalezas identificadas | Secretarias de Cultura-deporte y operadores ICBF | base de datos -talentos. | Vinculación de los adolescentes y jovenes que ingresan al programa en oferta institucional en cultura y deporte. | Numero de adolescentes jovenes que ingresan al SRPA/ Numero de adolescentes y jovenes con identificación de talentos. | Secretarias de Cultura y Deporte | [9 empty] | Número de nuevos adolescentes y jóvenes en procesos de formación e iniciación con el programa fórmate modalidades deportivas
PROYECTO DE VIDA | 1 | Articular con e sector privado de manera corresponsable en la vinculacion laboral de adolescentes del SRPA | Incentivar a los empresarios del Departamento para la vinculación laboral de los adolescentes y jovenes del SRPA, una vez culminen sus sanciones privativas y no privativas, como parte de la inclusión social. | Entes territoriales Departamentales y Municipales, entidades del SNBF | Actas de reunión, convenios | Inclusion de adoelscentes egresados del SRPA en opciones de formación u ocupación | Numero de adolescentes jovenes que culminan sus sanciones privativas y no privativas de libertad / El numero de adolescentes con inclusión laboral. | Gobernación de Cauca, Secretaria de Desarrollo Economico y Competitividad | [9 empty] | Realizar 42 Talleres de fortalecimiento a la familia (uno por municipio) como entorno protector de crianza positiva para los niños, niñas y adolescentes (Oficina de Gestion Social y AP) | Fortalecer la escuela de familia de las Instituciones públicas y privadas del sector rural y urbano
VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 1 | Realizar análisis con los actores del SRPA sobre la condiciones de seguridad de la modalidad CAE, con el fin de mejorarla sin afectar el proceso pedagógico adelantado por la entidad operadora. | Planteamiento de estrategias de mejoramiento de la seguridad de las unidades de servicio. | ICBF, policia nacional operadores de servicio. | Actas de reunión | análisis de registros de evasion 2015 y 2016. Estrategias de mejoramiento de la seguridad planteadas | propuesta de acciones de mejoramiento de la seguridad prsentadas ante los organsmos que sean competentes | Policia de Infancia y Adolescencia -Personeria-defensoria del Púeblo ICBF.operadores de servicio, ente territorial
| 2 | Mejorar la oportunidad en el traslado de adoelscentes a las diferentes diligencias a las que deben acudir | Analizar y establecer estrategias de mejoramiento en la oprtunidad de los traslados de adolescentes privados de la libertad a las diligencias judiciales, citas médicas y ubicación en instituciones de fuera del departamento del Cauca | Centro del servicios judiciales, operador CAE y CIP, Policia Nacional, ICBF | reportes y oficios de traslados | Cumplimiento oportuno en la totalidad de soicitudes de traslados de adoelscentes del SRP | Nümero de solicitudes de traslados de adoelscenetes del SRPA/Nümero de solicitudes de traslados de adoelscentes del SRPA cumplidos oportunamente. | policia De infancia y adolescencia.
INFRAESTRUCTURA | 1 | Realizar adecuaciones locativas y mantenimiento a los Centros Transitorios, de los Circuitos Judiciales con el fin de que los espacios asignados cuenten con las condiciones de infraestructura adecuadas para la atencion de los adolescentes y jovenes durante su permanencia priorizando los Centros Transitorios Bolivar, Patía y Santander de Quilichao | Contar con Centros Transitorios, que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas por el ICBF para la atención de los adolescentes y jovenes aprehendidos en flagrancia que ingresan al SRPA. | Alcaldias Circuitos Judiciales de Cauca. | Centros Transitorios con infraestructuras adecuadas. | Centros Transitorios con infraestructuras adecuadas para la atencion de los adolescentes y jovenes aprehendidos en flagrancia. | Total de Centros Transitorios/ Centros Transitorios intervenidos. | Alcaldes Circuitos Judiciales. Gobernacion del Cauca, ICBF. | [9 empty] | Implementar 1 estrategia de dinamización para Comité Coordinador Departamental del Sistema Nacional de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Oficina de gestion social)
| 2 | Disponer de un espacio ajustado a las condiciones técnicas señaladas por el ICBF con el fin de que en el departamento del Cauca se pueda contratar el servicio de centro especializado CAE y CIP para población femenina, toda vez que las adolescentes aprehendidas y sancionadas deben ser trasladados a otras partes fuera del departamento. | Generar acciones de corresponsabilidad en los municipios adcritos al Municipio cabecera de Circuito, que permita la atencion de los adolescentes y jovenes del SRPA en su territorio o localidad. | Entes territoriales departamental y municipal | Adecuación de local para Funcionamiento de CAE Y CIP femenino | CAE y CIP FEMENINO | Locales adecuados para el funcionamiento de servicios para sanciones privativas de la libertad. | Departamento del cauca, Municipios del Cauca | [9 empty] | Implementar 1 estrategia de dinamización para Comité Coordinador Departamental del Sistema Nacional de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Oficina de gestion social)
| 3 | Realizar fortalecimiento a la infraestructura de pestación de servicios de CAE y CIP Instituto de Formación Toribio Maya, con el fin de mejorar su capacidad instalada | Mejorar la capacidad instalada del CAE y CIP Toribio maya con el fin de evitar la permanencia de adolescentes sancionados en los centros transitorios de los diferentes municipios | Entes territoriales departamental y municipal, ICBF | Centro de Atencion Especializado. | Ampliacion de capacidad instalada en el departamento para als modalidades Ip y CAE | Reporte de obras de infraestructura para el mejoramiento de capacidad instalada | Gobernación de Cauca, Municipios del departamento.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  | Establecer mecanismos de mejoramieto de los sistemas de información que permitan tener un diagnóstico situacional idoneo y actualizado a nivel departamental | Revisión y socialización de instrumentos y rutas de registro y reporte de información por parte de las diferentes entidades que hacen parte del SRPA | ICBF, policia nacional operadores de servicio, Fiscalía, Centro de servicios judiciales | Cifras y análisis de información unificados y confiables | Diagnóstico situacional de delincuancia juvenil, actualizado y confiable a nivel departamental | línea de base de SRPA de distrito judicial unificada interinstitucionalmente | ICBF, policia nacional operadores de servicio, Fiscalía, Centro de servicios judiciales