## Hoja1 (hidden)
Nacional
Regional
Objetivos
1. Lograr la atención integral de alta calidad a la Primera Infancia
2. Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y adolescentes
3. Lograr el bienestar de las familias colombianas
4. Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos
5. Incrementar la consecución de recursos
6. Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Proyectos Transversales
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN FINANCIERA | OTRAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Indicadores y metas de Gobierno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Gestión de la Calidad | Programación y Ejecución Presupuestal | Acuerdos para la Prosperidad
| Transparencia y Acceso a la Información Pública | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Rutas para la Prosperidad
| Participación Ciudadana en la Gestión | Capacitación | Racionalización de Trámites | Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | CONPES
| Rendición de Cuentas | Bienestar e Incentivos | Modernización Institucional | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Plan de Acción Auditoría Externa
| Servicio al Ciudadano |  | Gestión de Tecnologías de información |  | Racionalización de Información
|  |  | Gestión Documental |  | Focalización
|  |  | Soporte Institucional |  | Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos
Indicadores y metas de Gobierno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participación Ciudadana en la Gestión
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Plan Estratégico de Recursos Humanos
Plan Anual de Vacantes
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de información
Gestión Documental
Soporte Institucional
Programación y Ejecución Presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Acuerdos para la Prosperidad
Rutas para la Prosperidad
CONPES
Plan de Acción Auditoría Externa
Racionalización de Información
Focalización
Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos

## Plan Depar-01
1¦ | [18 empty] | Formato PAD-SNCRPA-001
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
2016-2020
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
| Línea Estratégica | Actividad / Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financia cion | Avances |  |  |  | Observaciones
|  | No. | Definición General | Descripcion detallada o Sub-actividad | [10 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo
| ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 1 | SALUD Responsable: Coordinadora de Salud Mental / Secretaría de Salud Departamental y Municipal | Garantizar la afiliación al SGSSS de todos los adolescentes que ingresan al SRPA, asi como las portabilidades y/o traslados en los casos que sean necesarios. | ICBF - SRPA, Secretarias de salud territoriales, EPS-S y EPS. | Planilla de identificacion en salud del estado de afiliación actual al SGSSS de los adolescentes y jovenes del SRPA que se encuentren sancionados en medidas no privativas de la libertad. | Que el 100% de los adolescentes y jovenes del SRPA en medidas no privativas de la libertad cuenten con afiliacion efectiva al SGSSS. | N° de adolescentes con afiliacion efectiva al SGSSS / N° de adolescentes en medidas no privativas de la libertad. | Secretarias de Salud Territoriales, EPS, EPS-S e IPS y operadores del SRPA.
|  | 2 |  | Mesa de Trabajo Permanente EN SALUD para el SRPA. | ICBF, Secretarias de Salud y hacienda Territoriales, Operadores del SRPA, Procuraduría, y entidades no gubernamentales, EPS, EPS-S e IPS. | Actas | Plan de trabajo mensual. | N° de Mesas de trabajo realizadas / Nº de mesas de trabajo programadas. | Secretaria de Salud Departamental - Coordinadora de Salud Mental y Convivencia Social
|  | 3 |  | Elaborar plan de salud en la Mesa Departamental | ICBF, Secretarias de Salud y hacienda Territoriales, Operadores del SRPA, Procuraduría, y entidades no gubernamentales, EPS, EPS-S e IPS. | Acta | Plan de salud | Nº de acciones programadas / Nº de acciones desarrolladas | Secretaria de Salud Departamental y Secretarias de Salud Municipales.
|  | 5 |  | Realizar caracterización de la población del SRPA en cuanto niveles de consumo de SPA y estado de salud mental. | ICBF, Secretarias de Salud Territoriales, Operadores del SRPA, demas participantes de la Mesa Permanente de Trabajo en salud del SRPA. | Acta del plan de trabajo | Caracterizar al 100% de los adolescentes y jovenes en medidas no privativas. | N° de Adolescentes Caracterizados / N° de Adolescentes que ingresan al SPRA. | Secretaria de Salud
|  | 6 |  | Activar la Ruta de atención intersectorial en salud para adolescentes del SRPA. (Propuesta por el MIN Salud e ICBF en el "LINEAMIENTO MODELO DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY-SRPA" ) | ICBF, Instituto de ML y CF, Secretarias de Salud Territoriales, Operadores del SRPA. | Reporte mensual de los adolescentes que ingresan a la ruta de atención integral para el SRPA. | Garantizar que el 100% de los adolescentes identificados con problemas de consumo de SPA y salud mental reciban atención por la ruta especializada. | N° de Adolescentes que ingresan a la ruta de atención intersectorial de salud del SRPA / N° de Adolescentes que ingresan al SPRA. | ICBF, Instituto de ML y CF, Secretarias de Salud Territoriales, Operadores del SRPA.
|  | 7 |  | Realizar seguimiento a los programas de prevención en consumo de SPA, salud mental, salud oral y salud sexual y reproductiva dirigidas a los adolescentes y jovenes del SRPA tanto en modalidades no privativas de la libertad. | Secretarias de Salud Territoriales, EPS, EPS-S e IPS y operadores del SRPA, Secretaria de Gobierno departamental | Actas. Cronograma de actividades de prevencion en consumo de SPA, salud mental, salud oral y salud sexual y reproductiva dirigidas a los adolescentes y jovenes del SRPA. | Que se atienda el 100% de los adolescentes y jovenes del SRPA tanto en modalidades no privativas de libertad. | N° de adolescentes atendidois / Total de adolescentesdel SRPA, en medidas no privativas de llibetad. | Secretarias de Salud Territoriales, EPS, EPS-S e IPS y operadores del SRPA.
| ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 1 | EDUCACIÓN Responsable: - Secretaria de Educación Departamental y Municipal | Vincular al sistema educativo (Basica primariay basica segundaria) a los adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal que se encuentran en medidasno privativas de acuerdo a las directrices establecidas en el decreto 2383/2015 | Gobernación - Alcaldía | Requerimiento a Secretaria de Educación Departamental para que se garanticé el derecho a la Educación | 100% de los adolescentes del SRPA con medidas no privativas de libertad vinculados al sistema escolar. | N° de adolescentes con vinculación al sistema educativo/Total de adolescentes con derecho a la educacion vulnerado | Secretarias de educacion Departamental y Municipales
|  | 2 |  | Verificar el cumplimiento del Convenio ICBF-SENA, en cuanto a la vinculación de los adolescentes en la formación vocacional | ICBF - SENA | Adolescentes certificados en cursos vocacionales por el SENA | 80% de los adolescentes al SRPA vinculados a la oferta del SENA | N° de adolescentes vinculados a la formación vocacional con el SENA/Total de adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal | Delegado del Sena para el SRPA Departamental, Delegado del ICBF y Operadores del SRPA.
|  | 3 |  | Formacion según oferta institucional para los adolescentes vinculados al SRPA, de acuerdo a su perfil. | SENA / CERES | Adolescentes con certificado de inscripcion. | 1% de los jovenes con formacion culminada | 1% de los jovenes con formacion culminada / total de inscritos | SENA - ICBF
|  | 4 |  | Realizar Promocion y divulgación de los Derechos Humanos dirigidas a los adolescentes y jovenes del SRPA tanto en modalidad no privativas de la libertad. | Defensoria del Pueblo | Actas y Registros de actividades | 3 capacitaciones en el año | N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas | Defensoria del Pueblo.
| ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 1 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN : CULTURA Y DEPORTE Responsable: Secretaria de Gobierno Departamental - Municipal. | Vincular a los jovenes y adolescentes del SRPA, en actividades deportivas, recreativas, culturales y de aprovechamiento del tiempo libre | Operadores SRPA, Inderguainia (Gobernación - Alcaldía) y academias vinculadas a los entes territoriales | Registros fotograficos y/o audiovisuales | Vinculacion y participacion en las actividades deportivas, recreativas, culturales y de aprovechamiento del tiempo libre | N° de jovenes y adolescentes vinculados / total de jovenes del SRPA | Gobernacion, Ceres, Secretarias de educacion, INDER .
|  | 1 | SEGURIDAD: Responsable Secretaria de Gobierno deptal/ Alcaldía | Coordinar y apoyar a la policia de Infancia y Adolescencia para que realice las funciones de seguridad establecidas en la ley de manera efectiva. | Articular acciones preventivas , mantener una comunicación permanente con la policia y establecer rutas y protocolos para el manejo de situaciones | ICBF-POLICIA DE INFANCIA , PROCUDADURIA, FISCALIA ,JUZGADOS , GOBERNACION Y MUNICIPIO | Protocolo de seguridad y rutas |  | POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, GOBERNACION Y ALCALDIA.
| FINANCIAMIENTO DEL SNCRPA | 1 | INFRAESTRUCTURA Secretaria de Infraestructura Departamental - Municipal | Gestionar la construcción y dotación de un Centro de Atención Especializado para los adolescentes en conflicto con la ley penal acorde a los requerimientos de la ley de infancia y adolescencia. | Gobernacion - Alcalde municipal | Informe de Revisión de inmuebles urbanos y rural | Revision de inventario de inmuebles para Consecusion del inmueble | N° de inmuebles disponibles | Gobernación y Alcaldia Municipal
|  | 2 |  | Realizar plan de finaciamiento para la asigancion de recursos para la construccion del Centro de Atención Especializado SRP y de rehabilitación Consumo SPA (*) | Gobernacion- Alcaldia- ICBF | Actas | Construccion CAE * | Un CAE construido | Gobernacion y Alcaldia de Inirida
|  | 3 |  | Funcionaminento y adecuación Centro Transitorio SRPA | Gobernacion- Alcaldia- ICBF | Revisión de Inmueble | Funcionamiento permanente |  | Gobernacion y Alcaldia de Inirida