## Hoja1 (hidden)
Nacional
Regional
Objetivos
1. Lograr la atención integral de alta calidad a la Primera Infancia
2. Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y adolescentes
3. Lograr el bienestar de las familias colombianas
4. Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos
5. Incrementar la consecución de recursos
6. Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Proyectos Transversales
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN FINANCIERA | OTRAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Indicadores y metas de Gobierno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Gestión de la Calidad | Programación y Ejecución Presupuestal | Acuerdos para la Prosperidad
| Transparencia y Acceso a la Información Pública | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Rutas para la Prosperidad
| Participación Ciudadana en la Gestión | Capacitación | Racionalización de Trámites | Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | CONPES
| Rendición de Cuentas | Bienestar e Incentivos | Modernización Institucional | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Plan de Acción Auditoría Externa
| Servicio al Ciudadano |  | Gestión de Tecnologías de información |  | Racionalización de Información
|  |  | Gestión Documental |  | Focalización
|  |  | Soporte Institucional |  | Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos
Indicadores y metas de Gobierno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participación Ciudadana en la Gestión
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Plan Estratégico de Recursos Humanos
Plan Anual de Vacantes
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de información
Gestión Documental
Soporte Institucional
Programación y Ejecución Presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Acuerdos para la Prosperidad
Rutas para la Prosperidad
CONPES
Plan de Acción Auditoría Externa
Racionalización de Información
Focalización
Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos

## PLAN DE ACCION NARIÑO
PLAN DE ACCIÓN- DEPARTAMENTO DE NARIÑO SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES- SNCRPA 2016
| Línea Estratégica | Actividad / Acción | Definición General | Descripcion detallada o Sub-actividad | Articulación con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financia cion | Avances |  |  |  | Observaciones
|  | No. | [12 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo
| SALUD | 1 | Conformar una Mesa de Trabajo Permanente en salud para el SRPA , establecida mediante acto administrativo Departamental en la cual se articule el desarrollo de las acciones en salud del Plan de acción Departamental del SRPA. | Acto Administrativo Departamental de conformación de la Mesa de Trabajo Permanente para el SRPA | ICBF, Instituto Departamental de Salud de Nariño, Secretarias de Salud y , Operadores del SRPA, Procuraduría, entidades no gubernamentales, EPS, EPS e IPS. | Realizar una Mesa de trabajo bimensual. | N° de Mesas de trabajo realizadas / Meses de vigencia del acto administrativo de conformación de la mesa. | N° de Mesas de trabajo realizadas / Meses de vigencia del acto administrativo de conformación de la mesa. | Instituto Departamental de salud de Nariño. | Siete meses | 31 de Mayo de 2016 | 31 de diciembre de 2016 |  |  | Bimensual
|  | 2 | Diseño ,gestion e implementacion ruta de atencion en salud para adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA. | Atención oportuna del 100% de los adolscentes del SRPA que lo requieran. | Instituto Departamental de salud de Nariño, Secretaria de Salud municipales (Oficina Aseguramiento..EPS. ICBF, Operdores prestadores del servicio ICBF. | Atención en salud para los adolescentes y jovenes que lo requieran. | Atención del 100% de los adolescentes y jovenes del SRPA que requieran atención en salud. | Reporte mensual de los adolescentes del SRPA que requieren atención especializada en salud/ Reporte mensual de adolescentes que ingresaron al SRPA. | Instituto Departamental de salud de Nariño, Secretaria de Salud municipales (Oficina Aseguramiento..EPS. | Siete meses | 31 de Mayo de 2016 | 31 de diciembre de 2016 |  |  | Bimensual
|  | 3 | Implementacion y reactivacion de la estretegia Servicios amigables para jovenes del SRPA | Realizar talleres dirigidos a los adolescentes que ingresan al SRPA, para garantizar una atención integral, eficaz y oportuna a la población adolescente y joven, en el marco de sus derechos sexuales y reproductivos. | Secretarias de Salud Municipal, Ese Pasto salud ( reactivacion de los servicios). | Acta de capacitación | Que los adolesentes que ingresan al SRPA participen en las campañas. | Adolescentes que participaron en las campañas preventivas/ total de campañas realizadas. | Secretarias de Salud Municipal- ESE PASTO SALUD | 3 jornadas | 31 de Mayo de 2016 | 31 de diciembre 2016 |  |  | Bimensual
| EDUCACION | 1 | Garantizar la vinculación y/ o continuidad en el sistema educativo de los adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA. | Desarrollar modalidades educativas diferenciadas de acuerdo con la edad, grado academico que respondan a las condiciones y circunstancias de los adolescentes y jovenes del SRPA. | Secretaria de Educación Departamental y Municipal, ICBF. | Certificado de Matricula | Que los adolesentes que ingresan al SRPA esten vinculados al Sistema Educativo en un 100%. | Reporte mensual de los adolescentes del SRPA que se encuentran sin vinculación academica/ Reporte mensual de los adolescentes vinculados al sistema educativo. | Secretaria de Educación Departamental - Municipal- Operadores contratados por ICBF. | permanente | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre 2016 |  |  | Bimensual
|  | 2 | Presentacion y aprobacion de propuesta del modelo educativo flexible para poblacion privada de la libertada. | El restablecimiento del derecho a la educación de los adolescentes y jovenes del sistema deberá contemplar los criterios: accesibilidad, calidad, pertinencia, permanencia,flexibilidad,educación inclusiva, corresponsabilidad, igualdad y no discriminación Decreto 2383/15 | Secretaria de Educación Municipal, Operadores ptrestadores de servicio ICBF | Propuesta Educativa presentada y avalada | Que el 100% de los adolescentes y jovenes del SRPA cuenten con este derecho. | Reporte de propuesta educativa aprobada | Operador prestador del servicio - secretaria de educacion Municipal. | permanente | 31 de Mayo de 2016 | 31 Diciembre del 2016 |  |  | Bimensual
|  | 3 | Garantizar la Implementacion de la estrategia a las modalidades privativas y no privativas Caminar en secundaria y aceleracion en el aprendizaje Basica primaria. | Seguimiento a la Implementacion de la estrategia | Secretaria de Educación Municipal, establecimientos educativos , Operadores prestadores dels ervicio ICBF | Certificado de Matricula-boletines. | Que el 100% de los adolescentes y jovenes del SRPA cuenten con este derecho. | Reporte mensual de los jovenes que se encuentran cumpliendo sanciones privativas o no privativas de libertad / Reporte mensual de los adolescentes vinculados a la estrtegia Caminado el Bachillerato | Secretaria de Educación Municipal, establecimientos educativos. | Permanete | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre 2016 |  |  | Bimensual
|  | 4 | Sensibilzar atraves de capacitaciones para la prevencion de consumo de SPA por parte de la policia de infancia y adolescencia, a personal de educadores, colaboradores y operadores ,con el fin de que sean multiplicadores a los adolescentes y jovenes del SRPA con medidas privativas y no privativas de libertad | Seguimiento de la capacitacion y consumo SPA | Policia de Infancia y Adolescencia, Secretaria de educacion municipal. Operadores prestadores de servicio. | Registro de participacion en la capacitacion y Eventos de capacitacion consumo de SPA | Que el 100% de los educadores,colaboradores y operadores del SRPA | Reporte mensual de los jovenes que se encuentran cumpliendo sanciones privativas o no privativas de libertad / Reporte mensual de los adolescentes vinculados a las capacitaciones. | Policia Infancia y adolescencia , operadores prestadores del servicio. | Permanete | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre 2016
|  | 5 | Garantizar el cumplimiento del convenio ICBF/ SENA. | Viabilizar el convenio entre ICBF -SENA, a fin de permitir el acceso preferente de los adolescentes y jovenes del SRPA, a la oferta institucional del sena. | SENA -ICBF. | Registro de Inscripción y certificados | Vinculación de los adolescentes y jovenes de srpa. | Reporte de trimestral de los adolescentes y jovenesque ingresan al SRPA/ El reporte de los vinculados a los programas del Sena. | SENA- y Operadores del ICBF, ICBF. | permanente | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | Bimensual
| CULTURA Y DEPORTE | 1 | Presentar oferta institucional a nivel del Departamento y Municipios Cabecera de Circuito a fin de vincular a programas culturales y deportivos a los adolescentes y jovenes vinculados al sistema y en cumplimiento de medidas por autoridad administrativa y judicial | Realizar diagnostico de la Oferta institucional con que cuenten el Departamento y los Municipios. Continuar procesos y dejar capacidad instalada. | Secretaria de Cultura y Deporte de la Gobernación y Municipios cabecera de circuito. | Oferta institucional. | Vinculación de los Adolescentes y Jovenes del SRPA, a los programas culturales y deportivos que se desarrollan en el Departamento y Municipios. | Reporte de adolescentes vinculados al SRPA/numero de adolescentes y jovenes vinculados a la oferta institucional. | Secretaria de Cultura y Deporte del departamento y municipios | Permanente | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | Bimensual
|  | 2 | Implementacion de un espacio de formacion "cine foro" en el Instituto Santo Angel | Garantizar un trabajo de sensibilizacion de los adolescentes y jovenes en el marco de un trabajo teraputico; para la ejecucion de conductas prosociales. | ICBF- Entes territoriales - Gobernacion, Operador prestador del servicio. | Registros de las sesiones realizadas | Que el 100% de los adolescentes y jovenes del SRPA participen del proyecto. | Reporte mensual de las sesiones realizadas. | ICBF- Alcaldia- Gobernacion, Operador prestador del servicio. ICBF | 6 sesiones | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | Bimensual
|  | 3 | Identificación de los talentos culturales y deportivos SRPA. | Identificación de los talentos de los adolescentes y jovenes del SRPA con medidas privativas y no privativas de libertad | Secretarias de Cultura-deporte y operadores ICBF | base de datos -talentos. | Vinculación de los adolescentes y jovenes que ingresan al programa en oferta institucional en cultura y deporte. | Numero de adolescentes jovenes que ingresan al SRPA/ Numero de adolescentes y jovenes con identificación de talentos. | Secretarias de Cultura y Deporte y operadores prestadores del servicio del ICBF. | Permanente | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | Bimensual
|  | 4 | Implementacion de jornadas de capacitacion: Deporte, Recreacion, Actividad fisica, Campamentos Juveniles | Identificacion de lideres de cada fundacion, quines se capacitaran para desarrollar este tipo de actividades con la poblacion | Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte de Pasto- PASTO DEPORTE | base de datos de los responsables de la poblacion | Vinculación de los adolescentes y jovenes a la practica deportiva y el aprovechamiento del tioempo libre | Numero de adolescentes jovenes que accedan a los beneficios del desarrollo del programa/ Numero de adolescentes y jovenes que tienen el derecho y hacen parte del la poblacion objeto | Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte de Pasto PASTO -DEPORTE | 3 sesiones | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | Bimensual
| PROYECTO DE VIDA | 1 | Proyecto Integral Gobernacion de Nariño SRPA 2016-2019 | Proyecto transversal para fortalecer las 5 lineas estrategicas del Plan de accion del SRPA en las modalidades privativas y no privativas. | Secretaria de Gobierno Departamental, operdores prestadores del servicio ICBF. | Fases del proyecto:(Fase iniacial , construccion del proyecto , diagnostico situacional para identificar y priorizar las necesidades especificas en cada eje.) | Proyecto elaborado, implementado y ejecutado | Numero de adolescentes beneficiarios del proyecto. | Gobernación Nariño. | Permanente | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | Bimensual
|  | 2 | Generar proyectos de emprendimiento para los adolescentes del SRPA y apoyar la comercializacion de los productos existentes. | Articular acciones para la formulacion e impolementacion d elos proyectos. | Gobernacion Departamental- Secretaria de Gobierno y Entes territoriales Municipales, operadores prestadores del servicio. | Convenio | Vinculación de Adolescentes y jovenes que se benefician de la economia inclusiva | Numero de adolescentes jovenes que culminan sus sanciones privativas y no privativas de libertad / El numero de adolescentes vinculados al proyecto de economia inclusiva. | Entes Territoriales -Gobernación de Nariño y Alcaldías de Circuito Judicial, operadores prestadores del servicio. | Permanente | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | Bimensual
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 1 | Requerir pie de fuerza de policia especializado en infancia y adolescencia en la Metropolitana San Juan de Pasto y Departamento Policia Nariño. | • Cooperar con la Policía nacional para la presencia en los 8 circuitos judiciales de agentes de infancia y adolescencia en cumplimiento de la ley 1098 de 2006, garantizando el reconocimiento de derechos emanados de la constitución política de Colombia. | policia -Gobernacion de Nariño. | presencia de una unidad de policia de infancia y adolescencia por circuito judicial | 100 % de los circuitos judiciales cuentan conm policia de infancia y adolescencia | numero de policias de infancia y adolescencia por circuito judicial | poliicia de infancia y adolescencia | 6 meses | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | Bimensual
|  | 2 | Garantizar el traslados con sus respectivos costo para los adolescentes y jovenes de forma oportuna y adecuada.Articulo 89 numeral 17 de la ley 1098 de 2006 modificado por el arrticulo 87 de Ley 1453 de 2011 Ariculo 87 (Ley de seguridad ciudadana) | realizar los traslados de manera inmediata y oportuna de los adolescentes y jovenes que se encuentren vinculados al SRPA al lugar que determine la autoridad judicial ó administrativa | Policia de infancia de los municipios y Entes territoriales | Traslados oportunos e inmediatos | 100% de los adolescentes y jovenes vicnulados al sistema de responsabilidad penal son trasladados de forma oportuna e inmediata | nuemero de jovenes vinculados sobre numero de adolescentes y jovenes vinculados que han sido trasladados oportunamente | Policia de Infancia y Adolescencia , Alcaldias Municipales. | un mes | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | Bimensual
|  | 3 | Efectuar jornadas de capacitación a la Policia de Infancia y adolescencia por parte de las Personerias Municipales sobre derechos humanos y legislación de infancia y adolescencia, procedimientos de atención y otras areas que permitan la protección integral de los adolescentes y jovenes del SRPA. | Contar con base de datos de la Policia de Infancia y Adolescencia del Departamento del personal no certificado en el tema de derechos humanos e infancia y adolescencia. | Personerias Municipales, Alcadias Municipales, Defensoria del Pueblo- ICBF | Registros-certificasdos | Capacitar al 100%- de los integrantes de la Policia de Infancia de los Circuitos Judiciales sobre el tema de Derechos Humanos y Protección Integral. | Reporte de los Policiales de Infancia y Adolescencia que no cuentan con capacitación sobre Derechos Humanos/ Reporte de los Policiales capacitados en Derechos Humanos. | Policia de Infancia y Adolescencia -Personerias-defensoria del Púeblo , Alcaldias municipales, ICBF. | Segundo semestre de 2016, | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | Bimensual
| GESTION DEL CONOCIMIENTO | 1 | Realizar jornadas de capacitacion de los Nuevos lineamientos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 2016. | Capacitar 1. Lineamiento modelo de atencion para adolescentes y jovnes en conflicto con la Ley SRPA. 2. Lineamiento de servicios para medidas y sanciones del proceso judicial del SRPA. 3. Lineamiento medidas complementarias y/ o restablecimiento en administracion de justicia | ICBF | Listados de asistencia | Capacitar al 100% a los integrantes de los Circuitos Judiciales sobre lineamientos del SRPA. | N° de personal capacitado | ICBF | Siete meses | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | Bimensual
|  | 2 | Realizar evento de capacitacion y asistencia tecnica Decreto de educacion 2383/2015 | Capacitacion Ldecretoo de educacion 2383/2015. | ICBF, Secretaria municipal y Departamental de educacion. | Listados de asistencia | Capacitar al 100% a los integrantes de los Circuitos Judiciales sobre lineamientos del SRPA. | N° de personal capacitado | ICBF | Siete meses | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016.
|  | 3 | Diseño, implementacion y seguimiento del plan de accion Prevencion Daño Antijuridico en las Modalidades de atencion del SRPA | Adelanta acciones de prevencion , en las modalidades para el cumplimiento de medidas Y/o sanciones privativas y no privativas de la libertad , para con ello asegurar la integridad de los adolescentes y la plena garantia de sus derechos. | ICBF- Operadores porestadores del servicio. | anexos soportes de los avances del plan de accion | 100% Plan de accion implementado y ejecutado. | Reporte de cumplimiento del plan de accion | ICBF | Siete meses | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016.
|  | 4 | Realizar reporte de la Valija del SRPA del Distrito Judicial De Pasto | Datos estadisticos y analisis cualitativo de los circuitos judiciales. | ICBF- 8 Circuitos judiaciales | Diagnostico situacional mes a mes | Reporte Estadistico de los circuitos judiciales del SRPA | Informe mensual del comportamineto estadistico del SRPA. | ICBF | Siete meses | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | Bimensual
| INFRAESTRUCTURA | 1 | Realizar reparaciones locativas y mantenimiento a los Centros Transitorios, de los Circuitos Judiciales de Pasto a fin que los espacios asignados cuenten con las condiciones de infraestructura adecuadas para la atencion de los adolescentes, segun: ( Procuradoria para la defensa de los derechos de la Infancia, adolscencia y la familia en su Directiva N° 01 del 1 de abril de 2009 y en el informe de vigilancia superior al SRPA AÑO 2011- accion preventiva 004 de 2011, sobre competencias de los entes territoriales respecto al desarrollo de infraestructuras) | Contar con Centros Transitorios, que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas por el ICBF para la atención de los adolescentes y jovenes aprehendidos en flagrancia que ingresan al SRPA. | Alcaldias Circuitos Judiciales | Centros Transitorios con infraestructuras adecuadas. | Centros Transitorios con infraestructuras adecuadas para la atencion de los adolescentes y jovenes aprehendidos en flagrancia. | Total de Centros Transitorios/ Centros Transitorios intervenidos. | Alcaldes Circuitos Judiciales. | Siete meses | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | Bimensual
|  | 2 | Adicion por parte del Municipio de Pasto/ Gobrnacion de Nariño de cupos para la atencion integral de los adolescentes en las Modalidades de atencion Semi cerrado- externado y externado. | Ampliacion de cupos en las modalidades de atencion Semi cerrado- externado y externado. | Alcaldia Municipal- Gobernacion de Nariño- Operadores prestadores del servicion ICBF. | Cupos contratados | 100% cupos contratados | 100% cupos contratados | Alcaldia Municipal de Pasto- Gobernacion de Nariño. | siete meses | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016.
|  | 3 | Hacer exigible al Alcalde Municipal de Tumaco, respuesta en torno a las adecuaciones del Centro Transitorio, toda vez que este espacio representa alto riesgo para la integridad fisica de los adolescentes y jovenes alli ubicados, asi como para el personal encargado de su cuidado. | Hacer exigible al Alcalde del Circuito de Tumaco el cumplimiento de las adecuaciones del Centro Transitorio de Tumaco, toda vez que su infraestructura actula representa alto riego para la integridad de los adolescentes y jovenes ubicados alli al igual que para el personal encargado de su cuidado. | Alcalde Municipal de Tumaco. Gobernacion de Nariño | Centro Transitorio del Circuito de Tumaco | Centro Transitorio acorde a los requerimientos tecnicos | Centro Transitorio con infraestructura adecuada para la atención de adolescentes y jovenes que requieran ser ubicados allí. | Alcalde Circuito Judicial de Tumaco y Gobernación de Nariño. | Siete meses | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | Bimensual
|  | 4 | Construccion Planta de Tratamiento de agua residuos Domesticos | Garantizar el tratamiento de aguas residuales del Instituto Santo Angel | ICBF | Instituto Santo Angel | Instituto Santo Angel | 1 Planta de tratamiento Instituto Santo Angel | ICBF | Siete meses | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  |  | Bimensual
|  | 5 | Gestionar la Consecucion de agua | Garantizar el agua potable para los adolescentes y jovenes del Instituto Santo Angel. | ICBF- IDSN- CORPONARIÑO- Gobernacion de Nariño | Centro de Atencion Especializado. | Instituto Santo Angel | Instituto santo angel con agua potable. | ICBF | Siete meses | 31 de Mayo de 2016 | 31 de Diciembre del 2016. |  | Se cuenta ya con autorizacion del Instituto Departamental de salud , Falta el tramite del pago Corponariño | Bimensual
| Presentado por: |  |  | Aprobado:
| _______________________________ |  |  | _____________________________
| MARTHA ISABEL TOVAR TURMEQUE |  |  | MARIO VITERI PALACIOS
| DIRECTORA (E.) ICBF REGIONAL NARIÑO |  |  | SECRETARIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBERNACION DE NARIÑO

## INFRAESTRUCTURA
Definición General | Descripción detallada o Sub-actividad | Responsable
Realizar reparaciones locativas y mantenimiento a los Centros Transitorios, de los Circuitos Judiciales de Pasto a fin que los espacios asignados cuenten con las condiciones de infraestructura adecuadas para la atencion de los adolescentes, segun: ( Procuradoria para la defensa de los derechos de la Infancia, adolscencia y la familia en su Directiva N° 01 del 1 de abril de 2009 y en el informe de vigilancia superior al SRPA año 2011- accion preventiva 004 de 2011, sobre competencias de los entes territoriales respecto al desarrollo de infraestructuras) | Contar con Centros Transitorios, que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas por el ICBF para la atención de los adolescentes y jovenes aprehendidos en flagrancia que ingresan al SRPA. | Alcaldes Circuitos Judiciales. Gobernacion de Nariño, ICBF
Adicion por parte del Municipio de Pasto/ Gobrnacion de Nariño de cupos para la atencion integral de los adolescentes en las Modalidades de atencion Semi cerrado- externado y externado. | Ampliacion de cupos en las modalidades de atencion Semi cerrado- externado y externado. | Alcaldia Municipal- Gobernacion de Nariño- Operadores prestadores del servicion ICBF.
Hacer exigible al Alcalde Municipal de Tumaco, respuesta en torno a las adecuaciones del Centro Transitorio, toda vez que este espacio representa alto riesgo para la integridad fisica de los adolescentes y jovenes alli ubicados, asi como para el personal encargado de su cuidado. | Hacer exigible al Alcalde del Circuito de Tumaco el cumplimiento de las adecuaciones del Centro Transitorio de Tumaco, toda vez que su infraestructura actula representa alto riego para la integridad de los adolescentes y jovenes ubicados alli al igual que para el personal encargado de su cuidado. | Alcalde Circuito Judicial de Tumaco y Gobernación de Nariño.
Construccion Planta de Tratamiento de agua residuos Domesticos | Garantizar el tratamiento de aguas residuales del Instituto Santo Angel | ICBF
Gestionar la Consecucion de agua | Garantizar el agua potable para los adolescentes y jovenes del Instituto Santo Angel. | ICBF

## GESTION D CONOCIMIENTO
Definición General | Descripción detallada o Sub-actividad | Responsable
Realizar jornadas de capacitacion de los Nuevos lineamientos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 2016. | Capacitar 1. Lineamiento modelo de atencion para adolescentes y jovnes en conflicto con la Ley SRPA. 2. Lineamiento de servicios para medidas y sanciones del proceso judicial del SRPA. 3. Lineamiento medidas complementarias y/ o restablecimiento en administracion de justicia | ICBF
Realizar evento de capacitacion y asistencia tecnica Decreto de educacion 2383/2015 | Capacitacion Ldecrteo de educacion 2383/2015. | ICBF
Diseño, implementacion y seguimiento del plan de accion Prevencion Daño Antijuridico en las Modalidades de atencion del SRPA | Adelanta acciones de prevencion , en las modalidades para el cumplimiento de medidas Y/o sanciones privativas y no privativas de la libertad , para con ello asegurar la integridad de los adolescentes y la plena garantia de sus derechos. | ICBF
Realizar reporte de la Valija del SRPA del Distrito Judicial De Pasto | Datos estadisticos y analisis cualitativo de los circuitos judiciales. | ICBF

## VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Definición General | Descripción detallada o Sub-actividad | Responsable
Requerir pie de fuerza de policia especializado en infancia y adolescencia | Cooperar con la Policía nacional para la presencia en los 8 circuitos judiciales de agentes de infancia y adolescencia en cumplimiento de la ley 1098 de 2006, garantizando el reconocimiento de derechos emanados de la constitución política de Colombia. | poliicia de infancia y adolescencia
Garantizar el traslados con sus respectivos costo para los adolescentes y jovenes de forma oportuna y adecuada. Articulo 89 numeral 17 de la ley 1098 de 2006 modificado por el arrticulo 87 de Ley 1453 de 2011 Ariculo 87 (Ley de seguridad ciudadana) | realizar los traslados de manera inmediata y oportuna de los adolescentes y jovenes que se encuentren vinculados al SRPA al lugar que determine la autoridad judicial ó administrativa | Policia de Infancia y Adolescencia , Alcaldias Municipales.
Efectuar jornadas de capacitación a la Policia de Infancia y adolescencia por parte de las Personerias Municipales sobre derechos humanos y legislación de infancia y adolescencia, procedimientos de atención y otras areas que permitan la protección integral de los adolescentes y jovenes del SRPA. | Contar con base de datos de la Policia de Infancia y Adolescencia del Departamento del personal no certificado en el tema de derechos humanos e infancia y adolescencia. | Policia de Infancia y Adolescencia -Personerias-defensoria del Púeblo , Alcaldias municipales, ICBF.

## CULTURA Y DEPORTES
Definición General | Descripción detallada o Sub-actividad | Responsable
Presentar oferta institucional a nivel del Departamento y Municipios Cabecera de Circuito a fin de vincular a programas culturales y deportivos a los adolescentes y jovenes vinculados al sistema y en cumplimiento de medidas por autoridad administrativa y judicial | Realizar diagnostico de la Oferta institucional con que cuenten el Departamento y los Municipios. Continuar procesos y dejar capacidad instalada. | Secretaria de Cultura y Deporte del departamento y municipios
Implementacion de un espacio de formacion "cine foro" en el Instituto Santo Angel | Garantizar un trabajo de sensibilizacion de los adolescentes y jovenes en el marco de un trabajo teraputico; para la ejecucion de conductas prosociales. | ICBF- Alcaldia- Gobernacion, Operador prestador del servicio. ICBF
Identificación de los talentos culturales y deportivos SRPA. | Identificación de los talentos de los adolescentes y jovenes del SRPA con medidas privativas y no privativas de libertad | Secretarias de Cultura y Deporte y operadores prestadores del servicio del ICBF.
Implementacion de jornadas de capacitacion: Deporte, Recreacion, Actividad fisica, Campamentos Juveniles | Identificacion de lideres de cada fundacion, quines se capacitaran para desarrollar este tipo de actividades con la poblacion | Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte de Pasto PASTO -DEPORTE

## PROYECTO DE VIDA
Definición General | Descripción detallada o Sub-actividad | Responsable
Proyecto Integral Gobernacion de Nariño SRPA 2016-2019 | Proyecto transversal para fortalecer las 5 lineas estrategicas del Plan de accion del SRPA en las modalidades privativas y no privativas. | Gobernación Nariño.
Lograr productividad / emprendimiento para los adolescentes del SRPA en la comercializacion a traves de la compra por los diferentes sectores activando la economia inclusiva. | Efectuar Convenios con Organizaciones Privadas y Públicas. Secretaria desarrollo , camara de comercio.propuesta de valor . | Entes Territoriales -Gobernación de Nariño y Alcaldías de Circuito Judicial.

## SALUD
Definición General | Descripción detallada o Sub-actividad | Responsable
Conformar una Mesa de Trabajo Permanente en salud para el SRPA , establecida mediante acto administrativo Departamental en la cual se articule el desarrollo de las acciones en salud del Plan de acción Departamental del SRPA. | Acto Administrativo Departamental de conformación de la Mesa de Trabajo Permanente para el SRPA | Instituto Departamental de salud de Nariño.
Diseño ,gestion e implementacion ruta de atencion en salud para adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA. | Atención oportuna del 100% de los adolscentes del SRPA que lo requieran. | Instituto Departamental de salud de Nariño, Secretaria de Salud municipales (Oficina Aseguramiento..EPS.
Implementacion y reactivacion de la estretegia Servicios amigables para jovenes del SRPA | Realizar talleres dirigidos a los adolescentes que ingresan al SRPA, para garantizar una atención integral, eficaz y oportuna a la población adolescente y joven, en el marco de sus derechos sexuales y reproductivos. | Secretarias de Salud Municipal- ESE PASTO SALUD

## EDUCACION
Definición General | Descripcion detallada o Sub-actividad | Responsable
Garantizar la vinculación y/ o continuidad en el sistema educativo de los adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA. | Desarrollar modalidades educativas diferenciadas de acuerdo con la edad, grado academico que respondan a las condiciones y circunstancias de los adolescentes y jovenes del SRPA. | Secretaria de Educación Departamental - Municipal- Operadores contratados por ICBF.
Presentacion y aprobacion de propuesta del modelo educativo flexible para poblacion privada de la libertada. | El restablecimiento del derecho a la educación de los adolescentes y jovenes del sistema deberá contemplar los criterios: accesibilidad, calidad, pertinencia, permanencia,flexibilidad,educación inclusiva, corresponsabilidad, igualdad y no discriminación Decreto 2383/15 | Operador prestador del servicio - secretaria de educacion Municipal.
Garantizar la Implementacion de la estrategia a las modalidades privativas y no privativas Caminar en secundaria y aceleracion en el aprendizaje Basica primaria. | Seguimiento a la Implementacion de la estrategia | Secretaria de Educación Municipal, establecimientos educativos.
Sensibilzar atraves de capacitaciones para la prevencion de consumo de SPA por parte de la policia de infancia y adolescencia, a personal de educadores, colaboradores y operadores ,con el fin de que sean multiplicadores a los adolescentes y jovenes del SRPA con medidas privativas y no privativas de libertad | Seguimiento de la capacitacion y consumo SPA | Policia Infancia y adolescencia , operadores prestadores del servicio.
Garantizar el cumplimiento del convenio ICBF/ SENA. | Viabilizar el convenio entre ICBF -SENA, a fin de permitir el acceso preferente de los adolescentes y jovenes del SRPA, a la oferta institucional del sena. | ICBF- SENA- y Operadores del ICBF