## Hoja1 (hidden)
Nacional
Regional
Objetivos
1. Lograr la atención integral de alta calidad a la Primera Infancia
2. Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y adolescentes
3. Lograr el bienestar de las familias colombianas
4. Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos
5. Incrementar la consecución de recursos
6. Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Proyectos Transversales
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN FINANCIERA | OTRAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Indicadores y metas de Gobierno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Gestión de la Calidad | Programación y Ejecución Presupuestal | Acuerdos para la Prosperidad
| Transparencia y Acceso a la Información Pública | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Rutas para la Prosperidad
| Participación Ciudadana en la Gestión | Capacitación | Racionalización de Trámites | Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | CONPES
| Rendición de Cuentas | Bienestar e Incentivos | Modernización Institucional | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Plan de Acción Auditoría Externa
| Servicio al Ciudadano |  | Gestión de Tecnologías de información |  | Racionalización de Información
|  |  | Gestión Documental |  | Focalización
|  |  | Soporte Institucional |  | Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos
Indicadores y metas de Gobierno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participación Ciudadana en la Gestión
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Plan Estratégico de Recursos Humanos
Plan Anual de Vacantes
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de información
Gestión Documental
Soporte Institucional
Programación y Ejecución Presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Acuerdos para la Prosperidad
Rutas para la Prosperidad
CONPES
Plan de Acción Auditoría Externa
Racionalización de Información
Focalización
Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos

## Plan Depar-01
1¦ | [18 empty] | Formato PAD-SNCRPA-001
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
2016-2020
DEPARTAMENTO _____RISARALDA_
| Línea Estratégica | Actividad / Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financia cion | Avances |  |  |  | Observaciones
|  | No. | Definición General | Descripcion detallada o Sub-actividad | [10 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo
| ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 1 | SALUD Responsable: Olga Lucía Hoyos Gómez - - Secretaría de Salud Departamental | 1. suscribir acta de compromiso con gerentes de EPS e IPS que activen una ruta de atención expedita para los casos de aseguramiento y portabilidad. | [8 empty] | NA |  | agosto de 2016
|  | 3 |  | 3. suscribir convenio con eps e IPS para trasladar determinadas consultas especializadas hasta el CAE - CREEME, implementando protocolos para garantizar la atención especializada y tratamiento integral de forma oportuna
|  | 4 |  | 4. Incorporar en los planes de acción de las Secretarías de Salud del Departamento de Risaralda y del Municipio de Pereira, acciones de prevención en salud mental, derechos sexuales, y reproductivos, hábitos de vida saludable y prevención en el consumo de SPA, con población de adolescentes privados de libertad. | Secreraria de Salud, Municipo de Pereira, Dosquebradas, Departamento de Risaralda ICBF y operador de servicios SRPA |  | 100% de los adolescentes que ingresan al SRP, con el derecho a la salud garantizado | No de adolescentes del SRPA atendidos por el sector salud | Secretarías de Salud Departamental y Municipal Pereira. Operador de Servicio |  |  | diciembre de 2016
|  | 5 |  | 5. Socializar y efectivizar ruta de atención en prevención del suicidio y atención a victimas de abuso
|  | 6 |  | 6. establecer una ruta efectiva de afiliacion de jovenes del SRPA que permita dar respuesta alas necesidades de la poblacion para citas medicas y medicamentos
|  | 7 |  | Revisar y actualizar planes de gestión del riesgo en el CAE CREEME, relacionadas con amenazas externas e internas.
| ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 1 | EDUCACIÓN Responsable: Daniel Leonardo Perdomo Gamboa. Secretario de Educación Municipal de Pereira. | 1, Diseñar e implementar modelo de atención especializada para los adolescentes que ingresan al SRP, de forma tal que se ajuste a sus necesidades educativas | Secretaria de Educación Departamental, Fundación Hogares Claret, ICBF |  | Implementar una estrategia educativa para la garantía al derecho la educación de los adolescentes que ingresan al SRPA a través de las directrices impartidas en el decreto 2383 de 2015 | [5 empty] | NA |  | agosto de 2016
|  | 2 |  | 2. Diseñar e implementar un calendario académico que se ajuste a las realidades de la población del SRPA |  |  |  | No. de estrategias educativas implementadas | Secretaría de Educación del municipio de Pereira |  |  | diciembre de 2016
|  | 3 |  | 3. implementar mecanismos que garanticen el inicio oportuno del calendario escolar con la población atendida en los programas del SRPA
6
| ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 2 | CULTURA Y DEPORTE Responsable: Doctora Ana Lucía Córdoba Velásquez Secretaria de Cultura Recreación y Deporte de Risaralda | 1. Promover las experiencias significativas en arte y cultura, con los adolescentes Privados de libertad, aprovechando los potenciales que tienen los jóvenes, tales como el Magazín digital, la banda de rock y chirimía. 2. Promover con la secretaria de cultura y deporte un convenio para incentivar en los adolescentes del SRPA jornadas de actividades fisica apoyadas por profesionales de recreacion y deportes de la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda, , buscando la ubicación de gimnasios al aire libre en los CAE y programas ambulatorios. | Secretaría de Deporte y Recreación de Pereira, Instituto de cultura de Pereira. Operadores de servicio de atención en SRPA, ICBF |  | 100% de las acciones de gestión realizadas | No de proyectos gestionados | operadores SRPA, Secretaría de Cultura del Municipio de Pereira Secretaría de Recreación y Deporte Departamental y Municipal |  |  | diciembre de 2016 | 200,000,000 |  | agosto de 2016
| ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 1 | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Responsable: | Dotar de cámaras de seguridad internas y externas el CAE - CREEME, además de otros elementos como scanner y detector de metales. | Secretaría de Gobierno Departamental, Secretaría de Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Social de Pereira, Operador de Servicio CAE - CREEME. |  |  | No de elementos de seguridad instalados (cámaras, scanner, detector de metales) | Secretario de Gobierno Municipio de Pereira y Secretaría de Desarrollo Social de Pereira |  |  | Diciembre de 2016 | 350,000,000 |  | agosto de 2016
|  | 2 |  | Solicitar a la Dirección de Protección de la Policía Nacional, Incrementar el número de unidades Policíales para el centro de atención especializado CREEME |  |  |  | No. De unidades de policía incrementados | Secretario de Gobierno Departamental. |  |  |  | NA
| FINANCIAMIENTO DEL SNCRPA | 1 | INFRAESTRUCTURA Responsable: Gobernación de Risaralda y Municipio de Pereira | apropiar los recursos para la Adecuación de consultorios médico, odontológico y de nutrición en el CAE CREEME, para su habilitación en salud | Secretaría de Gobierno Departamental, Secretaría de Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Social de Pereira, Operador de Servicio CAE - CREEME. |  | Adecuar los consultorio médico,adoltológico y de nutrición | No de consultorios adecuados |  |  |  | Diciembre de 2016
2
|  | 3 |  | Realizar el cerramiento del CAE CREEME en el sector que limita con el rio y caño, con el fin de evitar el riesgo de evasión y daño de los adolescentes. Realizar las adecuaciones al CENTRO TRANSITORIO. |  |  | Cerramiento del 100% del sector que limita con el río caño. 100% adecuaciones realizadas en centro transitorio | No de cerramientos realizados No,. De adecuaciones realizadas.
|  | 4 |  | Definir el acceso a conectividad para favorecer los procesos de formación en línea. |  |  | 100% de la necesidad a conectividad garantizada para los programas de formación en línea | No accesos a conectividad
5
|  |  | PROYECTO DE VIDA | Ejecutar programas de formación para el trabajo con base al resultado de la prueba de talentos SITE que aplica el ICBF con los operadores de servicio del SRPA | SENA RISARALDA, Agencias públicas de empleo, Alcaldía de Pereira y Municipios del Departamento. |  | 100% de las acciones de gestión realizadas | No. De programas de formación diseñados | SENA |  |  | diciembre de 2016
|  |  |  | Gestionar convenios con la empresa privada y las agencias de empleo, como estrategia de generación de empleo para los jóvenes que egresan del SRP |  |  |  | No. De convenios para la generación de empleo | operadores SRPA - SENA
|  |  |  | fortalecer procesos de integración social con los adolescentes que egresan del SPR, con el fin de dar continuidad a su proyecto de vida. |  |  |  | No de procesos de integración social fortalecidos | Secretarías de Gobierno y desarrollo social Departamental y Municipal