## Hoja1
PLAN DE ACCION DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION DE RESPONSABILIDAD PENA PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
2016
|  |  | DEPARTAMENTO: |  | SAN ANDRES ISLAS
Línea Estrategica | Nro. | Actividad/Acción |  | Articulación con otras entidades | Entregable (producto) | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente | Avances
|  | Definición General | Descripción detallada o Subactividad | [9 empty] | Financiación | Fecha Medición | Avance Previsto | Avance Real | Semaforo | Observaciones
SALUD | 1 | Implementar Programas de Salud Sexual y Reproductiva | Incorporar en los planes de acción de las Secretarías de Salud del Departamento de San Andresy del Municipio de Providencia, acciones de prevención en salud mental, derechos sexuales, y reproductivos, hábitos de vida saludable y prevención en el consumo de SPA, con población de adolescentes privados de libertad. | ICBF, POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PROCURACURIA , FISCALIA, COMISARIAS DE FAMILIA, JUECES PENALES PARA ADOLESCENTES, GOBERNACION, MUNICIPIOS | Población identificada,Acta y listado de asistencia de la Socialización y Sensibilización a los adolescentes y sus familias vinculados SRPA en Salud Sexual y Reproductiva | 100% |  | ICBF -SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPAL Y DEPTAL | 45 Dias
| 2 | Promover acciones para garantizar la salud de los jovenes del sistema | Agilizar el procedimiento de atención psiquiátrica forense. |  | Población vinculada al sistema de Salud | 100% |  | ICBF -SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPAL Y DEPTAL | 45 Dias
|  |  | Visibilizar las rutas de Salud Mental |  | Ruta implementada y operando | 100% |  | ICBF -SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPALY DEPTAL | 45 Dias
|  |  | Visibilizar la Ruta de Sustancias Psicoativas |  | Ruta Implementada y operando | 100% |  | ICBF -SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPAL Y DEPTAL | 45 Dias
| 3 | Promover normas de convivencia en la familia y estilos de vida saludable | Abordar conceptual,operativamente y asistencialmente actividades encaminamidas al fortalecimiento de valores, para el desarrollo de una actitud positiva, sobre los integrantes de la familia. | ICBF, POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PROCURACURIA , FISCALIA, COMISARIAS DE FAMILIA, JUECES PENALES PARA ADOLESCENTES, GOBERNACION, MUNICIPIOS | N° de actividades realizadas, Registros fotograficos, actas entre otras. | 100% |  | SECRETARIAS DE SALUD Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPALES Y DEPTAL | 45 Dias
EDUCACIÓN | 1 | Articular todas las instancias responsables con Educación para la implementación del Decreto 2383 del 11 de diciembre de 2015 | Decreto Socializado y articulado | ICBF - SECRETARIA EDUCACION DEPARTAMENTAL - | Decreto Operando | 100% | No. De Socializaciones realizadas del Decreto 2383 de 2015 | ICBF - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL | 45 Dias
| 2 | Actualmente se garantiza el derecho a la educación de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA en el Departamento, con matrícula y atención educativo en el Instituto Técnico Industrial. (Con medidas privativas), mediante metodología de guía, de manera provisional en tanto el ministerio de educación nacional expedida los lineamientos técnicos que establece el Decreto 2383 de 2015. | Definir metodología y estrategia de implementación del Decreto 2383 de 2015 | Secretaria de Educación Departamental y Secretaria Técnica del ICBF. | Acto Administrativo que define metodología, estrategia e implementación del Decreto 2383 en el Departamento. | 100% | N° de Actos administrativos expedidos | SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL MEN | 30 Días Secretaria de Educación y 90 Días MEN
| 3 | Seguimiento y monitoreo acceso efectivo del adolescente vinculada al SRPA al sistema de educación formal. |  | Operador responsable del Servicio (ICBF) | Certificación por medio físico vinculación al sistema de educación formal. | 100% | No. De adolescentes del SRPA vinculados al sistema de educación formal N° de Adolescentes reportados al SIMAT. | SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL | 30 Días Secretaria de Educación y 90 Días MEN
| 4 | Definir metodología y estrategia de implementación del Decreto 2383 de 2015 | Secretaria de Educación Departamental y Secretaria Técnica del ICBF. | MEN | Acto Administrativo que define metodología, estrategia e implementación del Decreto 2383 en el Departamento. | 100% | N° de Actos administrativos expedidos | MEN | 90 Dias | 2015-12-11 | 2016-05-30
Infraestructura | 1 | Realizar trámite para ejecución de obra del Centro de Internamiento Preventivo, Centro Transitorio y CAE. | Identificar las necesidades de mantenimiento en tema de infraestructura.´ Conformar mesa interinstitucional para el tema de operación para el tema de infraestructura. Adecuación de los espacios para las clases por niveles educativos. | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES | Entrega de Instalaciones CIP, CT, CAE | 100% | No. De planes de gestión revisados y actualizados | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES | 5 Meses.
| 2 | Presentar soluciones para la falencias en instalaciones que presenta el Cenro de Formación Juvenil de Valle del Lili (CAE) | Gestionar recursos para mejoramiento y cualificación de la infraestructura | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES | Inclusión de recursos para ser destinados a infraestructura del SRPA en los presupuestosl. | 100% | No. De planes de gestión revisados y actualizados | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES | 5 Meses.
SISTEMA DE INFORMACIÓN | 1 | Desarrollar un sistema de información que en tiempo real, brinde información de los jovenes vinculados al sistema de responsabilidad penal | Desarrollar un Software o base de datos sustentable. | ICBF - POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, FISCALIA, JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES, GOBERNACION Y MUNICIPIOS | Software o base de datos desarrollado y funcionando. | 1 |  | ICBF - POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, FISCALIA, JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES, GOBERNACION Y MUNICIPIOS
SEGURIDAD | 1 | Coordinar y apoyar a la Policía de Infancia y Adolescencia para que realice las funciones de seguridad establecidas en la Ley de manera efectiva. | Articular acciones preventivas, mantener una comunicación permanente con la Polícia y establecer rutas y protocolos para el manejo de situaciones | ICBF- POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PROCURADURIA , FISCALIA, JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES, GOBERNACION, MUNICIPIOS. | Protocolos de seguridad y rutas | 100% |  | ICBF- POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, GOBERNACION, MUNICIPIOS.
| 1 | Fortalecer las acciones para posibilitar en los adolescentes formular proyecto de vida de forma tal que se prevenga la reincidencia en la comisión de delitos por parte de esta población | Diseñar programas de formación para el trabajo con base al resultado de la prueba de talentos SITE que aplica el ICBF con los operadores de servicio del SRPA | SENA- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |  |  | No. De programas de formación diseñados
PROYECTO DE VIDA | 2 | Construir una agenda laboral vinculante para los jóvenes y adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal. | Fortalecer el programa Pos institucional | ICBF- SENA - POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA- PROCURADURIA - FISCALIA - JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES - GOBERNACION - MUNICIPIOS. | Agenda con información de opciones laborales | 1 |  | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL , SENA, ICBF.
Prevención | 1 | Crear e implementar un programa o política pública que tenga por objeto la prevención de la vinculación de los niños, niñas y adolescentes a conductas que los vinculaen al Sistema de Responsabilidad Penal. | Elaborar diagnosticos y focalización de población en riesgo en cada municipio. Gestioner o apropiar recursos para desarrollar programas de prevención en cada municipio. | ICBF- POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA- GOBERNACION- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPIOS. | Programas de prevención enfocados a cada comunidad. | 1 |  | ICBF - GOBERNACION - MUNICIPIOS.