## Hoja1 (hidden)
Nacional
Regional
Objetivos
1. Lograr la atención integral de alta calidad a la Primera Infancia
2. Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y adolescentes
3. Lograr el bienestar de las familias colombianas
4. Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos
5. Incrementar la consecución de recursos
6. Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Proyectos Transversales
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN FINANCIERA | OTRAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Indicadores y metas de Gobierno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Gestión de la Calidad | Programación y Ejecución Presupuestal | Acuerdos para la Prosperidad
| Transparencia y Acceso a la Información Pública | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Rutas para la Prosperidad
| Participación Ciudadana en la Gestión | Capacitación | Racionalización de Trámites | Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | CONPES
| Rendición de Cuentas | Bienestar e Incentivos | Modernización Institucional | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Plan de Acción Auditoría Externa
| Servicio al Ciudadano |  | Gestión de Tecnologías de información |  | Racionalización de Información
|  |  | Gestión Documental |  | Focalización
|  |  | Soporte Institucional |  | Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos
Indicadores y metas de Gobierno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participación Ciudadana en la Gestión
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Plan Estratégico de Recursos Humanos
Plan Anual de Vacantes
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de información
Gestión Documental
Soporte Institucional
Programación y Ejecución Presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Acuerdos para la Prosperidad
Rutas para la Prosperidad
CONPES
Plan de Acción Auditoría Externa
Racionalización de Información
Focalización
Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos

## Plan Depar-01
1¦ | [18 empty] | Formato PAD-SNCRPA-001
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
2016-2020
DEPARTAMENTO _____SANTANDER_
| Línea Estratégica | Actividad / Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financia cion | Avances |  |  |  | Observaciones
|  | No. | Definición General | Descripcion detallada o Sub-actividad | [10 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo
| ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 1 | SALUD Responsable: Cecilia Payares - Coordinadora de Salud Mental y Convivencia Social - Secretaría de Salud Departamental | Garantizar la afiliación al SGSSS de todos los adolescentes que ingresan al SRPA, asi como las portabilidades y/o traslados en los casos que sean necesarios. | ICBF - SRPA, Secretarias de salud territoriales, EPS-S y EPS. | Planilla de identificacion en salud del estado de afiliación actual al SGSSS de los adolescentes y jovenes del SRPA que se encuentren sancionados en medidas privatitas y no privativas de la libertad. | Que el 100% de los adolescentes y jovenes del SRPA en medidas privatitas y no privativas de la libertad cuenten con afiliacion efectiva al SGSSS. | N° de adolescentes con afiliacion efectiva al SGSSS / N° de adolescentes en medidas privatitas y no privativas de la libertad. | ICBF - SRPA, Secretarias de Salud Territoriales, EPS, EPS-S e IPS y operadores del SRPA. | 8 meses | 2016-05-01 | 2016-12-30 | NA | NA
|  | 2 |  | Conformar una Mesa de Trabajo Permanente EN SALUD para el SRPA. | ICBF, Secretarias de Salud y hacienda Territoriales, Operadores del SRPA, Procuraduría, Academia y entidades no gubernamentales, EPS, EPS-S e IPS. | Actas | Plan de trabajo mensual. | N° de Mesas de trabajo realizadas / Nº de mesas de trabajo programadas. | Secretaria de Salud Departamental - Dra. Cecilia Payares - Coordinadora de Salud Mental y Convivencia Social | 8 meses | 2016-05-01 | 2016-12-30 |  | Recursos del territorio
|  | 3 |  | Elaborar plan de salud en la Mesa Departamental | ICBF, Secretarias de Salud y hacienda Territoriales, Operadores del SRPA, Procuraduría, Academia y entidades no gubernamentales, EPS, EPS-S e IPS. | Acta | Plan de salud | Nº de acciones programadas / Nº de acciones desarrolladas | Secretaria de Salud Departamental y Secretarias de Salud Municipales. | 8 meses | 2016-05-01 | 2016-12-30
|  | 4 |  | Monitorear y hacer seguimiento a la ejecucion de la mesa de trabajo. | ICBF, Secretarias de Salud y hacienda Territoriales, Operadores del SRPA, Procuraduría, Academia y entidades no gubernamentales, EPS, EPS-S e IPS. | Actas de seguimiento | Cumplir con la ejecucion programada en el plan | Numero de seguimientos a la ejecucion | Secretaria de Salud Departamental y Secretarias de Salud Municipales. | 8 meses | 2016-05-01 | 2016-12-30
|  | 5 |  | Realizar caracterización de la población del SRPA en cuanto niveles de consumo de SPA y estado de salud mental. | ICBF, Secretarias de Salud Territoriales, Operadores del SRPA, demas participantes de la Mesa Permanente de Trabajo en salud del SRPA. | Acta del plan de trabajo | Caracterizar al 80% de los adolescentes y jovenes en medidas privativas y no privativas. | N° de Adolescentes Caracterizados / N° de Adolescentes que ingresan al SPRA. | Secretaria de Salud y Operadores del SRPA. | 3 meses | 2016-05-01 | 2016-12-30
|  | 6 |  | Activar la Ruta de atención intersectorial en salud para adolescentes del SRPA. (Propuesta por el MIN Salud e ICBF en el "LINEAMIENTO MODELO DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY-SRPA" ) | ICBF, Instituto de ML y CF, Secretarias de Salud Territoriales, Operadores del SRPA. | Reporte mensual de los adolescentes que ingresan a la ruta de atención integral para el SRPA. | Garantizar que el 100% de los adolescentes identificados con problemas de consumo de SPA y salud mental reciban atención por la ruta especializada. | N° de Adolescentes que ingresan a la ruta de atención intersectorial de salud del SRPA / N° de Adolescentes que ingresan al SPRA. | ICBF, Instituto de ML y CF, Secretarias de Salud Territoriales, Operadores del SRPA. | 8 meses | 2016-05-01 | 2016-12-30
|  | 7 |  | Realizar seguimiento a los programas de prevención en consumo de SPA, salud mental, salud oral y salud sexual y reproductiva dirigidas a los adolescentes y jovenes del SRPA tanto en modalidades privativas como modalidad no privativas de la libertad. | Secretarias de Salud Territoriales, EPS, EPS-S e IPS y operadores del SRPA. | Actas. Cronograma de actividades de prevencion en consumo de SPA, salud mental, salud oral y salud sexual y reproductiva dirigidas a los adolescentes y jovenes del SRPA. | Que se atienda el 80% de los adolescentes y jovenes del SRPA tanto en modalidades privativas como no privativas de libertad. | N° de adolescentes atendidois / Total de adolescentesdel SRPA, en medidas privativas y no privativas de llibetad. | Secretarias de Salud Territoriales, EPS, EPS-S e IPS y operadores del SRPA. | 8 meses | 2016-05-01 | 2016-12-30
| ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 1 | EDUCACIÓN Responsable: Ana de Dios Tarazona - Secretaria de Educación Departamental | Vincular al sistema educativo (Basica primariay basica segundaria) a los adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal que se encuentran en medidas privativas de libertad en CASAM Piedecuesta y en medidas no privativas de acuerdo a las directrices establecidas en el decreto 2383/2015 | Gobernación - Secretarias de educación de los Municipios de Piedecuesta-Floridablanca-Girón-San Gil-Barrancabermeja-Bucaramanga y demas municipios | Requerimiento al ministerio de Educación Nacional para que se garanticé el derecho a la Educación | 100% de los adolescentes del SRPA con medidas no privativas de libertad vinculados al sistema escolar. | N° de adolescentes con vinculación al sistema educativo/Total de adolescentes con derecho a la educacion vulnerado | Secretarias de educacion Departamental y Municipales | Inmediato | 2016-04-01 | 2016-12-30
|  | 2 |  | Verificar el cumplimiento del Convenio ICBF-SENA, en cuanto a la vinculación de los adolescentes en la formación vocacional | ICBF - SENA | Adolescentes certificados en cursos vocacionales por el SENA | 80% de los adolescentes al SRPA vinculados a la oferta del SENA | N° de adolescentes vinculados a la formación vocacional con el SENA/Total de adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal | Delegado del Sena para el SRPA Departamental, Delegado del ICBF y Operadores del SRPA. | 6 meses | De 1 de mayo 2016 | 2016-12-30 | NA | NA
|  | 3 |  | Fortalecer el proyecto sueños, a los jovenes y adolescentes del SRPA, que cuenten con los requisitos | Operadores Pedagogicos - ICBF- SENA - La academia | Certificacion academica | 7% de los jovenes vinculados al proyeco de vida sueños | Nº de asolescentes proyectados / Total de jovenes con posibilidades de acceder al sena y/o universidades | Operador FHC - SENA y Universidades | 8 meses | 30 de abril | 2016-12-30
|  | 4 |  | Formacion según oferta institucional para los adolescentes vinculados al SRPA, de acuerdo a su perfil. | SENA | Adolescentes con certificado de inscripcion. | 1% de los jovenes con formacion culminada | 1% de los jovenes con formacion culminada / total de inscritos | Operador FHC - SENA - ICBF | meta por vigencia (un Año) | Mayo de 2016 | 2016-12-30 | Los cursos son financiados con recuros del Sena | presupuesto del Sena | Agosto de 2016 | 50% |  |  | La poblacion objeto esta inmersa en las poblaciones a tender por el convenio existente entre el Sena y el ICBF
|  | 5 |  | Realizar Talleres y grupos focales con adolescetes privados de la libertad con enfoque restaurativo | ICBF | Informes de los talleres realizados | 80% de la población seleccionada formados en prácticas con enfoque restaurativo | N° de talleres realizados/ N° de talleres programados | Sandra Paola Diaz Meza-Defensora de Familia ICBF Y Universidades. | 5 meses | 2016-07-30 | 2016-12-30
|  | 6 |  | Realizar Promocion y divulgación de los Derechos Humanos dirigidas a los adolescentes y jovenes del SRPA tanto en modalidades privativas como modalidad no privativas de la libertad. | Defensoria del Pueblo | Actas y Registros de actividades | 3 capacitaciones en el año | N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas | Juan Villareal y Sandra Patricia Monroy - Defensoria del Pueblo.
| ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 2 | CULTURA Y DEPORTE Responsable: La Secretaria Departamental del Interior, definira responsable para esta mesa. | Vincular a los jovenes y adolescentes del SRPA, en actividades deportivas, recreativas, culturales y de aprovechamiento del tiempo libre | Operadores SRPA e Institutos de Cultura, recreación y deporte de Barrancabermeja, Bucaramanga y demas municipios del área Metropolitana, la academia y la Gobernacion | Registros fotograficos y/o audiovisuales | Vinculacion y participacion en las actividades deportivas, recreativas, culturales y de aprovechamiento del tiempo libre | N° de jovenes y adolescentes vinculados / total de jovenes del SRPA | Goberancion, univeridades, Secretarias de educacion, Secretatrias de deporte tanto departamental como municipales y Operador Fundación Hogares Clarert. | 8 meses | 1 de mayo | 2016-12-30
| ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 1 | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Responsable: Policia de Infancia y Adolescencia | Realizar recomendaciones de seguridad en los Centros Pirvativos de Libertad, Centro de Internamiento preventivo, y en las instalaciones donde funciona el CESPA | Policía Nacional | Informe de recomendaciones de Seguridad | Mejorar las condiciones de seguridad para disminuir el lindice de agresiones | N° de centros sobre los que se dieron recomendaciones de seguridad/Total de centros | Policía Nacional | 8 meses | 30 de Abril | 2016-12-30
|  | 2 |  | Cumplir con el protocolo existente de ingresos y egresos elaborado por el ICBF en los centros de atención especializada y CIP | Operadores Pedagogicos - ICBF-Policia de Infancia y adolescencia | Actas de diligencias. | Minimizar riesgos de todo tipo relacionados con seguridad y convivencia | Numero de agresiones presentadas en el mes | ICBF Policia de Infancia y Adolescencia Operador Entes territoriales | Mensual | 15 de febrero | 2016-12-30
|  | 3 |  | Implementar medios tecnológicos para mejorar las condicioens de seguridad en los CAE y CIP (Escaner, detector manual de metales) | Entes territoriales y Operador Pedagógico | Visita de Verificación a los centros | Que los CAE y CIP cuenten con los instrumentos y medios tecnologicos de seguridad | N° de centros con medios Tecnólogicos y de seguridad /Total Centros existentes | Ente teriitorial - Operador pedagogico | 8 meses | 30 de abril | 2016-12-30
|  | 4 |  | Desarrollar actividades de intervencion dirigidas a los adolescentes privados de la libertad para reducir los eventos de agresión entre adolescentes y jovenes. | Policia - Operadores pedagogicos | Inormes de intervencion a los adolescentes y Actas de realización de actividades. | Disminuir los eventos de agresión entre adolescentes y jovenes privados de libertad. | N° de actividades realizadas/N¦ de actividades planeadas | Policia - Operadores pedagogicos | 8 meses | 30 de abril | 2016-12-30
| FINANCIAMIENTO DEL SNCRPA | 1 | INFRAESTRUCTURA Responsable: Mauricio Mejía Abello - Secretario de Infraestructura Departamental | Gestionar la construcción y dotación de un Centro de Atención Especializado para los adolescentes en conflicto con la ley penal acorde a los requerimientos de la ley de infancia y adolescencia. | Gobernacion - Alcaldes municipales | Informe de Revisión de inmuebles urbanos y sub-urbanos. | Revision de inventario de inmuebles para Consecusion del inmueble | N° de inmuebles disponibles | Gobernación y Alcaldias del área metropolitana | 8 meses | 30 de abril | 2016-12-30
|  | 2 |  |  | Icbf - Alcaldia municipal de Bucaramanga | Iinforme de revision del comodato | Revisión del comodato del inmueble denomidado Clinica de Conducta para Legalizar entrega en comodato | Un inmueble entregado y legalizado | Alcaldia municipal de Bucarmanga | 20 dias | 30 de abril | 2016-12-30
|  | 3 |  | Revisar Comodato entre la UUC del predio donde Funciona el Hogar la Granja de la Fundacion Hogares Claret en Piedecuesta, para obtener el total del predio para adecuación o construcción | Gobernacion-ICBF | Informe de revision del comodato | Restitucioin de la totalidad del predio | Lote entregado | Gobernación de Santander | 20 dias | 30 de Junio | 2016-12-30
|  | 4 |  | Construccion de una granja integral para el SRPA en el municipio de San Gil, para cubrir demanda de la provincia Guanentina y Comunera. | Alcaldía de San Gil- ICBF - Gobernacion | Proyecto de contruccion | Construccion de una granja integral | Una granja construida | Alcaldía de San Gil | 8 meses | 2016-04-30 | 2016-12-30
|  | 5 |  | Realizar plan de finaciamiento para la asigancion de recursos para la construccion del CAE | Gobernacion- Alcaldias- ICBF | Actas | Construccion CAE | Un CAE construido | Gobernacion y Alcandias de Santander | 8 meses | 30 de abril | 2016-12-30