## Hoja1 (hidden)
Nacional
Regional
Objetivos
1. Lograr la atención integral de alta calidad a la Primera Infancia
2. Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y adolescentes
3. Lograr el bienestar de las familias colombianas
4. Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos
5. Incrementar la consecución de recursos
6. Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Proyectos Transversales
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN FINANCIERA | OTRAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Indicadores y metas de Gobierno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Gestión de la Calidad | Programación y Ejecución Presupuestal | Acuerdos para la Prosperidad
| Transparencia y Acceso a la Información Pública | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Rutas para la Prosperidad
| Participación Ciudadana en la Gestión | Capacitación | Racionalización de Trámites | Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | CONPES
| Rendición de Cuentas | Bienestar e Incentivos | Modernización Institucional | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Plan de Acción Auditoría Externa
| Servicio al Ciudadano |  | Gestión de Tecnologías de información |  | Racionalización de Información
|  |  | Gestión Documental |  | Focalización
|  |  | Soporte Institucional |  | Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos
Indicadores y metas de Gobierno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participación Ciudadana en la Gestión
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Plan Estratégico de Recursos Humanos
Plan Anual de Vacantes
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de información
Gestión Documental
Soporte Institucional
Programación y Ejecución Presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Acuerdos para la Prosperidad
Rutas para la Prosperidad
CONPES
Plan de Acción Auditoría Externa
Racionalización de Información
Focalización
Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos

## Plan Depar-01
Formato PAD-SNCRPA-001
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE
Línea Estratégica | Actividad / Acción |  | Articulación con otras entidades | Medio de verificación | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financia cion | Avances |  |  |  | Observaciones
| No. | Descripcion detallada o Sub-actividad | [10 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo
EDUCACION | 1 | Articular el Decreto 2383 de 2015 al modelo educativo que opera actualmente. | Secretarias de Educacion, Instituciones Educativas, Defensorías de Familia ICBF - Jueces de Conocimiento - Operador Pedagogico | Informe de implementación del modelo articulado | 100% de las Unidades de Servicio del SRPA con modelo educativo ajustado al Decreto 2383 de 2015 | N° de Unidades de servicio del SRPA con modelo educativo ajustado al Decreto 2383/ N° total de Unidades de Sevicio del SRPA | Entes Territoriales- Secertarias de Educacion- ICBF | 5 meses | 01//07/2016 | 2016-11-30 | N.A | N.A | Bimestral
| 2 | Ampliar y adecuar por parte del SENA la oferta de formación de carácter permanente para la población en medidas privativas y no privativas. | SENA- ICBF- Operador Pedagogico- Ente Territorial | Programas implementados- informe de gestión | Al menos 4 programas adecuados y pertinentes para la población con sanciones privativas de libertad ofertados por el SENA en el CAE | N° de programas adecuados y pertinentes para la población con sanciones privativas de libertad ofertados por el SENA | SENA | 39 meses | 2016-09-01 | 2019-11-30 | N.A | N.A | semestral
[5 empty] | Al menos 4 programas adecuados y pertinentes para la población con sanciones no privativas de libertad ofertados por el SENA en el CAE | N° de programas adecuados y pertinentes para la población con sanciones no privativas de libertad ofertados por el SENA | SENA | 39 meses | 2016-09-01 | 2019-11-30 | N.A | N.A | Trimestral
| 3 | Adecuar y disponer los espacios y talleres para formación en el CAE | ICBF- Operador Pedagogico- Ente Territorial | Talleres habilitados y en operación | 4 Talleres habilitados y en operación en el CAE | N° de talleres habilitados y en operación | Operador Pedagogico- Ente Territorial | 39 meses | 2016-09-02 | 2019-12-31 | N.A | N.A | Anual
| 4 | Capacitar por parte del SENA / otros operadores a los jóvenes que se encuentran en el SRPA en modalidad privativa y no privativa de Libertad. | SENA-ICBF- Operador Pedagogico- Ente Territorial | Listado de Adolescentes y jovenes capacitandose en el SENA | 100% de Adolescentes y jovenes privados de la libertad capacitados por el SENA | N° de Adolescentes y jovenes con procesos de formacion del SENA/ N° de Adolescentes Privados de la libertad. | SENA | 15 meses | 01//10/2016 | 2017-12-31 | N.A | N.A | Semestral
|  |  |  | Listado de Adolescentes y jovenes capacitandose en el SENA | 45% de Adolescentes y jovenes con sanciones no privativas de la libertad capacitados por el SENA | N° de Adolescentes y jovenes en procesos de formacion del SENA/ N° de Adolescentes con sanciones no privativas de la libertad. | SENA | 35 meses | 01//02/2017 | 2019-12-31 | N.A | N.A | Semestral
| 5 | Implementar estrategias para evitar la deserción escolar en la modalidad no privativa de la libertad. | Secretarias de Educacion, Defensorías de Familia ICBF - Jueces de Conocimiento - Operador Pedagogico | Boletines trimestrales de información sobre la deserción escolar. | 50% de los Adolescentes y jovenes del SRPA activos en el sistema educativo | N° de adolescentes y jóvenes en medida no privativa con adherencia al sistema educativo / N° de adolescentes y jovenes con sanciones no privativas de libertad | Entes Territoriales- Secrtarias de Educacion- | 8 meses | 01//04/2016 | 2016-11-30 | N.A | N.A | Anual
SALUD | 1 | Coordinar y orientar oferta institucional del Distrito y Departamento en materia de salud dirigida a los adolescentes en conflicto con la ley penal. [Implementar la ruta de salud con énfasis en salud mental y SPA- Decreto de regulación de la Ruta de Atención en Salud] | Secretarias de Salud - EPS- ICBF- Operador Pedagogico | Plan de oferta de salud articulada implementado | Plan de salud preventivo jóvenes del SRPA en medidas privativas de la libertad implementado | Plan de oferta de salud articulado e implemenatdo | Entes Territoriales- Secrtarias de Salud- EPS | 12 meses | 2016-09-01 | 2017-08-31 | N.A | N.A | Semestral
| 2 | Garantizar la afiliación en salud del 100% de los adolescentes y jovenes con sanciones privativas y no privativas de la libertad. | Secretarias de Salud- EPS - ICBF- Operador Pedagogico | Certificaciones de Afiliacion al SGSSS | 100% de Adolescentes y Jovenes de las Unidades de servicios afiliados al SGSSS | N° de Adolescentes y jovenes de las unidades de servicios del SRPA afiliados al SGSSS / N° de Adolescentes y jovenes vinculados a las modalidades del SRPA | Entes Territoriales- Secrtarias de Salud-EPS | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | Semestral
| 3 | Garantizar la atención en Salud mental y SPA al 100% de los adolescentes en privación de la libertad que presenten estas patologías | Secretarias de Salud- EPS - ICBF-Policia Nacional-Instituto de Medicina Legal- Operador Pedagogico | Historias de Atencion | 100% de Adolescentes y Jovenes de las Unidades de servicios con patologias de salud mental y SPA atendidos por las EPS | N° de Adolescentes y jovenes de las unidades de servicios del SRPA con patologias de salud mental y SPA atendidos por la EPS / N° de Adolescentes y jovenes vinculados a las modalidades del SRPA | Entes Territoriales- Secrtarias de Salud-EPS | 36 meses | 2017-01-01 | 2019-12-31 | N.A | N.A | Semestral
| 4 | Implementación piloto de los tribunales para la atención de consumo de SPA en el SRPA Atlántico | Minjusticia - ICBF - Consejo Seccional de la Judicatura - Entes territoriales | Piloto Implementado | 15% de los adolescentes y jóenes del SRPA favorecidos con la medida | N° de adolescentes y jovenes del SRPA en medidads privativas y no privativas favorecidos por la medida/ N° total de Adolescentes y jovenes vinculados a las modalidades del SRPA | Minjusticia- ConsejoSeccional de la Judicatura- Entes territoriales- ICBF | 24 meses | 2017-01-01 | 01/0172019
CULTURA Y DEPORTE | 1 | Articular la oferta institucional del distrito de Barranquilla y el departamento del Atlántico en deporte y cultura para la población adolescente con Sanciones privativas y no privativas de libertad del SRPA. | Secretarías de Cultura y Deporte - ICBF - Operador Pedagógico - Colombia Jóven | Programas deportivos y culturales implementados - informe gestión | 100% de Adolescentes y Jovenes de las Unidades de servicios vinculados a la oferta de Cultura y Deporte | N° de Adolescentes y jovenes vinculados a la oferta de Cultura y Deporte / N° de Adolescentes y jovenes vinculados a las modalidades del SRPA | Entes Territoriales- Secrtarias de Cultura y Deporte | 12 meses | 2016-09-01 | 2017-08-31 | N.A | N.A | Semestral
| 2 | Garantizar actividades culturales de manera permanente a los jóvenes del sistema con sanciones privativas y no privativas de libertad. | Secretaría Distrital de Cultura - Secretaría de Cultura Departamental - ICBF - Operador Pedagógico | Registro de Actividades | Realizar anualmente2 actividades culturales donde se beneficien jovenes del SRPA en medidas privativas de la libertad | N° de actividades culturales promovidas donde se beneficien jovenes del SRPA | Secretaría Distrital de Cultura - Secrtearía de Cultura Departamental | 39 meses | 2016-10-01 | 2019-12-31 | N.A | N.A | Semestral
[11 empty] | N.A | N.A
PROYECTO DE VIDA | 1 | Promover el desarrollo de proyectos de formación laboral y emprendimiento para los jóvenes en medidas no privativas de libertad con el concurso de los diferentes actores del sector público, la empresa privada y asociativa. | Entes territoriales - ICBF - Operador Pedagógico- actores del sector educativo y empresarial del departamento | Encuesta anual de identificación de áreas de interés de formación laboral y emprendimiento | 100% de los jóvenes en medidas no privativas con encuesta de interés y perfiles de formación y emprendimiento cada año de corte | N° de encuestas realizadas para identificar las áreas de interes en formacion laboral y emprendimiento a corte anual/N° total de adolescentes y jovenes con sanciones no privativas de libertad a la fecha del corte anual. | Entes territoriales - ICBF - Operador Pedagógico | 39 meses | 2016-10-01 | 2019-12-31 | N.A | N.A | Anual
|  |  |  | Oferta de formación y emprendimiento concertada con los distintos actores | 15% de los jovenes en medidas no privativas vinculados a proyectos de formación laboral y emprendimiento | N° de jóvenes en medida no privativa con adherencia proyectos de formación y emprendimiento / N° de adolescentes y jovenes con sanciones no privativas de libertad | Entes territoriales - ICBF - Operador Pedagógico | 39 meses | 2016-10-01 | 2019-12-31 | N.A | N.A | Anual
| 2 | Implementar programa piloto de inserción social y laboral post medida privativa | Minjusticia-Mintrabajo - SENA - Camcomercio- Entes territoriales- ICBF | Programa piloto implementado- informe gestión | programa piloto implementado y evaluado a diciembre del 2017 | Programa piloto implementado y evaluado a diciembre del 2017 | Entes territoriales - ICBF - Operador Pedagógico | 16 meses | 2016-09-01 | 2017-12-31 | N.A | N.A | semestral
| 3 | Estrategia de intervención social comunitaria de convivencia y control de factores de riesgo con énfasis en jovenes en riesgo y en conflicto con la ley en medidas no privativas de la libertad. | Entes territoriales - ICBF - Operador Pedagógico- comisarias de familia | Estrategia implementada en al menos 7 municipios del departamento con mayor conflictividad juvenil . | 25% de los jóvenes en medidas no privativas de los municipios priorizados vinculados al programa de intervención comunitaria. | N° jovenes del programa de intervención con reporte especifico de los jovenes beneficiados en medida no privativa por municipio/N° total de adolescentes y jovenes con sanciones no privativas de libertad a la fecha del corte anual. | Entes territoriales - ICBF - comisarias de familia | 39 meses | 2016-10-01 | 2019-12-31 | N.A | N.A | Anual
[11 empty] | N.A | N.A |  |  |  | ¦
INFRAESTRUCTURA | 1 | Definir situación juridica del lote actual donde opera el centro de atención especializada OASIS | Entes territoriales - Fundación Rotaria de Barranquilla | Escritura Pública | Centro de atención especializada OASIS es propiedad de un ente territorial | Titulo de propiedad a nombre del departamento | Entes territoriales | 4 meses | 2016-09-01 | 2016-12-31 | N.A | N.A | Bimensual
| 2 | Adecuación y/o construcción y dotación del CAE para los adolescentes en conflicto con la ley penal acorde a los requerimientos de la ley de infancia y adolescencia. | Entes territoriales - ICBF - Ministerio del Interior - Ministerio de Justicia - DNP - FONSECON | Proyecto de inversión | CAE acorde a los requerimientos de la ley de infancia y adolescencia | CAE acorde a los requerimientos de la ley de infancia y adolescencia | Entes territoriales-ICBF-Minjusticia | 40 meses | 2016-09-01 | 2019-12-31 | N.A | N.A | Anual
| 3 | Implementar plan de mantenimiento de la infraestructura del Centro de Atención especializada “El Oasis”, incluyendo dentro de este el mejoramiento de las redes eléctricas y CCTV. | Entes territoriales - ICBF - Operador Pedagógico | Plan de mejoramiento implementado | Plan de mantenimiento ejecutado en un 100% | % de ejecución del plan de mantenimiento del CAE "El Oasis" | Entes territoriales - ICBF- Operador Pedagogico | 40 meses | 2016-09-01 | 2019-12-31 | N.A | N.A | Anual
[11 empty] | N.A | N.A
SEGURIDAD | 1 | Implementar el protocolo de ingresos y registro elaborado por el ICBF en el centro de atención especializada “El Oasis”. | ICBF - Policia Nacional - Operador Pedagógico | Acta de reunión y compromisos | Protocolo de ingresos y registo implementado | Protocolo implementado | ICBF - Policia Nacional - Operador Pedagógico | 4 meses | 2016-09-01 | 2016-12-31 | N.A | N.A | Bimensual
| 2 | Garantizar los controles de seguridad por parte de la policia para el ingreso al centro de atención especializada “El Oasis” los días de visitas y celebraciones especiales. | Entes territoriales - Policia Nacional - ICBF - Operador Pedagogico | Historial de ingresos al centro los días de visita y celebraciones especiales | Protocolo de seguridad de ingreso al CAE | Protocolo implementado | Policia Nacional | 4 meses | 2016-09-01 | 2016-12-31 | N.A | N.A | Bimensual
GESTION DEL CONOCIMIENTO | 1 | Desarrollar un sistema de información para el seguimiento y monitoreo de los jóvenes del SRPA Atlántico | Entes territoriales - Policia Nacional - Fiscaclía General de la Nación -ICBF - Jueces de Conocimiento - Operador Pedagogico | Bases de datos | Monitoreo y seguimiento al 100% de los jóvenes del SRPA en el Atlántico. | % de adolescentes y jóvenes del SRPA con seguimiento sistematizado en la BD | Secretaría del Interior Departamental | 10 meses | 2016-09-01 | 2016-06-30 | N.A | N.A | Trimensual
| 2 | Análisis del Perfil y dinámicas de los adolescentes en conflicto con la ley en el departamento del Atlántico | ICBF-Secretaria del Interior | Documento analítico | Estudio analitico perfil de los adolescentes en conflicto con la ley en el departamento del Atlántico. | Estudio socializado en el Comité del SRPA departamental | Secretaría del Interior Departamental | 10 meses | 2016-09-01 | 2016-06-30 | N.A | N.A | Trimensual