## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION DE RESPONSABILIDAD PENA PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
Línea Estrategica | Nro. | Actividad/Acción |  | Articulación con otras entidades | Entregable (producto) | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente | Avances
|  | Definición General | Descripción detallada o Subactividad | [9 empty] | Financiación | Fecha Medición | Avance Previsto | Avance Real | Semaforo | Observaciones
Salud | 1 | Promover acciones para garantizar la salud de los jovenes del sistema | Afiliar al SGSSS al 100% los adolescentes y jovenes que hacen parte del SRPA | Secretaria de Salud del Departamento , ICBF, EPS con presencia en el Departamento y CAPRESOCA | Población vinculada al sistema de Salud | 100% |  | Secretaria de Salud del Departamento- ICBF- CAPRESOCA- EPS | Permanente | 7 De julio de 2016 | 31 de Diciembre de 2016
| 2 |  | Elaborar e Implementar ruta o rutas de atencion de los servicios especializados de salud para los adolescentes y jovenes del SRPA (salud, consumo de SPA, salud mental, atención en crisis, entre otras) | ICBF, Policia Nacional, Secretarias de Salud (EPS) | Ruta definida de manera clara y concisa | 3 Rutas elanoradas e implementadas en el departamento de Casanare |  | Secretaria de Salud del Departamento, Secretaria de Salud Municipal- ICBF-- EPS | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
| 3 |  | Crear un directorio de responsables por EPS para asignación de citas de atención especializada, así como para los procesos de afiliación, acceso y atención de los servicios en salud. | Secretaría de salud Dptal, municipal, ICBF Operadores | Fosyga, Listado Censal y Formato de Directorio diseñado por ICBF | 100 % de adolescentes y jóvenes del SRPA con acceso a los servicios de salud |  | ICBF- Operador- Secretaria de Salud Departamental y Municipal | 3 Meses | Agosto de 2016 | Octubre De 2016
| 4 | Programas de Promoción y prevención | Diseñar, formular e implementar una estrategia que promueva el ejercicio pleno y responsable de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, motiven la prevención del consumo de SPA, de enfermedades físicas y de Conducta suicida – Autolesionismo. | Secretaría de Salud Departamental, Municipales, Oficina de Acción Social del Departamento, Operador- ICBF | Un documento que contega la estrategía, actas d reunión y actas de capacitación | 1 estrategia implementada en relación al DHSRP Y Consumo de SPA Y Conducta Suicida |  | Secretaria de Saldud del Departamento y Municipio- Oficina de Acción Social DepartamentaL, ICBF | 4 Meses | Agosto de 2016 | Noviembre de 2016
EDUCACIÓN | 5 | Presentar estrategias de motivación encaminadas a prevenir y/o disminuir la deserción escolar. | Efectuar seguimiento a las instituciones educativas que reflejen mayor nivel de deserción escolar. Presentar programas preventivos, previa identificación de las causas de la deserción escolar. | Secretaria de Educación Departamental y Municipal. | Base de datos y actuaciones- memorandos reuniones | El 100 % de los jovenes que ingresan al SRPA-. |  | Secretaria de Educación Departamental y Municipal ICBF. | Permanente | Julio de 2016 | Noviembre de 2016
| 6 | Socializar con Sector Educación, ICBF, operadores y otros actores del SRPA: - Decreto No 2383 de 2015 del Ministerio de Educación. - Lineamientos para la educación en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. | Dar a conocer el decreto 2383 de 2015 y los lineamiento para la educación en el marco del SRPA. Actividad dirigida a educadores y secretaria de educación | ICBF-EDUCACION | Listado de Asistencia y actas de renuón | 1 Jornada de socialización |  | Secretaria de Educación | 2 meses | Agosto de 2016 | Septiembre de 2016
| 7 | Remision de información de Jóvenes y adolescentes que egresan del SRPA, a la entidad territorial certificada para que se garantice las acciones para la culminación de la educación. |  | ICBF-OPERADOR-SECRETARIAS DE EDUCACION | Remision. Vinculacion | Jóvenes egresados del SRPA vinculados al sistema educativo |  | SEC EDUCACION-OPERADOR | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
| 8 | Incluir en el plan territorial de formación docente, programas de capcitación permanete y acompañamiento a los educadores oficiales que presenten sus servicios educativos alos adolescentes y jovenes del SRPA | Gestionar para incluir en en plan territorial de formación docentes a personal del centro educativo del CAE | SEC EDUCACION-OPERADOR | Actas de Reunión, plan de formación | Docentes Capacitdos |  | SEC EDUCACION-OPERADOR-ICBF | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
| 9 | Garantizar la vinculación y/ o continuidad en el sistema educativo de los adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA. | Vincular al 100% de los jovenes que ingresan al SRPA al sistema educativo teniendo en cuenta las circunstancias y condiciones de los adolescentes y jovenes | Secretaria de Educación Municipal- Operador ICBF. | Certificado de Matricula | 100% De los Adolescentes y Jovenes que ingresen al SRPA Esten vinculados al Sistema educativo |  | Secretaria de Educación Departamental - Municipal- Operadores contratados por ICBF. | Permanente | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
| 10 | Gestionar la suscripcion de convenios con universidades para el desarrollo de procesos de investigación relacionados con el proceso de los adolescentes en el SRPA | Realizar la gestión para que se desarrollo un proceso de investigación academica, en relación con los adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA, con el proposito de conocer el impacto que ha generado el Sistema en el desarrollo de cada uno de los jovenes | Universidades-Secretaria de educación Departamental y Municipal -ICBF | Convenio suscrito | articulación con universidades y cartas de intención para suscribir convenio |  | ICBF- Secretaria de Educación del Departamento- Universidades Privadas con presencia en el territorio- | 5 meses | Agosto de 2016 | Diciembre de 2016
| 11 | Implementación del plan de acción Convenio SENA-ICBF | Jovenes y adolescentes del SRPA, que esten cursando alguno de los programas ofertados por el SENA | SENA-ICBF | Informes de ejecución del plan de acción de 2016 | 80% población vinculada a programas de formación complementaria |  | SENA- ICBF | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
| 12 | Participación de Jueces y Fiscales, procuradores en los Encuentros de autoridades administrativas (Comisarios y defensores) con temas relacionados a sus competencias en el SRPA | Realizar un proceso de formación dirigido a operadores judiciales, relacionado con sus coptencias y su rol en el SRPA | Rama Judicial (Yopal, Paz de ariporo y Villanueva),Procurador Regional, Procuradora de familia, Defensor del Pueblo y Fiscales | Actas de GET y listados de asistencia | 2 capacitaciones por centro zonal |  | ICBF- UNDOC | 7 MESES | Junio de 2016 | Diciembre de 2016
PREVENCIÓN | 13 | Actividades de prevención a la comisión de delitos y reisidencia en el mismo | Estrategia dirigidos a la prevención de comision de delitos en los adolescentes | Secretarias- ICBF-Policia de Infancia | 1 estrategia dirigida a la prevención del delitos con lexicografia, iconografia y musicografia acorde a los gustos de adolescentes y jovenes | Implementación de la estrategia 2 veces al año |  | Secretaria de Acción Social Municipal- Oficina de Acción Social Departamental- Secretaria de Gobierno Municipal y Departamental- Policia de Infancia y adolescencia- | 5 meses | Agosto de 2016 | Diciembre de 2016
| 14 |  | Programas de segunda oportunidad para Jóvenes infractores de la ley penal, que promueva su reincorporación a la sociedad en condiciones de igualdad y no discriminación (Ley 1622 de 2013 y Ordenanza N°022 de 2014 Politica pública de Juventud) | Oficina de Acción Social Departamental- Secretaria De gobierno Departamental | 1 programa articulado para generar segundas oportunidaddes a jovenes infractores de la ley penal | 1 programa implementados (1 por año) |  | Oficina de Acción Social Departamenta- Secretaria de Gobierno Departamental-SENA- Camara de Comercio- Empresa Privada- ICBF | 5 meses | Agosto de 2016 | Diciembre de 2016
| 15 | Definiciones de acciones relacionadas con la prevención de la violencia intrafamiliar y la generacion de entornos protectores | Inclusion de las familias de los adolescentes del SRPA en el programa Familias con Bienestar | OPERADOR- ICBF | Base de datos de familias | 80% de familias participando de la modalidad de atención |  | ICBF-OPERADOR | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
PROYECTO DE VIDA | 16 | Empleabilidad, generacion de ingresos para el posegreso y Proyecto de Vida | Fortalecimiento de habilidades productivas en los adolescentes para enfocar sus proyectos de vida | ACCION SOCIAL-SENA-SEC AGRICULTURA- SEC GOBIERNO | Lista de asistencia | 100% de los Adolescentes y Jovenes del SRPA Capacitados en habilidades productivas |  | Oficina de Acción Social Departamenta- Secretaria de Acción social del Municipio- SENA- IFC- Camara de Comercio de Casanare | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
| 17 |  | Apoyo a las iniciativas de proyectos productivos para los jóvenes del SRPA los egresados del mismo | ACCION SOCIAL-SENA-SEC AGRICULTURA- SEC GOBIERNO | Lista de Beneficiarios | 1 Iniciativa productiva de jovenes del SRPA beneficiadps |  | Oficina de Acción Social Departamenta- Secretaria de Acción social del Municipio- SENA- IFC- Camara de Comercio de Casanare | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
| 18 |  | Realizar talleres encaminados a proyecto de vida para adolescentes y jovenes del SRPA (sensibilización en trato e inclusión social de población con discapacidad, Emprederismo, Comunicación afectiva y asertiva,Solución de Problemas y Conflictos ) | Oficina de Acción Social Departamental y Secretaria de Desarrollo Social de Yopal | Lista de asistencia | realizar minimo 8 talleres con Adolescentes y jovenes que hacen parte del SRPA con sanciones privativas y no privativas |  | Oficina de Acción Social Departamenta- Secretaria de Acción social del Municipio- | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
Recreación, cultura y deporte | 19 | Vincular a los jovenes y adolescentes del SRPA, en actividades deportivas, recreativas, culturales y de aprovechamiento del tiempo libre | Vincular al 100% de los jovenes y adolescentes del SRPA en actividades deportivas, culturales y de tiempo libre | INDERCAS- IDRY- Oficina de Cultura y turismo del Departamento y municipio | Cruce de Base de datos | 70% de los jovenes del SRPA vinculados a actividades deportivas, culturales y recreativas |  | INDERCAS- IDRY- Oficina de Cultura y turismo del Departamento y municipio | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
| 20 | Apoyo en actividades deportivas, recreativas y culturales en el marco de las olipliadas amigoniadas y olimpiadas navideñas | Gestión para el acompañamiento en activiades deportivas, recreativas y culturales en los eventos que se desarrollan en el marco del SRPA | INDERCAS- IDRY- Oficina de Cultura y turismo del Departamento y municipio | Registro Fotografico y actas de reunión | 2 Actividades apoyadas |  | INDERCAS- IDRY- Oficina de Cultura y turismo del Departamento y municipio | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
Infraestructura | 21 | Construcción del CESPA Yopal | Ejecución sobre la obra de construcción del CESPA- Yopal | Gobernación de Casanare- Secretaria de Obras | Informes de avance de contrucción de la obra | 1 infraestructura para el funcionamiento del CESPA - Yopal |  | Gobernación de Casanare- Secretaria de Obras | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
| 22 | Convenios para la operación del los CETRAS | Convenios interadministrativos para la operación de los CETRAS | Alcaldias | Informe de convenio administrativo | 1 Informe sobre el convenio administrativo para la operación del CETRAS |  | Alcaldias | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
| 23 | Elaboración de un plan de inversión para mantenimiento preventivo de la infraestructura del CAE | Realizar un plan de inversión para realizar un mantenimiento preventivo del CAE | Gobernacion -Alcaldia de Yopal | Plan de Acción | 1 plan de acción para mantenimiento de infraestructura CAE |  | Gobernación de Casanare- Alcaldia de Yopal | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
| 24 | Construcción de un sistema integral de tratamiento de aguas residuales | Realizar la contrucción de un sistema integral de aguas residuales en el CAE | ICBF-GOBERNACION | Diseños y licencias | 1 Diseño y licencias requeridas para la contrucción del sistema de aguas residuales |  | ICBF- Gobernación de Casanare | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
| 25 | Mantenimiento de la sede operativa del Centro de Atención Especializada | Realizar el manetenimiento requirido de la sede operatica del centro de Atención Especializada | Alcaldia de Yopal | Mantenimiento de infraestructura | Instalciones adecuadas para el proceso de atención y garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes, |  | Alcaldia de Yopal | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
Seguridad | 26 | Coordinar y apoyar a la Policía de Infancia y Adolescencia para que realice las funciones de seguridad establecidas en la Ley de manera efectiva. | Formular estrategias para la seguridad interna de los CAES | Policia de Infancia y adolescencia- Secretaria de Gobierno de Casanare- Alcaldia Municipal | Una Estrategia formulada e implementada | 1 estrategia implementada y formulada en relación a la seguridad interna dela CAE |  | Policia de Infancia y adolescencia- Secretaria de Gobierno de Casanare- Alcaldia Municipal | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
| 27 |  | Garantizar el traslado efectivo para las citas médicas para los jóvenes de SRPA | Policia de Infancia y adolescencia- ICBF | Traslados oportunos e inmediatos | 100% de los adolescentes y jovenes vicnulados al sistema de responsabilidad penal son trasladados de forma oportuna e inmediata |  | Policia de Infancia y adolescencia- ICBF | Permante | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
| 28 |  | Elaboración de planes de contingencia y ajuste de protocolos de seguridad en el territorio | Policia de Infancia y adolescencia- Secretaria de Gobierno-ICBF- Operador | Plan de Contigencia | 1 plan de contigencia formulado |  | Policia de Infancia y adolescencia- Secretaria de Gobierno-ICBF- Operador | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
| 29 |  | Desarrolar jornadas de capacitación a la Policia de Infancia y adolescencia por parte de las Personerias Municipales sobre derechos humanos y legislación de infancia y adolescencia, procedimientos de atención y otras areas que permitan la protección integral de los adolescentes y jovenes del SRPA. | Personeria Municipal- Defensorial del Pueblo- Secretarria de Gobierno municipal y Departamental | Listado de asistencia | Capacitar al 100%- de los policias de Infancia de los 3 Circuitos Judiciales sobre el tema de Derechos Humanos y Protección Integral. |  | Personeria Municipal- Secretarria de Gobierno municipal y Departamental | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016
SISTEMAS DE INFORMACION | 30 | Desarrollar un sistema de información que en tiempo real, brinde información de los jovenes vinculados al sistema de responsabilidad penal | Construir un documento cualitativo y cuantitativo sobre los casos ingresados a SRPA en el departamento de Casanare vigencias 2013- 2014-2015. | Rama Judicial Operador ICBF | 1 Documento | Socialización de resultados de linea BASE |  | Rama Judicial Operador ICBF | 6 Meses | Julio de 2016 | Diciembre de 2016