## Hoja1 (hidden)
Nacional
Regional
Objetivos
1. Lograr la atención integral de alta calidad a la Primera Infancia
2. Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y adolescentes
3. Lograr el bienestar de las familias colombianas
4. Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos
5. Incrementar la consecución de recursos
6. Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Proyectos Transversales
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN FINANCIERA | OTRAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Indicadores y metas de Gobierno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Gestión de la Calidad | Programación y Ejecución Presupuestal | Acuerdos para la Prosperidad
| Transparencia y Acceso a la Información Pública | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Rutas para la Prosperidad
| Participación Ciudadana en la Gestión | Capacitación | Racionalización de Trámites | Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | CONPES
| Rendición de Cuentas | Bienestar e Incentivos | Modernización Institucional | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Plan de Acción Auditoría Externa
| Servicio al Ciudadano |  | Gestión de Tecnologías de información |  | Racionalización de Información
|  |  | Gestión Documental |  | Focalización
|  |  | Soporte Institucional |  | Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos
Indicadores y metas de Gobierno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participación Ciudadana en la Gestión
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Plan Estratégico de Recursos Humanos
Plan Anual de Vacantes
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de información
Gestión Documental
Soporte Institucional
Programación y Ejecución Presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Acuerdos para la Prosperidad
Rutas para la Prosperidad
CONPES
Plan de Acción Auditoría Externa
Racionalización de Información
Focalización
Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos

## Plan Depar-01
Formato PAD-SNCRPA-001
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
2016-2020
DEPARTAMENTO ___________________________ | [5 empty] | CESAR
Línea Estratégica | Actividad / Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financia cion | Avances |  |  |  | Observaciones
| No. | Definición General | Descripcion detallada o Sub-actividad | [10 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo
SALUD | 1. | Apoyo en la articulación de respuestas sectoriales y trans-sectoriales actores del Sistema de Protección Social Integral | Gestionar acceso a la atención integral a pacientes con problemas y trastornos para la atención integral, la inclusión e integración social de pacientes con problemas – trastornos mentales o victimas de cualquier tipo de violencia. | Empresas Administradoras de Planes de Beneficios -Secretarias De Salud Municipales-IPS, Representantes De Usuarios, Veedores. | Oficios de remision | Gestionar en un 100% la consecucion de respuestas sectoriales y transsectoriales para el acceso integral pacientes con problemas y trastornos . | No. de solicitudes de respuesta / total de solicitudes gestionadas X100. | SALUD- DIMENSION DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | Abril - Diciembre 2016 |  |  |  | SECRETARIA DE SALUD DPTAL +O8:O10
| 2. | Brindar apoyo para impulsar el Trabajo articulado con el ICBF y EAPB | Realizar acompañamiento permita el seguimiento al cumplimiento del modelo operativo en niños, niñas y adolescentes. | ICBF y EAPB | Actas de socialización de la ruta | Realizar una (1) Socailización de la Ruta en atención de salud mental | N° de socializaciones programadas/ total socializaciones realizadas. | SALUD- DIMENSION DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | Septiembre- Diciembre 2016 |  |  |  | SECRETARIA DE SALUD DPTAL
| 3. | Acompañamiento a los operadores SRPA (FUNDINAJ, CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR) para verificación de procesos de atención a usuarios. | Verificación de procesos de atención a usuarios. | ICBF, OPERADDRES SRPA | Actas de visitas de verificación | Realizar dos (2) visitas de verificación al Centro de Responsabilidad Penal para Adolescentes | No. de visitas de verificación programadas / total de visitas de verificación realizadas X 100 | SALUD- DIMENSION DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | Abril - Diciembre 2016 |  |  |  | SECRETARIA DE SALUD DPTAL
| 4. | Brindar soporte en el marco de los comités locales Comité de Responsabilidad Penal para Adolescentes. | Facilitar seguimiento de las acciones acordadas y compromisos del programa. | ICBF | Actas de reunión y listado de asistencia | Participar en el 100% de los comités Responsabilidad Penal para Adolescentes de acuerdo a la programación definida y necesidad territorial. | No. de comités programados/ total de comités pariticipantes. X100. | SALUD- DIMENSION DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | Abril - Diciembre 2016 |  |  |  | SECRETARIA DE SALUD DPTAL
| 5 | Implementar campañas de prevencion y atencion en salud mental y ruta de consumo de SPA, SSR. DSR, prevencion de embarazos en adolescentes, gestion por parte de la Secretaria de Salud para implementar tratamientos psicosocial | Facilitar seguimiento de las acciones acordadas y compromisos del programa. | SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL- OPERADOR SRPA- ICBF | Actas, registro de asistencia, registro fotografico, informes tecnicos | Adolescentes, familias y comunidad institucional capacitados en DSR, SSR, atencion en salud mental y prevencion embarazos en adolescentes. Disminuir vulneraciones de derechos en los adolescentes | No de capacitaciones programadas/ No de participantes x100 | SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL E ICBF
EDUCACION | 1. | Realizar seguimiento a los procesos para prevenir la desercion escolar o educativa | Realizar seguimiento a las instituciones educativas que presenten mayor indice de deserción escolar. Presentar programas preventivos, previa identificación de las causas de la deserción escolar. | MEN-SEC MUNICPALES DE EDUCACION | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE EDUACION MEDIA PARA TODOS-CAMPAÑA DE PREVENCION DE LA DESERCION ESCOLAR. | DISMINUIIR EN UN 30%LA DESERCION ESCOLAR. | NUMERO DE NIÑOS QUE CULMINA EL AÑO LECTIVO | EDUCACION | SEIS MESES | 2016-07-01 | 2016-12-01 |  | MEN-GOBERNACION DEL CESAR
| 2. | Socializar e implemetar en el Sistema Educativo el Decreto 2383 del 21 de Enero 2016 | El restablecimiento del derecho a la educación de los adolescentes y jovenes del sistema deberá contemplar los criterios: accesibilidad, calidad, pertinencia, permanencia,flexibilidad,educación inclusiva, corresponsabilidad, igualdad y no discriminación Decreto 2383/15 | ICBF-PERSONERIA MUNICIPAL | TALLER DE CAPACITACION A DIRECTIVOS DOCENTES SOBRE EL DECRETO 2383 DE 2016 | REALIZAR DOS TALLERES DE SOCIALIZACION DECRETO 2383 DE 2016 | NUMERO DE TALLERES REALIZADOS | EDUCACION | 1 MES | JULIO 11 DE 2016 | AGOSTO 11 DE 201¦6 |  | GOBERNACION DEL CESAR
| 3. | Continuar con los convenios para que los adolescentes se vinculen a estudios superiores | Viabilizar el convenio entre ICBF -SENA, a fin de permitir el acceso preferente de los adolescentes y jovenes del SRPA, a la oferta institucional del Sena. | ICBF-SENA-UPC | UN PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA | DESARROLLAR 5 CONVENIOS DE ARTICULACION CON IE DE EDUCACION SUPERIOR | NUMERO DE CONVENIO DESARROLLADOS | EDUCACION | SEIS MESES | 2016-07-01 | 2016-12-01 |  | GOBERNACION DEL CESAR
| 4. | Creacion de la mesa de gestion del conocimiento con la intervencion de las universidades publicas y privadas que operan en el departamento, gestionar cupos universidad UPC para que los adoelscentes y jovenes pueda acceder a estudios superiores | Viabilizar convenios con las universidades, para que los adolescentes y jovenes logren el acceso preferente a estudios superiores. | ICBF- EDUCACION-OPERADOR-GOBERNACION DEL CESAR- ALCALDIAS | CUPOS ASIGNADOS A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES PARA ACCEDER A ESTUDIOS SUPERIORES | Gestionar cupos y becas para los adolescentes y jovenes | Numero de adolescentes y jovenes beneficarios | EDUCACION | Permanente o de acuerdo a la necesidad |  |  |  | EDUCACION- UNIVERSIDAD UPC
CULTURA Y DEPORTE | 1 | Presentar oferta institucional a nivel del Departamento y Municipios Cabecera de Circuito a fin de vincular a programas culturales y deportivos a los adolescentes y jovenes vinculados al sistema y en cumplimiento de medidas por autoridad administrativa y judicial | Programa SUPERATE EN LOS 25 Municipios del Departamento del Cesar -Programa Habitos y Estilos Saludables - Programa Campamentos Juveniles | ICBF-OPERAODRES SRPA | ACTAS | Adolescentes con estilos de vida saludables, alimentacion adecuado, uso adecuado del tiempo libre | Numeros de adolescentes vinculados a los programas Superate, campamentos juveniles, habitos y estilos saludables | GOBERNACION- SECRETARIA CULTURA Y DEPORTE - OPERADORES SRPA | Junio- Dieciembre 2016 | 2016-06-01 | 2016-12-01 |  | GOBERNACION DEL CESAR
| 2 | Identificación de los talentos culturales y deportivos | Identificación de los talentos de los adolescentes y jovenes del SRPA con medidas privativas y no privativas de libertad | Secretarias de Cultura-deporte y operadores ICBF | Base de datos -talentos, Resultados prueba de identificacion de talento y potencial de emprendimiento | Vinculación de los adolescentes y jovenes que ingresan al programa en oferta institucional en cultura y deporte. | Numero de adolescentes jovenes que ingresan al SRPA/ Numero de adolescentes y jovenes con identificación de talentos. | Secretarias de Cultura y Deporte | Permanente | 2016-05-01 | 31 de Diciembre del 2016.
PROYECTO DE VIDA | 1 | Promover la vinculación de los adolescentes y jovenes del SRPA que culminen su Bachillerato a fin de acceder a la educación universitaria a nivel técnico, técnologico y profesional, de acuerdo con las competencias y aptitudes identificadas a traves del proceso de atención. | Establecer convenios con las Universidades que permita a los adolescentes del SRPA su vinculación a carreras profesionales ofertadas por las Univerdades. - Gestionar el acceso de los adolescentes a los programas y beneficios como Becas FEDESCESAR que ofrece la Gobernacion del Cesar y BECAS que ofrecen las alcaldias | El Departamento - Universidad UPC, UDES, UNAD, ESAP, ALCALDIAS | Convenio/ Registro de adolescentes y jovenes del SRPA vinculados a estudios universitarios. | Vinculación de los Adolescentes y jovenes que ingresen al SRPA a estudios universitarios. | Numero de adoles que ingresan al SRPA/numero de adolescentes que ingresan a la Universidad. | Gobernación del Cesar , ICBF, Operadores de Servicios Sanciones Privativas y No Privativas de Libertad, ALCALDIAS, UNIVERSIDADES, EDUCACION | Permanente | Junio de 2016 | Diciembre de 2016
| 2 | Vincular a los adolescentes del SRPA y sus familias al programa PROYECTO SUEÑOS | Es un eje trasversal en el modelo de atención institucional, que en el marco de la atención integral, le apunta a la formación de los beneficiarios desde las áreas del ser, el saber y el hacer. Para fortalecer los componentes del ser y el saber, el ICBF en alianza con ASCUN, apoya adolescentes y jóvenes de las poblaciones de adoptabilidad, SRPA y Desvinculados, a través de la vinculación a programas de formación en educación superior, proceso que adicionalmente promueve el fortalecimiento de identidad, motiva a la participación en escenarios de desarrollo social, bajo la implementación de estrategias que permiten identificar y fortalecer de manera integral las competencias sociales, estilos de vida saludable y diferentes habilidades y capacidades, para el desarrollo de la vida personal y laboral de los estudiantes que se vinculen | OPERADORES, ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES- ASCUN | Convenio ICBF- ASCUN | Adolescentes del sistema de responsabilidad penal con acceso a mayores oportunidades para la satisfacción integral de sus derechos y para la realización de sus proyectos de vida | Numero de adolescentes SRPA vinculados al proyecto sueños | ICBF - OPERADORES, ASCUN | Permanente | Junio de 2016 | Diciembre de 2016
| 4 | Vincular a los adolescentes del SRPA y sus familias al programa FAMILIAS CON BIENESTAR | Apoyar a familias vulnerables en el desarrollo de sus capacidades, tanto individuales como colectivas, para el fortalecimiento de vínculos de cuidado, el ejercicio de derechos y la convivencia armónica, a través de interacciones de aprendizaje-educación, facilitación y terapéuticas, así como de gestiones para la activación o consolidación de redes, de manera que se logre una efectiva inclusión social | Entidades del SNBF | Actas de encuentros de familias | Familias fortalecidas en capacidades individales y colectivas | Numero de familias vinculadas al Programa Familias con Bienestar | ICBF-OPERADOR APSEFACOM , OPERADORES SRPA | Abril- Dciembre 2016 | Se ncuentra en etapa de focalizacion | Diciembre de 2016
INFRAESTRUCTURA | 1. | Presentar necesidad de Construir el CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO | Presentar los estudios y brindar asistencia tecnica para la creacion del CAE- SRPA, Visita por parte de la Sudireccion de responsabilidad penal, alcaldia y direccion regional con la finalidad de verifiar la viabilidad del predio, la alcaldia presenta dos predios uno ubicados en el barrio 450 años donde funciona cancha de futbol y el segundo ubicado detras de Mercabastos- Villa Dariana, visita a la instalacion del inmueble ofrecido por la Gobernacion del Cesar ubicado en el barrio los Mayales (antigua casa del abuelo) de los tres el predio viable es el ubicado en Villadariana por presentar los requsitos exigidos segun lineamientos |  |  |  |  | GOBERNACION ALCALDIA ICBF
| 2 | Construir el CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO | Adquirir el predio para la construccion del CAE y adecuaciones al CAE actual, verificar el estado de adecuacion de obras de mantenimiento |  | Entrega de requisitos para la viabilidad del predio | Consecucion del predio | Predio Obtenido para la creacion del CAE | GOBERNACION ALCALDIA ICBF
| 3 | Realizar seguimiento a los procesos, según lo indicado en la Ley 1098 del 2006 y las Directivas de la Procuraduria, sobre el tema de infraestructura. | Generar acciones de corresponsabilidad que permita la atencion de los adolescentes y jovenes del SRPA | GOBERNACION Alcaldias adscritas al Circuito Judicial ICBF | Convenios | Obtener el 100% de los convenios para la atencion de los adoelscentes en conflcito con la Ley | Reporte de convenio/numero de municipios adscritos a cabecera de circuito judicial y gobernacion | Gobernacion Alcaldia | Permanente convenios vigentes. | Julio del 2016 | Diciembre del 2016.
| 4. | Verificar instalaciones del Centro de Formacion Juvenil del Cesar antiguo "CROMI" para cualificar la atencion de los adolescentes que se encuentran en medidas privativas de la libertad | Realizar adecuaciones del Centro de Formacion Juvenil del Cenrtro de Formacion del Cesar |  | Proyecto | Cualifcar atencion de los adolescentes | Adecuaciones realiAzadas al CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR | ICBF GOBERNACION ALCALDIA
| 5. | Consecusion de lote o predio para la creacion del CAE
SEGURIDAD | 1 | Aplicar los protocolos de seguridad contemplados en el Lineamiento Tecnico de servicios para las medidas y sanciones del proceso judicial SRPA- Anexo A PAG 105 | Garantizar el ingreso de los adolescentes y jovenes, su derecho a visitas en los Centros Privativos de Libertad y definir los procedimientos para el ingreso de las personas al interior de estos centros con el fin de promover la seguridad y evitar la afectacion del funcionamiento del servicio. | GOBERNACION ALCALDIA ICBF OPERADOR | Procolo de seguridad, dotacion suministrado por el ente terriotial. | Los adolescentes y jovenes, cuenta con el derecho a visitas en los Centros Privativos de Libertad y se definen los procedimientos para el ingreso de las personas al interior de estos centros con el fin de promover la seguridad y evitar la afectacion del funcionamiento del servicio. | Numero de adolescentes privados de la libertad con derecho a visitas y que no afecten el proceso de atencion como tampoco la seguiridad de la comunidad institucional | POLICIA NACIONAL ICBF OPERADOR ENTE TERRITORIAL | Permanente | Mayo de 2016
| 2 | Realizar traslados de los adolescentes y jovenes de forma oportuna y adecuada. | Realizar los traslados de manera inmediata y oportuna de los adolescentes y jovenes que se encuentren vinculados al SRPA al lugar que determine la autoridad judicial ó administrativa | Policia de infancia de los municipios y el departamento -ICBF | Traslados oportunos e inmediatos | 100% de los adolescentes y jovenes vicnulados al sistema de responsabilidad penal son trasladados de forma oportuna e inmediata | Numero de jovenes vinculados sobre numero de adolescentes y jovenes vinculados que han sido trasladados oportunamente | Policia de Infancia y Adolescencia | Un mes | Mayo de 2016 | Diciembre de 2016
PREVENCION | 1 | Vincular a los adolescentes en el programa de PREVENCION DEL DELITO FUTURO COLOMBIA de la Fiscalia General de la Nacion | Desarrollar acciones de prevencion integral a nivel social, comunitario e individual para la construccion de una cultura de justicia y mitigacion de los fenomenos delincuenciales meidiante el acercamiento a la comunidad y la articulacion institucional a fin de fortalcer el acceso a la justicia | Actores del SRPA, SALUD MENTAL- SECRETARIA DE SALUD, OPERADORES, POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Registros, actas | Reduccion del fenomeno delincuencial en las poblaciones y sectores que aborde el programa futuro colombia, | Numero de adolescentes vinculados al programa de prevencion del delito | FISCALIA | Mayo 2016- Diciembre 2016
| 2 | Vincular a los adolescentes al programa "delinquir no paga" del INPEC | Sensibilizar a los adoelscentes y a su familia e cultura ciudadana, partiendo del respeto a los derechos huamanos y la legalidad como patron de conduta , evitando su incursion en el delito y el consumo de SPA, las actividades reallizadas en el programa se orientan a identificar y prevenir conductas de riesgo en los adolescentes, que les puedan generar a futuro la trasgresion de l ley y por consiguiente la perdida de la libertad. | GOBERNACION ALCALDIA ICBF OPERADOR POLICIA | Registros, actas | Reduccion de adoelscentes en conflicto con la ley | Numero de adolescentes vinculados al programa delinquir no paga | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC | Mayo 2016- Diciembre 2016
| 3 | Capacitacion a los miembros del SRPA en procesos, derechos humanos, lineamientos, ruta juridica | Actores de SRPA capacitados para cualificar la atencion de los adoelscentes y unificar criterios como tambien mantener conocimientos actualizados que permitan la aplicabilidad de los contenidos o temas abordados | ICBF FISCALIA GOBERNACION | Registros de asistencia | Cualifcar atencion de los adolescentes | Numero de funcionarios capacitados | ICBF GOBERNACION FISCALIA | Junio 2016- Diciembre 2016
GENERACION DE EMPLEO E INCLUSION SOCIAL | 1. | Incentivar a los empresarios del Departamento Cesar para la vinculación laboral de los adolescentes y jovenes del SRPA, una vez culminen sus sanciones privativas y no privativas, como parte de la inclusión social. | Efectuar Convenios con las empresas Privadas y Públicas. | ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTAL | Convenios | Vinculación de Adolescentes y jovenes que contemplen edad laboral. | Numero de adolescentes jovenes que culminan sus sanciones privativas y no privativas de libertad / El numero de adolescentes con inclusión laboral. | Entes Territoriales -Gobernación del Cesar y Alcaldías de Circuito Judicial. | Permanente | Junio de 2016 | Diciembre de 2016