{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Hoja1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hoja1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,9],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,1,5,2],[5,0,6,0],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[4,0,4,9],[3,0,3,9],[2,0,2,9],[7,0,9,0],[10,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0]]}
[]
["PLAN DE ACCION DEPARTAMENTAL CDSRPA"]
["SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES -SINCRPA"]
[2016]
["GUAVIARE"]
["Linea estrategica","Actividad / acciòn ",null,"Articulaciòn con otras entidades","Producto","Meta ","Indicador","Responsable","Fecha de inicio","Fecha de fin."]
[null,"No.","Definiciòn general"]
["DISEÑO Y FORMULACION DE POLIITCAS ",1,"Asistencia para la inclusión en los planes de desarrollo para la garantia de derecho de adolescentes en conflicto con la ley.","Secretarias de Planeacion y/o Gobierno, SNRPA, Ministerio de Justicia y del Derecho. ","Municipios y Departamento con líneas estratégicas del SRPA en los planes de desarrollo.","4 Muniicpios y el Departamento.","No de municipios y Departamento con asistencia Tecnica","ICBF","2016-03-15","2016-06-30"]
[null,2,"Acompañamiento en el diseño, formulación y/o ajustes a las políticas de niñez y adolescencia.  o en la construcción de los planes de acción.   ","SNRPA, Ministerio de Justicia y del Derecho, ICBF","Municipios y Departamento con asistencia técnica para la inclusión de líneas estratégicas del SRPA en las políticas públicas de infancia y adolescencia","4 Municipios y el Departamento, con  líneas estratégicas del SRPA en las políticas públicas de infancia y adolescencia.","No de poliitcas publicas con lineas estrategias del SRPA","Alcaldes y Gobernador","2016-07-01","2016-12-31"]
[null,3,"Coordinar acciones para la definición e implementación de la ruta de atención integral del SRPA.","CDSRPA, Ministerio de Justicia y del Derecho, ICBF","Rutas de atención integral del SRPA, de acuerdo a las realidades territoriales.","4 Municipios y Departamento con rutas de atención integral del SRPA","Municipios y Departamento con rutas de atención integral del SRPA","ICBF, Alcaldes y Gobernador","2016-07-01","2016-12-31"]
["SISTEMAS DE INFORMACION ",1,"Solicitar asistencia técnica para la coordinación de procesos para estandarizar los sistemas de información del SRPA.","Ministerio de Justicia y del Derecho.","CDSRPA con capacitacion en  el manejo de ssitemas de informacion del SRPA","80% de los integrantes del CDSRPA capacitados.","% de integrntes capacitados","ICBF","2016-07-01","2016-12-31"]
[null,2,"Orientar la elaboración de los protocolos para la gestión de alertas tempranas de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal","ICBF, Fiscalía, Policía, Defensoría del Pueblo","Protocolo para la Gestion de Alertas tempranas en el DTO del SRPA.","Un protocolo de alertas temprama para SRPA.","CDSRPA con protocolo.","CDSRPA","2016-07-01","2016-12-31"]
[null,3,"Recopilar los boletines de los diferentes sistemas de información del SRPA, para ser estudiados en el CDSRPA","Ministerio de Justicia y del Derecho.","Boletines con sus respectivas Recomendaciones de los mienbros del CDSRPA ","100% de los boletines con recomendaciones.","Ministerio de Justicia y del Derecho, CDSRA.","CDSRPA","2016-07-01","2016-12-31"]
[null,4,"Consolidar la oferta institucional del SRPA","CDSRPA, Ministerio de Justicia y del Derecho.","Oferta del SRPA","Matriz de Oferta del SRPA","consolidar la oferta para el SRPA.","CDSRPA","2016-07-01","2016-12-31"]
["GESTION DE CONOCIMINETO ",1,"Cualificar a los actores del SRPA en procesos y procedimientos del SRPA","CDSRPA, Ministerio de Justicia y del Derecho.","Actores del SRPA manejando los procesos y procedimientos del SRPA.","70% de actores formados en procesos y procedimientos.","% de actores formados.","CDSRPA","2016-07-01","2016-12-31"]
[null,2,"Asistencia técnica y acompañamiento al Dto. en la implementación del SRPA","SNCRPA","Plan de asistencia elaborado e implementado","Un  plan de asistencia formula e implementado","plan formulado e implementado","CDSRPA","2016-07-01","2016-12-31"]
["ARTICULACION NACION-TERRITORIO",1,"Generar acciones para  armonizar los planes de trabajo de las mesas o comités de infancia y adolescencia y familia con el comité departamental SRPA.","CDSRPA","actas de articulación","100% Mesas y comités de infancia, adolescencia y familia con abordaje de líneas estratégicas del SRPA","% de espacios en donde se articulo lineas estrategicas del SRPA. ","ICBF","2016-07-01","2016-12-31"]
[null,2,"Asistencia Tecnica del SNRPA al CDSRPA",null,"Departamento con asistencia del SNRPA","Departamento con asistencia del SNRPA","Departamento con asistencia del SNRPA","SNRPA","2016-07-01","2016-12-31"]
["FINANCIAMENTO DEL SNRPA",1,"Gestionar recursos para la operatividad y funcionamiento centros transitorios.","CDSRPA","Plan de financiamiento elaborado anualmente","Plan de financiamiento elaborado e implementado","Un Plan financiero para la operatividad y Funcionamiento"," Alcaldes y Gobernador","2016-06-13","2016-12-31"]
[null,2,"Gestión recursos para construcción y operación centros de atención especializada","Ministerio de Justicia y del Derecho.","Proyecto elaborado y gestionado","Un proyecto elaborado y gestionado","N0 de proyecto elaborado y gestionado"," Alcaldes y Gobernador","2016-07-01","2016-12-31"]
["Presidente CDSRPA",null,"NEBIO DE JESUS  ECHEVERRY CADAVID Gobernador"]
["Secretaria Tecnica CDSRPA",null,"ANTONIA AGREDA Directora ICBF"]