## Hoja1
LINEA ESTRATEGICA | No. | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO+D:MF3D:MD:ND:LD:M | FECHA DE FINALIZACION | RESPONSABLE | ARTICULACION CON OTRAS ENTIDADES | PRODUCTO | AVANCES |  | FUENTES DE FINANCIACION | OBSERVACIONES | SEMAFORO
[8 empty] | AVANCES | DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL AVANCE
SALUD | 1 | Coordinar e implementar campañas periodicas de prevención en salud y salud sexual y reproductiva y consumo de SPA | 2016-05-15 | 2016-12-31 | SECRETARIA DE SALUD(Departamental y municipal), SECRETARIA DE EDUCACION (Departamental y municipal) Y POLICIA. | OPERADORES, INDER HUILA E INDER NEIVA | Campaña de prevención que incluya brigadas de salud y eventos de capacitación a operadores y jovenes para mitigar el riesgo, abordar el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, consumo de SPA y ruta de atención diferenciada |  |  |  | 16 de mayo reportar cronograma de actividades. Realizar mesa técnica en salud. Dentro del cronograma incluir fuente de financiación.
| 2 | Crear un directorio de responsables de asignación de citas para atención oportuna y preferete con especialistas y/o designar un enlace en las EPS que permita agilizar la consecución de citas con médico especialista | 2016-05-15 | 2016-12-31 | SECRETARIA DE SALUD | EPS | Directorio de enlaces en EPS que permita agilizar la referencia de atención en salud. Circular para EPS para la atención preferente a los adolescentes del SRPA. Los municipios de Garzón, Pitalito y La Plata articulará con Secretaria de Salud Departamental. |  |  |  | Reportar base de datos de adolescentes de SRPA y su EPS para atención preferente en salud.
| 3 | Diseñar e implementar una ruta para la atención en crisis de salud mental y garantizar su tratamiento | 2016-06-01 | 2016-12-31 | SECRETARIA DE SALUD | EPS, POLICIA, OPERADORES, AUTORIDADES JUDICIALES | Ruta para atención en crisis en salud mental y garantía de atención por parte de la EPS a la cual se encuentran afiliados los adolescentes |  |  |  | Ya se cuenta con un protocolo y listado de profesionales para la atención en crisis. Socializar con los operadores la ruta y capacitar para su activación.
| 4 | Diseñar estrategia para afiliación, portabilidad y movilidad de EPS de los adolescentes vinculados al SRPA | 2016-05-15 | 2016-12-31 | SECRETARIA DE SALUD Y POLICIA | OPERADORES | Estrategia dinámica para garantizar en el menor tiempo posible, la afiliación y traslado de EPS de los adolescentes vinculados al SRPA |  |  |  | Reaizar mesa de trabajo con aseguramiento y enlace de salud.
| 5 | Implementar mecanismos para hacer efectiva la garantía de derechos de los adolescentes en crisis por consumo de sustancias psicoactivas | 2016-05-15 | 2016-12-31 | SECRETARIA DE SALUD | EPS POLICIA AUTORIDADES JUDICIALES CRUE DEPARTAMENTAL | Ruta para atención en crisis por consumo de SPA |  |  |  | Atención a traves del CRUE Departamental. 317403777 CRUE Municipal no se encuentra funcionando Centro de escucha 3219073439 - 8702227. Creación de mesa de salud para SRPA.
EDUCACION | 1 | Implementar mesa de educación | 2016-05-15 | 2016-12-31 | SECRETARIAS (Municipal y Departamental) DE EDUCACION, SENA, ICBF | OPERADORES | Mesa de educación |  |  |  | Yanira Gutrierrez de Secretaria de Educación municipal. Socializar el decreto 2383 de 11 diciembre de 2016 en la primera mesa de educación. Educación lidera la mesa, convocatoria y secretaria técnica.
| 2 | Generar estrategias que permitan dar continuidad y garantizar el acceso al sistema educativo regular | 2016-05-15 | 2016-12-31 | SECRETARIA DE EDUCACION | OPERADORES | Estrategia para garantizar el acceso permanente y continuo al sistema educativo regular |  |  |  | Abordar el tema desde la mesa. Enviar informe de SENA a los integrantes del comité.
CULTURA Y DEPORTE | 1 | Diseñar con base en un diagnóstico previo, 2 programas de cultura, que permitan participación e inclusión de los adolescentes vinculados al SRPA | 2016-05-15 | 2016-12-31 | SECRETARIAS DE CULTURA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, ICBF, COORDINACION DEPARTAMENTAL DE JUVENTUDES Y CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUDES, POLICIA | OPERADORES, AUTORIDADES JUDICIALES | 2 programas liderados por la Secretaría de Cultura que garanticen la participación activa de los adolescentes vinculados al SRPA |  |  |  | Solo se tiene una hora de musica con la Sinfonica. Aumentar una hora con la Sinfonica. Iniciar las escuelas de formación artistica. Consejo Departamental de Juventudes: Semana departamental de salud enla semana de agosto capitulo especifico y solo para SRPA.
| 2 | Diseñar con base en un diagnóstico 2 programas en deporte (escuelas deportivas), que permitan participación e inclusión de los adolescentes vinculados al SRPA | 2016-05-15 | 2016-12-31 | INDER HUILA, INDER NEIVA, ICBF, COORDINACION DEPARTAMENTAL DE JUVENTUDES Y CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUDES, POLICIA, SECRETARIA DE LA MUJER, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | OPERADORES, AUTORIDADES JUDICIALES | 2 Escuelas deportivas que garatnicen la participación activa de los adolescentes vinculados al SRPA |  |  |  | Gobernación del Huila: Escuelas de liderazgo y diplomado "Jovenes con enfoque diferencial" Dia de la juventud: articular con los municipios. Creación del observatorio social para jovenes. Emprendimiento con el SENA.
INFRAESTRUCTURA | 1 | Elaborar los estudios y diseños para la construcción del nuevo Centro de Atención Especializada y Centro de Internamiento Preventivo en el Departamento. | 2016-05-15 | 2016-12-31 | ENTES TERRITORIALES | ICBF | Estudios y Diseños y Plan de inversiones para construcción de nuevo CAE y CIP |  |  |  | Elaboración de estudios y diseños en un termino de 4 meses. Pendiente solicitud de certificado a la alcaldia de redes. Convenio donde se determine las actividades de cada institución.
| 2 | Creación de convenio con entes territoriales de procedencia de adolescentes vinculados al SPRA, para construcción de CAE y CIP en el Departamento | 2016-05-15 | 2016-12-31 | ENTES TERRITORIALES | ICBF | Convenio para la construcción del nuevo CAE y CIP |  |  |  | Realizar mesa técnica para analizar convenio, con la asistencia de Eduardo Gomez de la Subdirección de SRPA.
JUSTICIA RESTAURATIVA | 1 | Capacitación en Justicia Restaurativa | 2016-05-15 | 2016-12-31 | AUTORIDADES JUDICIALES, JUECES Y FISCALIA | ICBF | Autoridades senibilizadas y capacitadas en la implementación de justicia rstaurativa.
VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 1 | Formular estrategias para garantizar la seguridad de las instalaciones del actual CAE | 2016-05-15 | 2016-12-31 | ENTES TERRITORIALES, POLICIA | AUTORIDADES JUDICIALES | Estudio de seguridad y dotación de elementos de seguridad necesarios |  |  |  | Policia presenta proyecto a la gobernación para la compra de camaras de seguridad para el perímetro del CAE
| 3 | Garantizar el cumplimiento del protocolo de ingreso a CAE establecido por el ICBF para reducir el ingreso de sustancias psicoactivas al CAE | 2016-05-15 | 2016-12-31 | POLICIA, ENTES TERRITORIALES | AUTORIDADES JUDICIALES | Reducción de ingreso de sustancias psicoactivas al CAE y judicialización de los casos identificados Vehículo para traslado de adolescentes |  |  |  | Policia presenta proyecto a la gobernación para la compra de camaras de seguridad para el perímetro del CAE , compra de vehiculo para transportar adolescentes y se compromete con el Canino.
PARTICIPACION | 1 | Lograr la inclusión de los adolescentes, mediante la participación activa de los adolescentes en programas municipales, departamentales y nacionales y en escenarios públicos | 2016-05-15 | 2016-12-31 | ENTES TERRITORIALES , CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUVENTUDES | ICBF, POLICIA, AUTORIDADES JUDICIALES, OPERADORES, SENA, SECRETARIA DE LA MUJER, INFANCIA Y FAMILIA DE NEIVA, OFICINA ASESORA PARA LA MUJER, INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y ASUNTOS SOCIALES | Inclusión asertiva de los adolescentes en programas municipales, departamentales y en escenarios públicos |  |  |  | Enfoque diferencial sistema institucional de Participación a nivel Departamental, generando porcentaje de participacion para los adolescentes, en los programas ofertados.