## Hoja1 (hidden)
Nacional
Regional
Objetivos
1. Lograr la atención integral de alta calidad a la Primera Infancia
2. Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y adolescentes
3. Lograr el bienestar de las familias colombianas
4. Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos
5. Incrementar la consecución de recursos
6. Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Proyectos Transversales
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN FINANCIERA | OTRAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Indicadores y metas de Gobierno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Gestión de la Calidad | Programación y Ejecución Presupuestal | Acuerdos para la Prosperidad
| Transparencia y Acceso a la Información Pública | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Rutas para la Prosperidad
| Participación Ciudadana en la Gestión | Capacitación | Racionalización de Trámites | Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | CONPES
| Rendición de Cuentas | Bienestar e Incentivos | Modernización Institucional | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Plan de Acción Auditoría Externa
| Servicio al Ciudadano |  | Gestión de Tecnologías de información |  | Racionalización de Información
|  |  | Gestión Documental |  | Focalización
|  |  | Soporte Institucional |  | Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos
Indicadores y metas de Gobierno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participación Ciudadana en la Gestión
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Plan Estratégico de Recursos Humanos
Plan Anual de Vacantes
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de información
Gestión Documental
Soporte Institucional
Programación y Ejecución Presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Acuerdos para la Prosperidad
Rutas para la Prosperidad
CONPES
Plan de Acción Auditoría Externa
Racionalización de Información
Focalización
Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos

## Plan Depar-01
|  |  | MAGDALENA | [14 empty] | Formato PAD-SNCRPA-001
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
2016-2020
DEPARTAMENTO MAGDALENA | [6 empty] | MAGDALENA
Línea Estratégica | Actividad / Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financia cion | Avances |  |  |  | Observaciones
| No. | Definición General | Descripcion detallada o Sub-actividad | [10 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo
ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 1. | SALUD Responsables: Secretario de Salud Departamental, Profesional Promocion y Prevencion, Secretario de Salud Distrital , Referente de Salud Mental. | Realizar caracterización de la población del SRPA en cuanto niveles de consumo de SPA y estado de salud mental. | Secretarias de Salud Territoriales, Operadores del SRPA, ICBF, demas participantes de la Mesa Permanente de Trabajo en salud del SRPA. | Actas, del plan de trabajo | Caracterizar al 60% de los adolescentes y jovenes en medidas privativas y no privativas. | N° de Adolescentes Caracterizados / N° de Adolescentes que ingresan al SPRA. | Secretaria de Salud Distrital y Departaemntal y Operadores del SRPA. | 4 meses | 2016-06-01 | 2016-12-31
| 2 |  | Realizar asistencia técnica sobre la ejecución del plan de Sustancias Psicoactivas legales e ilegales y aplicación de planes de mejoramiento para eliminar barreras de acceso en la atención integral en salud a los adolescentes del SRPA. Distrito de Santa Marta. | ICBF, EPS- IPS Contributivas y Subsidiadas, Secretaria Salud Distrital | Actas de Compromiso. Mesas de Trabajo | Asistencia tecnica en un 100% a las EPS | N° de instituciones con Asistencia Técnica / N° de Instituciones programadas * 100 | Secretaria Distrital de Salud | 9 meses | 2016-04-01 | 2016-12-31
| 3 |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de la ruta en Salud con enfasis en consumo de sustancias psicoactivas a los adolescentes del SRPA por parte de las EPS a traves de los casos en los cuales no se brinde la atencion, con fines a iniciar las acciones de vigilancia y control ante la Entidad competente. | ICBF, Salud Distrital, ICBF, EPS- IPS Contributivas y Subsidiadas | Oficios, Actas de compromisos , actuaciones en el proceso de Restablecimiento de derechos | Acciones de vigilancia y adopcion de medidas en el 100% casos reportados | N° acciones vigilancia y adopcion de medidas/N° casos reportados | ICBF Defensores de Familia , Salud Distrital | 9 meses | 2016-04-01 | 2016-12-31
| 4 |  | Conformar Mesa de Trabajo Permanente EN SALUD para el SRPA. | Secretarias de Salud y Planeacion Departamental , Operadores del SRPA, Procuraduría, ICBF y entidades no gubernamentales, EPS, EPS-S e IPS. | Actas de sesión de la mesa de trabajo | Actuación articulada para garantía de la atención en salud a la población SRPA | Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas. | Secretaría de Salud Departamental | 8 meses | 2016-05-01 | 2016-12-31 |  | Recursos del territorio
| 5 |  | Elaborar plan de salud SRPA en Mesa Departamental de salud | Secretarias de Salud y Planeacion Deparatamental , Operadores del SRPA, Procuraduría, ICBF y entidades no gubernamentales, EPS, EPS-S e IPS. | Documento Plan, Oficios, Actas de compromisos , actuaciones. | Ejecución Plan específico de salud población SRPA | Nº de acciones desarrolladas / Nº de acciones programadas | Secretaria de Salud Departamental y Secretarias de Salud Distrital y Municipales. | 7 meses | 2016-06-01 | 2016-12-31
| 1 | EDUCACIÓN Responsable: Secretario Departamental de Educación, Referente de Calidad, Secreatrio Educación Distrital, Líder de Cobertura. | Vincular al sistema educativo (Basica primariay basica segundaria) a los adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal que se encuentran en medidas no privativas de acuerdo a las directrices establecidas en el decreto 2383/2015 | Gobernación - Secretarias de Educación Departamental, Distrital Y Municipales | Adolescentes registrados en el Sistema Integrado al Sistema de Matriculas SIMAT. | 100% de los adolescentes del SRPA con medidas no privativas de libertad vinculados al sistema escolar. | N° de adolescentes con vinculación al sistema educativo/Total de adolescentes con derecho a la educacion vulnerado | Secretarias de educacion Departamental y Municipales | 9 meses | 2016-04-01 | 2016-12-31
| 2 |  | Realizar jornadas de socialización y concientización al Talento Humano de las Instituciones Educativas frente a los derechos que tiene la población de adolescentes vinculados al SRPA, según lo establecido en el Decreto 2383 de 2015. | ICBF, | Cronograma, Actas de socialización realizadas | Talento Humano del 100% de IE Distritales | N° de eventos de sesibilizacion/N° talento Humano de las IED | Secretaria de Educacion Departamental, Distrital y Municipales | 3 meses | 2016-04-01 | 2016-06-30
| 3 |  | Gestionar la gratuidad de las matriculas para los adolescentes | Alcaldia Distrital. Coorporaciones privadas | Documento de gestion | 100% Adolescentes matriculados sin costos | N° Adolescentes matriculados sin costos/N° de adolescentes sin recursos para matriculas | Secretaria de Educacion Distrital | 9 mes | 2016-04-19 | 2016-05-30
| 4 |  | Monitorear y seguimiento a la ejecucion de las acciones que establece el Decreto 2383 , para el restablecimiento a la educacion de los adolescentes del SRPA en el Departamento. | Secretarias de Educacion y Planeacion Deparatamental , Operadores del SRPA, Procuraduría, ICBF y entidades no gubernamentales, EPS, EPS-S e IPS. | Actas de compromisos | 70% de los adolescentes vinculados al Sistema escolar con cumplimiento de logros 100% de los adolescentes con procesos de vinculación al Sistema escolar | Nº de acciones desarrolladas / Nº de acciones programadas | Secretaria de Educacion Departamental y Secretarias de Educacion Distrital y Municipales. | 7 meses | 2016-06-01 | 2016-12-31
| 5 |  | Verificar el cumplimiento del Convenio ICBF-SENA, en cuanto a la vinculación de los adolescentes en la formación vocacional | ICBF - SENA | Adolescentes certificados en cursos vocacionales por el SENA | 60% de los adolescentes al SRPA vinculados a la oferta del SENA | N° de adolescentes vinculados a la formación vocacional con el SENA/Total de adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal | Delegado del Sena para el SRPA Departamental, Delegado del ICBF y Operadores del SRPA. | 7 meses | De 1 de Junio2016 | 2016-12-31 | NA | NA
| 6 |  | Vincular a a Formación Técnica calificada según oferta institucional, a adolescentes vinculados al SRPA, de acuerdo a su perfil. | SENA | Adolescentes inscritos en la pagina Sofia Plus | Cumplimiento del 2% de acceso preferente de adolescentes SRPA a programas de formación técnica calificada. | Adolescentes con formacion culminada / total de adolescentes inscritos | Operador - SENA - ICBF | 7 meses | Mayo de 2016 | 2016-12-31
| 7 |  | Realizar Promocion y divulgación de los Derechos Humanos dirigidas a los adolescentes y jovenes del SRPA tanto en modalidad no privativas de la libertad. | Defensoria del Pueblo, ICBF | Actas y Registros de actividades y participantes | 2 capacitaciones en el año | N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas | Defensoria del Pueblo. | 6 meses | De 1 de Junio2016 | 2016-12-31
| 8 |  | Gestionar ante la Direccion General del ICBF la vinculacion nueva Defensoria de Familia para el SRPA con equipo completo en el circuito Judicial de Santa Marta | ICBF | Comunicaciones de la gestion adelantada | Una Defensoria de Familia | N° de Defensoria de Familia aprobadas/ N° de Defensoria de Familia solicitada | Direccion Regional del ICBF | 7 meses | De 1 de Junio2016 | 2016-12-31
| 1 | CULTURA Y DEPORTES : Secretaria de Cultura Departamental, Secretaria Cultura Distrital, Secretario de Deportes Distrital, Enlace SRPA Distrital. | Vincular a los jovenes y adolescentes del SRPA, en actividades recreativas, culturales y de aprovechamiento del tiempo libre. Definir una ruta de acceso de los adolescentes a las diferentes ofertas del Distrito y de los Municipios del Departamento. | Gobernacion , Alcaldias Distrital y Municipales Institutos de Cultura y Deportes, Representante Consejo de Juventudes Distrital y Deparateamental | Registros fotograficos y/o audiovisuales | Vinculacion y participacion en las actividades deportivas, recreativas, culturales y de aprovechamiento del tiempo libre | N° de jovenes y adolescentes vinculados / total de jovenes del SRPA | Goberancion, univeridades, Secretarias de educacion, Secretatrias de deporte tanto departamental como municipales y Operador Fundación Hogares Clarert. | 8 meses | 1 de mayo | 2016-12-30
| 2 |  | Diseño y presentacion de propuesta para que los adolescentes sean formadores culturales , a partir de la identificacion de talentos,habilidades, intereses ,potencialidades y coordinación de recursos con Operador de Servicio | Educacion,Alcaldia,Icbf, Operador de Servicio, Casa de la Cultura, Sena | Documento propuesta,Cronograma de actividades | Adolescentes entrenados como formadores culturales | N° de adolescentes entrenados/N° de adolescentes programados | Secretarias Cultura y Deportes/Operador de Servicio | 8 meses | 2016-05-01 | 2016-12-31
| 3 |  | Atender a los adolescentes en sus intereses deportivos con la asistencia de Tecnicos y Monitores del Deporte | ICBF, Coordinación de Infancia y Adolescencia de la Gobernación. | Plan De desarrollo de la Gobernación, Plan de Acción de Indeportes. | 60% adolesecntes atendidos | N° de adolescentes atendidos /N° de adolescentes programados | Director Indeportes | 6 Meses | 2001-06-01 | 1930-11-01
| 4 |  | Generar acciones para armonizar los planes de trabajo de las Mesas de Infancia y Adolescencia y los planes de accion del SNCRPA | Gobernacio, Alcaldia Distrital y Municipal, Consejos Departamentales , Distritaly Municipales de Politica Social | Acta de Consejo de Politica Social | 100% mesas de trabajo coordinadas con SNCRPA | N° Consejos de Politica Social programados/N° de CPS realizados con participacion del SNCRPA | ICBF - Sistema Nacional de Bienestar Familiar - SRPA | 7 meses | 2016-06-01 | 2016-12-31
FINANCIAMIENTO DEL SNCRPA | 1 | INFRAESTRUCTURA: Secretarios de Infraestructura, Secretario de Planeación , Secreatria del Interior Departamental, Alcalde Distrital y Alcaldes Municipales. | Gestionar la construcción, adecuacion y dotación de un Centro de Atención Especializado, Centro de Internamiento Preventivo y Centros Transitorios para los adolescentes en conflicto con la ley penal acorde a los requerimientos de la ley de infancia y adolescencia. | Gobernacion - Alcaldes municipales | Inmuebles disponibles para la Operación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes | Centro Transitorio Distrito de Santa Marta en Funcionamiento -Diseño y contrucción I Etapa Centro Especializado del Magdalena - Proyectos y/o Construcción Centros Transitorios en Cabeceras de Distrito Judicial | N° de inmuebles disponibles según modalidades, para operación del SRPA / No. de inmuebles programados para operación SRPA | Gobernación y Alcaldias Distrital y Municipales | 8 meses | 30 de abril | 2016-12-31
| 2 |  | Gestionar plan de finaciamiento para la asigancion de recursos construccion del CAE | Gobernacion- Alcaldias- ICBF | Actas, presupuestos aprobados, disponibilidad presupuestal específica | 100% financiación Construccion CAE | Costo total proyecto de construcción financiado / Costo total proyecto de construcción | Gobernacion y Alcadias del Magdalena | 7 meses | 30 de Mayo | 2016-12-30
GESTION DEL CONOCIMIENTO | 1 |  | Gestionar procesos de capacitacion sobre herramientas operativas de gestion, criterios de razonabilidad en teminos de logros, metas e indicadores. | Gobernacio, Alcaldia Distrital y Municipal, Universidades. | Acta de capacitacion, listados de asistencias, contenidos | miembros del Comité Dptal Capacitados | Capacitaciones realizadas / capacitaciones Programadas | Comité Departamental SNCRPA- ICBF | 9 meses | 2016-04-01 | 2016-12-31

## Hoja2
2016-04-01