## Hoja1 (hidden)
Nacional
Regional
Objetivos
1. Lograr la atención integral de alta calidad a la Primera Infancia
2. Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y adolescentes
3. Lograr el bienestar de las familias colombianas
4. Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos
5. Incrementar la consecución de recursos
6. Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Proyectos Transversales
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN FINANCIERA | OTRAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Indicadores y metas de Gobierno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Gestión de la Calidad | Programación y Ejecución Presupuestal | Acuerdos para la Prosperidad
| Transparencia y Acceso a la Información Pública | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Rutas para la Prosperidad
| Participación Ciudadana en la Gestión | Capacitación | Racionalización de Trámites | Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | CONPES
| Rendición de Cuentas | Bienestar e Incentivos | Modernización Institucional | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Plan de Acción Auditoría Externa
| Servicio al Ciudadano |  | Gestión de Tecnologías de información |  | Racionalización de Información
|  |  | Gestión Documental |  | Focalización
|  |  | Soporte Institucional |  | Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos
Indicadores y metas de Gobierno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participación Ciudadana en la Gestión
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Plan Estratégico de Recursos Humanos
Plan Anual de Vacantes
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de información
Gestión Documental
Soporte Institucional
Programación y Ejecución Presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Acuerdos para la Prosperidad
Rutas para la Prosperidad
CONPES
Plan de Acción Auditoría Externa
Racionalización de Información
Focalización
Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos

## Plan Depar-01
Formato PAD-SNCRPA-001
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
2016-2020
DEPARTAMENTO : META | [6 empty] | :
Línea Estratégica | Actividad / Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financia cion | Avances |  |  |  | Observaciones
| No. | Definición General | Descripcion detallada o Sub-actividad | [10 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo
SALUD | 1 | Plan de vigilancia y seguimiento a las EPS subsidiadas y no subsidiadas para que cumplan con la atención en salud de los jovenes de SRPA | La secretaria de salud departamental con su oficina de vigilancia y control garantice el cumplimiento de las guìas de atenciòn en salud a los jovenes del SRPA, que se encuentran con medidas privativas y no privativas de libertad | EPS , Secretarias de Salud Departamental y Municipal | Informe bimestral de las acciones de vigilancia y control, ante el Comité SRPA | 100% de jovenes del SRPA con atenciòn efectiva | N° de jovenes del sistema/Nº de jovenes atendidos | 1-Secretaria de Salud Departamental 2-Secretaria de salud Municipal | 2 meses | 2016-08-16 | 2020-12-30
| 2 | Dar cumplimiento al programa de servicios amigables para los jovenes del SRPA en consulta diferenciada. | Todas las EPS deben tener servicios amigables para los jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes | EPS, IPS , Secretaria de Salud Departamental y Municipal | Informe bimestral de las acciones, ante el Comité SRPA | 100% de los jovenes del SRPA, con atenciòn en salud en servicios amigables | Nº de Jovenes del SRPA / Nº Jovenes del SRPA beneficiados por servicios amigables | 1-Secretaria de Salud Departamental 2-Secretaria de salud Municipal | 2 meses | 2016-08-16 | 2020-12-30
| 3 | Implementar campañas de salud en el area de promocion y prevencion en los adolescentes y jovenes del SRPA con medidads privativas y no privativas de libertad | Brigadas de salud incluyendo acciones de promociòn y prevenciòn en salud de forma periodica al centro de Atencion especialiazado, Agora y Convidame, por parte de la ESE Municipal y la ESE Departamental. | EPS , Secretarias de Salud Departamental y Municipal | Cronograma bimensual de brigadas de salud | 100% de jovenes del SRPA / Nº de jovenes del SRPA con atenciòn en brigadas de salud | N0. brigadas propuestas para el año/N0. brigadas realizadas | 1-Secretaria de Salud Departamental 2-Secretaria de salud Municipal | 2 meses | 2016-08-16 | 2020-12-30
| 4 | Vinculacion y asignacion de EPS en forma oportuna y eficaz para garantizar la atencion y remision a citas medicas en las diferentes especialidades. | se debe garantizar en un tiempo mas corto que le sea asignada una EPS a los adolescentes y jovenes ya que despues de su vinculacion a SISBEN tardan hasta cuatro o cinco meses en subirlo al DNP para asi asignar EPS y con sisben solo se atienden urgencias. | EPS , Secretarias de Salud Departamental y Municipal | Listado bimensual de jòvenes con solicitud de asignaciòn de EPS y asignaciòn realizada | 100% de jòvenes con asignaciòn de EPS en un tiempo lìmite de 15 dìas a parti de la solicitud | Nº de Jovenes del SRPA con solicitud de asignaciòn de EPS / Nº de jovenes del SRPA con solicitud de asignacion de EPS afiliados | 1-Secretaria de Salud Departamental 2-Secretaria de salud Municipal | 2 meses | 2016-08-16 | 2020-12-30 | 42522 | 44195
EDUCACION | 1 | Fortalecer interinstitucionalmente al modelo flexible de educación por ciclos para adultos desescolarizados, a partir de los 14 años de edad. | Garantizar que los jovenes del SRPA retomen su etapa escolar, para facilitar el reintegro a la comunidad y su familia a partir de su desarrollo integral y educativo | Secretaria de educacion Municipal | 14 docentes provenientes del Colegio Jorge Eliecer Gaitan. (el numero de docentes asignados puede variar de acuerdo a la población objeto de atención) | Atender el 100% de los jovenes y adolescentes pertenecientes al SRPA en medida privativa por modelos flexibles de ciclos educativos para adultos. Ley 3011 de 1997 | Nº de Jovenes del SRPA con medidas privativas escolarizados/ Nº de Jovenes del SRPA con medidas privativas con ciclos aprobados | Secretaria de educacion Muncipal. | semestre lectivo | Febrero de 2017 | Noviembre de 2020 |  | Sistema General de Participación.
| 2 | Garantizar la educacion a los jovenes extraedad, una vez salgan de cumplir su medida o sancion | Garantizar que los jovenes al cumplir la sancion o medida, sigan vinculados al sistema educativo, para facilitar el reintegro a la comunidad y su familia a partir de su desarrollo integral y tecnologico | SENA, Secretaria de Educacion municipal | Vinculacion al sistema educativo de los jovenes que han cumplido la medida o sancion. | Vincular el 100% de los jovenes al SIMAT y SENA | Nº de jovenes egresados del SRPA / Nº deJovenes egresados del SRPA vinculados al SIMAT y SENA | SENA, Secretaria de Educacion municipal | Permanente | Febrero de 2017 | Noviembre de 2020
| 2 | Implementar un programa de tiempo de lectura y dotación de bibliotecas para los jóvenes y adolescentes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes | A partir de talleres, acompañamiento y promocion de lectura con metodologia ludica. | Secrataria de Gestion social Cultura y Corcumvi | 1 taller a la semana realizado por cultura y 1 taller a la semana realizado por Corcumvi | Atención del 100% de los NNA y jovenes en medidas privativas y no privativas | # de talleres programados/ # talleres realizados | Secrataria de Gestion social Cultura y Corcumvi | 2 semestre de 2016 | julio | noviembre |  | Cultura y Corcumvi
| 3 | Dotar salas de Sistemas para el centro de atencion a jovenes y adolecentes del SRPA. | Dotacion de computadores e internet en los centros de atencion a jovenes | Secretaria de Gobierno Municipal y OIM | Equipos de computo minimo 30 unidades | entrega de equipos a los operadores del SRPA | 30 equipos de computo / Nº de equipos de computo entregados | Secretaria de Gobierno Municipal |  |  |  |  | OIM | se debe dirigir esta actividad a la secretaria de las TIC S y de Gobierno de la Alcalida y la Gobernación. Enviar un oficio al ministerio de las TIC´s con respecto a la dotación de equipos para medidas privativas y no privativas
| 4 | Brindar la oferta educativa y portafolio de servicios a los Jovenes pertenecientes al SRPA | Programas de Formación Titulada, complementaria, Orientación ocupacional de la Oficina de Empleo | convenio SENA, ICBF, OPERADORES | inscripción por plataforma a Formación titulada, Plan de acción de convenio SENA- ICBF, informe trimestral del convenio | 100% ejecución de actividades del Plan de Acción del convenio | Actividades programadas/ actividades ejecutadas | SENA, ICBF, OPERADORES | año lectivo | febrero | DICIEMBRE |  | SENA, ICBF, OPERADORES
| 5 | Fortalecer el Manual de Convivencia del Escolar del KAIROS, de acuerdo a los lineamientos de la ley 1620 de 2013 | Realizar taller para asesor a la institucion sobre la construccion del manual de convivencia escolar | Secretaria de educacion de la Gobernación | Talleres sobre la construccion del Manual de Convivencia Escolar | Pendiente actividad, de acuerdo a la aprobación de la Dirección de calidad | Nº de talleres programados/Nº de talleres realizados | Secretaria de educacion Departamental | Diciembre de 2016
PROYECTO DE VIDA | 1 | Talleres de resocializacion a partir de la construccion del proyecto de vida y su participacion proactiva en la comunidad dirigido a adolescentes y jovenes en conflicto con la ley penal. | talleres sobre proyecto de vida y convivencia en su comunidad | secretaria de gestion social | folletos sobre construccion de proyecto de vida | realizar cada 3 meses joranadas de talleres en las comunidades vulnerables de los jovenes | Nº jovenes convocados a los talleres/ Nº de asistentes a los talleres | Secretaria Social, SENA | 2 meses | 2016-08-16 | 2020-12-30
| 3 | Garantizar acceso a programas relacionados con inclusion social | incluir a las familias de los jovenes en los progranmas sociales de la gobernacion y alcaldia | Alcaldia, Gobernacion, operadores, defensorias de familia del ICBF | Vinculacion de la red familiar de los jovenes a programas de inclusion social | vinvulacion de la red familiar a programas de inclusion social del 50% de los jovenes del SRPA | Vinculacion de familias a programas de inclusion social del 50% de los jovenes de SRPA / % de jovenes del SRPA con sus familias vinculadas | ALCALDIA, GOBERNACION, defensorias de familia del ICBF | permanente | 2016-08-16 | 2020-12-30
| 4 | Implemetar programas de formacion para el trabajo y el desarrollo humano integral que verdaderamente tengan una efectiva opcion de vinculacion en el ambito laboral; a partir de sus conocimientos previos o empiricos | Implementar cursos certificados y validacion certificada por el SENA , en formacion para el trabajo y desarrollo humano integral de los adolescentes y jovenes del SRPA con medidqas privativas y no privativas. | SENA y Secretaria de Educacion Municipal y Departamental | Certificacion de jovenes del SRPA en ormacion para el trabajo | Certificacion del 100% de los jovenes del SRPA que cuentan con habilidades o competencias laborales (construccion, mecanica, cocina, electricidad, etc) | Nº de jovenes con habilidades y competencias laborales / Nº de jovenes certificados | SENA y Secretaria de Educacion Municipal y Departamental | Permanente | 2016-08-16 | 2020-12-30
| 5 | Establecer convenios con grandes empresas de la region buscando el compromiso de vincular laboralmente a jovenes egresados de la modalidad según el perfil de formacion o competencias desarrolladas por el joven. | Generar mayores opciones laborales para los adolescentes y jovenes en etapa de egreso o egresados por medio de la corresponsabilidad social de grandes empresas que puedan ofrecer puestos de trabajo según el perfil de formacion o competencias desarrolladas por el joven. | Alcaldia y Gobermnacion. (Secretaria social Dptal y Municipal) | convenios realizados con empresas de la region | convenios realizados con empresas privads y publicas de la region | Nº de convenios programados con las empresas de la region/ Nro de convenios realizados | Alcaldia y Gobermnacion. (Secretaria social Dptal y Municipal) | Permanente | 2016-08-16 | 2020-12-30
SEGURIDAD | 1 | Coordinar con la policia de infancia y adolescencia jornadas periodicas de requisas y controles preventivos a los adolescentes y jovenes en conflicto con la ley penal del Departamento del Meta | Realizar requisas minimo 20 veces al año, con el apoyo de la policia de infancia y adolescencia, en el centro penal para adolescentes y en los centros no privativos. Si es posible en compañía con un delegado de la defensoria del Pueblo y/o del ICBF | Policia de Infancia y adolescencia; delegado de la defensoria y del ICBF | material fotografico e informes de actividades | 20 Requisas anuales | N° de requisas programadas/N° de requisas realizadas | Secretaria de Gobierno y Seguridad, Operador Centro Especializado | permanente | 2016-08-16 | 2020-12-30 | RECURSO HUMANO | NA
| 2 | Ejecutar un protocolo de acompañamiento y traslado de los jovenes del SRPA. | Formular la ruta de acompañamiento y traslado de los jovenes del SRPA, especificando responsabilidades y competencias de las instituciones; y recursos requeridos para tal fin. | policia de infancia y adolescencia MEVIL, Operador CAE | Documento Protocolo | Documento | Entrega del 100% del protocolo | policia de infancia y adolescencia MEVIL, Operador CAE | Diciembre de 2016 | 2016-08-16 | Diciembre de 2016 | RECURSO HUMANO | NA
| 3 | Asignacion de un vehiculo para transportar los menores infractores internos al CAE. | Asignacion de un vehiculo que cumpla con las especificaciones tecnicas para el traslado de los adolescentes internos en el CAE) de uso exclusivo de la policia de infancia y adolescencia de la Metropolitana de villavciencio | Secretaria de Gobierno Municipal | un vehiculo con especificaciones tecnicas requeridas para el transporte de los menores infractores | vehiculo | Entrega del vehicilo con las especificaciones requeridas | Secretaria de Gobierno Municipal | dicembre del 2017 | 2016-08-16 | 2016-12-01
| 4 | Prevención de Reclutamiento a Grupos Criminales | Priorizando centros educativos mas afectados , con kits de cultura, deportes, tecnología. | Secraetaria de Educación, Secretaria de Gobierno,Organización Internacional para la Migración | 15O KITS Para ser utilizados por lideres capacitados | 150 Kits | Nº de Kits programados/Nº de Kits entregados | Secretaria de Gobierno Municipal | Diciembre de 2016 | 2016-08-16 | 2016-12-01 |  | financiado por Organización Internacional para las Migraciones
| 5 | Dotacion al Centro Penal para adolescentes CAE | Realizar dotacion de elementos para el centro penal para adolescentes CAE, los cuales aporten a la satisfaccion de la necesidad planteada por el mismo | Secretaria de Gobierno Departamental | Elementos de dotacion para dormitorio, sala de profesores, de sistemas | Entrega de elementos de dotacion | Elementos de dotacion requeridos/elementos de dotacion entregados | Secretaria de Gobierno Departamental | diciembre de 2017 |  |  | $323,121,511 | FONSET y convenio
| 6 | Garantizar la seguridad Externa del centro de atencion de los jovenes del SRPA | Implementar vigilancia externa y permanente por parte de los miembros de la policia de infancia y adolescencia, en las instalaciones del Centro penal de adolescentes | policia de infancia y adolescencia ( MEVIL) | Informes de vigilancia | 4 Miembros de la policia de infancia exclusivo para vigilancia externa en atencion permanente | N° de dias de vigilancia programadas mensual /N° de dias de vigilancia realizadas | policia de infancia y adolescencia ( MEVIL) | inmediato | 2016-08-16 | 2020-12-30 | recurso humano | RECURSO HUMANO
CULTURA Y DEPORTE | 1 | Formular proyectos de promoción artística y danza folclórica | presentar proyectos de promocion artistica y danza en el CAE y barrios de alta vulneracion social | Instituto de Cultura | Documento proyectos | proyectos de promocion artistica para las comunas 4,3 y 8 | N° de proyectos programados por comuna /N° de proyectos presentados por comuna | Secretaria de Cultura | permanente | 2016-08-16 | 2020-12-30
| 2 | Realizar convenio interadministrativo entre Alcaldía y Gobernación para garantizar aprovechamiento del tiempo libre y formación deportiva y cultura | Realizar actividades deportivas en los barrios de alta vulneracion social, en donde viven los jovenes y sus familias, para la ocupacion del tiempo libre | Instituto de Cultura, IDERMETA, IMDER | programacion de actividades deportivas por Comunas | realizar 2 actividades deportivas al mes por comuna | N° de actividades deportivas programados por comuna /N° de actividades deportivas realizadas por comuna | gobernacion, lacaldia, indermeta | permanente | 2016-08-16 | 2020-12-30
| 3 | Asignar seis instructores que realicen actividades culturales y deportivas con los jovenes del SRPA con medida privativa y no privatiova | Garantizar el sano aprovechamiento del tiempo a partir de jornadas recreativas, deportivas y culturales | Instituto de Cultura, IDERMETA, IMDER | Asignacion de los instructores a cada una de las dependencias del sistema | Asignacion de los seis instructores | Nº de instructores programados/Nºde instructores asignados | Instituto de Cultura, IDERMETA, IMDER | permanente | 2016-08-16 | 2020-12-30
| 4 | Dotar de instrumentos y elementos que se requieran para formación deportiva y cultural | dotar de elementos deportivos y culturales necesraios para actividades deportivas | Gobernacion y Alcaldia | implementos deportivos y culturales | entrega de implementos deportivos a las dependencias del sistema | Nº de elementos requeridos / Nº de elementos emntregados | gobernacion, Alcaldia, indermeta | 1 vez al año | 2016-08-16 | 2020-12-30
| 1 | Vinculación del niños, niñas y adolescentes familiares de los jovenes del SRPA a actividades extracurriculares y de refuerzo académico. | Incorporación al programa Departmental NICOs de niños, niñas y adolescentes que integren familias vinculadas al SRPA. | Secretaria Social e ICBF | NNA vinculados al programa | 100% de NNA identificados y priorizados que integren familias vinculadas al SRPA | Nº de NNA identificados/NºNNA vinculados al progrma | Secreatria Social | de acuerdo a la aprobacion del programa NICOs
| 2 | Capacitación por parte del SENA, a los adolescentes y su grupo familiar que pertenecen al SRPA, en hailidades que les permitan desenvolverse en la vida diaria y tener mayor acceso a oportunidades de trabajo que les permitan mejorar la calidad de vida de la familia. | Capacitación por parte del SENA, a los adolescentes y su grupo familiar que pertenecen al SRPA, en hailidades que les permitan desenvolverse en la vida diaria y tener mayor acceso a oportunidades de trabajo que les permitan mejorar la calidad de vida de la familia. | SENA | personas vinculadas al SENA | 20% de los familiares de los jovenes del SRPA sean vinculados a las capacitacuiones del SENA | Nº de personas programadas/Nº de personas vinculadas al SENA | SENA e ICBF | Permanente | 2016-08-16 | 2020-12-30
| 3 | Campaña de prevencion para la desvinculacion de los adolescentes y jovenes en conflicto con la ley penal, en la comercializacion de sustancias psicoactivas (microtrafico) a partir del fortalecimiento del nucleo familiar en el Departamento del Meta. | Realizar una campaña de prevencion con el objeivo de desestimular la vinculacion de los adolescentes y jovenes en conflicto con la ley penal con la comercializacion de sustancias psicoactivas (microtrafico) teniendo en cuenta la importancia del nucleo familiar en la consecucion de dicho objetivo. | Policia de Infancia y adolescencia y Secretaria Departamental | material fotografico e informes de actividades | 100% de los jovenes que se encuentra en el centro de atencion especializado y en los centros no privativos de libertad | N°de jovenes del SRPA/ N° de jovenes participantes | Secretaria de Gobierno y Seguridad Departamental |  |  |  | pendiente | FONSET
| 4 | Coordinar con la policia de infancia y adolescencia acciones preventivas en temas del delito de porte de armas, seguridad y convivencia a traves de talleres y sensibilizacion a adolescentes y jovenes en conflicto con la ley penal. | Aplicar talleres y charlas de sensibilizacion a adolescentes y jovenes en conflicto con la ley penal, con el objetivo de desestimular el porte y utilizacion de porte de armas a partir de concientizacion del peligro social y sus implicaciones legales | Policia de Infancia y adolescencia y Secretaria de Gobierno Municipal y Departamental e ICBF | material fotografico, listado de asistencias e informes de actividades | 20 talleres | N° de talleres programados/N°de talleres realizados | Secretaria de Gobierno y Seguridad Departamental y Municipal | PERMANENTE | 2016-08-16 | 2020-12-30 | Recurso humano | NA
| 5 | Acceso al mercado laboral formal de los padres de los jovenes del SRPA de la polación vulnerale. | Inscripcion de los padres de los jovenes del SRPA en la bolsa de empleo existentes a fin de otener allí la mano de obra que permita su participación en la ejecución de proyectos. | SENA, bolsas de empleo | Padres de jovenes del SRPA en bolsas de empleo | Vinculacion del 20% de los padres de los jovenes del SRPA en las bolsas de empleo | Nº de padres de los jovenes del SRPA programados/Nº de padres de jovenes del SRPA inscritos a la bolsa de empleo | Secreatria Social e ICBF | Permanente | 2016-08-16 | 2020-12-30
INFRAESTRUCTURA | 1 | Realizar mantenimiento y remodelacion de la actual infraestrucrura de CAE. | Diagnostico y mantenimiento de la infraestructura actual del CAE | Secretaria de Gestion social de la Gobernacion | Diagnostico y arreglos locativos de la enfermeria de kairos (humedades)piso y pared | Mejorar las condiciones de humedad de los espacios de la enfermeria Kairos. | total del mantenimiento y remodelacion del KAIROS de acuerdo al diagnostico / % del mantenimiento y remodelacion realizado | Secretaria de Gestion Social | 1 mes | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 6000000 | Gobernacion - sec
| 2 | Emergencia de las aguas residuales de kairos | Elaboracion de diagnostico y presupuesto para realizar obra de construccion de red de alcantarillado. | EAAV, Gobernacion del Meta Sec social. | Diagnostico y presupuesto de obra de connstruccion de red de alcantarillado. | construccion de red de alcantarillado para kairos | 100% de la construccion de la red de alcantarillado | Alcantarillado de Villavicencio y Secreataria de Gestion Social | 1 mes | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 0 | EAAV
| 3 | Mitigar emergencia de aguas residuales de kairos | enviar el equIpo de succion todos los viernes a las 7:30 am | EAAV jefe de alcantarillado | Succion de aguas negras todas las semanas sede kairos | solucionar la problemática de aguas negras y residuales | enviar semanalmente el equipo de succion | jefe de alcantarllado Eduardo Hernandez | 8 dias | 2003-06-01 | 1930-12-01 | 400000 | EAAV
| 4 | Presentar recomendaciones al comité técnico, sobre los avances de obra del Yari | avances de obra cada dos meses | interventor del proyecto | Informes de interventor del Yari | Entrega de obra | Nro de informes programados / Nro de informes entregados | INTERVENTOR DEL PROYECTO | 3 meses | 2016-08-15 | 2016-09-15 |  | Gobernacion Alcaldia ICBF