## Hoja1 (hidden)
Nacional
Regional
Objetivos
1. Lograr la atención integral de alta calidad a la Primera Infancia
2. Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y adolescentes
3. Lograr el bienestar de las familias colombianas
4. Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos
5. Incrementar la consecución de recursos
6. Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Proyectos Transversales
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN FINANCIERA | OTRAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Indicadores y metas de Gobierno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Gestión de la Calidad | Programación y Ejecución Presupuestal | Acuerdos para la Prosperidad
| Transparencia y Acceso a la Información Pública | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Rutas para la Prosperidad
| Participación Ciudadana en la Gestión | Capacitación | Racionalización de Trámites | Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | CONPES
| Rendición de Cuentas | Bienestar e Incentivos | Modernización Institucional | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Plan de Acción Auditoría Externa
| Servicio al Ciudadano |  | Gestión de Tecnologías de información |  | Racionalización de Información
|  |  | Gestión Documental |  | Focalización
|  |  | Soporte Institucional |  | Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos
Indicadores y metas de Gobierno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participación Ciudadana en la Gestión
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Plan Estratégico de Recursos Humanos
Plan Anual de Vacantes
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de información
Gestión Documental
Soporte Institucional
Programación y Ejecución Presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Acuerdos para la Prosperidad
Rutas para la Prosperidad
CONPES
Plan de Acción Auditoría Externa
Racionalización de Información
Focalización
Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos

## Plan Depar-01
Formato PAD-SNCRPA-001
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
2016-2020
DEPARTAMENTO QUINDIO
Línea Estratégica | Actividad / Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financia cion | Avances |  |  |  | Observaciones
| No. | Definición General | Descripcion detallada o Sub-actividad | [10 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo
SALUD | 1 | Intervenir el procedimiento para la afiliaciòn, portabiidad, aseguramiento y Ruta de atenciòn efectiva en salud de los adolescentes que ingresan al SRP. | establecer una ruta efectiva de afiliacion de jovenes del SRPA que permita dar respuesta alas necesidades de la poblacion para citas medicas y medicamentos de manera prioritaria | Entidades prestadoras del servicio de salud | Ruta de afiliación | 100% de los adolescentes que ingresan al SRP, acceso a los servicios de salud según complejidad | adolescentes del SRP que requieren afiliación en salud / adolescentes afiliados al sistema de Salud | secretarìa de Salud Departamental y Secretarìa de Salud del Municipal. Operador de Servicio | [9 empty] | la Secretaría de Salud recomienda que las EPS e IPS designien un funcionario para realizar las diligencias de los adolescentes del SRP mantener actualizado los listados de los adolescentes que se encuentran en el SRP
| 2 |  | suscribir convenio con EPS e IPS para trasladar determinadas consultas especializadas hasta el CAE - primavera, implementando protocolos para garantizar la atenciòn especializada y tratamiento integral de forma oportuna. | Entidades prestadoras del servicio de salud | convenio suscrito con las EPS e IPS | Adolescentes privados de la libertad recibiendo atención especialzada de forma oportuna | Número de consultas especializadas arendidas en el CAE | secretarìa de Salud Departamental y Operador de Servicio
| 3 |  | Incorporar en los planes de acciòn de las Secretarìas de Salud del Departamento y de los Municipios en , acciones de prevenciòn en salud mental, derechos sexuales, y reproductivos, habitos de vida saludable y prevenciòn en el consumo de SPA, con poblaciòn de adolescentes privados de libertad y las modalidades ambulatorias. | Secretarías de Salud de los Municipios | programas de prevención para los jóvenes del SRPA | desarrollar dos jornadas de prevención y promoción en salud durante el año para los adolescentes del SRP | numero de adolescentes en los programas/ numero de adolescentes participando de programas de prevención | secretarìa de Salud Departamental y Secretarìa de Salud del Municipal. Operador de Servicio
| 4 |  | Socializar y efectivizar ruta de atenciòn en prevenciòn del suicidio y atenciòn a victimas de abuso. | Secretaría de Salud Departamental e IPS de salud mental | ruta de atención escrita para ser socializada en los programas del SRPA | implementación efectiva de la ruta de atención establecida al 100% de los casos presentados | numero de casos que se presenta/ casos atendidos de acuerdo a la ruta establecida | secretarìa de Salud Departamental y Secretarìa de Salud del Municipal. Operador de Servicio
EDUCACIÓN | 1 | realizar seguimiento a la implementación todas las directrices impartidas en el decreto 2383 de 2015 frente a la garantìa del derecho a la educaciòn de la poblaciòn que ingresa al SRPA | Diseñar e implementar modelo de atenciòn especializada para los adolescentes que ingresan al SRPA, de forma tal que se ajuste a sus necesidades particulares de los jóvenes | Secretaía de educación Departamental y Municipal e Instituciones Educativas | Informe de Avances en la implementación del decreto | atención al 100% de los jóvenes del SRPA de acuerdo al decreto 2383 de 2015 | jóvenes en instituciones del SRP / Jóvenes escolarizados | secretarìa de educación Departamental y Secretarìas de educación Municipales. Operador de Servicio
| 2 |  | Ampliar cobertura para la vinculaciòn de adolescentes del SRPA a programas de educaciòn universitaria. | SENA y Universidades de la Región | Convenio suscrito con las entidades
| 3 |  | Evaluar las condiciones de los jovenes del SRPA referente al grado de escolarizacion, para vincularlos de acuerdo a la evaluación realizada | Secretaía de educación Departamental y Municipal e Instituciones Educativas Operador de Servicio | concepto de las evaluaciones realizadas a los jóvenes del SRPA | el 100% de los adolescentes desescolarizados que ingresan al SRPA con evaluación educativa | adolescentes que ingresan al SRP desescolarizados / adolescentes con evaluaciones educativas | secretarìa de Educación Departamental y Secretarìas de educación Municipales. Operador de Servicio
| 4 |  | vincular al sistema educativo docentes con perfil idoneo en concordancia del decreto 2383 del 2015 | Secretaía de educación Departamental y Municipal e Instituciones Educativas | Perfil del docente para SRPA | 100% de docentes cumpliendo el perfil establecido para SRPA | docentes asignados al SRPA / docentes que cumplen el perfil establecido | secretarìa de Educación Departamental y Secretarìas de educación Municipales. Operador de Servicio
| 6 |  | Implementar los mecanismos para que los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal puedan acceder a un mayor numero de cursos con el SENA de acuerdo a sus intereses | SENA y operador del servicio | Documento que contega los cusrsos ofrecidos por el SENA para SRPA | programas del SENA establecidos para el SRPA | Programas implementados para SRPA/programas ofrecidos | SENA y operador del servicio
| 7 |  | Implementar dentro de las actividades curriculares proyectos de prevención y promoción acordes al PEI de cada institución | Secretaía de educación Departamental y Municipal e Instituciones Educativas | informe de la implementación de los proyectos de prevención en el SRPA | implementación efectiva de los proyectos de prevención establecidos en el PEI | adolescentes participando de los programas de prevención implementados | Secretaía de educación Departamental y Municipal e Instituciones Educativas y Operador del Servicio | [9 empty] | unificar con la primera actividad
DEPORTE Y CULTURA | 1 | Implementar proyectos nuevos y presentar ante los Ministerios de Telecomunicaciones y de Cultura, proyectos existentes artisticos y culturales, con el fin de visibilizar las transformaciònes del ser humano en construcciòn y las posibilidades desde un proyecto pedagògico especial y diferenciado, garantizando los recursos. | Implementar espacios experienciales que permitan a través del arte, la cultura y el deporte dirigido a la población vulnerable; realizar prevencion en delito. | Indeportes, Secretarías de Recreación y Deporte de cada Municipio, Secretaría de Cultura Departamental y Secretaìas de Cultura de Cada Municipio Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior | Proyectos establecidos en cultura, arte y deporte para los adolescentes del SRP | Variedad de proyectos ofrecidos para la vinculación del 100% de los adolescentes del SRP de acuerdo a su interés. | proyectos existentes / proyectos nuevos implementados | Indeportes, Secretarías de Recreación y Deporte de cada Municipio, Secretaría de Cultura Departamental y Secretaìas de Cultura de Cada Municipio Operador de Servicio
| 2 |  | Realizar diagnóstico frente a las necesidades y talentos de los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal (Claret, Faro y Versalles) para definir y desarrollar programas de cultura y deporte de manera permanente para los jovenes del Sistema acorde al diagnóstico realizado | Indeportes, Secretarías de Recreación y Deporte de cada Municipio, Secretaría de Cultura Departamental y Secretaìas de Cultura de Cada Municipio | Informe por escrito del diagnóstico de las necesidades de los jóvenes del SRP y propuesta de acuerdo a la evaluación realizada | Diagnóstico de las necesidades realizado en los programas del SRPA y propuesta de programas establecidos | diagnóstico realizado al 100% de los adolescentes del SRPA | Indeportes, Secretarías de Recreación y Deporte de cada Municipio, Secretaría de Cultura Departamental y Secretaìas de Cultura de Cada Municipio Operador de Servicio
| 3 |  | Estimular la actividad fìsica con la poblaciòn del SRPA, buscando la ubicaciòn de gimnasios al aire libre en los CAE y programas ambulatorios. (hacer apoyo en asistencia tácnica) | Indeportes, Secretarías de Recreación y Deporte de cada Municipio, Secretaría de Cultura Departamental y Secretaìas de Cultura de Cada Municipio, Secretarìa de infraestructura Departamental y Municipal | Programa de actividad física con los jóvenes del SRP | un grupo regular que participe en el programa de actividad física | Adolescentes del SRPA / Adolescentes vinculados a programas de actividad deportiva | IMDERA, Indeportes, Secretarías de Recreación y Deporte de cada Municipio, Secretaría de Cultura Departamental y Secretaìas de Cultura de Cada Municipio Operador de Servicio | IMDERA : 8 meses | IMDERA: Abril de 2017 | IMDERA: Diciembre de 2017
| 4 |  | Crear un club deportivo de microfutbol siendo el deporte de mayor interes de la poblacion. | Indeportes y Operador del Servicio Alcaldía del Municipio | Club deportivo establecido - deporte para todos | creación del club deportivo de microfutbol con la vinculación de los adolescentes del SRP - escuela deportiva en fútbol de salón | numero de adolescentes vinculados al Club deportivo de Micro futbol | IMDERA -Indeportes y Operador del Servicio | IMDERA : 9 meses | IMDERA: Marzo de 2017 | IMDERA: Diciembre de 2017
| 5 |  | Presentar proyecto para la consecución de recursos nacionales e internacionales frente a los temas de cultura y deporte | Indeportes, Secretarías de Recreación y Deporte de cada Municipio, Secretaría de Cultura Departamental y Secretaìas de Cultura de Cada Municipio Operador de Servicio | documentación de convocatorias y propuestas de proyectos deportivos, culturales y artisticos para ser presentados y postulados |  | convocatorias publicadas acorde a la población / proyectos postulados | ICBF
PROYECTO DE VIDA | 1 | Implementar estrategias y rutas de formación cuyo objeto sea vincular laboralmente a los adolescentes del sistema, permitiendo el desarrollo de habilidades que aporten al proyecto de vida y fortalezcan el proceso del post-egreso | Diseñar e implementar a través de la construccion de talleres y programas de formaciòn para el trabajo con base en el diagnóstico que se realiza por parte del pedagogo de los operadores de servicio del SRPA | SENA, Secretarìa de Familia Departamental Àrea de Juventud | Resultados d la evaluación pedagógica | 100% de los adolescentes con valoración pedagógica | propuesta en programas de formación de acuerdo al diagnóstico | Operador de Servicio
| 2 |  | Establecer rutas con la empresa de bolsas de empleo como estrategia de generaciòn de empleo para los jóvenes que egresan del SRP. | Empresas privadas SENA Comfenalco | Rutas establecidas para los jóvenes del SRP | 100% de Jóvenes con perfil laboral inscritos en bolsas de empleo | Jóvenes inscritos en bolsa de empleo / jóvenes empleados | Operador del servicio
| 3 |  | Construir espacios y talleres que formen al beneficiario en competencias laborales articulado con el SENA. | SENA | Talleres para el SRPA | Jóvenes en etapa de egreso con participando de los Talleres en competencias laborales | Jovenes en Egreso / Jovenes participando de los talleres | SENA y operador del servicio
| 5 |  | Coordinar con las Universidades y el Sena la participación activa en los procesos de SRPA con el fin de definir beneficios para los Jóvenes que ingresan a educación superior. | SENA Universidades | Actas de reunión de las gestiones realizadas para este fin | Reunión con el 100% de las Unversidades del Quindío | Numero de jóvenes con acceso a educación superior | SENA ICBF operador del servicio | [8 empty] | ¦
SEGURIDAD | 1 | establecer en conjunto con la Policia de Infancia y Adolescencia protocolos en los programas de SRPA que garanticen la seguridad de los adolescentes, sus familias y los equipos interdisciplinarios que los atienden. | Reforzar la requisas al interior del CAE, así como en las visitas de familias, que permitan detectar e impedir el ingreso de SPAS, armas, medios de comunicación y otros elementos prohibidos. | Policia Nacional y operador del servicio | Protocolos de seguridad e informes de avances en la implementación de los mismos | protocolos de seguridad implementados de forma eficiente y eficaz | disminución en las situaciones que se presentan por ingreso de elementos no permitidos | Policia Nacional operador del servicio
| 2 |  | Designar un guía canino de acuerdo con la programación establecida, para el apoyo en las requisas de los jóvenes y familias en los días de visitas. | Policia Nacional | Programación de fechas del guia canino en el CAE | prensencia de un Guia canino en las fechas programadas | fechas programadas / presencia del guia canino | Policia Nacional operador del servicio
| 3 |  | Adquirir la tecnología de apoyo para la seguridad del CAE, como escáner y bloqueador de señal de celular. | Gobernación - Policia Nacional | Equipos Tecnológicos | por concertar con responsables
| 4 |  | Revisar de manera periódica los protocolos de seguridad contenidos en el lineamiento para el CAE la Primavera. | Policia Nacional ICBF | Informe de la implementación de los protocolos de seguridad | Revisión trimestral de los protocolos de seguridad debidamente implementados | Revisión / adecuada implementación de protocolos | Policia Nacional ICBF operador del servicio
INFRAESTRUCTURA |  | Garantizar que el CAE tenga espacios adecuados para que los adolescentes privados de la libertad tengan las condiciones necesarias para cumplir la finalidad de las sanciones según la ley 1098: educativa, protectora y restaurativa. | Implementar las recomendaciones del estudio de seguridad realizado por la Policía Nacional Quindio en el 2015 y por la Secretaría de Aguas e Infraestructura del departamento, realizado el 05 de Febrero de 2016, para definir el presupuesto de la intervención en el CAE La Primavera. | Gobernación del Quindío y Municipios
| 1 |  | Intervenir la infraestructura del CAE, organizando la seguridad del inmueble. | Gobernación del Quindío y Municipios
| 2 |  | Garantizar el suministro de agua al CAE. | Gobernación del Quindío, Municipio de Montenegro y ESAQUIN
| 3 |  | Reubicar el Centro Transitorio ubicado actualmente en el CESPA, pues su infraestructura no es adecuada. | Gobernación del Quindío, Alcaldía d Armenia ICBF y Rama Judicial
| 4 |  | Analizar las posibles adquisiciones de terrenos aledaños al CAE, para la ampliación con el fin de acceder a espacios para las labores educativas, recreativa y deportiva. | Gobernación del Quindío, Alcaldía de Montenegro ICBF y Rama Judicial
| 5 |  | Concertar con los entes territoriales la asignación de un inmueble o lote para la adecuación o construcción de un CAE femenino; y la ampliación de los cupos existentes actualmente. | Gobernación del Quindío, Alcaldías ICBF y Rama Judicial
| 6 |  | Definir la ubicación diferencial de adultos y menores de edad en el CAE. | Gobernación del Quindío, Alcaldías ICBF y Rama Judicial
FORTALECIMIENTO ACTORES DEL SISTEMA | 1 | implementar un protocolo de iducción a los profesionales que se vinculan al CAE