**PLAN DE ACCION DEPARTAMENTAL**

**SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION DE RESPOSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES – SNCRPA**

**2016 – 2020**

**DEPARTAMENTO: TOLIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Líneas estratégicas** | **N** | **Actividad - Acción** | | **Articulación con otras entidades** | **Entregable** | **Meta** | **Indicador** | **Responsable** | **plazo** | **Fecha de inicio** | **Fecha de fin** | **costo** | **Fuente de financiación** | **avances** | | | | **observaciones** |
|  |  | **Definición general** | **Descripción detalladle o sub actividad** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Fecha de medición** | **Avance previsto** | **Avance real** | **semáforo** |  |
| **1. Diseño y formulación de políticas** | 1 | **Infraestructura:** se realizara la inversión de recursospor el ICBF, Gobernación y Alcaldía**.** | | Gobernacion, Alcaldia, ICBF | Adecuaciones en el IPLAR |  |  | Gobernacion, Alcaldia, ICBF |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 2 | **Modelo de atención especializada en salud:** se realizaran jornadas de salud trimestralmente, la fecha de la primera se definirá en la mesa de salud organizada por el ICBF el 22 de abril en la Regional Tolima, la Gobernación, Alcaldía, FEI, en temas de prevención, tratamiento en consumo de SPA. | | Gobernación, Alcaldía, FEI. | Actas de las jornadas de salud. |  |  | Gobernación, Alcaldía, FEI. |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 3 | **Política pública de prevención de la delincuencia juvenil:** con el consejo superior de política criminal, liderada por la Gobernación del Tolima. | | Gobernación del Tolima. | Implementación de la PP con los respectivos avances socializados en el comité departamental del SRPA |  |  | Gobernación del Tolima. |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 4 | **Educación:** la implementación del decreto 2883 de 2015 por la secretaria de Educación Departamental, la gestión de becas universitarias para la vigencia 2017 en estudios técnicos, tecnológicos y universitarios por Gobernación del Tolima. Se continua la gestión de becas con ASCUN por parte del ICBF y se elevara por parte del comité departamental del SRPA la solicitud de la ampliación de la planta docente para atender primaria y secundaria de los jóvenes vinculados al SRPA a la alcaldía, el oficio se proyectara por FEI para que sea firmado por el procurador de familia. | | Secretaria de Educacion departamental, ICBF, Alcaldia. | -Mesas de trabajo lideradas por Educacion con la participación de los entes que conforman el SRPA.  -La gestión de Becas se proyectara para la vigencia 2017 con informe al comité departamental del SRPA.  - El ICBF informara en el comité técnico sobre los jovenes beneficiados por el convenio ASCUN – ICBF en el comité departamental del SRPA.  -El operador FEI proyectara oficio para solicitar ampliación de planta docente para el IPLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 5 | - fortalecimiento de programas deportivos y culturales para la ocupación del tiempo libre, Gobernación del Tolima en lo deportivo y Alcaldía en lo Cultural. | | Gobernación del Tolima en lo deportivo, Alcaldía Cultural. | Evidencias como actas e informes presentados al comité departamental del SRPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 6 | **Seguridad perimetral y traslado de los** jóvenes y adolescentes del SRPA**,** Responsables Policía Nacional | | Policia Nacional | Plan de acción y/o estrategias presentadas por la policía al comité departamental SRPA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| **2 Sistemas de información.** | 1 | C - - coordinar el proceso para la estandarización del sistema de información del SRPA por parte del CESPA y el ICBF.  - | | CESPA – ICBF | -presentar estadísticas del SRPA en el comité departamental del SRPA y solicitar a los integrantes la remisión de las estadísticas para consolidar y unificar la información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 2 | Generar un mecanismo de articulación de los diferentes sistemas de información del SRPA. | | Instituciones que conforman el Comité técnico SRPA | -coordinar la metodología para unificar la información estadística del SRPA en el departamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| **3 Gestión conocimiento**: | 1 | Gestionar articulación con universidades para los temas del SRPA, ICBF y operadores del SRPA. | | ICBF – operadores SRPA | -iniciar convenios con las universidades interesadas en hacer proyectos de investigación en temas del SRPA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| **4 Articulación Nación Territorio.** | 1 | Articular con el SNCRPA  capacitación a los integrantes del comité técnico y departamental del SRPA. | | Instituciones que conforman el Comité técnico SRPA | -Solicitar capacitación al SNCRPA sobre los temas del SRPA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 2 | Generar acciones para armonizar los planes de trabajo de las mesas de infancia, adolescencia y familia y los planes de acción de los comités departamentales del SNCRPA | | Gobernacion, Alcaldia, ICBF | -incluir en los consejos de política social municipal y departamental el tema del SRPA y garantizar que se refleje en las diferentes mesas de infancia, adolescencia y juventud |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
| **5 Financiamiento del SNCRPA** | 1 | - se Elaborara el plan de financiamiento del SNCRPA por la Gobernación, Alcaldía y el ICBF. | | Gobernación, alcaldía, ICBF. | -proyección del plan de financiamiento departamental del SRPA para aprobación en el comité departamental. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |