## Hoja1 (hidden)
Nacional
Regional
Objetivos
1. Lograr la atención integral de alta calidad a la Primera Infancia
2. Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y adolescentes
3. Lograr el bienestar de las familias colombianas
4. Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos
5. Incrementar la consecución de recursos
6. Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Proyectos Transversales
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN FINANCIERA | OTRAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Indicadores y metas de Gobierno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Gestión de la Calidad | Programación y Ejecución Presupuestal | Acuerdos para la Prosperidad
| Transparencia y Acceso a la Información Pública | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Rutas para la Prosperidad
| Participación Ciudadana en la Gestión | Capacitación | Racionalización de Trámites | Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | CONPES
| Rendición de Cuentas | Bienestar e Incentivos | Modernización Institucional | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Plan de Acción Auditoría Externa
| Servicio al Ciudadano |  | Gestión de Tecnologías de información |  | Racionalización de Información
|  |  | Gestión Documental |  | Focalización
|  |  | Soporte Institucional |  | Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos
Indicadores y metas de Gobierno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participación Ciudadana en la Gestión
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Plan Estratégico de Recursos Humanos
Plan Anual de Vacantes
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de información
Gestión Documental
Soporte Institucional
Programación y Ejecución Presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Acuerdos para la Prosperidad
Rutas para la Prosperidad
CONPES
Plan de Acción Auditoría Externa
Racionalización de Información
Focalización
Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos

## Plan Depar-01
Formato PAD-SNCRPA-001
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
2016
DEPARTAMENTO : VICHADA
Línea Estratégica | Actividad / Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financia cion | Avances |  |  |  | Observaciones
| No. | Definición General | Descripcion detallada o Sub-actividad | [10 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo
INFRAESTRUCTURA | 1 | Definición del lote en el cual se construirá el centro transitorio en puerto carreño | Ubicar el lote propiedad del departamento o del municipio que presente las mejores condiciones para la construcción del centro transitorio | GOBERNACION DEL VICHADA (secretarias de planeación, gobierno y desarrollo social); ALCALDIA MUNICIPAL (secretarias de planeación, gobierno y desarrollo social) | Lote definido | Un lote que cumplas las características definidas por los lineamientos del ICBF para la construcción del centro transitorio | Lote ubicado | Secretarias de planeación de la alcaldia y gobernación | 2016-11-30 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | NA
| 2 | Solicitud de diseños ajustados a la región | Se hará solicitud al ICBF nacional de que admita unos diseños que se ajusten a la región y al presupuesto de los entes territoriales | ICBF | Respuesta del nivel nacional de ICBF | Tener una respuesta favorable a las condiciones de la región | Respuesta del ICBF nacional | ICBF - Coordinación de Asistencia Técnica | 2016-11-30 | 2016-08-01 | 2016-09-30 | NA
| 3 | Gestionar recursos con entidades del nivel nacional para la construcción del centro transitorio de puerto carreño | Se realizarán acciones que permitan adquirir los recursos para financiar las obras del centro transitorio | GOBERNACION DEL VICHADA; ALCALDIA MUNICIPAL; MINISTERIOS; DPS | Evidencias de las gestiones realizadas | Gestiones efectivas | No. De gestiones efectivas/No. De gestiones realizadas | GOBERNACION DEL VICHADA | 2016-11-30 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | NA
PREVENCION DEL DELITO | 1 | Actividades de manejo del tiempo libre | Se realizará apoyo y monitoreo de las actividades para el manejo del tiempo libre en el departamento, ejecutadas por las alcaldias (institutos de deporte y casas de la cultura); Gobernación (institutos de deporte y casas de la cultura); Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Generaciones con bienestar y Generaciones étnicas con bienestar); PS (Batuta); COMCAJA. | GOBERNACION, ALCALDIAS, ICBF. COMCAJA | Evidencias de las acciones realizadas | Que las acciones de fomento del buen uso del tiempo libre cubran el 50% de la población de niños y adolescentes del deparamento | No. De acciones realizadas/No. De acciones planeadas; Np de beneficiarios | COMITÉ DE SRPA | 2016-11-30 | 2016-08-01 | 2016-11-30
| 2 | Desarrollo de las actividades concertadas en el marco del PLAN DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS | Se anexa el plan | GOBERNACION DEL VICHADA; ALCALDIAS; ICBF; COMCAJA; HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS; UBA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN; POLICIA; FUERZAS MILITARES | Evidencias de las actividades |  | No. De acciones realizadas/No. De acciones planeadas; Np de beneficiarios | cOMITÉ DE SRPA | 2016-11-30 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | NA
| 3 | Desarrollo de las actividades concertadas en el marco del PLAN DE PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES | Se anexa el plan | GOBERNACION DEL VICHADA; ALCALDIAS; ICBF; COMCAJA; HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS; UBA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN; POLICIA; FUERZAS MILITARES | Evidencias de las actividades |  | No. De acciones realizadas/No. De acciones planeadas; Np de beneficiarios | COMITÉ DE SRPA; COMITÉ INTERSECTORIAL DE PREVENCIOND EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES | 2016-11-30 | 2016-08-01 | 2016-11-30 | NA
| 4 | Desarrollo del PROGRAMA DE PREVENCION DEL DELITO de la Fiscalia General de la Nación | Se desarrollarán las acciones previstas por la fiscalia en este tema | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | Evidencias de las actividades | Realizar las actividades programadas | No. De acciones realizadas/No. De acciones planeadas; Np de beneficiarios | FISCALIA | 2016-11-30 | 2016-08-01 | 2016-11-30
GESTION | 1 | Prestar asistencia técnica a los municipios sobre el SRPA | Se realizará capacitación en cada municipio a los entes territoriales, docentes, agentes educativos del ICBF, miembros de la policia y otras entidades sobre el SRPA; así mismo, se estará en disposiciónd de atender las inquietudes que al respecto se presenten por parte de los municipios y las entidades que hacen presencia en estos. | GOBERNACION DEL VICHADA (secretarias de gobierno y desarrollo social); ICBF | Evidencias de las capacitaciones y de las demás acciones de asistencia tecnica que se realicen | 100% de los municipios beneficiados con la asistencia técnica | No. De municipios beneficiados/No. Total de municipios | GOBERNACION DEL VICHADA (secretarias de gobierno y desarrollo social); ICBF | 2016-11-30 | 2016-09-10 | 2016-11-30
| 2 | Conocer experiencias de otros departamentos en el funcionamiento del SRPA | Se realizará visita al departamento del meta para conocer el funcionamiento del SRPA y los servicios que esa regional presta | GOBERNACION DEL VICHADA (secretarias de gobierno y desarrollo social); ICBF | Propuesta para la articulación del SRPA 2017 | Propuesta presentada al comité | Presentación de la propuesta | GOBERNACION DEL VICHADA (secretarias de gobierno y desarrollo social); ICBF | 2016-11-30 | 2016-09-10 | 2016-10-30
| 3 | Desarrollo del modelo diferencial de atención | Se desarrollará un modelo de atención que se adapte a las condiciones de nuestra población y la disponibilidad de recursos de las entidades | COMITÉ SRPA | Modelo | Modelo creado | Presentación del modelo para ser validado por ICBF nacional | COMITÉ SRPA | 2016-11-30 | 2016-09-10 | 2016-10-30
| 4 | Presentación de modelo de atención diferencial ante ICBF nacional para validación | Se presentará el modelo para validación del ICBF y de esta forma obtener recursos | ICBF SEDE NACIONAL | Concepto del ICBF nacional | Modelo con retroalimentación | Retroalimentación del nivel nacional | ICBF - Coordinación de Asistencia Técnica | 2016-11-30 | 2016-09-10 | 2016-10-30