## Hoja1 (hidden)
Nacional
Regional
Objetivos
1. Lograr la atención integral de alta calidad a la Primera Infancia
2. Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los niños, niñas y adolescentes
3. Lograr el bienestar de las familias colombianas
4. Lograr la máxima eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos
5. Incrementar la consecución de recursos
6. Lograr una organización apreciada por los colombianos que aprende orientada a resultados
Proyectos Transversales
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN FINANCIERA | OTRAS DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Indicadores y metas de Gobierno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Gestión de la Calidad | Programación y Ejecución Presupuestal | Acuerdos para la Prosperidad
| Transparencia y Acceso a la Información Pública | Plan Anual de Vacantes | Eficiencia Administrativa y Cero Papel | Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC | Rutas para la Prosperidad
| Participación Ciudadana en la Gestión | Capacitación | Racionalización de Trámites | Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | CONPES
| Rendición de Cuentas | Bienestar e Incentivos | Modernización Institucional | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | Plan de Acción Auditoría Externa
| Servicio al Ciudadano |  | Gestión de Tecnologías de información |  | Racionalización de Información
|  |  | Gestión Documental |  | Focalización
|  |  | Soporte Institucional |  | Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos
Indicadores y metas de Gobierno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participación Ciudadana en la Gestión
Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano
Plan Estratégico de Recursos Humanos
Plan Anual de Vacantes
Capacitación
Bienestar e Incentivos
Gestión de la Calidad
Eficiencia Administrativa y Cero Papel
Racionalización de Trámites
Modernización Institucional
Gestión de Tecnologías de información
Gestión Documental
Soporte Institucional
Programación y Ejecución Presupuestal
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión
Plan Anual de Adquisiciones (PAA)
Acuerdos para la Prosperidad
Rutas para la Prosperidad
CONPES
Plan de Acción Auditoría Externa
Racionalización de Información
Focalización
Registro de Beneficiarios
Compromisos PND
Compromisos PND étnicos

## Plan Depar-01
Formato PAD-SNCRPA-001
PLAN DE ACCIÓN DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
2016-2020
DEPARTAMENTO ___________________________
Línea Estratégica | Actividad / Acción |  |  | Articulación con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente Financia cion | Avances |  |  |  | Observaciones
| No. | Definición General | Descripcion detallada o Sub-actividad | [10 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo
SALUD | 1 |  | Identificar a la poblacion beneficiaria del SRPA | Defensorías de Familia ICBF - Operador Pedagogico | Acta de reunión | 100% de los adolescentes identificados | N° de adolescentes identificados /Total de adolescentes vinculados al SRPA | ICBF - Operador | 9 meses | 2016-06-01 | 2016-12-30 | NA | NA | Trimestral | 2016-06-01
| 2 |  | Diseñar e implemetar la Ruta de Atención en Salud (suministro de medicamentos, atención médica especializada y tratamiento) | Defensorías de Familia ICBF - Jueces de Garantías y Conocimiento - Operador Pedagogico | Actas de reuniones de coordinación realizadas con las EPS y la Secretaria de Salud. | Ruta de Atención en Salud puesta en funcionamiento | Implemetar la Ruta de Atención en Salud (suministro de medicamentos, atención médica especializada y tratamiento) | Defensorías de Familia ICBF - Jueces de Garantías y Conocimiento - Operador Pedagogico | 9 meses | 2016-06-01 | 2016-12-30 | NA | NA | Trimestral | 2016-06-01 |  |  | Actas de reuniones de coordinación realizadas con las EPS y la Secretaria de Salud.
| 3 |  | Afiliar a los adolescentes al Sistema General de Seguridad Social | Defensorías de Familia ICBF - Jueces de Garantías y Conocimiento - Operador Pedagogico | Acta de reunión realizada con los Entes compromisorios | 100% de los adolescentes afiliados al SGSS | N° de adolescentes afiliados al SGSS/Total de adolescentes vinculados al SRPA | ICBF - EPS - Entes Territoriales -Secretaria de Salud municipal | 9 meses | 2016-06-01 | 2016-12-30 | NA | NA | Mensual | 30/062016
| 4 |  | Implementar Jornadas educativas en prevención y atención en Salud Sexual y Reproductiva, salud mental y consumo de sustancias psicoactivas | Defensorías de Familia ICBF - Jueces de Garantías y Conocimiento - Operador Pedagogico del SRPA | Acta de reuniones de coordinación de actividades | Tres (3) Campañas | N° de jornadas educativas realizadas/Total de jornadas educativas programadas | Secretaría de Salud Departamental y Municipal - ICBF - Secretarias de Educación | 4 meses | 2016-06-07 | 2016-10-07 | NA | NA | Bimensual | 2016-07-30
| 5 |  | Implementar la Ruta de Atención Integral en Salud para los Adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal con problemas de Salud (Énfasis en Consumo de SPA y Salud Mental) | Medicina Legal | Decreto de regulación de la Ruta de Atención en Salud | Decreto emanado del Minsalud | N° de adolescentes que requieren atención en Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas/ Total de adolescentes vinculados al SRPA | Minsalud | 7 meses | 2016-06-13 | 2016-06-13 | NA | NA | Bimensual | 2016-07-30
| 6 |  | Garantizar la accesibilidad a los servicios de salud de los adolescentes del SRPA en cualquier parte del pais | Defensorías de Familia ICBF - Operador Pedagogico del SRPA | Acta de reunión con la EPS para coordinar las acciones que permitan garantizar la prestacion del servicio | 100% de los adolescentes con servicios de salud garantizados | N° de adolescentes con requerimiento de atención en salud en cualquier parte del pais/Total de adolescentes con atención en salud garantizada | EPS IPS Entes Territoriales | 9 meses | 2016-03-28 | 2016-12-31 | NA | NA | Mensual | 2016-07-30
| 7 |  | Garantizar la accesibilidad a los servicios de salud de los adolescentes del SRPA en cualquier parte del pais | Defensorías de Familia ICBF - Operador Pedagogico del SRPA | Acta de reunión con la EPS para coordinar las acciones que permitan garantizar la prestacion del servicio | 100% de los adolescentes con servicios de salud garantizados | N° de adolescentes con requerimiento de atención en salud en cualquier parte del pais/Total de adolescentes con atención en salud garantizada | EPS IPS Entes Territoriales | 9 meses | 2016-06-13 | 2016-12-31 | NA | NA | Mensual | 2016-07-30
EDUCACION | 1 |  | Caracterizar a los jovenes para identificar el nivel operativo de formacion en que se encuentra y a corde a la necesidad identificada direccionar la forrmacion de los adolescentes, garantizando su inclusion en la educacion para el trabajo. | Operador Medidas Privativas y No Privativas de la Libertad - Defensorias de Familia SRPA | Acta donde se evidencie la articluacion con educacion y la inclusion del Adolescente en procesos de formacion según la necesidad identificada. | 100% de los adolescentes vinculados al sistema educativo | N° de adolescentes sin vinculación al sistema educativo/Total de adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal | ICBF - Secretaria de Educación/ Defensorias de Familia SRPA | 2016-12-31 | 2016-06-01 | 2016-12-15 | NA | NA | Mensual
| 2 |  | Vincular al sistema educativo a los adolescentes de las medidas privativas de libertad del Sistema de Responsabilidad Penal, de acuerdo a las directrices establecidas en el decreto 2383/2015 | Defensorías de Familia ICBF - Operador Pedagogico | Acta de reunión con la Secretaria de Educación para coordinaar el proceso de vinculación de los adolescentes al sistema educativo | 100% de los adolescentes vinculados al sistema educativo | N° de adolescentes sin vinculación al sistema educativo/Total de adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal | ICBF - Secretaria de Educación | 2016-12-31 | 2016-06-01 | 2016-12-15 | NA | NA | Mensual
| 3 |  | Garantizar la vinculacion de los Adolescentes al proceso de formacion de acuerdo al Convenio ICBF-SENA, en la formación vocacional | ICBF | Adolescentes certificados en cursos vocacionales por el SENA | 100% de los adolescentes al SRPA vinculados a la oferta del SENA | N° de adolescentes vinculados a la formación vocacional con el SENA/Total de adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal | SENA - ICBF | 2016-12-31 | 2016-06-01 | 2016-11-01 | NA | NA | Bimensual
| 4 |  | Implementar acciones para garantizar de manera permanente el cumplimiento del Convenio ICBF - SENA, a travès de la sensibilizacion a los jovenes en garantia de la formacion que se ofrece y lograr que se mantengan la vinculacion de los mismos en los cursos que se ofrecen desde el convenio. | ICBF - Operador Pedagogico del SRPA | Actas de seguimiento y monitoreo al Convenio | Tres (3) reuniones de seguimiento y monitoreo | N° de reuniones de seguimiento programadas/Total de reuniones realizadas | SENA - ICBF | 2016-12-31 | 2016-07-01 | 2016-11-30 | NA | NA | Bimensual
| 5 |  | Incluir en Proyecto Educativo Institucional PEI, tematicas relacioandas con el SRPA y Consumo de Sustancias Psico-activa. | Secretaria de Educaciòn | Proyecto Educativo Institucinal - PEI | Seguimiento y Monitoreo de aplicación de las tematicas del PEI | N° de reuniones de seguimiento programadas/Total de reuniones realizadas | Secretaria de Educación | 2016-12-31 | 2016-07-01 | 2016-11-30 | NA | NA | Bimensual
| 6 |  | Presentar estrategias innovadoras que permitan evitar la deserción escolar | ICBF - SENA - Operador Pedagogico del SRPA/ Defensorias de Familia SRPA | Actas con las Propuestas Innovadoras | Implementar por lo menos una de las esrtategias propuestas para eviatr la deserción escolar | N° de adolescentes vinculados a estrategias innovadoras/Total de adolescentes vinculados al SRPA | Secretaria de Educación | 2016-10-30 | 2016-06-14 | 2016-10-30 | NA | NA | Bimensual
CULTURA Y DEPORTE | 1 |  | Realizar caracterizacion de las habilidades de los Jovenes en SRPA, con el fin de vincularlos en programas de deporte y Cultura | Educación - ICBF -Operador del SRPA | Actas de caracterización | 100% de adolescentes del SRPA con conocimiento del portafolio de servicios | N° de adolescentes vinculados al SRPA/Total de adolescentes con conocimiento de la oferta de Cultura y Deporte | Secretaria de Cultura - INDEPORTES | 2016-12-20 | 2016-07-10 | 2016-12-20 | NA | NA | Bimensual
| 2 |  | Presentar la oferta relacionada con Cultura y deporte | Educación - ICBF -Operador del SRPA | Portafolio de servicio | 100% de adolescentes del SRPA con conocimiento del portafolio de servicios | N° de adolescentes vinculados al SRPA/Total de adolescentes con conocimiento de la oferta de Cultura y Deporte | Secretaria de Cultura - INDEPORTES | 8 meses | 2016-06-16 | 2016-12-20 | NA | NA | Bimensual
| 3 |  | Vincular de manera permanente a los adolescentes del SRPA a la oferta de Cultura y deporte | ICBF- Operador Pedagogico del SRPA | Oficios de vinculación de los adolescentes del SRPA a los servicios que ofrecen la secretaria y Deporte | 100% de los adolescentes vinculados a la oferta de Cultura y Deporte | N° de adolescentes vinculados al SRPA/Total de adolescentes vinculados a programas de cultura y deporte | Secretaria de Cultura - INDEPORTES | 8 meses | 2016-06-16 | 2016-11-30 | NA | NA | Bimensual
| 5 |  | Suscribir convenios con IMDER y Escuelas de Artes y Formacion Deportiva | ICBF - Operador Pedagogico del SRPA - IMDER - Cultura | Convenio con las entidades en menciòn. | 100% de los adolescentes vinculados a la oferta de Cultura y Deporte | N° de adolescentes vinculados al SRPA/Total de adolescentes vinculados a programas de cultura y deporte | Secretaria de Cultura - IMDER | 8 meses | 2016-07-16 | 2016-12-30 | NA | NA | Bimensual
SEGURIDAD | 1 |  | Garantizar la seguridad y permanente presencia de la Policia en el Centro Transitorio | Policia de Infancia | Acta de reunión con los actores del SRPA corresponsables del cumplimiento de la normativad | Centro Transitorio y Centro de Internamiento Preventivo con servicios de seguridad | Unidades de servicio para Centro Transitorio/Unidades de servicio de seguridad | Policia de Infancia y Adolescencia - Entes Territoriales | 8 meses | 2016-06-17 | 2016-12-31 | NA | NA | Mensual
| 2 |  | Articular con la Policia de Infancia y el Ente Territorial para garantizar los traslados de los adolescentes ubicados en unidades de servicios privativos y no privativos de libertad | Operadores Pedagogicos - Jueces de Garantías o Conocimiento - Defensorias de Familia -ICBF | Oficios de solicitud de traslados a los Entes Territoriales y Policia de Infancia. - Acta de socialización del Protocolo de traslados con los entes cormpromisorios | Cumplimiento del 100% del protocolo de traslado de adolescentes y/o jovenes ubicados en unidades de servcio privativas de libertad | N° de solitudes de traslados/Total de traslados realizados | Policia de Infancia y Adolescencia - Entes Territoriales | 9 meses | 2016-06-01 | 2016-12-30 | NA | NA | Mensual
INFRAESTRUCTURA | 1 |  | Impulsar la aprobacion y cosntruccion del centro de Atencion especializado y Centro de Internamiento Preventivo por parte de la OCA | Gobernacion | Presentacion del Proyecto | Aprobacion del recurso. | Construccion del Centro de Atencion especializado | Gobernacion | 9 meses | 2016-06-01 | 2016-12-30 |  |  | Mensual
GESTION DEL CONOCIMIENTO | 1 |  | Socializacion de los nuevos Lineamientos SRPA | ICBF | Presentacion de los Lineamientos | Socializacion de los lineameintos en 100% | N° de actores del Sistema capacitados en los nuevos Lineamientos SRPA / N° de Actores del SRPA | ICBF | 4 meses | 2016-08-01 | 2016-11-30 | NA | NA | Mensual
| 2 |  | Articulacion con el sector educativo e investigativo para la realizacion de estudios analisis y muestras que den cuenta de la realidad de los adolescentes y jovenes, vinculados al Sistema de responsailidad Penal e Scure para genrar nuevos conocimientos. | EDUCACION - ICBF | Un Proyecto de Investigación Social Participativa | Una investigación realizada | N° de investigaciones Propuestas /N° de Investigaciones realizadas | Universidades - ICBF | 4 meses | 2016-08-01 | 2016-11-30 | NA | NA | Bimensual