## Hoja1
PLAN DE ACCION DEPARTAMENTAL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION DE RESPONSABILIDAD PENA PARA ADOLESCENTES - SNCRPA
2016-2020
DEPARTAMENTO : VALLE DEL CAUCA
Línea Estrategica | Nro. | Actividad/Acción |  | Articulación con otras entidades | Entregable (producto) | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Costo | Fuente | Avances
|  | Definición General | Descripción detallada o Subactividad | [9 empty] | Financiación | Fecha Medición | Avance Previsto | Avance Real | Semaforo | Observaciones
Gestion Interinstitucional | 1 | Articular acciones en mesas de trabajo con los sectores de salud, educación, cultura, deporte y recreación, justicia, seguridad | Realizacion de mesas intersectoriales de salud, educación, cultura, deporte y recreación, justicia y seguridad | ICBF, POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PROCURACURIA , FISCALIA, COMISARIAS DE FAMILIA, JUECES PENALES PARA ADOLESCENTES, GOBERNACION, MUNICIPIOS, SECRETARIAS Y DEMAS ACTORES | Desarrollo de acciones para y con la poblacion del SRPA | 100% |  | ICBF
Salud | 1 | Identificación de todos los adolescentes y jóvenes del sistema | Verificar que toda la población se encuentre registrada e identificada | ICBF, POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PROCURACURIA , FISCALIA, COMISARIAS DE FAMILIA, JUECES PENALES PARA ADOLESCENTES, GOBERNACION, MUNICIPIOS -Y DE MAS ACTORES | Población identificada | 100% |  | ICBF -REGISTRADURIA
| 2 | Promover acciones para garantizar la salud de los adolescentes y jovenes vinculados al SRPA | Afiliar al Sistema al 100% de la población del SRPA |  | Población vinculada al sistema de Salud | 100% |  | ICBF -SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPALES Y DEPTAL
|  |  | Definición y protocolo para la atención en Salud Mental de los adolescentes y jóvenes del SRPA |  | Ruta implementada y operando | 1 |  | ICBF -SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPALES Y DEPTAL
|  |  | Visibilizar y aplicar Ruta de Cosumo de sustancias Psicoativas en adolescentes y jovenes del SRPA |  | Ruta Implementada y operando | 1 |  | ICBF -EPS - SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPALES Y DEPTAL
|  |  | Garantizar la atención de los adolescentes y jóvenes con problemáticas de consumo de SPA y Salud Mental |  | Derecho garantizado en atencion en Salund Mental | 100% |  | ICBF -EPS - SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPALES Y DEPTAL
| 3 | Desarrollar acciones de promoción y prevención de la salud con y para los adolescentes y jóvenes del sistema de responsabilidad penal | Presentar y generar acceso a ofertas de servicios en Salud | ICBF, PROCURACURIA , COMISARIAS DE FAMILIA, GOBERNACION, MUNICIPIOS - Y DE MAS ACTORES | Oferta de Salud en Operación | 100% |  | SECRETARIAS DE SALUD MUNICIPALES Y DEPTAL EPS
Educación | 1 | Implementación del Decreto 2383 del 11 de diciembre de 2015 | Articular acciones que permitan la adecuada implementacion del Decreto 2383 en secretarias certificadas y no certificadas | ICBF - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - SECRETARIAS DE EDUCACION CERTIFICADAS - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL - OPERADORES SRPA | Decreto implementado y funcionando nuevo modelo educativo para el SRPA | 100% |  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - SECRETARIAS DE EDUCACION CERTIFICADAS - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
Infraestructura | 1 | Realizar trámite para ejecución de obra planeada en el Buen Pastor | Actualizar la ficha y la MGA de proyecto vigente. | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA | Ficha Actualizada y Presentada a OCAD | 1 |  | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
| 2 | Presentar soluciones para la falencias en instalaciones que presenta el Centro de Formación Juvenil de Valle del Lili (CAE) | Gestionar recursos para mejoramiento y cualificación de la infraestructura | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - ALCALDIAS - ICBF | Inclusión de recursos para ser destinados a infraestructura del SRPA en los presupuestos de cada entidad territorial. | 1 |  | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - ALCALDIAS -ICBF
| 3 | Construcción de centros en modalidades privativas de la libertad | Gestionar y articular recursos para contrucción de centros privativos de la libertad (CETRA, CAE, CIP) | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - ALCALDIAS - ICBF - | recursos planes de desarrollo municipal y departamental | 3 |  | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - ALCALDIAS -ICBF
Sistemas de Información | 1 | Desarrollar un sistema de información que en tiempo real, brinde información de los jovenes vinculados al sistema de responsabilidad penal | Desarrollar un Software o base de datos sustentable. | ICBF - POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, FISCALIA, JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES, GOBERNACION Y MUNICIPIOS | Software o base de datos desarrollado y funcionando. | 1 |  | ICBF - POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, FISCALIA, JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES, GOBERNACION Y MUNICIPIOS
Seguridad | 1 | Coordinar y apoyar a la Policía de Infancia y Adolescencia para que realice las funciones de seguridad establecidas en la Ley de manera efectiva. | Articular acciones preventivas, mantener una comunicación permanente con la Polícia y establecer rutas y protocolos para el manejo de situaciones | ICBF- POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PROCURADURIA , FISCALIA, JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES, GOBERNACION, MUNICIPIOS - OPERADORES SRPA | Protocolos de seguridad y rutas | 100% |  | ICBF- POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, GOBERNACION, MUNICIPIOS.
| 2 | Dotacion de elementos para la adecuada seguridad en los centros privativos de la libertad | Generar las condiciones para que los centros privativos de la libertad cuenten con las medidas de seguridad necesarias y adecuadas. | ICBF- OPERADOR - SECRETARIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL-POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Condiciones de seguridad acordes a las necesidades de los centros privativos de la libertad, teniendo en cuenta informe presentado por la policia de Infancia y Adolescencia en 2015 | 100% |  | SECRETARIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL
Proyecto de Vida | 1 | Construir una agenda laboral vinculante para los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal. | Involucrar instituciones publicas y privadas para la definición de estrategias que permitan la vinculación laboral de los jóvenes vinculados al SRPA | ICBF- SENA - JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES - GOBERNACION - MUNICIPIOS- EMPRESA PRIVADA | Agenda con información de opciones laborales | 100% |  | ICBF- SENA - GOBERNACION - MUNICIPIOS.
| 2 | Articulacion y realizacion de convenios que permitan la inclusion laboral de los jovenes del SRPA | Inlcusión de los jóvenes en estrategia "Construyendo Sueños" | ICBF- SENA - JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES - GOBERNACION - MUNICIPIOS. | Oferta laborales disponibles para los jovenes del SRPA | 100% |  | ICBF
|  |  | Inlcusión de los adolescentes y jóvenes RPA como población preferente en el marco del convenio ICBF-SENA | ICBF- SENA - JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES - GOBERNACION - MUNICIPIOS. | Priorización para acceso a formaciones tituladas que fortalezcan proyecto de vida | 100% |  | ICBF-SENA
|  |  | Implementacion de herramientas que permitan formación para el trabajo de acuerdo a necesidades y perfiles de la población | ICBF- SENA - JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES - GOBERNACION - MUNICIPIOS. | Aplicación pruebas SITE | 100% |  | ICBF
|  |  | Vinculacion de los jovenes de programa Post Institucional en las estrategias de inclusion laboral | ICBF- SENA - JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES - GOBERNACION - MUNICIPIOS. | Inclusion en la agencia publica de empleo de las cajas de compensacion a los jovenes del SRPA | 100% |  | ICBF-CAJAS DE COMPESACION-MINISTERIO DEL TRABAJO
| 3 | Ampliacion de cobertura del programa post institucional de los adolecentes y jovenes egresados de los diferentes cirucitos judiciales | Generar condiciones para integracion familiar e inclusion social de los adolescentes y jovenes que ingresan al SRPA | ICBF- SENA - JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES - GOBERNACION - MUNICIPIOS. | cupos atendidos en el programa Post Institucional de los circuitos judiciales | 100% |  | ICBF - GOBERNACION - MUNICIPIOS.
Prevención | 1 | Diseñar e implementar un programa o política pública que tenga por objeto la prevención del delito | Elaborar diagnosticos y focalización de población en riesgo en cada municipio. | ICBF- POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA- GOBERNACION - MUNICIPIOS. | Programas de prevención enfocados a cada comunidad. | 100% |  | ICBF - GOBERNACION - MUNICIPIOS.
|  |  | Gestionar o apropiar recursos para desarrollar programas de prevención en cada municipio. | ICBF- POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA- GOBERNACION - MUNICIPIOS. | Programas de prevencion de la delincuencia juvenil desarrollados en cada municipio | 100% |  | ICBF - GOBERNACION - MUNICIPIOS.