## PLAN DE ACCION DE BOLIVAR
PLAN DE ACCION COMITÉ DEPARTAMENTAL BOLIVAR -SCNSRPA
Linea Estrategica | No. | Actividad / ACCION |  | Articulacion con otras entidades | Entregable | Meta | Indicador | Responsable | Plazo | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Costos | Fuente Financiacion | Avances
|  | Definicion General | Descripcion detallada o Sub-Actividad | [10 empty] | Fecha Medicion | Avance previsto | Avance Real | Semaforo | Observaciones
ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 1 | SALUD | Garantizar la afiliacion al SGSSS de los adolescentes que ingresan a el sistema de responsabilidad penal, segun los casos que se requieran. | DADIS , DASALUD | adolescentes vinculados al SGSSS | Lograr la afiliacion del 100 %de los adolescentes que ingresan en el sistema de responsabilidad penal. | Numero de adolescentes que ingrsan al SRPA afiliados al SGSSS/ Total de adolescentes sin vinculacion que ingresan al sistema | Responsable de aseguramiento_IDS | inmediato | junio | diciembre |  |  | julioP5:P9P5:P8 |  |  |  | El ICBF reportara los inconvenientes relacionados con la afiliacion al SGSSS para los adolescentes en el sistema de responsabilidad penal
|  |  | Requerir a las Entidad aseguradas de planes de beneficios la obligatoriedad de lograr una atencion integral y oportuna respecto al proceso de afiliacion, tramites de portabilidad, atencion medica general y especiializada, autorizaciones, continuidad de tratamientos, medicamentos, procedimientos en salud , traslados y desarrollo de acciones de promocion y prevencion para los adolescentes en el sistema de responsabilidad penal. | EAPB_ICBF_ | Comunicación oficial de dreccion IDS Informe de gestion sobre atencion en el SRPA | Favorecer la atencion oportuna e integral de los adolescentes en el sistema de responsabilidad penal. | Numero de EAPB notificadas/ EAPB en territorio | Responsable de aseguramiento, prestacion de servicios, Salud Mental y salud sexual IDS | inmediato | junio | diciembre |  |  | julio |  |  |  | El ICBF reportara los inconvenientes relacionados con la atencion en salud para los adolescentes.
|  |  | Dinamizar la articulacion intersectorial para la actualizacion de la ruta de atencion en salud con énfasis en consumo de SPA y eventos en salud mental. | ICBF, IDS, Secretarias de salud Municipal, EAPB | Ruta actualizada | Contar con una ruta de atención en salud definida | Ruta de atencion disponible | Salud mental IDS | inmediato | julnio | Noviembre |  |  | Julio
|  |  | Desarrollar al menos dos jornadas de promoción y prevención de salud en las instituciónes que atienden la poblacion que ingresa la SRPA | Asomenores , Icbf Dadis, Ider, Educacion , Ipcc , ESE , Participacion y Desarrollo Social | jornadas de promocion y prevencion | 2 jornadas de promocion y prevencion | No de jornadas ejecutadas / no dejornadasprogramados | DADIS , | 6 meses | junio | diciembre |  |  | agosto |  |  |  | Sistema que permite conocer la situación epidemiologica de los adolescentes del SRP frente al consumo de susuancias psicoactivas.
|  |  | Garantizar la habilitacion de asomenores en Turbaco como IPS prestadora de servicios de salud | Dasalud . Asomenores | certificacion de dasalud para habilitalo como prestador de servivio de salud | certificacion de dasalud para habilitalo como prestador de servivio de salud | CAE de Turbaco habilitado como prestador de servicio de salud | DASALUD | 6 meses | junio | diciembre |  |  | agosto |  |  |  | ya asomenores empezo el proceso de la solciiut de la habilitaciony esta ne sepra de la certificacion
|  |  | Capacitar a los operadores del ICBF en la actualización de deberes y derechos en salud de los adolescentes del SRPA con medidas privativas o no de la libertad | ICBF, Operadores ICBF, Defensores de familia y equipo psicosocial | jornadas de capacitacion | 100% de los operadores capacitados | No de operadores capacitados | Lider de aseguramiento, prestación de servicios y Lider en Salud mental | Octubre | Septiembre | octubre |  |  | octubre |  |  |  | Actualización de la normatividad legal en salud para asi fortalecer a operadores de los servicios de atención en consumo de spa.
ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 2 | EDUCACION | Vincular al sistema educativo (Basica primariay basica segundaria) a los adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal que ingresan al srpa de acuerdo a las directrices establecidas en el decreto 2383/2015 | Gobernación - Secretarias de educación de los muncipios de Cartagena , Trubaco , Carmen de Bolivar , Magangue y mompox | Requerimiento a la secretaria de salud distrital y municiplaes para que se garantice el derecho a la Educación | 100% de los adolescentes del SRPA con medidas no privativas de libertad vinculados al sistema escolar. | N° de adolescentes con vinculación al sistema educativo/Total de adolescentes con derecho a la educacion vulnerado | Secretarias de educacion distrital y muncipales | Inmediato | junio | diciembre |  |  | julio
|  |  | implentacion del decrero 23 88 en el sentido de que el perfil de los docentes y el PEI den respuesta al perfil de las poblaciones atendidas en el SRPA | Gobernacion de Bolivar | revision del PEI y de los perfiles de los docentes | PEI y docentes cumpliendo con lo eprecificado en ese sentido en eel decreto 23 88 de 2015 | No de docentes con el perfil y PEI de acuerdo a la poblacion atendida | secretaria de educacion departamental | inmediato | diciembre | 2017-02-01 |  |  | diciembre
|  |  | Verificar el cumplimiento del Convenio ICBF-SENA, en cuanto a la vinculación de los adolescentes en la formación vocacional | ICBF - SENA | Adolescentes certificados en cursos vocacionales por el SENA | 80% de los adolescentes al SRPA vinculados a la oferta del SENA | N° de adolescentes vinculados a la formación vocacional con el SENA/Total de adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal | Delegado del Sena para el SRPA Departamental, Delegado del ICBF y Operadores del SRPA. | diciembre | junio | diciembre |  |  | agosto
|  |  | Formacion para los jovenes según oferta institucionaldel sena para los adolescentes vinculados al SRPA, de acuerdo a su perfil.y al convenio 10157 /2014 | SENA-ICBF | No de Adolescentes inscritos | 2% de los jovenes inscitros acepatdos en el sena | No de jovenes inscritos / no de jovenes aceptados | Operador FHC - SENA - ICBF | agosto | agosto | noviembre |  |  | septiembre |  |  |  | La poblacion objeto esta inmersa en las poblaciones a tender por el convenio existente entre el Sena y el ICBF
|  |  | seguimiento al proyecto de Practicas Restaurativas para la convivencia y la vida de los adolescentes en los centros privativos de libertad.( convenio No 0922 de 2016 naciones unidas ICBF) | ICBF , operador , naciones unidaS | informe de seguiento a las prac ticas restaurativas | 50% de l os profesioanles del operador formados en prácticas con enfoque restaurativo | N° de talleres realizados/ N° de talleres programados | icbf | 5 meses | julio | dieiembre |  |  | agosto
|  |  | Realizar unevento de integración y convivencia pacífica al interior de la unidad de servicio. Convenio 0922 2016 | ICBF , operador , naciones unidas | acta de evaluacion del evento | 1 evento realizado | no de eventos programamdos / no de eventos realizados | ICBF. Operador | 1 mes | junio | junio |  |  | julio
|  |  | teniendo en cuenta el decrero 23 83 de 2015 cumlir cn la intensidad horaria teneidn en cuenta los niveles de educacion previstos para tal fin y con ese fin Incluir doble jornada Académica para los jóvenes, atendiendo que la infraestructura no es suficiente para atender 150 estudiantes en una misma jornada. | Gobernacion de Bolivar | revision de jornada academica | doble jornada academica | no de adolescente atendidos teniendo en cuenta la intesidad horaria prevista en la resolucion | icbf operadro gobernacion | inmediato | julio | dieiembre |  |  | julio
|  |  | Suscribir convenios con los actores del sistema educativo (universidades instituciones , técnicas y tecnológicas ), entidades deportivas y culturales para el acceso becas y subsidios estudiantiles ICBF | gobernacion alcladia universiades , e intitucioones tecnologicas | convenio realizado | 50 % de los adolescentes bachilleres vinculados a las carreras a travex de becas y subsidios | 50 % de etudiantes bachilleres de asomenores vinculados a traves del convenio | asomenores | 6 meses | junio | dieiembre |  |  | agosto
ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 3 | DEPORTES | Vinculación del Iderbol, en el tema de formación Deportiva y Cultural, facilitando los instructores e insumos, en diversas disciplinas y actividades tales como Microfutbol basquetbol, Ajedrez, atletismo y voleibol. | Operadores SRPA e Institutos de Cultura, recreación y deporte de Bolivar y Cartagena , | Registros fotograficos y/o audiovisuales | Vinculacion y participacion en las actividades deportivas, recreativas, culturales y de aprovechamiento del tiempo libre | no de actitivades deportivas culturales y recreativas realizada / numero de actividades culturales recreativas programadas | Goberancion, univeridades, Secretarias de educacion, Secretatrias de deporte tanto departamental como municipales y Operador Fundación Hogares Clarert. | 6 meses | junio | diciembre |  |  | agosto
ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 4 | INFRESTRUCUTURA | Gestionar la habilitación de espacios para la atencion de adolescente femenina en conflicto con la ley penal acorde con los requerimiento de la ley de infancia y adolescencia. | gobernacion, alcaldia . | evidenicas de la gestion realizada | espacios habilitados para para la poblacion femenina | Espacios habilitados para atencion de los adolescentes femeninas | gobernacion y alcaldia | 6 meses | junio | diciembre |  |  | Diciembre
|  |  | Realizar un análisis sobre el estado actual de las obras de CAE Turbaco. | ICBF | informe del estado actual de la obra | informe del estado actual de la obra | informe entregado | ICBF
[9 empty] | Inmediato | Inmediato | Inmediato |  |  | Diciembre
|  |  | disponer de los recursos para la construccion un centro transitorio en en el cespa la ampliacion de las oficnas para cualificar la atencion de los adolescented que ingresan al cespa | alcaldia | recursos para realizar la construccion | cespa con centro transotiro y con oficinas ampliadas | apliacion del CESPA culminada | alcaldia | 6 meses | julio | diciembre |  |  | Diciembre
|  |  | Gestionar que los recursos que se habian asignado para la construcion del modulo de asomenores se reasingen nuevamente para su terminacion para garantizar la atencion diferenciada de población mayor y menor de 18 años | ICBF | contrato realizado | modulo terminado | asigancion de recursos para la ampliacion | ICBF | 6 meses | julio | diciembre |  |  | Diciembre
ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 5 | SEGURIDAD | Realizar recomendaciones de seguridad en los Centros Pirvativos de Libertad, Centro de Internamiento preventivo, y en las instalaciones donde funciona el CESPA | Policía Nacional | Informe de recomendaciones de Seguridad | Mejorar las condiciones de seguridad para disminuir el lindice de agresiones | N° de centros sobre los que se dieron recomendaciones de seguridad/Total de centros | Policía Nacional | 6 meses | junio | diciembre |  |  | Diciembre
|  |  | Implementación de las temáticas Abre tus ojos de la Policía Nacional | Operador y Policoia de infancia y adolescencia | 2 jornada de abre tus ojos | una jornada de abre de tus ojos con adolescentes con medidas privativas y no privativas de libertad | Numeno de jornadas programadas / numero de jornadas ejecutadas | Policia de Infancia y adolescencia | trimestral | junio | diciembre |  |  | Diciembre
|  |  | Implementar medios tecnológicos para mejorar las condicioens de seguridad en los CAE y CIP (Escaner, detector manual de metales) | Entes territoriales y Operador Pedagógico | Visita de Verificación a los centros | Que los CAE y CIP cuenten con los instrumentos y medios tecnologicos de seguridad | N° de centros con medios Tecnólogicos y de seguridad /Total Centros existentes | Ente teriitorial - Operador pedagogico | 8 meses | junio | diciembre |  |  | Diciembre
|  |  | implementar la entrega de un informe de seguridad que de cuenta de avances, limitaciones y riesgo que se presenten al interior del centro de atencion especializada. | Policia nacional - operador- ICBF | Informe Mensual | Evaluar los riesgos de seguridad | Numero de informes mensuales entregados | Policia de Infancia y adolescencia | Mesual | junio | diciembre |  |  | Diciembre
|  |  | Fortalecer espacios para la formación de la policía en lo referentes al tema de Derechos Humanos, y en la especialidad de infancia y adolescencia. | defensoria publica operador policia | 2 eventos de capacitacion | No de eventos de capacitacion realizados | No de eventos de cpacitacion realizados / no de eventos de capacitacion prograamdos | ICBF . Defsnoria Publica | 6 meses | agosto | dieiembre |  |  | Diciembre
|  |  | Fortalecer el esquema de Seguridad, Aumentando las unidades de Policía de Infancia y adolescencia en la Asomenores Turbaco y Zaragocilla. | Policia nacional - operador- | Aumento de unidades de la Polioa | No de pollicia que ingresan nuevos para aumentar el sitema de seguridad | No de policias que ingresan nuevos / total de pollicias | Policia nacional | 6 meses | agosto | diciembre |  |  | diciembre
ARTICULACIÓN NACION Y TERRITORIO | 6 | PREVENCION | Garantizar la implementacion de programas de prevencion para jovenens en riesgo en las zonas del departamento donde la problemática se haya inctrementado | gobernacion de Bolivar entes terriotirales | programas de prevencion formulados | 2 muncicipios con programa de prevencion para jovenens en riesgo | No de programas de prevencion implementados / No de programas formulados | Gobernacion de Bolivar y Muncipios seleccionados | 6 meses | agosto | diciembre |  |  | diciembre
|  |  | Garantizar el restablecimeinto de drechos de los los jovenes en riesgo a ltravez del programa joevenes integro | alacladia de cartagena de indias | Programa de Jovenes en riesgo implementado | No de Jovenes en riesgo atendidos con el programa hovenes integros | No de Jovenes con los derechos restablecidos | Alacladis de cartagena de indias | 6 meses | julio | diciembre |  |  | diciembre