## Mobiliario (hidden)
| Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción | Asignación | Efecto | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Tratamiento del Riesgo | Respuesta al Riesgo
1 | General | Externo | Selección | Planeación | La modalidad de contratación adecuada | Público | Mayores Costos y Plazos | La modalidad de contratación es adecuada para la compra de los bienes | Bajo | Medio-Bajo | IGNORAR
2 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Libre competencia, transparencia y equidad | Público | Mayores Costos y Plazos | El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia entre proponentes. | Bajo | Medio-Alto | IGNORAR
3 | Específico | Externo | Planeación | Planeación | Diseño del Proceso de Contratación | Público | Mayores Costos y Plazos | El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, | Bajo | Medio-Alto | IGNORAR
cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
4 | Específico | Externo | Selección | Selección | Capacidad de selección | Público | Mayores Costos y Plazos | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, | Bajo | Medio-Alto | IGNORAR
incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos
habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o ICBF incompatibilidad.
5 | Específico | Externo | Selección | Selección | Colusión en el proceso | Público | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas. | Bajo | Medio-Bajo | IGNORAR
6 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Firmas y garantías | Púb.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo de no firma del contrato o que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso de contratación. | Medio-Bajo | Medio-Alto | Solicitud de Garantía Seriedad de la Oferta
7 | Específico | Externo | Contratación | Contratación | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Púb.- Priv. | Mayores Costos y Plazos | Riesgo por demoras en la presentación de la garantía | Medio-Bajo | Medio-Alto | Definir plazo máximo para presentación de garantías
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Privado | Mayores Costos | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | Medio-Bajo | Medio-Alto | NO APLICA
9 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Mayor costo por remuneración al personal | Privado | Mayores Costos y Plazos | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. | Medio-Alto | Medio-Alto | NO APLICA
10 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Privado | Mayor costo | El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | Medio-Bajo | Medio-Bajo | NO APLICA
11 | General | Externo | Ejecución | Planeación | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente | Privado | Mayores Costos y Plazos | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. | Bajo | Medio-Bajo | NO APLICA
12 | Específico | Externo | Ejecución | Planeación | Programación de visitas técnicas efectivas al proyecto. | Privado | Mayores costos | Durante la ejecución del proyecto se deben programar visitas técnicas, las cuales pueden no ser efectivas en la medida en que no se logran los objetivos, siendo necesario realizar una reprogramación de estas, lo que puede generar un mayor costo. | Bajo | Bajo | NO APLICA
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional! | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | Privado | Perdida de información | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | Bajo | Medio-Bajo | NO APLICA
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de los equipos | Privado | Mayores costos | Incremento en el costo de los bienes adquiridos y/o de servicios subcontratados por el oferente, así como su mantenimiento o reposición. | Medio-Bajo | Medio-Bajo | NO APLICA
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Costos en la verificación y seguimiento del proyecto | Privado | Mayores costos | Mayor costo por la realización de mediciones adicionales de los indicadores para entrega de producto, así como los demás indicadores asociados al seguimiento del oferente, en el evento en que los resultados reportados por la misma requieran ser realizados nuevamente. | Bajo | Bajo | NO APLICA
16 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato | Privado | Mayores costos | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo en caso de presentarse la necesidad de implementar nuevos desarrollos tecnológicos para el cumplimiento del objeto del contrato. | Bajo | Medio-Bajo | NO APLICA
17 | General | Externo | Contratación | Financiación | Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Privado | Incumplimiento del contrato | El contratista deberá contar con la liquidez y fortaleza financiera que le permita llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato. | Medio-Bajo | Bajo | NO APLICA
18 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en normatividad | Privado. | Mayores costos | Se refiere a cambios adversos en los resultados del oferente debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al proyecto. | Bajo | Medio-Alto | NO APLICA
19 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Demora en la entrega de la obra civil que es el requisito para la instalación del mobiliario | Público | Mayores Costos y Plazos | Demora en la dotación y como consecuencia en la puesta en funcionamiento de las 12 Unidades Administrativas del ICBF | 2 | 4

## Mantenimiento Integral (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | Consecuencias de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento / Controles a ser implementados
[5 empty] | (Que puede pasar y como puede ocurrir) |  |  |  | DEL RIESGO
1 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio. | Desequilibrio de la ecuación contractual. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Analizar los cambios que puedan presentarse sus efectos y fluctuaciones en el régimen laboral y mitigar a través de planes de contingencia.
2 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato. | Incumplimiento en la prestación del servicio. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado.
3 | General | Externa | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente. | Suspensión de la prestación del servicio | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir las consecuencias a través de la documentación y/o recopilación de información suministrada por los entes competentes de cada zona geográfica especifica.
4 | General | Externa | Ejecución | Económico | Riesgo en el incremento de los precios del mercado. | Desequilibrio económico del contrato. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.
5 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Riesgo en el no cumplimiento de la normatividad ambiental | Suspensión de la prestación del servicio por daños al medio ambiente y/o personas | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir a través del efectivo cumplimiento de la normatividad vigente para el estricto manejo de residuos y demás sustancias peligrosas

## Matriz de Riegos - sum plantas
ANEXO No 2. MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PLANTAS ELECTRICAS
| ITEM | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencias de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento / Controles a ser implementados
| 1 | General | Externa | Selección | Económico | Riesgo de colusión | Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Creación de base de datos con precios de contratación del ICBF y evaluación del valor de las ofertas conforme a la base previamente creada
#REF! | 2 | General | Externa | Selección | Financiero | La capacidad del ofertante sea inferior a la requerida por el contrato | Incumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Asignar puntuación más alta a la existente a la capacidad financiera de los participantes
| 3 | General | Interna | Contratación | Operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato
| 4 | General | Externa | Ejecución | Sociales o politicos | Riesgos originados por acciones politicas como: Motin, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Publicos de labores de distinta indole. | Suspension temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Generacion de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervencion.
| 5 | Específico | Interna | Ejecución | Económico | Devaluación del peso Colombiano frente a la divisa | Incremento en los costos de los materiales e insumos para efectuar el optimo mantenimiento de equipos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | IGNORAR
| 6 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Hurto y daños en materiales y suministros | Demoras en la consecución y reposición de materiales. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Garantia y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato-
| 7 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio. | Desequilibrio de la ecuación contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
| 8 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio. | Desequilibrio de la ecuación contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Analizar los cambios que puedan presentarse sus efectos y fluctuaciones en el régimen laboral y mitigar a través de planes de contingencia.
| 9 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato. | Incumplimiento en la prestación del servicio. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado.
| 10 | General | Externa | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente. | Suspensión de la prestación del servicio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir las consecuencias a través de la documentación y/o recopilación de información suministrada por los entes competentes de cada zona geográfica especifica.
| 11 | General | Externa | Ejecución | Económico | Riesgo en el incremento de los precios del mercado. | Desequilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.
| 12 | Específico | Externa | Ejecución | Ambiental | Riesgo en el no cumplimiento de la normatividad ambiental | Suspensión de la prestación del servicio por daños al medio ambiente y/o personas | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir a través del efectivo cumplimiento y estricto manejo de residuos y demás sustancias peligrosas
| 13 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
| 14 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Mayor costo por remuneración al personal | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
| 15 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
| 16 | General | Externa | Ejecución | Operacional | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en los mismos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia
| 17 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Realizar recoleccion periodica de informacion de ejecucion del proyecto.
| 18 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de los equipos | Incremento en el costo de los bienes adquiridos y/o de servicios subcontratados por el oferente, así como su mantenimiento o reposición. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.
| 19 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Costos en la verificación y seguimiento del proyecto | Mayor costo por la realización de mediciones adicionales de los indicadores para entrega de producto, así como los demás indicadores asociados al seguimiento del oferente, en el evento en que los resultados reportados por la misma requieran ser realizados nuevamente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.
| 20 | Específico | Externa | Ejecución | Tecnológico | Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo en caso de presentarse la necesidad de implementar nuevos desarrollos tecnológicos para el cumplimiento del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | IGNORAR
| 21 | General | Interna | Ejecución | Financiero | Afectación del flujo de caja por retrasos en la llegada de material y equipos a los puntos de intervencion. | Pérdida de efectivo según la vigencia del recurso que afecta la financiación de todo el proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Seguimiento al avance físico constante y permanente anticipando la solución a las restricciones que puedan afectar la ejecución del contrato
| 22 | General | Interna | Ejecución | Financiero | Pérdida de adjudicación presupuestal para próximas vigencias por parte de los Entes de Control debido a la posible mala calificación por la no ejecución de los recursos dentro de las vigencias | Reducción del recurso asignado para próximas vigencias | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Seguimiento al avance físico constante y permanente anticipando la solución a las restricciones que puedan afectar la ejecución del contrato
| 23 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Demora en la respuesta por parte del contratista para requerimientos simultaneos en distintas regiones del pais. | Afectacion y/o suspensión de la prestacion del servicio ICBF. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Seguimiento a la disponibilidad presupuestal, tecnica y humana presentada por el contratista en el proceso de selección del contrato, específicamente en lo relacionado con los tiempos de respuesta establecidos en las propuestas
| 24 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Deficit en las Cargas Electricas, Presion de Agua Potable y/o Gas requeridas por los equipos y herramientas utilizadas por el contratista para el optimo desarrollo del contrato. | Demoras en el mantemiento integral requerido por el ICBF. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia presentados por el contratista.
| 25 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Accidente laboral de personal adscrito al contratista en labores de limpieza y otras, en lugares de dificil accesibilidad en los inmuebles o según lo requerido por el ICBF en el marco del contrato. | Carga economica del accidente a cargo del ICBF y Contratista de obra. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Revision y seguimiento por parte del supervisor del contrato en las afiliaciones vigentes del personal por parte del contratista en las respectivas ARL y EPS.

## Valoración y Cat sum plantas
IMPACTO
| CLASIFICACION |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CUALITATIVA
| CLASIFICACION |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
MONETARIA
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro | 1 |  | ITEMS 2, 3, 7 Y 8 | ITEMS 4, 9, 10, 13, 16, 22, 23 Y 24 | ITEMS 1, 6 Y 11
| Improbable | 2 |  |  | ITEMS 5, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28 y 29 | ITEM 30
| Posible | 3 |  | ITEMS 14 Y 17 |  | ITEM 27
| Probable | 4
| casi cierto | 5
VALORACION DEL RIESGO |  | 8, 9 Y 10 | Riesgo Extremo
|  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  | 5 | Riesgo Medio
|  | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo