{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["PPC 2022"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"PPC 2022","index":0,"n_rows":28,"n_cols":229,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,129,1,133],[0,134,1,134],[0,135,1,138],[2,129,3,129],[2,130,3,130],[2,131,3,131],[2,132,3,132],[2,133,3,133],[2,134,3,134],[2,135,3,135],[2,136,3,136],[2,137,3,137],[2,138,3,138],[0,99,1,102],[2,93,3,93],[2,94,3,94],[2,95,3,95],[2,96,3,96],[2,97,3,97],[2,98,3,98],[2,99,3,99],[2,100,3,100],[2,101,3,101],[2,102,3,102],[0,28,1,28],[0,29,1,32],[2,28,3,28],[2,29,3,29],[2,30,3,30],[2,31,3,31],[2,32,3,32],[0,58,1,62],[2,58,3,58],[2,59,3,59],[2,60,3,60],[2,61,3,61],[2,62,3,62],[2,55,3,55],[2,56,3,56],[2,57,3,57],[0,33,0,40],[1,34,1,40],[2,34,3,34],[2,35,3,35],[2,36,2,37],[2,39,3,39],[2,40,3,40],[2,33,3,33],[0,0,1,14],[2,18,2,19],[2,22,3,22],[2,21,3,21],[2,20,3,20],[2,16,3,16],[2,17,3,17],[2,15,3,15],[0,23,1,27],[2,23,3,23],[2,24,3,24],[2,25,3,25],[2,26,3,26],[2,27,3,27],[0,15,0,22],[1,15,1,22],[1,176,1,182],[1,194,1,200],[1,212,1,218],[2,177,3,177],[2,176,3,176],[0,207,1,210],[2,188,3,188],[2,185,3,185],[2,184,3,184],[0,175,0,182],[0,183,1,187],[0,188,1,188],[0,189,1,192],[0,193,0,200],[2,183,3,183],[2,182,3,182],[2,178,2,179],[2,187,3,187],[2,218,3,218],[2,217,3,217],[2,216,3,216],[2,213,3,213],[2,212,3,212],[2,192,3,192],[2,200,3,200],[2,196,2,197],[2,186,3,186],[2,181,3,181],[2,180,3,180],[2,198,3,198],[2,195,3,195],[2,121,3,121],[2,122,3,122],[2,123,3,123],[2,124,2,125],[2,126,3,126],[2,127,3,127],[2,141,3,141],[2,142,2,143],[2,144,3,144],[2,145,3,145],[2,146,3,146],[2,172,3,172],[2,173,3,173],[2,174,3,174],[2,38,3,38],[2,199,3,199],[2,194,3,194],[2,191,3,191],[2,190,3,190],[2,189,3,189],[1,193,3,193],[2,175,3,175],[0,63,1,66],[2,63,3,63],[0,93,1,97],[0,98,1,98],[0,85,0,92],[1,86,1,92],[2,85,3,85],[2,86,3,86],[2,87,3,87],[2,88,2,89],[2,90,3,90],[2,91,3,91],[2,92,3,92],[1,122,1,128],[2,128,3,128],[0,103,0,110],[1,104,1,110],[2,103,3,103],[2,104,3,104],[2,105,3,105],[2,106,2,107],[2,108,3,108],[2,109,3,109],[2,110,3,110],[0,111,1,115],[0,116,1,116],[0,117,1,120],[2,111,3,111],[2,112,3,112],[2,113,3,113],[2,114,3,114],[2,115,3,115],[2,116,3,116],[2,117,3,117],[2,118,3,118],[2,119,3,119],[2,120,3,120],[0,139,0,146],[1,158,1,164],[2,157,3,157],[2,158,3,158],[2,159,3,159],[2,160,2,161],[2,162,3,162],[2,163,3,163],[2,164,3,164],[0,147,1,151],[0,152,1,152],[0,153,1,156],[2,147,3,147],[2,148,3,148],[2,149,3,149],[2,150,3,150],[2,151,3,151],[2,152,3,152],[2,153,3,153],[2,154,3,154],[2,155,3,155],[2,156,3,156],[2,139,3,139],[2,140,3,140],[0,41,1,45],[0,46,1,49],[1,140,1,146],[0,157,0,164],[0,121,0,128],[2,41,3,41],[2,42,3,42],[2,43,3,43],[2,44,3,44],[2,45,3,45],[2,46,3,46],[2,47,3,47],[2,48,3,48],[2,49,3,49],[2,64,3,64],[2,65,3,65],[2,66,3,66],[0,75,1,79],[0,80,1,80],[0,67,0,74],[1,68,1,74],[2,67,3,67],[2,68,3,68],[2,69,3,69],[2,70,2,71],[2,72,3,72],[2,73,3,73],[2,74,3,74],[0,50,0,57],[1,51,1,57],[2,50,3,50],[2,51,3,51],[2,52,3,52],[2,53,2,54],[0,81,1,84],[2,75,3,75],[2,76,3,76],[2,77,3,77],[2,78,3,78],[2,79,3,79],[2,80,3,80],[2,81,3,81],[2,82,3,82],[2,83,3,83],[2,84,3,84],[0,165,1,169],[0,170,1,170],[0,171,1,174],[2,165,3,165],[2,166,3,166],[2,167,3,167],[2,168,3,168],[2,169,3,169],[2,170,3,170],[2,171,3,171],[0,201,1,205],[0,206,1,206],[2,201,3,201],[2,202,3,202],[2,203,3,203],[2,204,3,204],[2,205,3,205],[2,206,3,206],[0,219,1,223],[1,211,3,211],[2,214,2,215],[2,210,3,210],[0,211,0,218],[2,209,3,209],[2,208,3,208],[2,207,3,207],[0,224,1,224],[0,225,1,228],[2,219,3,219],[2,220,3,220],[2,221,3,221],[2,222,3,222],[2,223,3,223],[2,224,3,224],[2,225,3,225],[2,226,3,226],[2,227,3,227],[2,228,3,228]]}
["MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PPC 2022",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ENERO",null,null,null,null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ",null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ","CALCULO AVANCE PPC ",null,null,null,"FEBRERO",null,null,null,null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ",null,null,null,null,"CALCULO AVANCE PPC ",null,null,null,"MARZO",null,null,null,null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ",null,null,null,null,"CALCULO AVANCE PPC ",null,null,null,"ABRIL",null,null,null,null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ",null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ","CALCULO AVANCE PPC ",null,null,null,"MAYO",null,null,null,null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ",null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ","CALCULO AVANCE PPC ",null,null,null,"JUNIO",null,null,null,null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ",null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ","CALCULO AVANCE PPC ",null,null,null,"JULIO",null,null,null,null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ",null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ","CALCULO AVANCE PPC ",null,null,null,"AGOSTO",null,null,null,null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ",null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ","CALCULO AVANCE PPC ",null,null,null,"SEPTIEMBRE",null,null,null,null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ",null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ","CALCULO AVANCE PPC ",null,null,null,"OCTUBRE",null,null,null,null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ",null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ","CALCULO AVANCE PPC ",null,null,null,"Noviembre ",null,null,null,null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ",null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ","CALCULO AVANCE PPC ",null,null,null,"Diciembre ",null,null,null,null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ",null,null,null,null,"OBSERVACIONES MONITOREO DYSA PERIODO: ","CALCULO AVANCE PPC "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de avance en el cumplimiento de la meta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de avance en el cumplimiento de la meta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de avance en el cumplimiento de la meta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de avance en el cumplimiento de la meta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de avance en el cumplimiento de la meta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de avance en el cumplimiento de la meta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de avance en el cumplimiento de la meta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de avance en el cumplimiento de la meta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de avance en el cumplimiento de la meta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de avance en el cumplimiento de la meta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de gestión","Reporte de avance en el cumplimiento de la meta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Reporte de gestión","Reporte de avance en el cumplimiento de la meta"]
["No. ","NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ","DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN","OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO","NIVEL DE INCIDENCIA  ","MOMENTO DEL CICLO DE GESTIÓN  ","GRUPO DE VALOR OBJETIVO","ALCANCE","DEPENDENCIA RESPONSABLE","PROGRAMA","META","UNIDAD DE MEDIDA","FECHA INICIO","FECHA FINALIZACIÓN ","ESPACIO","Reporte de gestión","Número de avance en la meta","Descripción ","GRUPOS DE VALOR PARTICIPANTES",null,"Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor","Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía","Evidencias ","Reporte de gestión","Reporte de avance en meta","¿Las evidencias dan cuenta de lo reportado? ","Observaciones ","Estado de la meta ","Estado de la meta ","Valor porcentual de la actividad en el PPC  ","Valor desagregado de la meta ","Avance realización de la meta","Avance cumplimiento PPC  ","Reporte de gestión","Número de avance en la meta","Descripción ","GRUPOS DE VALOR PARTICIPANTES",null,"Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor","Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía","Evidencias ","Reporte de gestión","Reporte de avance en meta","¿Las evidencias dan cuenta de lo reportado? ","Observaciones ","Estado de la meta ","Valor porcentual de la actividad en el PPC  ","Valor desagregado de la meta ","Avance realización de la meta","Avance cumplimiento PPC  ","Reporte de gestión","Número de avance en la meta","Descripción ","GRUPOS DE VALOR PARTICIPANTES",null,"Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor","Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía","Evidencias ","Reporte de gestión","Reporte de avance en meta","¿Las evidencias dan cuenta de lo reportado? ","Observaciones ","Estado de la meta ","Valor porcentual de la actividad en el PPC  ","Valor desagregado de la meta ","Avance realización de la meta","Avance cumplimiento PPC  ","Reporte de gestión","Número de avance en la meta","Descripción ","GRUPOS DE VALOR PARTICIPANTES",null,"Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor","Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía","Evidencias ","Reporte de gestión","Reporte de avance en meta","¿Las evidencias dan cuenta de lo reportado? ","Observaciones ","Estado de la meta ","Estado de la meta ","Valor porcentual de la actividad en el PPC  ","Valor desagregado de la meta ","Avance realización de la meta","Avance cumplimiento PPC  ","Reporte de gestión","Número de avance en la meta","Descripción ","GRUPOS DE VALOR PARTICIPANTES",null,"Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor","Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía","Evidencias ","Reporte de gestión","Reporte de avance en meta","¿Las evidencias dan cuenta de lo reportado? ","Observaciones ","Estado de la meta ","Estado de la meta ","Valor porcentual de la actividad en el PPC  ","Valor desagregado de la meta ","Avance realización de la meta","Avance cumplimiento PPC  ","Reporte de gestión","Número de avance en la meta","Descripción ","GRUPOS DE VALOR PARTICIPANTES",null,"Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor","Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía","Evidencias ","Reporte de gestión","Reporte de avance en meta","¿Las evidencias dan cuenta de lo reportado? ","Observaciones ","Estado de la meta ","Estado de la meta ","Valor porcentual de la actividad en el PPC  ","Valor desagregado de la meta ","Avance realización de la meta","Avance cumplimiento PPC  ","Reporte de gestión","Número de avance en la meta","Descripción ","GRUPOS DE VALOR PARTICIPANTES",null,"Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor","Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía","Evidencias ","Reporte de gestión","Reporte de avance en meta","¿Las evidencias dan cuenta de lo reportado? ","Observaciones ","Estado de la meta ","Estado de la meta ","Valor porcentual de la actividad en el PPC  ","Valor desagregado de la meta ","Avance realización de la meta","Avance cumplimiento PPC  ","Reporte de gestión","Número de avance en la meta","Descripción ","GRUPOS DE VALOR PARTICIPANTES",null,"Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor","Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía","Evidencias ","Reporte de gestión","Reporte de avance en meta","¿Las evidencias dan cuenta de lo reportado? ","Observaciones ","Estado de la meta ","Estado de la meta ","Valor porcentual de la actividad en el PPC  ","Valor desagregado de la meta ","Avance realización de la meta","Avance cumplimiento PPC  ","Reporte de gestión","Número de avance en la meta","Descripción ","GRUPOS DE VALOR PARTICIPANTES",null,"Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor","Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía","Evidencias ","Reporte de gestión","Reporte de avance en meta","¿Las evidencias dan cuenta de lo reportado? ","Observaciones ","Estado de la meta ","Estado de la meta ","Valor porcentual de la actividad en el PPC  ","Valor desagregado de la meta ","Avance realización de la meta","Avance cumplimiento PPC  ","Reporte de gestión","Número de avance en la meta","Descripción ","GRUPOS DE VALOR PARTICIPANTES",null,"Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor","Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía","Evidencias ","Reporte de gestión","Reporte de avance en meta","¿Las evidencias dan cuenta de lo reportado? ","Observaciones ","Estado de la meta ","Estado de la meta ","Valor porcentual de la actividad en el PPC  ","Valor desagregado de la meta ","Avance realización de la meta","Avance cumplimiento PPC  ",null,"Número de avance en la meta","Descripción ","GRUPOS DE VALOR PARTICIPANTES",null,"Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor","Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía","Evidencias ","Reporte de gestión","Reporte de avance en meta","¿Las evidencias dan cuenta de lo reportado? ","Observaciones ","Estado de la meta ","Estado de la meta ","Valor porcentual de la actividad en el PPC  ","Valor desagregado de la meta ","Avance realización de la meta","Avance cumplimiento PPC  ",null,"Número de avance en la meta","Descripción ","GRUPOS DE VALOR PARTICIPANTES",null,"Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor","Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía","Evidencias ","Reporte de gestión","Reporte de avance en meta","¿Las evidencias dan cuenta de lo reportado? ","Observaciones ","Estado de la meta ","Estado de la meta ","Valor porcentual de la actividad en el PPC  ","Valor desagregado de la meta ","Avance realización de la meta","Avance cumplimiento PPC  "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Descripción ","Número ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Descripción ","Número ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Descripción ","Número ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Descripción ","Número ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Descripción ","Número ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Descripción ","Número ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Descripción ","Número ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Descripción ","Número ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Descripción ","Número ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Descripción ","Número ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Descripción ","Número ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Descripción ","Número "]
[1,"Incentivar la apropiación de conocimientos sobre la importancia de la participación ciudadana y del control social a los servicios de primera infancia. (periodicidad bimestral)","Realizar asistencias técnicas a enlaces correspondientes de las 33 regionales, así como a un grupo de líderes representantes regionales de los comités y veedurías  sobre participación ciudadana y control social  a los servicios de primera infancia y temas relacionados en articulación con entidades estatales y educativas.","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. ","Control, evaluación y ejecución participativa ","Ejecución/implementación participativa y evaluación y control ciudadano ","Enlaces de Control social, beneficiarios y grupos de control social ","Nacional ","Dirección Primera Infancia ","Dirección Primera Infancia ",6,"Número de asistencias técnicas realizadas a las regionales y  líderes representantes de comités y veedurías ciudadanas de control social. ","17 de febrero","12 de diciembre"," Virtual"]
[2,"Desarrollar las actividades planteadas en el calendario de participación ciudadana 2022, priorizando la presencialidad en comunidades étnicas.","Garantizar respuestas eficaces y oportunas a cada una de las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía.","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. ","Participación en la información ","Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico","Beneficiarios, grupos de control social y público general.","Nacional ","Dirección Primera Infancia ","Dirección Primera Infancia ",7,"Número de actividades realizadas dirigidas a integrantes de comités, veedurías ciudadanas y público general.","13 de mayo ","31 de octubre","Virtual"]
[3,"Diseñar y actualizar piezas informativas para su difusión en canales de comunicación con padres, madres, cuidadadoras-es, comités y veedurías de control social.","Publicar piezas (infografías, videoclips, entre otros) con el propósito de incentivar la participación de padres madres y cuidadoras-es en el control social a los servicios de primera infancia.","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. ","Participación en la información","Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico","Beneficiarios, grupos de control social y público general.","Nacional ","Dirección Primera Infancia ","Dirección Primera Infancia ",7,"Número de piezas informativas construidas y difundidas en las regionales para la socialización en redes sociales, canales de comunicación con agentes educativos, madres y padres comunitarios, familias usuarias, comités, veedurías ciudadanas de control social y unidades de atención.","Febrero","30 de noviembre","Piezas digitales y físicas"]
[4,"Uso y apropiación de herramientas tecnológicas que coadyuven a la participación ciudadana.","Realizar transferencias de conocimiento en las herramientas tecnológicas que promueven las actividades para la participación ciudadana de acuerdo con lo establecido en el propósito empoderamiento ciudadano de la Política de Gobierno Digital.","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.","Consulta","Identificación de necesidades ó diagnóstico","Colaboradores ICBF","Nacional","Direccción de Información y Tecnología","N/A",2,"Transferencias de conocimiento realizadas","Abril de 2022","21 de noviembre","Presencial y/o virtual"]
[5,"Publicación de acciones de Participación Ciudadana en la gestión institucional.","Contribuir con el posicionamiento de la Cultura de la Participación Ciudadana, publicando acciones de Participación del ICBF, en la divulgación de la información de interés para la ciudadanía, como piezas gráficas, transmisiones en vivo, etc.","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas.","Participación en la información","Evaluación y control ciudadano","Ciudadanía en general","Nacional","Oficina Asesora de Comunicaciones","N/A",4,"Publicaciones realizadas en Redes sociales o Página Web o Boletin interno o correo masivo","Febrero","30 de noviembre","Presencial y/o virtual"]
[6,"Encuentros de Compras Locales","Los encuentros de compras locales buscan apoyar el desarrollo y emprendimiento productivo de las familias y de las comunidades locales, propiciando espacios de encuentro entre los operadores ICBF y los productores locales, estableciendo relaciones comerciales voluntarias de mutuo beneficio.\n\nLa actividad está dirigida principalmente a los pequeños productores agropecuarios y a las industrias que procesan materias primas de origen agropecuario, que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, así como al fortalecimiento de las economías locales de Colombia.\n\nLas relaciones con los productores locales se establecen por parte de los operadores de los diferentes programas del ICBF, gracias a la identificación y convocatoria que realizan los Entes Territoriales, agremiaciones y otras entidades de carácter nacional, para realizar ruedas de negocios en los diferentes departamentos del país. ","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. ","Ejecución o Implementación Participativa","Ejecución o Implementación Participativa","Organizaciones y Asociaciones Productoras\n\nOperadores de Programas Institucionales\n\nEntidades Gubernamentales del nivel Nacional \n\nEntidades Gubernamentales del nivel Territorial ","Nacional","Dirección de Abastecimiento","Estrategia de Compras Locales",9,"Número de encuentros realizados","Según el cronograma de trabajo de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas, definido en el mes de enero de 2022","2022-10-31","Presencial y/o virtual"]
[7,"Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias (QRS) de la Ciudadanía, sobre la gestión de la Entidad. ","Garantizar respuestas eficaces y oportunas a cada una de las quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía.","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. ","Control y evaluación","Evaluación y control ciudadano","Ciudadanía (Peticionarios) usuaria de los canales de atención del ICBF","Nacional (Todos los procesos de la entidad)","Dirección de Servicios y Atención","N/A",10,"Reportes de Gestión de PQRS realizados ","Febrero ","Diciembre 15 (control permanente durante toda la vigencia)","Presencial, virtual, telefónico y escrito"]
[8,"Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios (peticionarios) de los canales de atención del ICBF ","Realizar mediciones de satisfacción, con el fin de mejorar continuamente los canales de atención del ICBF. \n","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. ","Control y evaluación","Evaluación y control ciudadano","Ciudadanía (Peticionarios) usuaria de los canales de atención del ICBF","Nacional ","Dirección de Servicios y Atención","N/A",10,"Reportes de medición de la satisfacción realizadas","Febrero ","Diciembre 15 (control permanente durante toda la vigencia)","Presencial, virtual, telefónico y escrito"]
[9,"Actualizar el calendario de  participacion ciudadana de la entidad","Consolidar la información suministrada por las áreas para la actualización del calendario de participación ciudadana del Botón Participa","Potenciar las capacidades de los grupos de valor, para el ejercicio incidente del derecho a la participación ciudadana, involucrándolos de manera real  en los momentos del ciclo la gestión institucional.  ","Participación en la información","Evaluación y control ciudadano","Ciudadanía (Peticionarios) usuaria de los canales de atención del ICBF","Nacional ","Dirección de Servicios y Atención (responsable de la consolidación)\nTodas las áreas presentes en el PPC 2022 (responsables del reporte mensual)","N/A",6,"Reportes de actualizaciones ","Febrero","Diciembre 15 (control permanente durante toda la vigencia)","Presencial, virtual, telefónico y escrito"]
[10,"Encuentros de promoción de la participación de niñas y niños y el control social","Promoción de espacios y ejercicios de participación de niñas y niños y el control social sobre la oferta programática de la Dirección de Infancia con modalidades Tú a Tu dirigida a niñas y niños con discpacidad; programa Étnicos con Bienestar y modalidad Katünaa-Generaciones Explora dirigidos a ciudadanía en general.","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas","1. Consulta  ","1.Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico","Beneficiarios","Nacional","Dirección de Infancia","Oferta programática de la Dirección de infancia.",500,"Número de encuentros Encuentros de promoción de la participación de niñas y niños y el control social ","Febrero","2021-12-15","Presencial y/o virtual"]
[11,"Encuentros del Consejo Asesor y consultivo de Niñas, niños y adolescentes","Encuentros de diálogos y escucha activa entre pares, intergeneracionales y con autoridades o decisores de política pública alrededor de temáticas de interés sobre sus derechos, y prevención de violencias; fortaleciendo sus capacidades ciudadanas para aportar a su voz, su consejo y experiencia.\n","3. Contribuir con la transformación de realidades negativas que afectan el desarrollo integral y el bienestar de los NNA y las familias. ","1. Consulta  ","1.Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico","Público en general","Nacional","Dirección de Infancia","Oferta programática de la Dirección de infancia.",6,"Número de encuentros del Consejo Asesor y consultivo de niñas, niños y adolescentes","Marzo","2021-12-15","Presencial y/o virtual"]
[12,"Mesas nacionales de diálogo técnico con Madres Sustitutas","Espacio de diálogo entre la Dirección General del ICBF y las Madres Sustitutas. La metodología usada es el diálogo abierto, fortalecimiento técnico y retroalimentación de compromisos de manera periódica.","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. ","Consulta","Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico","Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico","Nacional","Dirección de protección","Protección ",4,"Mesas de diálogo realizada.","2022-02-01","2022-11-30","Presencial y/o virtual"]
[13,"Mesas de participación de adolescentes y jóvenes en Hogares Sustitutos. ","Realizar espacios de encuentro y control social sobre los servicios y atención de adolescentes y jóvenes en hogares sustitutos.\nSocializar los siguientes temas:\n* Lineamiento técnico de modalidades\n* PARD\n* Fortalecimiento del proceso de atención en hogares sustitutos\n* Liderazgo\n","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. ","Consulta","Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico","Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico","Nacional","Dirección de protección","Protección ",2,"Mesa de participación realizada. ","2022-02-01","2022-11-30","Presencial y/o virtual"]
[14,"Estrategia de referentes afectivos","Estrategia que tiene como objetivo vincular a personas naturales o familias sin ningún tipo de distinción para crear vínculos de acompañamiento, escucha y apoyo a los niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado del ICBF. Incluye sensibilización a niños, niñas y familia, Formación y evaluación de personas y familias, Seguimiento y acompañamiento a las relaciones constituidas entre niños y familias.","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. ","Ejecución o implementación participativa","Ejecución o implementación participativa","Ejecución o implementación participativa","Nacional","Dirección de protección","Protección ",500,"Número de referentes afectivos fortalecidos","2022-03-01","2022-12-15","Presencial y/o virtual"]
[15,"Consulta a la comunidad para la elaboración y actualización de los lineamientos técnicos de atención del Icbf","Publicación previa a la aprobación de los lineamientos y consulta ciudadana a través de la página web y grupos focales, con el fin de conocer y valorar los aportes de la ciudadanía frente la atención de este tipo de casos.","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. ","Formulación participativa","Formulación participativa","Formulación participativa","Nacional","Dirección de Protección ","Protección ",2," Lineamientos construidos participativamente.","2022-02-01","2022-12-15","Presencial y/o virtual"]
[16,"Fortalecimiento en temas de participación y control social","•\tApoyar las acciones de las Regionales ICBF en materia de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento en temas de participación y control social dirigidas a ciudadanía, a colaboradores ICBF y a operadores, en el marco de la gestión DFC.","Potenciar las capacidades de los grupos de valor, para el ejercicio incidente del derecho a la participación ciudadana, involucrándolos de manera real en los momentos del ciclo la gestión institucional.","Participación en la información","Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico","Público en general\nColaboradores ICBF\nOperadores ICBF","Nacional","Dirección de Familias y Comunidades","Proyecto de Inversión -DFC: Fortalecimiento de las familias como agentes de transformación y desarrollo social a nivel nacional.",3,"Actividades de asistencia técnica","Marzo","Noviembre","Presencial y/o virtual"]
[17,"Elaboración de propuesta técnica para la recolección y organización de observaciones ciudadanas sobre oferta y gestión ICBF.","Elaborar insumos técnicos para la adecuada recolección y organización de observaciones ciudadanas respecto de la oferta y la gestión del ICBF, de manera que sea posible identificar grupos de interés conforme a las categorías del MEDD ICBF (Personas con Discapacidad, con pertenencia étnica o con integrantes con orientaciones sexuales e identidades de género diversas) y ofrecer desde la institucionalidad la realimentación pertinente.","Potenciar las capacidades de los grupos de valor, para el ejercicio incidente del derecho a la participación ciudadana, involucrándolos de manera real en los momentos del ciclo la gestión institucional.","Participación en la información","Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico","Público en general\nColaboradores ICBF\n","Nacional","Dirección de Familias y Comunidades","Proyecto de Inversión -DFC: Fortalecimiento de las familias como agentes de transformación y desarrollo social a nivel nacional.",1,"Propuesta técnica remitida.","Marzo","Noviembre","Presencial y/o virtual"]
[18,"Encuentros Ciudadanos de Alimentos de Alto Valor Nutricional.","La Dirección de Nutrición a través del equipo de Alimentos de Alto Valor Nutricional busca propiciar espacios de encuentros ciudadanos, mediante los cuales se incentive la creación de grupos de control social frente a la producción, distribución y uso de los alimentos de alto valor nutricional en el país. En este sentido, estos espacios contarán con la representación de la comunidad, beneficiarios y operadores de los diferentes programas del ICBF, con el fin de que comunidades conozcan y se empoderen frente a sus derechos y responsabilidades contando con elementos para contribuir a mejorar la eficacia y transparencia de la gestión, así como obtener retroalimentación sobre el funcionamiento del proceso e identificar oportunidades de mejora.","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. \n\n\nLa Dirección de Nutrición a través del equipo de Alimentos de Alto Valor Nutricional busca propiciar espacios de encuentros ciudadanos, mediante los cuales se incentive la creación de grupos de control social frente a la producción, distribución y uso de los alimentos de alto valor nutricional en el país.\n\n\n En este sentido, estos espacios contarán con la representación de la comunidad, beneficiarios y operadores de los diferentes programas del ICBF, con el fin de que comunidades conozcan y se empoderen frente a sus derechos y responsabilidades contando con elementos para contribuir a mejorar la eficacia y transparencia de la gestión, así como obtener retroalimentación sobre el funcionamiento del proceso e identificar oportunidades de mejora.","Participación en la información","Evaluación y control ciudadano","Beneficiarios de las modalidades del ICBF\n\nPúblico en general\n \nEntidades territoriales y Secretarías municipales (de salud, planeación, social)\n\nOperadores de la modalidad","Regional","Dirección de Nutrición (Alimentos  de Alto Valor Nutricional)","Modalidad preventiva de nutrición","5\n\n","Encuentros ciudadanos realizados (Regionales proyectadas: Antioquia, Boyacá,  Bolívar, Cesar y Vichada.)","Marzo","30 de noviembre","Presencial "]
[19,"Consulta Ciudadana para conocer la percepción frente a la prestación los servicios de la Dirección de Nutrición que responda a las necesidades de la población y oportunidades de mejora. ","Jornadas (grupo focales),  a través de los cuales, desde los usuarios líderes de la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo, se invita a los usuarios a aportar sus ideas y  opiniones sobre la percepción frente a la prestación del servicio, así como la realización de propuestas para su mejora.\n\nAcompañamiento en las jornadas  de grupos focales, por parte de los  profesiones de la  Dirección de Nutrición","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. ","Consulta","Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico","Beneficiarios\n\nEntidades territoriales (de salud, y seg alimentaria)","Regional","Dirección de Nutrición","1.000 días para cambiar el mundo - Estrategia de Atención y Prevención de la Desnutrición",7,"Consultas realizadas por los líderes de la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo","Abril","30 de noviembre","Presencial "]
[20,"Realizar una mesa con las Niñas, niños y Adolescentes y la MIAF de al menos una entidad territorial por Departamento la puesta en marcha  de los Kit de Participación (de al menos una de las herramientas pedagogicas). ","Fortalecer las mesas de participación de niñas, niños y adolescentes, y sensibilizar las Mesas de Infancia y adolescencia por medio de los Kit de Participacion ","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. ","Participación en la información","Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico","Niñas, niños y adolescetes de las mesas de participación e integrantes de las Mesas de infancia y adolescencia de los territorios focalizados","33 Entidades territoriales Seleccionadas","Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familliar- Subdirección de Articulación Territorial","N/A",33,"Mesas de Participación y Mesas de Infancia y adolescencia con socialización","Mayo","15 de Diciembre","Presencial "]
[21,"Realizar el monitoreo de las mesas de participación de niñas, niños y adolescentes. ","Implementar en 30 territorios focalizados por La Estrategia de Territorios Amigos de la Niñez de la Herramienta de Seguimiento y Monitoreo de las Mesas de Participación de niñas, niños y adolescentes.\nSe busca, por medio de la Herramienta, identificar el grado de avance de las fases de alistamiento, conformación y fortalecimiento de las mesas de participación de niñas, niños y adolescentes, y orientar acciones de promoción o asistencia técnica a Entidades Territoriales según sea el caso.\nEl reporte de la herramienta se solicitará semestral teniendo en cuenta la cantidad de ítems a resolver y el volumen de información solicitada. ","Promover de manera efectiva la conformación de grupos de control social y/o veedurías ciudadanas. ","Participación en la información: ","Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico","Agentes territoriales del SNBF\nReferentes regionales del SNBF","30 territorios focalizados por la estrategia Territorios amigos de la Niñez","Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familliar- Subdirección de Articulación Territorial","N/A",30,"Mesas de Participación Monitoreadas","Junio","15 de Diciembtre","Virtual"]
[22,"Asistencia técnica a subsistema de juventudes en el orden nacional, departamental y/o municipal.","En el marco de la promoción y prevención, se realizarán asistencias técnicas en las líneas de promoción y prevención de la Subdirección de Gestión Técnica para la Adolescencia y  Juventud del ICB, a los subsistemas de participación juvenil en el orden nacional, departamental y municipal, que contempla: plataformas juveniles, consejos de juventud y asambleas juveniles.","\n2. 2. Potenciar las capacidades de los grupos de valor, para el ejercicio incidente del derecho a la participación ciudadana, involucrándolos de manera real  en los momentos del ciclo la gestión institucional.","Participación en la información: Consiste en el suministro de información pública de forma proactiva, focalizada en los intereses de los ciudadanos y en la atención efectiva de sus peticiones, con la intención de facilitar y promover la participación ciudadana en la gestión pública. ","Ejecución o implementación participativa: Es el trabajo conjunto entre las entidades del Estado y actores de la sociedad para que éstos últimos puedan ser productores, creadores, desarrolladores y proveedores de los bienes y los servicios públicos que van a recibir como parte de un programa o proyecto gubernamental, aportando conocimiento, experiencia y habilidades que contribuyen a la efectividad de esas iniciativas. Los actores de la sociedad corresponden a toda persona, grupo u organización que no pertenezca o sea remunerada por las instituciones públicas. En esta fase se involucra a la ciudadanía para que se convierta en protagonista o productora de sus propias soluciones.","Plataformas juveniles.\n\nConsejos de juventud.\n\nAsambleas juveniles.","Nacional","Dirección de Adolescencia y Juventud ","NA",33,"Número de asistencias técnicas","2022-03-01","2022-12-15","Presencial\n\nVirtual"]
[23,"Acciones de movilización social lideradas por los miembros del Comité Asesor Juvenil en coordinación con la agenda de la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF.","De cara a la continuidad de la estrategia de movilización social en torno al fomento de la incidencia y participación de los adolescentes y jóvenes, el Comité Asesor Juvenil, en coordinación con la Dirección de Adolescencia y Juventud, realizará 150 acciones de movilización social en sus territorios, con las cuales darán visibilidad a la oferta de la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF.","3. Contribuir con la transformación de realidades negativas que afectan el desarrollo integral y el bienestar de los NNA y las familias. ","Formulación participativa: es la incidencia de los ciudadanos en la formulación de la política pública, programas, proyectos, servicios, y trámites. En este nivel los ciudadanos tienen la posibilidad de dialogar y debatir con las entidades en diversos espacios e influir en las decisiones públicas con sus opiniones, argumentos y propuestas. Se pueden implementar mecanismo como el diagnostico participativo, la planeación y el presupuesto participativos.","Ejecución o implementación participativa: Es el trabajo conjunto entre las entidades del Estado y actores de la sociedad para que éstos últimos puedan ser productores, creadores, desarrolladores y proveedores de los bienes y los servicios públicos que van a recibir como parte de un programa o proyecto gubernamental, aportando conocimiento, experiencia y habilidades que contribuyen a la efectividad de esas iniciativas. Los actores de la sociedad corresponden a toda persona, grupo u organización que no pertenezca o sea remunerada por las instituciones públicas. En esta fase se involucra a la ciudadanía para que se convierta en protagonista o productora de sus propias soluciones.","Comité Asesor Juvenil del ICBF.\n\nPúblico general.","Nacional","Dirección de Adolescencia y Juventud ","NA",150,"Número de acciones de movilización social.","2022-07-01","2022-12-15","Presencial  "]
[24,"Tomas regionales para la socialización del Pacto Colombia con las Juventudes.","El Pacto Colombia con las Juventudes, en su tercera fase, comprende la socialización de los avances en la materialización y territorialización de este. En articulación con gobierno nacional, se realizarán tomas en los departamento para terirtorializar los acuerdos y mostrar con hecho cómo #ElPactoJovenCumple    ","\n3. Contribuir con la transformación de realidades negativas que afectan el desarrollo integral y el bienestar de los NNA y las familias. ","Ejecución o implementación participativa: Es el trabajo conjunto entre las entidades del estado y los actores de la sociedad para que estos últimos puedan ser productores, creadores, desarrolladores y proveedores de los bienes y servicios públicos que van a recibir como parte de un programa o proyecto gubernamental, aportando para su efectividad con su conocimiento, experiencia y habilidades. ","\nEjecución o implementación participativa: Es el trabajo conjunto entre las entidades del Estado y actores de la sociedad para que éstos últimos puedan ser productores, creadores, desarrolladores y proveedores de los bienes y los servicios públicos que van a recibir como parte de un programa o proyecto gubernamental, aportando conocimiento, experiencia y habilidades que contribuyen a la efectividad de esas iniciativas. Los actores de la sociedad corresponden a toda persona, grupo u organización que no pertenezca o sea remunerada por las instituciones públicas. En esta fase se involucra a la ciudadanía para que se convierta en protagonista o productora de sus propias soluciones.","Público general.\n\nOrganizaciones sociales.\n\nEntidades públicas.","Nacional","Dirección de Adolescencia y Juventud ","NA",5,"Número de tomas para la socialización del pacto Colombia con las Juventudes.","2022-01-01","2022-09-01","Presencial"]