## Slide 1: DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR “DIMF” MIS PRIMERAS HUELLAS
RENDICIÓN DE CUENTAS
CONTRATO DE APORTES N° 796
MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA
CENTRO ZONAL LIBANO
2017

## Slide 2
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR “DIMF”
CONTRATO 796
CARLOS ALBERTO INFANTE ACOSTA
Representante Legal

## Slide 3
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PRESUPUESTO
CONTRATO DE APORTES 796-2016 ATENCION INTEGRAL DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR 492 CUPOS CONTRATADOS
EN EL MUNICIPIO DE MURILLO

## Slide 4
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
DESEMBOLSOS Y EJECUCION
A la fecha se han realizado dos desembolsos del total de los aportes del ICBF así :

## Slide 5
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
FECHA EXACTA DE INICIO
ETAPA DE ALISTAMIENTO DEL 2 DE ENERO AL 16 DE ENERO DE 2017.
PRESTACION DEL SERVICIO DESDE EL 17 DE ENERO DE 2017.

## Slide 6
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
REDISTRIBUCION INTERNA DE RECURSOS
SE REALIZO COMITÉ TÉCNICO CON EL FIN DE PRESENTAR PROPUESTA DE EXCEDENTES PARA SU REINVERSION Y FORTALECIMIENTO DE OTROS COSTOS DE LA CANASTA, DE ACUERDO AL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD EL CUAL FUE APROBADO Y SU EVIDENCIA REPOSA EN LA CARPETA DEL CONTRATO DEL CENTRO ZONAL.

## Slide 7
ESTRUCTURA OPERATIVA
UDS MIS PRIMERAS HUELLAS MURILLO - 95 BENEFICIARIOS
1 COORDINADORA
GA N°1
GA N°2
1 PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL
1 NUTRICIONISTA, 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA

## Slide 8
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
CONTRATACIÓN DEL EQUIPO DE TALENTO HUMANO

## Slide 9
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
ADQUISICION Y USO DE LA DOTACIÓN
Se recibió dotación Bajo inventario del Operador anterior de docentes, el cual reposa en cada una de las unidades de servicio; sin embargo se esta a la espera de que se otorgue recursos de reposición para dar cumplimiento con la guía orientadora. Así mismo, se realizara gestión ante los entes territoriales para tal fin.

## Slide 10
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
CASOS DE AUSENCIA PROLONGADA
No se han tenido casos de ausencia prolongada

## Slide 11
IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA
La Entidad Administradora del Servicio “FILANTROPOS” Atiende a 89 familias (95 beneficiarios) en la modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar “MIS PRIMERAS HUELLAS” con Unidades de atención rurales en el municipio de Villahermosa.
.
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO

## Slide 12
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO

## Slide 13
UNIDAD DE ATENCION
EL BOSQUE 1
16
EL BOSQUE 2
EL BOSQUE 3
MURILLO 1
MURILLO 2
MURILLO 3
16
16
15
16
16
N° BENEFICIARIOS
UNIDADES DE SERVICIO
MIS PRIMERAS HUELLAS MURILLO

## Slide 14
FOCALIZACION DE LOS NIÑOS, NIÑAS, MUJERES GESTANTES Y MADRES LACTANTES

## Slide 15
PRIORIZACION DE LA POBLACION BENEFICIARIA
DESPLAZADOS
RED UNIDOS
SISBEN
INDIGENAS
DISCAPACITADOS
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO

## Slide 16
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | ACCIONES | TIEMPOS (FECHAS) | RECURSOS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Apoyar a las unidades de atención durante la etapa de alistamiento con familias beneficiarias. | Apoyar el proceso de focalización de beneficiarios | Realizar búsqueda activa de la población beneficiaria | Alistamiento enero | Humanos y físicos | agentes educativos y auxiliares pedagógicos | EJECUTADO
 |  | Solicitar base de datos en las diferentes instancias del municipio | Alistamiento | Humanos y físicos | Coordinadora, Equipo psicosocial | EJECUTADO

## Slide 17
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | ACCIONES | TIEMPOS (FECHAS) | RECURSOS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Apoyar a las unidades de atención durante la etapa de alistamiento con familias beneficiarias | Verificación de criterios de focalización. | Constatar en las carpetas de los beneficiarios documentación requerida para el ingreso | Enero y Marzo 2017 (Durante el transcurso del año al ingreso de nuevos beneficiarios) | Humanos y físicos | Equipo psicosocial | EJECUTADO
Apoyar a las unidades de atención durante la etapa de alistamiento con familias beneficiarias | Determinar las condiciones socio familiares de la población. | Ejecución de visitas domiciliarias con el fin de identificar vulnerabilidad social. | Enero y Marzo 2017 (Durante el transcurso del año al ingreso de nuevos beneficiarios) | Humanos y físicos | Equipo psicosocial | EJECUTADO

## Slide 18
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | ACCIONES | TIEMPOS (FECHAS) | RECURSOS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Brindar herramientas que orientan las acciones en los diversos entornos, desde una mirada integral e intersectorial de la gestión. | Actualizar e implementar el plan operativo para la atención integral. | Realizar el diagnóstico de la ficha de caracterización socio familiar aplicada a las familias y/o cuidadores de los niños y niñas, mujeres gestantes, madres lactantes. | Primer trimestre 2017 | Humanos, técnicos y documentales | Coordinadora Docentes y auxiliares pedagógicas Equipo psicosocial Equipo de salud y nutrición | EJECUTADO

## Slide 19
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | ACCIONES | TIEMPOS (FECHAS) | RECURSOS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
procesos de formación, acompañamiento y fortalecimiento a las familias en su rol como garante de sus derechos para promover el desarrollo integral de los niños y las niñas | Diseño del plan integral de formación a familias, desde sus necesidades sentidas e identificadas | Análisis de la ficha de evaluación inicial | feb-17 | Humanos y físicos | Equipo Psicosocial | EJECUTADO
 |  | Aplicación, sistematización y análisis de fichas de caracterización de los niños, niñas, gestantes y lactantes. | Febrero - Marzo | Humanos y físicos | Equipo Psicosocial | EJECUTADO

## Slide 20
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | ACCIONES | TIEMPOS (FECHAS) | RECURSOS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Adelantar procesos de formación, acompañamiento y fortalecimiento a las familias en su rol como garante de sus derechos para promover el desarrollo integral de los niños y las niñas | Diseño del plan integral de formación a familias, desde sus necesidades sentidas e identificadas | Ejecución de escuelas de padres dirigidas a Padres, madres y/o cuidadores de la Modalidad Familiar, abordando las temáticas propuestas en el plan de formación integral a familias. | 2017 | Físicos y humanos. | Equipo Psicosocial | EN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

## Slide 21
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | ACCIONES | TIEMPOS (FECHAS) | RECURSOS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Adelantar procesos de formación, acompañamiento y fortalecimiento a las familias en su rol como garante de sus derechos para promover el desarrollo integral de los niños y las niñas | Diseño del plan integral de formación a familias, desde sus necesidades sentidas e identificadas | Construcción del instrumento de participación del Manual de Conviencia para ser aplicado por madres gestantes, lactantes padres y/o cuidadores de niños y niñas | enero de 2017 | Físicos y humanos. | Equipo Psicosocial | EJECUTADO

## Slide 22
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | ACCIONES | TIEMPOS (FECHAS) | RECURSOS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Adelantar procesos de formación, acompañamiento y fortalecimiento a las familias en su rol como garante de sus derechos para promover el desarrollo integral de los niños y las niñas | Actualización del pacto de convivencia a partir de la experiencia vivenciada en el año 2015 y la aplicación del instrumento de participación que permita generar principios de inclusión, equidad y respeto. | elaboración participa del pacto de convivencia por cada unidad de atención | enero | físicos y humanos | agentes educativos y auxiliares pedagógicos | EJECUTADO
 |  | Revisión, análisis y ajuste al pacto de convivencia, teniendo en cuenta lo arrojado por el instrumento de participación | Febrero de 2017 | Físicos y humanos. | TALENTO HUMANO | EJECUTADO
 |  | Socializar el Manual de convivencia madres, padres y/o cuidadores, mediante conversatorio en cada UDS. | Febrero de 2017 | Físicos y humanos. | Equipo Psicosocial | EJECUTADO

## Slide 23
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | ACCIONES | TIEMPOS (FECHAS) | RECURSOS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Adelantar procesos de formación, acompañamiento y fortalecimiento a las familias en su rol como garante de sus derechos para promover el desarrollo integral de los niños y las niñas |  | Aplicación de la Escala Cualitativa del Desarrollo para casos específicos (perfiles en riesgo y avanzados) y orientación a partir de estrategias pedagógicas en el entorno hogar. | Trimestral | Físicos y humanos | Psicología | EJECUTADO

## Slide 24
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
PROYECTO PEDAGOGICO Y EDUCATIVO

## Slide 25
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
PROYECTO PEDAGOGICO Y EDUCATIVO

## Slide 26
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE ROVIRA
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
PROYECTO PEDAGOGICO Y EDUCATIVO

## Slide 27
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
CRONOGRAMAS PROYECTOS

## Slide 28
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
CRONOGRAMA PROYECTOS

## Slide 29
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
CRONOGRAMA PROYECTOS

## Slide 30
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
CRONOGRAMA PROYECTOS

## Slide 31
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
INDUCCION A TALENTO HUMANO

## Slide 32
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
INDUCCION A TALENTO HUMANO

## Slide 33
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO PARA LA ATENCION INTEGRAL “POAI”
INDUCCION A TALENTO HUMANO

## Slide 34
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
CARACTERIZACÍÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y MUJERES GESTANTES

## Slide 35
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PLAN DE FORMACIÓN A FAMILIAS O CUIDADORES

## Slide 36
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PLAN DE FORMACIÓN AL EQUIPO DE TALENTO HUMANO

## Slide 37
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PLAN DE FORMACIÓN AL EQUIPO DE TALENTO HUMANO

## Slide 38
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PLAN DE FORMACIÓN AL EQUIPO DE TALENTO HUMANO

## Slide 39
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
PLAN DE FORMACIÓN AL EQUIPO DE TALENTO HUMANO

## Slide 40
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
SEGUIMIENTO DE LOS EVENTOS QUE AFECTAN LA PERMANENCIA DE LOS BENEFICIARIOS
CAMBIO DE DOMICILIO FUERA DEL MUNICIPIO POR ASUNTOS LABORALES

## Slide 41
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
SEGUIMIENTO DE LOS EVENTOS QUE AFECTAN LA PERMANENCIA DE LOS AGENTES EDUCATIVOS QUE TRANSITARON
NINGUNA

## Slide 42
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
ENCUENTROS AL HOGAR

## Slide 43
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
CLAUSULA QUINTA NUMERAL 1.5 OBLIGACIONES RELACIONAS CON LA COMUNIDAD Y LA ARTICULACION INTERISTITUCIONAL
-Gestión presentación de la modalidad
-inclusión en mesas de primera infancia, consejos política social
-Capacitación profesional de salud pública
-Coordinación salud publica en apoyo al plan de formación.
-Coordinación enlace municipal.
-Gestión con el señor alcalde municipal para el mejoramiento y del funcionamiento de la modalidad.
-Gestión préstamo punto vive digital.
-Gestión FERREANDINA en adecuación unidades.

## Slide 44
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
INFORME DE SALUD Y NUTRICIÓN
A la fecha se ha realizado tamizaje a 95 Beneficiarios (100%)

## Slide 45: FORMACION SALUD Y NUTRICION
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
DOCENTES
AIEPI
Lactancia Materna
Complemento Nutricional
SGSS
Vacunación
Protocolo Enfermedades Inmunoprevenibles
PADRES DE FAMILA
Huerta casera.
Gabas
Crecimiento y Desarrollo
Lactancia Materna
Protocolo Enfermedades Inmunoprevenibles
SGSS
Importancia Vacunación

## Slide 46: FORMACION SALUD Y NUTRICION
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
TALENTO HUMANO
Medidas Antropometricas
Toma CMB
Diligenciamiento Formatos
Rutas de Atención
Lactancia materna
Cronograma de actividades

## Slide 47
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO
…..MIS PRIMERAS HUELLAS…..
INFORME DE SALUD Y NUTRICIÓN

## Slide 48
Brindarles una atención integral de calidad que motive todos sus procesos de aprendizaje y fortalecimiento de su proyecto de vida.
Realizar acciones preventivas que ayuden a que el virus del ZIKA no afecte la población a través de:
-Charlas reflexivas en los encuentros en el hogar acerca del cuidado del ambiente y de evitar aguas estancadas.
-Realizar jornadas de sensibilización entorno a la Vacunación
Afianzar el sentido de pertenencia Institucional para sentir un mayor compromiso por parte de los usuarios ante todo en el área urbana.
Motivar a las familias que viven muy alejados de la Unidad de Atención a permanecer en el programa para bienestar de toda su familia.
PERMANENCIA DE LOS BENEFICIARIOS
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO

## Slide 49
Realizar capacitaciones que permita tener un equipo altamente capacitado para la labor realizada con todas las herramientas de manera personalizada.
Brindar apoyo en todas las áreas del aprendizaje y abrir espacios de cooperación y trabajo en equipo.
Conformar equipos de trabajo de una Docente que conozca la nueva estrategia con una docente que se encuentre en transito para enriquecer el equipo de trabajo.
Motivar y gestionar espacios de formación en el área de sistemas en los programas básicos y avanzados.
SEGUIMIENTO AGENTES EDUCATIVOS
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO

## Slide 50
ROSALÍA CORTES GALVIS
COORDINADORA
CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS
MUNICIPIO DE MURILLO