## Hoja1 (hidden)
Cuenta de NOMBRE DE LA SOLUCIÓN
RESPONSABLE - IM | Total
ED | 3
EI | 3
HA | 1
JT | 6
Total general | 13

## ESTUDIOS EN CURSO (hidden)
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
GRUPO ESTUDIOS DE MERCADO Y COSTOS
CONTROL ESTUDIOS DE MERCADO Y DE COSTOS EN CURSO
Actualización: |  |  | 2017-08-24
[48 empty] | META |  |  | META
CONTEO | NÚMERO PROCESO | NOMBRE DE LA SOLUCIÓN | Objeto | TIPO DE ESTUDIO | Complejidad | RESPONSABLE - IM | RESPONSABLE - COSTOS | ESTADO | ESTADO | FORMA DE SELECCIÓN | FORMA DE SELECCIÓN | DIRECCIÓN SOLICITANTE | ÁREA SOLICITANTE | ORDENADOR DEL GASTO | Medio de envío solicitud inicial | No. Radicado oficio solicitud inicial | SOLICITUD INICIAL - F RAD EN SAE | Obs. 1 | Resp. 1 | Obs. 2 | Resp. 2 | Obs. 3 | Resp. 3 | Obs. 4 | Resp. 4 | Obs. 5 | Resp. 5 | Obs. 6 | Resp. 6 | Obs. 7 | Resp. 7 | Obs. 8 | Resp. 8 | Obs. 9 | Resp. 9 | SOLICITUD FINAL - F RAD EN SAE | [5 empty] | SDC 1 | SDC 2 | SDC 3 |  | SDC 4 | SDC 5 | ENTREGA EM O EC PARA CUMPLIR INDICADOR | DÍAS HÁBILES ENTRE SOL. INICIAL Y FINAL | DÍAS HÁBILES ENTRE SOL. FINALY SDC | DÍAS HÁBILES EN IM | No. Radicado oficio entrega EMyC | EMyC finalizado o devuelto | Fecha de entrega EMyC | Valor presupuesto estimado en EMyC | DISPONIBILIDAD EN PLAN COMPRAS (ESTIMADO POR EL ÁREA)
No. | Consecutivo | Nombre de la solución de abastecimiento | Objeto | Tipo de estudio | Complejidad | Responsable |  | Estado |  | Forma de selección |  | DIRECCIÓN SOLICITANTE | ÁREA SOLICITANTE | ORDENADOR DEL GASTO (Nota 2) | Medio de envío solicitud inicial | No. Radicado oficio solicitud inicial | Fecha de radicación de la solicitud inicial | FECHA ENVIÓ OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA O COMENTARIOS SOBRE EL PROCESO | [17 empty] | FECHA ENTREGA FCTE FINAL | [5 empty] | FECHA ENVIÓ SDC | [5 empty] | ENTREGA EM O EC PARA CUMPLIR INDICADOR | DÍAS HÁBILES ENTRE SOL. INICIAL Y FINAL | DÍAS HÁBILES ENTRE SOL. FINALY SDC | DÍAS HÁBILES TRANSCURRIDOS EN IM O COSTEO | No. Radicado oficio entrega EMyC | EMyC finalizado o devuelto | Fecha de entrega EMyC | Valor presupuesto estimado en EMyC | Disponibilidad en PACCO | 2013-01-03 |  | 2013-01-10 |  | 2013-01-17 |  | 2013-01-24 |  | 2013-01-31 |  | 2013-02-07 |  | 2013-02-14 |  | 2013-02-21 |  | 2013-02-28 |  | 2013-03-07 |  | 2013-03-14 |  | 2013-03-21 |  | 2013-03-28 |  | 2013-04-03 |  | 2013-04-11 |  | 2013-04-18 |  | 2013-04-25 |  | 2013-05-02 |  | 2013-05-09 |  | 2013-05-16 |  | 2013-05-23 |  | 2013-05-30 |  | 2013-06-06 |  | 2013-06-13 |  | 2013-06-20 |  | 2013-06-27 |  | 2013-07-04 |  | 2013-07-11 |  | 2013-07-18 |  | 2013-07-25 |  | 2013-08-01 |  | 2013-08-08 |  | 2013-08-15 |  | 2013-08-22 |  | 2013-08-29 |  | 2013-09-05 |  | 2013-09-12 |  | 2013-09-19 |  | 2013-09-26 |  | 2013-10-03 |  | 2013-10-10 |  | 2013-10-17 |  | 2013-10-24 |  | 2013-10-31 |  | 2013-11-07 |  | 2013-11-14 |  | 2013-11-21 |  | 2013-11-28 |  | 2013-12-05 |  | 2013-12-12 |  | 2013-12-19 |  | 2013-12-26
[57 empty] | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCION | PROXIMAS ACCIONES
[6 empty] | EM | EC | [10 empty] | Obs. 1 | Resp. 1 | Obs. 2 | Resp. 2 | Obs. 3 | Resp. 3 | Obs. 4 | Resp. 4 | Obs. 5 | Resp. 5 | Obs. 6 | Resp. 6 | Obs. 7 | Resp. 7 | Obs. 8 | Resp. 8 | Obs. 9 | Resp. 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 95 | Interventoria de producción de Bienestarina | Contratar la Interventoria Administrativa, Técnica, Financiera, Contable, jurídica, operativa, y de control de calidad al contrato de concesión que tiene como objeto la Producción de Alimentos de Alto Valor Nutricional en las plantas de producción del ICBF y su distribución mensual a los puntos primarios. | Estudio de costos y de mercado | Alta |  | AM / DQ |  | Definición de requerimientos | CMA | Concurso de Méritos - Abierto | Dirección de Primera Infancia | Subdirección de Operación de la Atención a la Niñez y a la Adolescencia | Secretario(a) General | Físico | I-2013-010625-NAC | 2013-08-23 | 2013-09-03 | 2013-09-10 | 2013-09-17 | 2013-09-25 | [103 empty] | Agosto 29, Se realiza revisión de la ficha de condiciones técnica se agenda reunión de arranque para el día lunes 2 de Septiembre | Septiembre 2,. Reunión de arranque con el área solicitante remisión de ficha de condiciones técnica con observaciones. | Septiembre 2. Se agenda reunión , el área técnica no acude a la reunión establecida. Septiembre 3 Se realiza reunión de arranque con Javier Cardenas, se remite la ficha de condiciones técnica con observaciones. | Septiembre 06. Enviar correo recordando que estamos a la espera de la ficha de condiciones técnica definitiva. | Septiembre 10, Se recibe ficha de condiciones técnica con ajustes. Septiembre 12. Se revisa la ficha de condiciones técnica se encuentra que no se ha cumplido con la totalidad de los ajustes | Septiembre 16: Terminar las observaciones a la ficha de condiciones técnica y enviar al área solicitante. | Septiembre 17. Se envía la ficha de condiciones técnica con las observaciones pertinentes, los aspectos mas importantes a plantear en la ficha de condiciones técnica son los características de las visitas tiempos de visitas cantidad, personal requerido para realizar estas visitas. | Septiembre 20, Realizar seguimiento a la ficha de condiciones técnica con los respectivos ajustes. | Septiembre 25, Se recibe la ficha de condiciones técnica con ajustes | Septiembre 30, Revisar la ficha de condiciones técnica con ajustes | Octubre 02, Revisar ficha de condiciones tecnica, Programada reunion para definir ficha tecnica definitiva. | Viernes 04, Enviar solicitud de cotización al mercado.
2 | 119 | Estudio de mercado y costos Interventoria Programa DIA | Contratar la Interventoria del Programa DIA | Estudio de costos y de mercado | Alta | EI | AM / DQ |  | Estudio de Mercado | CMA | Concurso de Méritos - Abierto | Dirección de Primera Infancia | Subdirección de Operación de la Atención a la Primera Infanci | Secretario(a) General | Correo electrónico y físico | I-2013-012282-NAC | 2013-09-27 | 2013-10-02 | 2013-10-03 | 2013-10-04 | 2013-10-04 | [14 empty] | 2013-10-07 | [5 empty] | 2013-10-07 | [5 empty] | 2013-11-20 | 7 | 1 | 1014 | [83 empty] | Octubre 02, Revisar ficha de condiciones tecnica, y programar reunion de arranque y de ajuste de ficha de condiciones tecnica para remitir al mercado. | Octubre 04, Remitir al mercado formato de cotización, | Octubre 07: Seguimiento telefonico a la SDC | Octubre 10: Seguimiento a la SDC , se recibe una cotización de la Universidad de la Salle
3 | 124
4 | 125
5 | 126
6 | 127
7 | 128
8 | 129
9 | 130
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Formulas:
ENTREGA EM O EC PARA CUMPLIR INDICADOR = IF([SOLICITUD FINAL - F RAD EN SAE]="","",IF([Complejidad]="ALTA",WORKDAY((MAX([SOLICITUD FINAL - F RAD EN SAE]:AP11)),(30-1),FESTVOS2013),IF([Complejidad]="MEDIA",WORKDAY((MAX([SOLICITUD FINAL - F RAD EN SAE]:AP11)),(20-1),FESTVOS2013),IF([Complejidad]="BAJA",WORKDAY((MAX([SOLICITUD FINAL - F RAD EN SAE]:AP11)),(10-1),FESTVOS2013),"REVISAR"))))
DÍAS HÁBILES ENTRE SOL. INICIAL Y FINAL = IF([SOLICITUD FINAL - F RAD EN SAE]="","",NETWORKDAYS([SOLICITUD INICIAL - F RAD EN SAE],MAX([SOLICITUD FINAL - F RAD EN SAE]:AP11),LISTAS!$A2:A18))
DÍAS HÁBILES ENTRE SOL. FINALY SDC = IF([TIPO DE ESTUDIO]="Estudio de Costos","No Aplica",IF([SOLICITUD FINAL - F RAD EN SAE]="","",NETWORKDAYS(MAX([SOLICITUD FINAL - F RAD EN SAE]:AP11),MAX([SDC 1]:[SDC 5]),LISTAS!$A2:A18)))
DÍAS HÁBILES EN IM = IF([SOLICITUD FINAL - F RAD EN SAE]="","",NETWORKDAYS(MAX([SOLICITUD FINAL - F RAD EN SAE]:AP11),D5,LISTAS!$A2:A18))
Note on C8: Lenovo Usar: NOMBRE RESUMEN DE LA CONTRATACIÓN
Note on O8: Seleccionar Según Corresponda: Subdirector(a) General: Procesos Misionales Secretario(a) General: Procesos de apoyo a la gestión Director(a) Regional: Procesos de regionales No aplica: Estudios de costos únicamente
Note on R8: Lenovo Usar: FECHA DE RADICACIÓN DE LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES (FCTE) INICIAL EN LA SAE (POR CORREO O EN FÍSICO)
Note on AK8: Lenovo Usar: FECHA DE RADICACIÓN DE LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES (FCTE) DEFINITIVA EN LA SEA, POR CORREO O EN FÍSICO
Note on AQ8: Lenovo Usar: Fecha envío Solicitud de Cotización (SDC)
Note on G10: Edwin Insuasti. Engree Duica. Hector Arias. Lucia Vargas. Robinson Parada.
Note on H10: Lenovo User: AM - Andres Mutis DG - Diego Quintanilla

## ESTUDIOS 2017
|  | PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO - Matriz de seguimiento de ESyC |  |  |  |  | F10.P3.ABS | 2017-08-24
[7 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Uso interno
Consecutivo | Matriz Vigencia | Nombre de la solución de abastecimiento | No. de estudio (reprocesos) | Objeto | Aplica para proceso de selección | Modalidad de contratación | Tipo de estudio | Complejidad | Responsable |  | Estado |  | Dirección solicitante | Área solicitante | Ordenador del gasto | No. Radicado, descripción de correo o reunión de solicitud inicial | Fecha de radicación de la solicitud inicial | Fecha envió preguntas a la ficha técnica o comentarios sobre el proceso al área técnica | [27 empty] | Fecha entrega FCT o ES_MC final | [6 empty] | Fecha envío SDC | [6 empty] | Plazo establecido entrega cotizaciones | [6 empty] | Fecha de publicación o actualización en la WEB del ICBF | [6 empty] | URL WEB ICBF | Proveedores |  |  |  | Entrega ES O EC para cumplir tiempos de equipo | Entrega ES O EC para cumplir tiempos del Manual de Contratación o del indicador | Días hábiles entre Sol. Inicial y final | Días hábiles entre FCT final y SDC | Días hábiles en ES O COSTEO | Días hábiles para devolución | No. Radicado oficio entrega ESyC | Fecha de entrega ESyC | Valor presupuesto estimado área solicitante | Valor presupuesto estimado en ESyC | Cuenta con Vigencias Futuras? | Disponibilidad en PACCO | No. Consecutivo PACCO | Criterios de verificación financiera según lo establecido en los numerales 3. “Capacidad Financiera” y 4. “Capacidad Organizacional”, del Articulo 10 del Decreto 1510 de 2013 | [20 empty] | 2017-07-21 |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-04 |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-18 |  | 2017-08-25 |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-08 |  | 2017-09-15 |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-29 |  | 2017-10-06 |  | 2017-10-13 |  | 2017-10-20 |  | 2017-10-27 |  | 2017-11-03 |  | 2017-11-10 |  | 2017-11-17 |  | 2017-11-24 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-08 |  | 2017-12-15 |  | 2017-12-22 |  | 2017-12-29 |  | Documentos ES revisados en la NAS y en Carpeta de Comité | Datos del proceso de selección
[92 empty] | Indice de Liquidez (Mayor o igual) |  | Nivel de Endeudamiento (Menor o igual) |  | Razón de Cobertura de Intereses (Mayor o igual) |  | Capital de Trabajo (Mayor o igual) |  | Rentabilidad del Patrimonio (Mayor o igual) |  | Rentabilidad del Activo (Mayor o igual) |  | Indicadores adicionales (Mayor o igual) | [8 empty] | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES | ÚLTIMA ACCIÓN | PRÓXIMAS ACCIONES |  | Se adelantó el proceso de contratación? | Numero del Proceso | Objeto en el SECOP | Estado en el SECOP | Fecha adjudicación | Contratista | Valor presupuesto proceso de selección | Valor adjudicado | Diferencia entre el ES y adjudicado | Plazo de ejecución | Observación | URL del proceso
[9 empty] | ES | EC | COD | Estado | [5 empty] | Obs. 1 | Resp. 1 | Obs. 2 | Resp. 2 | Obs. 3 | Resp. 3 | Obs. 4 | Resp. 4 | Obs. 5 | Resp. 5 | Obs. 6 | Resp. 6 | Obs. 7 | Resp. 7 | Obs. 8 | Resp. 8 | Obs. 9 | Resp. 9 | Obs. 10 | Resp. 10 | Obs. 11 | Resp. 11 | Obs. 12 | Resp. 12 | Obs. 13 | Resp. 13 | Obs. Ultima | Resp. Ultima | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Definitiva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Definitiva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Definitiva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | última |  | Consultados | Participantes | Cotizaciones recibidas | Cotizaciones utilizadas para establecer presupuesto | [13 empty] | De referencia/ Propuesto | Indice de Liquidez E.S. (veces) Mayor o igual | De referencia/ Propuesto | Nivel de Endeudamiento E.S. Menor o igual | De referencia/ Propuesto | Razón de Cobertura de Intereses E.S. (veces) Mayor o igual | De referencia/ Propuesto | Capital de Trabajo E.S. % del P.O. | De referencia/ Propuesto | Rentabilidad del Patrimonio E.S. Mayor o igual | De referencia/ Propuesto | Rentabilidad del Activo E.S. Mayor o igual | Nombre del indicador | Condición (mayor o menor o igual a) | Valor mínimo o máximo | Nombre del indicador | Condición (mayor o menor o igual a) | Valor mínimo o máximo | Nombre del indicador | Condición (mayor o menor o igual a) | Valor mínimo o máximo
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
Note on C5: NOMBRE RESUMEN DE LA CONTRATACIÓN Revisar en esta columna E.M. anteriores para homogeneizar los nombres de los EM. VIGENCIA (2013) o (2014) INDICAR (E1) O (E2) Según el numero de estudios realizados con el mismo objeto y para la misma vigencia
Note on R5: Seleccionar Según Corresponda: Subdirector(a) General: Procesos Misionales Secretario(a) General: Procesos de apoyo a la gestión Director(a) Regional: Procesos de regionales No aplica: Estudios de costos únicamente
Note on T5: Lenovo Usar: FECHA DE RADICACIÓN DE LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES (FCTE) INICIAL EN LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO (POR CORREO O EN FÍSICO)
Note on AW5: Lenovo Usar: FECHA DE RADICACIÓN DE LA FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES (FCTE) DEFINITIVA EN LA SEA, POR CORREO O EN FÍSICO
Note on BD5: Lenovo Usar: Fecha envío Solicitud de Cotización (SDC)
Note on BK5: Lenovo Usar: Fecha establecida como plazo para entrega de las cotizaciones (SDC)
Note on CF5: Las celdas naranjas con número no poseen fecha de FCT final, por lo cual cuentan los días desde la solicitud al día de consulta
Note on CG5: Las celdas naranjas con número no poseen fecha de SDC, por lo cual cuentan los días desde la FCT final al día de consulta
Note on L7: ED - Engree Duica DQ - Diego Quintanilla CC - Camilo Castañeda JM - Johana Martinez LV - Lucia Vargas MR - Maria Fernanda Rojas RP - Robinson Parada DF - Danny Fierro AM - Andrés Mutis MG - Mauricio Goméz FF - Francy Flórez AC - Alberto Cano
Note on M7: Lenovo User: AM - Andres Mutis DG - Diego Quintanilla
Note on BZ7: Corresponde al número de proveedores a los cuales se les envió SDC, SDI o SDP
Note on CA7: Corresponde al número de proveedores que participaron en desarrollo del EM (asistieron a la reunión de aclaración de requerimientos, remitieron observaciones, manifestaron interés y/o remitieron cotizaciones)
Note on CB7: Corresponde al número de cotizaciones recibidas

## LISTAS (hidden)
FESTIVOS 2012 | FORMA SELECCIÓN |  | ESTADO |  | DEFINICIÓN ESTADO | TIPO DE ESTUDIO |  | ÁREAS 1 | ÁREAS 2 | ESTADO EN DIR. DE CONTRATACION | ORDENADORES DEL GASTO | MEDIO DE ENVIO | COMPLEJIDAD | DIAS | DIAS FESTIVOS 2013 | DIAS FESTIVOS 2014
2012-01-09 | Concurso de Méritos - Abierto | CMA | En definición de requerimientos | DR | Estudio de Mercado y/o Costos en Definición de requerimientos | Estudio de costos | EC | Oficina Aseguramiento de la Calidad | Grupo Bienestarina | En revisión y control de legalidad | Director(a) General | Físico | Alta | 30 | 2013-01-01 | 2014-01-01
2012-03-19 | Concurso de Méritos - Lista Corta | CMLC | Estudio de Mercado y Costos en desarrollo | EMyC | Estudio de Mercado y Costos en desarrollo | Estudio de mercado | EM | Oficina Control Interno | Grupo de Apoyo Logístic | Devuelto al área solicitante | Subdirector(a) General | Correo electrónico y físico | Media | 20 | 2013-01-07 | 2014-01-06
2012-04-09 | Concurso de Méritos - Lista Multiusos | CMLM | Estudio de Mercado en desarrollo | EM | Estudio de Mercado en desarrollo | Estudio de costos y de mercado | EC & EM | Cooperación y Convenios | Grupo de Planeación | En revisión técnica por parte del area solicitante | Secretario(a) General | Correo electrónico | Baja | 10 | 2013-03-25 | 2014-03-24
2012-04-06 | Contratación Directa | CD | Estudio de Costos en desarrollo | EC | Estudio de Costos en desarrollo |  |  | Dirección Administrativa | Grupo de Tesorería | Pliego de condciones borrador | Director(a) Regional |  |  |  | 2013-03-28 | 2014-04-17
2012-05-01 | Contrato de Aportes | CA | Finalizado con Estudio de Mercado y/o Costos | F | Solicitud que termina con Documento de Estudio de Mercado y/o Costos |  |  | Dirección de Contratación | Grupo Gestión de Bienes | Pliego de condciones definitivo | Delegación Especial |  |  |  | 2013-03-29 | 2014-04-18
2012-05-21 | Convenio Interadministrativo | CI | Devuelto para corrección de FT por Observaciones de Abastecimiento | DFA | Solicitud que termina por la no respuesta del Área Técnica a las observaciones de la Dirección de Abastecimiento a la FCT |  |  | Dirección de Familia y Comunidades | Grupo Gestión Documental | No se publicó | No aplica |  |  |  | 2013-05-01 | 2014-05-01
2012-06-11 | Licitación Pública | LP | Devuelto para corrección de FT por Observaciones del Mercado | DFM | Solicitud que termina luego de realizar un sondeo al mercado del cual resultan observaciones que no son resueltas por el Área Técnica o deben ser resueltas por esta |  |  | Dirección de Gestión Humana | Grupo Infraestructura Inmobiliaria | Convenio interadministrativo |  |  |  |  | 2013-05-13 | 2014-06-02
2012-06-18 | Mínima Cuantía | MC | Devuelto por cambio a la FT planteado por el Area Solicitante | DA | Devolución por cambios a la FCT Planteadas por el Áres Solictante |  |  | Dirección de Información y Tecnología | No aplica | N.A. |  |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-23
2012-07-02 | No aplica | N.A. | Devuelto por mínima cuantía | DM | Solicitud que es devuelta debido a que el presupuesto estimado por el area solicitante es igual o inferior a la minima cuantia |  |  | Dirección de Logística y Abastecimiento | Subdirección de Adopciones | [5 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-30
2012-07-20 | Selección Abreviada - Bolsa de Productos | BMC | Descartado antes del Sondeo de Mercado | DAS | Solicitud que termina cuando el Área Técnica informa la suspención del Estudio de Mercado y/o costos ANTES de realizar el Sondeo de Mercado |  |  | Dirección de Niñez y Adolescencia | Subdirección de Articulación Nacinal del SNBF | [5 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-20
2012-08-07 | Selección Abreviada - Menor cuantía | SAMC | Descartado después del Sondeo de Mercado | DDS | Solicitud que termina cuando el Área Técnica informa la suspención del Estudio de Mercado y/o costos DESPUES de realizar el Sondeo de Mercado |  |  | Dirección de Nutrición | Subdirección de Articulación Territorial del SNBF | [5 empty] | 2013-07-20 | 2013-08-07
2012-08-20 | Selección Abreviada - Subasta Inversa | SASI | [5 empty] | Dirección de Planeación y Control de Gestión | Subdirección de Gestión Técnica de Familia y Comunidades | [5 empty] | 2013-08-07 | 2013-08-18
2012-10-15 |  |  | FALSE | EMyC |  |  |  | Oficina Gestión Regional | Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Niñez y a la Adolescencia | [5 empty] | 2013-08-19 | 2013-10-13
2012-11-05 | [7 empty] | Dirección de Primera Infancia | Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a Primera Infancia | [5 empty] | 2013-10-14 | 2013-11-03
2012-11-12 | [7 empty] | Dirección de Protección | Subdirección de Mejoramiento Organizacional | [5 empty] | 2013-11-04 | 2013-11-17
2012-12-08 | [7 empty] | Dirección de Servicios y Atención | Subdirección de Monitoreo y Evaluación | [5 empty] | 2013-11-11 | 2013-12-08
2012-12-25 | [7 empty] | Dirección Financiera | Subdirección de Operación de la Atención a la Familia y Comunidad | [5 empty] | 2013-12-08 | 2013-12-25
[8 empty] | Dirección Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Gestión Regional | Subdirección de Operación de la Atención a la Niñez y a la Adolescencia | [5 empty] | 2013-12-25
[8 empty] | Oficina Asesora de Comunicaciones | Subdirección de Operación de la Atención a la Primera Infanci
[8 empty] | Oficina Asesora Jurídica | Subdirección de Programación
[8 empty] | Oficina de Control Interno Disciplinario | Subdirección de Recursos Tecnológicos
[8 empty] | Subdirección General | Subdirección de Responsabilidad Penal
[8 empty] | Secretaría General | Subdirección de Restablecimiento de Derechos
Subdirección de Sistemas Integrados de Información
Subdirección General