## Plan de Trabajo
| PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PLAN DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS - HCB | [6 empty] | F9.MO15.PP | 2017-05-26
[8 empty] | VERSIÓN 1 | PÁGINA 1 DE 1
CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
REGIONAL: | [6 empty] | CENTRO ZONAL:
SERVICIO: | HCB Familiares (____) HCB - Agrupados (____) HCB FAMI ( ___)
NOMBRE ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO:
Componente de la atención | Objetivo o propósito del componente | Estrategia para cumplir con el objetivo o propósito |  | Actividades |  | Recursos (humanos, físicos y materiales) | Tiempos | Responsable de la actividad | Documento que evidencia la implementación
|  | N° | Descripción | N° | Descripción
Familia y comunidad | 1. Realizar la caracterización de las familias, cuidadores, de las niñas y de los niños, teniendo en cuenta la ficha de caracterización socio familiar. | 1 | Entrevista con las familias para aplicación de la Ficha. | 1 | Diligenciar la ficha de caracterización socio-familiar. | Humanos: Madre, padre comunitario o agente educativo. Familias y EAS. Físicos: Hogar Comunitario. Materiales: Ficha de caracterización V3. Computador. | Abril de 2017 | 1. Madre, padre comunitario o agente educativo. 2. EAS. | Ficha de caracterización socio- familiar.
2. Reconocer por medio de la identificación y observación las necesidades que se presentan a diario con las niñas y los niños e impulsar estas a través del trabajo con las familias.
3. Fortalecer la participación de las familias en los procesos de atención de las niñas y los niños.
Componente Salud y Nutrición | 1. Realizar acciones que contribuyan al estado nutricional adecuado de las niñas y los niños, a través del suministro de una alimentación saludable de acuerdo a las minutas patrón y ciclos de menús de ICBF y la manipulacion de los alimentos en condiciones higiénicas favorables.
2. Desarrollar seguimiento antropométrico de los usuarios y articulación con el Centro Zonal para la atención de niñas y niños en malnutrición.
3. Realizar seguimiento a la asistencia oportuna de niños, niñas y mujeres gestantes a programas como control de crecimiento y desarrollo, vacunación, desparasitación, control prenatal, valoración auditiva y oftalmológica y la afiliacion en salud.
4. Realizar seguimiento al desarrollo de las niñas y los niños a través de la aplicación de la escala cualitativa de valoración del desarrollo infantil -revisada.
5. Adelantar acciones educativas en torno a la salud, la alimentación y la nutrición, con niños, niñas, familias y cuidadores.
Componente Proceso Pedagógico | 1. Elaborar la propuesta pedagógica teniendo en cuenta la intencionalidad pedagógica, el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, las estrategias pedagógicas, la planeación y el seguimiento al desarrollo. | 1 | ficha de caracterización socio familiar, identificando características de niñas y niños, necesidades, capacidades, gustos e intereses. | 1 | Tener en cuenta la Guía orientadora para desarrollar la propuesta. | Coordinador de la Asociación de MC, o EAS, Madres, padres comunitarias-os y agentes educativos. Hogar Comunitario o Sede de la Asociación Guía orientadora, hojas de papel, lápices, colores o marcadores, papel periódico o kraft. | Abril de 2017 | Madres Comunitarias, Padre comunitario o agente educativo con el apoyo de la Asociación y la EAS. | Propuesta pedagógica que no supere las 20 páginas.
| 2. Realizar grupos de estuio donde se comprenda la importancia del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como temas para trabajar . | 2 | grupos de estudio y trabajo al interior de la Asociación de Madres Comunitarias y EAS para afianzar la comprensión y el conocimiento del sentido de la educación inicial. | 1 | Identificar por componente las actividades que se deben realizar. | Coordinador de la Asociación de MC, o EAS, Madres, padres comunitarias-os y agentes educativos. Hogar Comunitario o Sede de la Asociación Documentos 20 a la 24, Guía, hojas de papel, lápices, colores, papel periódico o kraft, cuentos, videos, libros álbum, entre otros. | Abril de 2017 | Asación de Madres Comunitarias y EAS | Acta del grupo de Estudio Listado de Asistencia firmado Fotografías del evento
| 3. Elaborar la Planeación pedagógica de manera que dé cuenta de las necesidades, características, dinámicas y culturas de las niñas, los niños y las familias. | 3 | propuesta pedagógica, fichas de caracterización de niñas, niños y sus familias y los resultados de la Escala de Valoración Cualitativa del desarrollo infantil. |  | Construir la planeación de acuerdo con las directrices establecidas. | Coordinador de la Asociación de MC, o EAS, Madres, padres comunitarias-os y agentes educativos. Hogar Comunitario o Sede de la Asociación Documentos 20 a la 24, Guía, hojas de papel, lápices, colores, papel periódico o kraft, cuentos, videos, libros álbum, entre otros. | Permanente | Madre, padre comunitaria-o o agente educativo | Planeación diligenciada en el formato.
| 4. Realizar el seguimiento al desarrollo de niñas y niños a través de la aplicación de la Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil – Revisada | 4 | Grupo para sistemátizar la observación de niñas y niños a su cargo, partiendo de la comprensión del Documento 25 y el Manual de la Escala de Valoración Cualitativa del desarrollo Infantil revisada. |  | Diligenciar la hoja de registro de cada niña y niño su valoración. | Madre, padre comunitaria-o o agente educativo. Hogar Comunitario Documento 25, Manual de la Escala, la Guía Rápida y la hoja de Registro y Respuestas. | Abril de 2017 | Madre, padre comunitaria-o o agente educativo | La hoja registro y respuestas diligenciada.
Componente Ambientes Educativos y protectores | 1. Identificar y hacer uso de espacios públicos como: biblioteca, sala de lectura, parque, maloca, entre otros para enriquecer el trabajo pedagógico con los niños y las niñas.
2. Garantizar que los materiales pedagógicos (Libros, instrumentos musicales, juguetes, pinturas, entre otros) respondan a la propuesta pedagógica y estén al alcance de los niños y las niñas.
3. Elaborar e implementar el protocolo de control de riesgos y manejo de accidentes que afecten la seguridad de los niños y las niñas en el HCB, de acuerdo con lo establecido en el "Protocolo para la gestión de los riesgos en la primera infancia" (Disponible en la intranet del ICBF).
4. Realizar un plan por HCB de emergencias, de acuerdo con lo establecido en el "Protocolo para la gestión de los riesgos en la primera infancia" (Disponible en la intranet del ICBF).
5. Definir acciones a seguir en el HCB ante la identificación de situaciones de amenaza, inobservancia o vulneración de los derechos de las niñas y los niños. Y activar las Rutas de Atención en el caso que se requiera.
Este formato de Plan de Trabajo busca que la UDS plasme las estrategias, actividades, recursos, etc. para cumplir con los objetivos o propósitos que persiguen los componentes del servicio, orientados a generar condiciones que promuevan el desarrollo integral de los niños y las niñas y mujeres gestantes (dependiendo del servicio que se opere). El formato plantea los propósitos de cada componente, por lo tanto la UDS debe diligenciar las demás casillas partiendo del reconocimiento de las particularidades de los usuarios del servicio y de las características de las comunidades y sus territorios. A continuación se presenta el sentido que tiene cada uno de los aspectos enunciados para formular el plan de trabajo. Objetivo o propósito del componente : Son los propósitos fundamentales que se persiguen en cada componente, para generar condiciones que promuevan el desarrollo integral de los niños y las niñas. Estrategia para cumplir con el objetivo o propósito: Es la manera como se logran los objetivos o propósitos de cada componente. Por ejemplo Talleres, Cine Foros, Asambleas, Entrevistas. Actividades: Son las diversas acciones para lograr lo que se propone desarrollar en cada uno de los componentes. Por ejemplo, para el componte de familia y comunidad, algunas actividades pueden ser: aplicación y análisis de la ficha de caracterización, taller en promoción del buen trato, entre otras. Recursos (humanos, físicos y materiales): corresponden a los recursos con los que se cuenta para adelantar las acciones previstas en el plan. Tiempos: hace referencia la fecha de realización de las actividades a desarrollar. Responsable de la actividad: es la persona que desarrolla las actividades propuestas Documento que evidencia la implementación: Corresponde a los documentos que evidencian y soportan las actividades realizadas para logar el objetivo o propósito de los componentes; por ejemplo: actas, registros fotográficos, convenios, gestión con la empresa pública y privada.
Firma de la madre comunitaria, padre comunitario o agente educativo de la EAS:
Nombre Completo y legible de la madre comunitaria, padre comunitario o agente educativo de la EAS:
Firma del Representante legal de la EAS:
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012