## Anexo 1. CTG
ANEXO 1. CRONOGRAMA DE TRABAJO GENERAL | [9 empty] | FECHA: 05/03/2015
Rediseño de Procesos y Levantamiento de Cargas de Trabajo del ICBF 2015
Actividad
| Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
Planeación del proceso (contratación, capacitaciones, alistamiento)
Cadena de Valor
Flujo de procesos
Reuniones de presentación de avances semanales
Cargas de Trabajo Defensorías
Revisión y actualización de procedimiento de Defensorias conforme a la Ley.
Levantamiento de Cargas de Trabajo de Defensorías de acuerdo a lo establecido en la metodologia del DAFP.
Consolidación y presentación de resultados.
Entrega primer producto
Rediseño de procesos y Cargas de trabajo Modelo de Operación
Rediseño de procesos
Rediseño de procesos - procedimientos Estratégicos
Seguimiento
Riesgos de los procesos
Indicadores de los procesos
Seguimiento
Validación de procesos-Socialización virtual
Entrega Segundo producto
Rediseño procesos-procedimientos misionales
Seguimiento
Riesgos de los procesos
Indicadores de los procesos
Seguimiento
Validación de procesos-Socialización virtual
Rediseño procesos-procedimientos de evaluación
Seguimiento
Riesgos de los procesos
Indicadores de los procesos
Validación de procesos-Socialización virtual
Rediseño procesos-procedimientos de apoyo
Seguimiento
Riesgos de los procesos
Indicadores de los procesos
Validación de procesos-Socialización virtual
Esquemas de tercerización
Análisis de Flujos de Información
Riesgos del ICBF
Indicadores del ICBF
Seguimiento
Entrega tercer producto
Visitas Macroregiones
Cargas de trabajo Modelo de Operación
Levantamiento de Cargas de trabajo por estándares subjetivos.
Entrega cuarto producto
Consolidación y presentación de resultados.
Entrega quinto producto
Seguimiento
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

## Anexo 5. Personal por RYSDG
ANEXO 5. NÚMERO DE PERSONAS POR REGIONAL Y SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | FECHA: 05/03/2015
REGIONAL | TOTAL PERSONAS POR REGIONAL Y SEDE*
AMAZONAS | 85
ANTIOQUIA | 667
ARAUCA | 105
ATLANTICO | 361
BOGOTÁ | 1288
BOLIVAR | 251
BOYACÁ | 312
CALDAS | 271
CAQUETA | 178
CASANARE | 122
CAUCA | 251
CESAR | 238
CHOCO | 176
CORDOBA | 318
CUNDINAMARCA | 566
GUAINIA | 54
GUAVIARE | 87
HUILA | 309
LA GUAJIRA | 162
MAGDALENA | 219
META | 245
NARIÑO | 333
NORTE DE SANTANDER | 276
PUTUMAYO | 149
QUINDIO | 220
RISARALDA | 288
SAN ANDRES | 98
SANTANDER | 458
SUCRE | 222
TOLIMA | 377
VALLE | 621
VAUPES | 57
VICHADA | 59
SEDE DIRECCION GENERAL | 1376
T O T A L E S | 10799
* Este dato incluye para las el numero de persoans de los centros zonales para cada Regionales y el número de personas para las dependencias de la Sede de la Dirección General.
OK
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

## Anexo 6. Distribución RYCZ
ANEXO 6. DISTRIBUCIÓN DE REGIONALES Y CENTROS ZONALES POR FASE |  |  | FECHA: 05/03/2015
Regionales y Centros Zonales a visitar en la Fase 1. Cargas Defensorías de Familia
REGIONAL | CENTRO ZONAL | CIUDAD | Dirección
AMAZONAS | LETICIA | Leticia | Carrera 4 N° 4 -10 Barrio Gaitán
ANTIOQUIA | C.Z. ABURRA NORTE | Bello | Diagonal 54 No. 42 B - 19 Barrio Bello Niquia
ANTIOQUIA | C.Z. ABURRA SUR | Itagüi | Carrera 51 No. 52 - 19 4 piso Edificio Chatanoga - Itagüi
ANTIOQUIA | C.Z. BAJO CAUCA | Caucasia | Transversal 13 No. 14C - 36 Barrio Pajonal Caucasia
ANTIOQUIA | C.Z. LA MESETA | Yarumal | Calle 21 Nº 18-45 Yarumal
ANTIOQUIA | C.Z. MAGDALENA MEDIO | Pto. Berrío | Calle 10 con Carrera 10 Puerto Berrio
ANTIOQUIA | C.Z. NOROCCIDENTAL | Medellín | Carrera 70 No. 42 -37 Barrio San Joaquian
ANTIOQUIA | C.Z. NORORIENTAL | Medellín | Carrera 51 No. 51-59 Barrio Centro.
ANTIOQUIA | C.Z. OCCIDENTE | Stfe. De Ant. | Calle 9 No. 8 - 34 Santa Fé de Antioquia
ANTIOQUIA | C.Z. OCCIDENTE MEDIO | Dabeiba | Carrera Uribe Uribe No. 10-86 - Dabeiba
ANTIOQUIA | C.Z. ORIENTE | Rionegro | Calle 61 B No. 44 - 21 Piso 2 Casa de Justicia - Rionegro
ANTIOQUIA | C.Z. ORIENTE MEDIO | El Santuario | Cra 49 No. 47 - 23 1er piso Municipio El Santuario
ANTIOQUIA | C.Z. PENDERISCO | Urrao | Calle 29 No. 29 - 43 Municipio Urrao
ANTIOQUIA | C.Z. PORCE NUS | Yolombó | Calle 20 No.20 - 303 Municipio Yolombó
ANTIOQUIA | C.Z. SUR ORIENTE | Medellín | Carrera 80 No. 38 B - 48
ANTIOQUIA | C.Z. SUROESTE | Andes | Calle 50 No. 51-09 Andes
ANTIOQUIA | C.Z. URABA | Apartadó | Vía Turbo Frente al SENA en Apartadó
BOGOTA | C. Z CREER (CENTRO DE RESTITUCIÓN ESPECIALIZADO EFECTO REANUDAR) | Bogotá D.C. | CALLE 12 # 30 - 35
BOGOTA | C.Z. CIUDAD BOLIVAR | Bogotá D.C. | Carrera 19 Avenida Boyacá No. 60 A - 23 Sur B. San Francisco
BOGOTA | C.Z. KENNEDY | Bogotá D.C. | Calle 38 C Sur No. 73 A - 12 Barrio Camilo Torres Junto a la Iglesia San Patricio
BOGOTA | C.Z. PUENTE ARANDA | Bogotá D.C. | CALLE 12 # 30 - 35 PISO 3
BOGOTA | C.Z. REVIVIR | Bogotá D.C. | Calle 53 No. 66 C 45
BOGOTA | C.Z. SAN CRISTOBAL SUR | Bogotá D.C. | CARRERA 6 # 06 - 81 SUR
BOGOTA | C.Z. TUNJUELITO | Bogotá D.C. | Carrera 19 A No. 56 - 08 Sur Barrio San Carlos
BOGOTA | C.Z. USAQUEN | Bogotá D.C. | Calle 163 A carrera 13 B - 50 Contiguo a la Fundación Cardio Infantil
BOLIVAR | C.Z. DE LA VIRGEN Y TURISTICO | Cartagena | Carrera 56 - 58 Esquina BARRIO Olaya Herrera, Sector Plaza estadio 11 De Noviembre
BOLIVAR | C.Z. EL CARMEN DE BOLIVAR | Carmen de Bolívar | Calle 25 No. 45 - 17 Municipio Carmen de Bolívar
BOLIVAR | C.Z. HISTORICO Y DEL CARIBE NORTE | Cartagena | Calle 43 No. 14 A - 34 Barrio Torices
BOLIVAR | C.Z. INDUSTRIAL DE LA BAHIA | Cartagena | Manzana E; Lote 35; Calle 31D No - 69A - 04 Barrio Santa Lucia
BOLIVAR | C.Z. MAGANGUE | Magangué | Avenida Colombia No. 6 - 36
BOLIVAR | C.Z. MOMPOS | Mompós | Calle19 No 1A - 15 Centro Mompos
BOLIVAR | C.Z. SIMITI | Simití | Calle del Hospital Calle 26 No. 20 - 38.
BOLIVAR | C.Z. TURBACO | Turbaco | Plan Parejo Carretera Troncal de Occidente CASA DE MENOR
CALDAS | C.Z DEL CAFÉ | Chinchiná | Carrera 2 No. 14 - 15 Centro Chinchina
CALDAS | C.Z. MANIZALES 1 | Manizales | CARRERA 23 Nº 62-85 Edificio la Riviera local 1
CALDAS | C.Z. MANIZALES 2 | Manizales | Avenida Santander Carrera 23 No. 39 - 60 Piso 1 Barrio Linares
CALDAS | C.Z. NORTE | Salamina | Carrera 6 No 6 - 40 Barrio Centro
CALDAS | C.Z. OCCIDENTE | Riosucio | CARRERA 6 N 6 46 CALLE PEATONAL PLAZA SAN SEBASTIAN
CALDAS | C.Z. ORIENTE | La Dorada | CALLE 5 No. 5 - 06 LOS ALPES - LA DORADA
CALDAS | C.Z. SUR ORIENTE | Manzanares | Carrera 5 No. 7 - 05 Esquina
CAQUETA | C.Z. BELEN DE LOS ANDAQUIES | Belén de los Andaquíes | Calle 7 Carrera 7 Esquina
CAQUETA | C.Z. FLORENCIA 1 | Florencia | Calle 3 No. 12 – 25 Barrio El Rosal – Florencia Caquetá
CAQUETA | C.Z. FLORENCIA 2 | Florencia | Transversal 6 Avenida Circunvalar Piso 1
CAQUETA | C.Z. PUERTO RICO | Puerto Rico | Carrera 7 No. 5 - 50
CESAR | C.Z. AGUACHICA | Aguachica | Carrera 7 No. 4 - 59; 2 Piso Barrio Barahoja.
CESAR | C.Z. CHIRIGUANA | Chirigüana | Calle 8 No. 8 - 51 Calle Central
CESAR | C.Z. CODAZZI | Codazzi | Calle 22 No.15-57 Municipio Codazzi
CESAR | C.Z. VALLEDUPAR 1 | Valledupar | Carrera 7 A No. 25 A - 160 Barrio 12 de Octubre - Valledupar
CESAR | C.Z. VALLEDUPAR 2 | Valledupar | Calle 16A No. 11 - 15 Piso 1 Barrio Loperena - Valledupar
CHOCO | C.Z. BAHIA SOLANO | Bahía Solano | Carrera 2A No. 4 - 98 Barrio El Carmen
CHOCO | C.Z. ISTMINA | Itsmina | Calle 10 No. 9 - 68 Barrio Diego Luis Córdoba
CHOCO | C.Z. QUIBDO | Quibdó | Calle 26 No 7 - 07 Barrio Alameda Reyes
CHOCO | C.Z. RIOSUCIO | Riosucio | Barrio Benjamín sector primero de mayo
CHOCO | C.Z. TADO | Tadó | Carrera 18 # 9 A - 34 Barrio San Pedro
GUAINIA | PUERTO INIRIDA | Puerto Inírida | Calle 15 No. 8 - 86 Barrio La Esperanza
LA GUAJIRA | C.Z. FONSECA | Fonseca | Carretera Principal Salida a Barrancas
LA GUAJIRA | C.Z. MAICAO | Maicao | Calle 3 Carrera 19; Esquina Barrio Lomas Frescas
LA GUAJIRA | C.Z. MANAURE | Manaure | Calle 10 Carrera 5; Esquina
LA GUAJIRA | C.Z. RIOHACHA 1 | Rioacha | Calle 15 No. 15-00 Barrio Cuatro Vías
LA GUAJIRA | C.Z. RIOHACHA 2 | Rioacha | Calle 15 No. 15-00 Barrio Cuatro Vías
META | C.Z. ACACIAS | Acacias | Carrera 20 No. 18 - 43 Barrio Mancera
META | C.Z. GRANADA | Granada | Calle 10 No. 14 Bis - 78 Barrio Belén
META | C.Z. PUERTO LOPEZ | Puerto López | Carrera 6 No. 8 - 90 Barrio Guadalupe
META | C.Z. VILLAVICENCIO 1 | Villavicencio | Calle 13 B No. 24 - 70 Barrio popular
META | C.Z. VILLAVICENCIO 2 | Villavicencio | Calle 34 No 37 - 55 Edificio Monserrate Barrio Barzal
NARIÑO | C.Z. BARBACOAS | Barbacoas | Calle Guabo Frente al Banco Agrario Barrio Paso Grande
NARIÑO | C.Z. IPIALES | Ipiales | Carrera 3 con Calle 10 No. 10 - 21 B. La Libertad; Sector La Laguna
NARIÑO | C.Z. LA UNION | La Unión | Carrera 1 No. 11-37 Barrio San Antonio
NARIÑO | C.Z. PASTO 1 | Pasto | Carrera 24 No, 16 -19 Edificio Continental
NARIÑO | C.Z. PASTO 2 | Pasto | Calle 20 No. 38 - 63 Avenida Los Estudiantes
NARIÑO | C.Z. REMOLINO | Taminango | Vía Panamericana Norte Sector las Palmas Corregimiento el Remolino Municipio Taminango
NARIÑO | C.Z. TUMACO | Tumaco | Parque Colón
NARIÑO | C.Z. TUQUERRES | Túquerres | Calle 14 No. 15 - 22 Barrio San Francisco
PUTUMAYO | C.Z. LA HORMIGA | La Hormiga | Calle 8 No. 4 - 77 Barrio Las Américas
PUTUMAYO | C.Z. MOCOA | Mocoa | Calle 14 No. 9 - 100 Barrio San Francisco
PUTUMAYO | C.Z. PUERTO ASIS | Puerto Asís | Carrera 24 No. 15 - 16 Barrio San Nicolás
PUTUMAYO | C.Z. SIBUNDOY | Sibundoy | Carrera 12 No. 14 - 59 Barrio Fray Bartolomé
SANTANDER | C.Z. ANTONIA SANTOS | Bucaramanga | CALLE 34 N 26-31 Barrio Antonia Santos
SANTANDER | C.Z. BUCARAMANGA SUR | Floridablanca | Carrera 6 No. 3 - 04 Barrio Caracoli Municipio Floridablanca
SANTANDER | C.Z. CARLOS LLERAS RESTREPO | Bucaramanga | Carrera 20 N° 28 – 61, Barrio Alarcón
SANTANDER | C.Z. LA FLORESTA | Barrancabermeja | Carrera 32 No. 75 - 54 B. La Floresta Barrancabermeja
SANTANDER | C.Z. LUIS CARLOS GALAN S. | Bucaramanga | Calle 41 No. 4 - 19 Barrio La Joya Bucaramanga
SANTANDER | C.Z. MALAGA | Málaga | Carrera 8 No. 12 - 30 Centro Málaga
SANTANDER | C.Z. SAN GIL | San Gil | Carrera 10 No. 13 - 78 Piso 2. Centro San Gil
SANTANDER | C.Z. SOCORRO | Socorro | Calle 9 No. 8 - 20 Centro Socorro
SANTANDER | C.Z. VELEZ | Velez | Carrera 4 No. 9 - 33 Vélez
SANTANDER | C.Z. YARIGUIES | Barrancabermeja | Calle 57 No. 27 - 105 Barrio Galán - Barrancabermeja
TOLIMA | C.Z MELGAR | Melgar | Calle 8 No. 19 - 10; 2 piso Centro Comercial Ulloa Plaza B. Avenida Cafam
TOLIMA | C.Z. CHAPARRAL | Chaparral | Avenida del Estudiante Oficinas Ica Calle 10 No. 6 - 18 Barrio Versalles
TOLIMA | C.Z. ESPINAL | Espinal | Carrera 6 No. 12 - 56
TOLIMA | C.Z. GALAN | Ibagué | Entrada Barrio Galán Avenida del Sur
TOLIMA | C.Z. HONDA | Honda | Carrera 14 # 7-31 Alto del Rosario-Antiguas Oficinas de Telecom
TOLIMA | C.Z. IBAGUE | Ibagué | Carrera 5 No. 43 – 23 Piso 1
TOLIMA | C.Z. JORDAN | Ibagué | Carrera 20 No. 63 - 31 Ambalá
TOLIMA | C.Z. LERIDA | Lérida | Glorieta frente al Hospital
TOLIMA | C.Z. LIBANO | Líbano | Calle 6 No. 14 – 86 Barrio San José
TOLIMA | C.Z. PURIFICACION | Purificación | Calle 7 No. 7A - 24 Centro Purificación
VALLE | C.Z. BUENAVENTURA | Buenaventura | Autopista Simón Bolivar Km9 B/ Transformación
VALLE | C.Z. BUGA | Buga | Carrera 8A - Salida Norte Carretera Central Centro Buga
VALLE | C.Z. CARTAGO | Cartago | Carrera 6 No. 9-61
VALLE | C.Z. CENTRO | Cali | Av. 1 Norte No.7N - 41 BARRIO CENTENARIO
VALLE | C.Z. JAMUNDI | Jamundí | Carrera 13 No. 10 - 21
VALLE | C.Z. LADERA | Cali | Av. 1 Norte No.7N - 41 BARRIO CENTENARIO
VALLE | C.Z. NORORIENTAL | Cali | Calle 70 No 7E Bis - 03 Barrio Alfonso Lopez
VALLE | C.Z. PALMIRA | Palmira | Carrera 31 No 23 - 52
VALLE | C.Z. ROLDANILLO | Roldanillo | Carrera 6 No. 9 - 103
VALLE | C.Z. SEVILLA | Sevilla | Calle 49 No.48 - 42
VALLE | C.Z. SUR | Cali | Calle 36 No. 33 A - 03
VALLE | C.Z. SURORIENTAL | Cali | Calle 73 # 8 A - 35 BARRIO ANDRES SANIN
VALLE | C.Z. TULUA | Tuluá | Calle 25 No.26 - 62 Centro Tuluá
VALLE | C.Z. YUMBO | Yumbo | Carrera 4 No. 1 B - 07
VICHADA | PUERTO CARREÑO | Puerto Carreño | Carrera 11 N° 14-70 Barrio Tamarindo
Sede, Regionales y Centros Zonales a visitar en la Fase 2. Cargas de Trabajo de Procesos
REGIONAL | CENTRO ZONAL | CIUDAD | Dirección
ARAUCA | C.Z. ARAUCA | Arauca | Calle 21 No. 1 - 24 Barrio Fundadores
ARAUCA | C.Z. SARAVENA | Saravena | Carrera 16 No. 28 - 09 Barrio 6 de Octubre
ARAUCA | C.Z. TAME | Tame | Carrera 14 No. 15 - 57 Barrio Centro
ATLANTICO | C.Z. BARANOA | Baranoa | Carrera 18 No. 19 - 20 Municipio Baranoa
ATLANTICO | C.Z. HIPODROMO | Soledad | Calle 26 Carrera 30 Esquina Municipio Soledad
ATLANTICO | C.Z. NORTE CENTRO HISTORICO | Barranquilla | Carrera 47 No. 74 - 35 Barrio Olaya Herrera
ATLANTICO | C.Z. SABANAGRANDE | Sabanagrande | Carretera Oriental Planta Bienestarina Municipio Sabanagrande
ATLANTICO | C.Z. SABANALARGA | Sabanalarga | Carrera 18 No. 22 A - 14 Municipio Sabanalarga
ATLANTICO | C.Z. SUR OCCIDENTE | Barranquilla | Carrera 38 B No 66 -77 Esquina Piso 2 Barrio EL RECREO
ATLANTICO | C.Z. SUR ORIENTE | Barranquilla | Calle 45 No. 10 C - 18 Calle Murillo Barrio pasadena
BOGOTA | C.Z. BARRIOS UNIDOS | Bogotá D.C. | Carrera 16 No. 63 - 81 Barrio Colombia - Chapinero
BOGOTA | C.Z. BOSA | Bogotá D.C. | Calle 65 Sur No. 80 C - 56 Barrio Bosa Centro
BOGOTA | C.Z. ENGATIVA | Bogotá D.C. | Carrera 103 No. 73 - 13 Barrio Alamos Norte
BOGOTA | C.Z. FONTIBON | Bogotá D.C. | calle 23 d # 100 -26 barrio santander
BOGOTA | C.Z. MARTIRES | Bogotá D.C. | Calle 13 No. 31 - 04 Barrio Pensilvania Diagonal a la Secretaria de Salud
BOGOTA | C.Z. RAFAEL URIBE | Bogotá D.C. | carrera 21 # 24 - 18 Barrio Olaya
BOGOTA | C.Z. SANTAFE | Bogotá D.C. | Calle 22 A No. 2 - 26 Barrio Germania
BOGOTA | C.Z. SUBA | Bogotá D.C. | AV. Carrera 58 No. 128 B - 94 Barrio Las Villas PISOS 3 Y 4
BOGOTA | C.Z. USME | Bogotá D.C. | Avenida Cra 1ª No. 75 - 08 Sur Centro Comercial Santa Librada, piso 3
BOYACA | C.Z. CHIQUINQUIRA | Chiquinquirá | Carrera 17 N. 8-46 Parque Julio Flórez
BOYACA | C.Z. DUITAMA | Duitama | Calle 22 No. 17A-04
BOYACA | C.Z. EL COCUY | El Cocuy | Centro carrera 14 N. 7-59
BOYACA | C.Z. GARAGOA | Garagoa | Calle 12 No. 9 - 40 Centro
BOYACA | C.Z. MIRAFLORES | Miraflores | Carrera 6 N° 5 - 13 Barrio el Rayo
BOYACA | C.Z. MONIQUIRA | Moniquirá | Carrera 12 No. 18 - 80 Centro
BOYACA | C.Z. OTANCHE | Otanche | Carrera 15 N. 4-13
BOYACA | C.Z. PUERTO BOYACA | Pto.Boyacá | Carrera 3A Con Calle 16 Esquina Centro
BOYACA | C.Z. SOATA | Soatá | Carrera 2 con Calle 19, Esquina
BOYACA | C.Z. SOGAMOSO | Sogamoso | Carrera 9 No. 11 - 41 Centro
BOYACA | C.Z. TUNJA 1 | Tunja | Carrera 11 No. 7 - 39 Sur Segundo piso Barrio Libertador
BOYACA | C.Z. TUNJA 2 | Tunja | Calle 22 No. 9 - 22 Tunja
CASANARE | C.Z. PAZ DE ARIPORO | Paz de Ariporo | Calle 7 No. 10 - 46 Municipio Paz de Ariporo
CASANARE | C.Z. VILLANUEVA | Villanueva | Calle 7 No 13 - 48 Villanueva
CASANARE | C.Z. YOPAL | Yopal | DIAGONAL 9 Nª. 8 - 85
CAUCA | C.Z. CENTRO | Popayán | Calle 6 Carrera 26 Barrio Santa Helena Popayán
CAUCA | C.Z. COSTA PACIFICA | Güapí | Carrera 2 con Calle 5 Esquina Barrio La Esperanza Guapi
CAUCA | C.Z. INDÍGENA | Popayán | Calle 6 Carrera 26 Barrio Santa Helena - Popayán
CAUCA | C.Z. MACIZO COLOMBIANO | Bolívar | Carrera 5 No 9 - 45 Barrio San Francisco Bolivar - Cauca
CAUCA | C.Z. NORTE | Stder. De Quilichao | Carrera 9 A No. 15 - 35 Urbanización el Canelón Santander de Quilichao
CAUCA | C.Z. POPAYAN | Popayán | Calle 7A No. 24 - 25 Barrio Santa Helena Popayán
CAUCA | C.Z. SUR | Patía El Bordo | Calle 6 No. 6 - 18 Barrio Balboita El Bordo Patía
CORDOBA | C.Z. CERETE | Cereté | Calle 12 No. 10 B - 34 Centro
CORDOBA | C.Z. LORICA | Lorica | Carrera 25 No 7 A - 46; Piso 2 Edificio Gaitan Barrio El Paraíso
CORDOBA | C.Z. MONTELIBANO | Montelíbano | Calle 14 No. 4 - 30 Barrio Centro
CORDOBA | C.Z. MONTERIA 1 | Montería | Carrera 3 No. 42 - 46
CORDOBA | C.Z. PLANETA RICA | Planeta Rica | Carrera 10 No. 20 - 54 Centro
CORDOBA | C.Z. SAHAGUN | Sahagún | Cra 5 No 13 - 37 Barrio San Pedro
CORDOBA | C.Z. SAN ANDRES DE SOTAVENTO | San Andrés Sotavento | Trasversal 7 No. 7 - 710 Centro
CORDOBA | C.Z. TIERRA ALTA | Tierralta | Calle 5 No. 10 - 11 Barrio El Prado
CUNDINAMARCA | C.Z. CAQUEZA | Cáqueza | Carrera 5 # 5-09 - Centro
CUNDINAMARCA | C.Z. CHOCONTA | Chocontá | Calle 6 # 5-53 - Centro
CUNDINAMARCA | C.Z. FACATATIVA | Facatativa | Carrera 6 # 3-28 Barrio Chapinero
CUNDINAMARCA | C.Z. FUSAGASUGA | Fusagasugá | Calle 7A # 3-07 Este Barrio Pekin
CUNDINAMARCA | C.Z. GACHETA | Gachetá | Carrera 4 # 4-27 Piso 2 Barrio Abdon López
CUNDINAMARCA | C.Z. GIRARDOT | Girardot | Carrera 7a # 20-26 Barrio Granada
CUNDINAMARCA | C.Z. LA MESA | La Mesa | Calle 8 # 12-03 Barrio Santa Bárbara
CUNDINAMARCA | C.Z. PACHO | Pacho | Carrera 16 # 6-52 Piso 2 y 3 Barrio Centro
CUNDINAMARCA | C.Z. SAN JUAN DE RIOSECO | San Juan de Rioseco | Carrera 7 #5-67 Calle del Rosario
CUNDINAMARCA | C.Z. SOACHA | Soacha | Transversal 15 Diagonal 33 Esquina Barrio Rincón de Santa Fé
CUNDINAMARCA | C.Z. UBATE | Ubaté | Calle 8 No. 9 - 115 B. San Francisco
CUNDINAMARCA | C.Z. VILLETA | Villeta | Carrera 9 # 6-82 Barrio Centro
CUNDINAMARCA | C.Z. ZIPAQUIRA | Zipaquirá | Calle 7 No. 1 - 80 Barrio Concepcion
GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | San José del Guaviare | Avenida Los Colonizadores No 23 - 106
HUILA | C.Z. GARZON | Garzón | Calle 8 No. 6 - 38 Centro
HUILA | C.Z. LA GAITANA | Neiva | Calle 7 No. 9 - 07 B. Altico
HUILA | C.Z. LA PLATA | La Plata | Calle 8 Bis No. 7 - 44
HUILA | C.Z. NEIVA 1 | Neiva | Calle 21 No. 1 E - 40 Barrio San Vicente de Paul
HUILA | C.Z. PITALITO | Pitalito | Carrera 15 No. 1 - 84 Barrio San Mateo
MAGDALENA | C.Z. CIENAGA | Ciénaga | Calle 12 No. 13 - 04 Centro Cienaga
MAGDALENA | C.Z. DEL RIO | Pivijai | Calle 10 No. 13 - 62 Centro
MAGDALENA | C.Z. EL BANCO | El Banco | Calle 5 No. 9 - 60 Centro El Banco
MAGDALENA | C.Z. FUNDACION | Fundación | Calle 11 No. 7 B - 04 Centro Fundación
MAGDALENA | C.Z. PLATO | Plato | Carrera 15 No. 14 Via Cementerio
MAGDALENA | C.Z. SANTA ANA | Santa Ana | Plaza Boyaca, Calle las Mercedes Carrera 5 - 4 A - 99 Esquina
MAGDALENA | C.Z. SANTA MARTA 1 | Santa Marta | AV. De los Estudiantes No. 17 - 66
MAGDALENA | C.Z. SANTA MARTA 2 | Santa Marta | Calle 22 No. 20 - 103
NORTE SANTANDER | C.Z. CUCUTA 1 | Cúcuta | Avenida 1 No. 7 - 39 Barrio Latino
NORTE SANTANDER | C.Z. CUCUTA 2 | Cúcuta | Calle 6 # 1 a - 105 Barrio la insula
NORTE SANTANDER | C.Z. CUCUTA 3 | Cúcuta | Calle 5AN No. 15AN -70 Barrio San Eduardo
NORTE SANTANDER | C.Z. OCAÑA | Ocaña | Calle 7 No. 23 - 63 Barrio Llano Echavez - Ocaña
NORTE SANTANDER | C.Z. PAMPLONA | Pamplona | Carrera 5 No. 7 - 85 Centro - Pamplona
NORTE SANTANDER | C.Z. TIBU | Tibú | Carrera 7 No. 2 - 30 Barrio Las Delicias - Tibu
QUINDIO | C.Z. ARMENIA NORTE | Armenia | Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas
QUINDIO | C.Z. ARMENIA SUR | Armenia | Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas
QUINDIO | C.Z. CALARCA | Calarcá | Carrera 25 No. 38-54 Esquina
RISARALDA | C.Z. BELEN DE UMBRIA | Belen de Umbría | Calle 9 No. 8 - 43 Avenida Umbría Centro Belén de Umbria
RISARALDA | C.Z. DOS QUEBRADAS | Dos Quebradas | Carrera 20 No. 17 - 84 Barrio Santa Mónica Dosquebradas
RISARALDA | C.Z. LA VIRGINIA | La Virginia | Carrera 6 No. 10 - 38 Barrio Restrepo La Virginia
RISARALDA | C.Z. PEREIRA | Pereira | Carrera 8 Bis No. 35 - 11 Pereira
RISARALDA | C.Z. SANTA ROSA DE CABAL | Santa Rosa de Cabal | Carrera14 NO. 11-43 Santa Rosa Cabal
SAN ANDRES | C.Z. LOS ALMENDROS | San Andrés Islas | Calle 6 No. 1 - 82 Av. Francisco Newball
SUCRE | C.Z. BOSTON | Sincelejo | Transversal 27C No. 27A - 21 Barrio Boston
SUCRE | C.Z. LA MOJANA | Sucre | Calle 11 No. 4 - 59 Barrio Las Dadivas - Sucre
SUCRE | C.Z. NORTE | Sincelejo | Calle 25, Carrera 25 No. 138 Avenida Las Peñitas. Sincelejo
SUCRE | C.Z. SINCELEJO | Sincelejo | Carrera 25 B No. 28 - 121 B. Las Peñitas Incluye CESPA y CAIVAS
VAUPES | MITU | Mitú | Calle 14 No. 15 - 07 Centro Mitu
SEDE | SEE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | Bogotá D.C. | Av. Cra. 68 No. 64 C - 75
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

## Anexo 8. MR
ANEXO 8. MATRIZ DE RIESGOS | [18 empty] | FECHA: 05/03/2015
Matriz de Riesgos Rediseño de procesos y Estudio de Cargas de Trabajo ICBF 2015
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Terminación anormal del proceso de selección por indebida planeación del proceso. | No suscricipón del contrato afectando la prestación del servicio y la reputación y legitimidad de la entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Asesoría en la elaboración de estudios previos, debida planeación del plan de adquisiciones, estudio, revisión y aprobación por parte del comité de contratación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Subdirección de Mejoramiento Organizacional-Dirección de Contratación. | 2015-02-15 | 2015-02-27 | Verificación de estudios previos y revisión y analisis en el comité de Contratación. | Diario durante el proceso
2 | General | Interno | Planación | Operacional | Demora en los plazos del proceso de concurso de merito, porque no se firman a tiempo las respuestas a las observaciones, o los actos administrativos o la evaluación. | Retraso en la suscripción del contrato que puede afectar la debida prestación del servicio | 3 | 3 | 7 | Alto | Subdirección de Mejoramiento Organizacional-Dirección de Contratación. | Reducir su ocurrencia con la aplicación de los tiempos establecidos en el cronograma, firmando oportunamente los documentos. En caso de prorrogas de estos plazos de debe garantizar el plazo de ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Menor | si | Subdirección de Mejoramiento Organizacional-Dirección de Contratación. | 2015-03-02 | 2015-06-30 | Control de los tiempos del cronograma | Diaria durante el proceso de selección
3 | General | interna | selección | economico | La oferta seleccionada presenta precios artificialmente bajos | Afectación de la calidad de la prestación del servicio. Posibles reclamaciones o la no suscripción del contrato por no justificarse el precio artificial de acuerdo a la normatividad | 3 | 2 | 5 | Medio | Subdirección de Mejoramiento Organizacional-Dirección de Contratación. | Estudio de sector realizado por la Dirección de Abastecimiento, revisión por parte de la ubdirección de Mejoramiento Organizaciona y Dirección de Contratación. | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Dirección de Abastecimiento | 2015-03-02 | 2015-06-30 | Garantizar el estudio de sector de acuero a lo establecido por el ICBF y Colombia Compra Eficiente | Diaria durante el proceso de selección
4 | General | Interno | Planeación y selección | económico y financiero | No presentación de propuestas porque el presupuesto oficial lo consideran muy bajo o altas exigencias de indicadores financieros o habilitantes | Reproceso y no satisfacción de la necesidad contractual, afectando la imagen del ICBF | 3 | 2 | 5 | Medio | Subdirección de Mejoramiento Organizacional-Dirección de Contratación. | Estudio de sector realizado por la Dirección de Abastecimiento, revisión por parte de la ubdirección de Mejoramiento Organizaciona y Dirección de Contratación. | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Subdirección de Mejoramiento Organizacional-Dirección de Contratación, Dirección de Abastecimiento | 2015-03-02 | 2015-06-30 | Solicitud de varias propuestas para estudio de sector. Atención y revisión de las observaciones que se presenten en desarrollo del proceso por parte de los interesados. | Diaria durante el proceso de selección
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por entrega de información errada. Se materializa cuando la entidad entrega, para la ejecución del contrato, información errada o desactualizada y el contratista ejecuta actividades propias del objeto contractual y de sus obligaciones con dicha información. | No satisfacción de la necesidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad contratante | Revisión continua de la información entregada al contratista y verificación de fuentes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2015-06-30 | 2015-12-31 | A través de los informes parciales que se generen del contrato, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual. | Diaria durante el proceso de selección
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por uso o información errada. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar la información o usar la que se encuentra en su poder y esta no corresponde para el desarrollo del contrato. | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Revisión periódica al cumplimiento de las obligación, solicitud de informes del contratista, corroboración de la información con los directamente beneficiados. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2015-06-30 | 2015-12-31 | A través de los informes parciales que se generen del contrato, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual. | De acuerdo con el plazo de ejecución del contrato.
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por demora en las aprobaciones previas de productos o diseños por parte de comités de la entidad. Se materializa cuando para la producción de un servicio, diseño o concepto se requiere de aprobación previa de una dependencia o comité de la entidad y este no se da en el plazo acordado | No satisfacción de la necesidad. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad contratante | Cronograma de tiempos en la revisión y aprobaciones de productos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2015-06-30 | 2015-12-31 | Controles de tiempo y calidad; desde los cronogramas planteados inicialmente. | De acuerdo con el plazo de ejecución del contrato.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos por conceptos errados. Analizar si las obligaciones son de medio o de resultado. | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Unificación de criterios para el manejo de la información, usando como medio las reuniones técnicas que se efectúen. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | 2015-06-30 | 2015-12-31 | Reuniones de seguimiento entre la entidad contratante y el contratista. Informes parciales resultado de la verificación del supervisor. | De acuerdo con el plazo de ejecución del contrato.
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones en oportunidad o calidad. | No se satisface la necesidad de contratación. | 3 | 5 | 8 | Catastrófico | Contratista/Supervisor. | Ejercer una buena supervisión a las obligaciones de las partes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista/Supervisor. | 2015-06-30 | 2015-12-31 | A través de los informes que se generen durante el contrato, con el fin de canalizar la información proporcionada durante la ejecución contractual. Reuniones Técnicas de seguimiento y corroborar con los beneficiarios. | De acuerdo con el plazo de ejecución del contrato.
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

## Anexo 9. Macroregiones
ANEXO 9. DISTRIBUCIÓN DE MACROREGIONES | FECHA: 05/03/2015
DISTRIUCIÓN REGIONAL 2015
Región Caribe | *Atlántico, Barranquilla.
Bolívar
Guajira
Magdalena
Cesar
Córdoba
San Andrés y Providencia
Sucre
Región Centro Sur Región Llanos | Caquetá
Huila
Putumayo
Tolima
Amazonas
Arauca
Casanare
Guainía
Vichada
Guaviare
*Meta, Villavicencio
Vaupés
Región Eje Cafetero | *Antioquia, Medellin
Caldas
Quindío
Risaralda
Región Centro Oriente | *Bogotá
Boyacá
Cundinamarca
Norte de Santander
Santander
Región Pacífico | Cauca
Chocó
Nariño
*Valle, Cali
* Cada macroregion tiene definida la ciudad a la que se debe trasladar para cumplir con los requerido por el ICBF.
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

## Anexo 10. Entregables
ANEXO 10. ENTREGABLES |  | FECHA: 26/03/2015
Línea de trabajo | Entregable | Plazo de entrega | No de pago
1.2 | Cronogramas especificos para: Cargas de trabajo del proceso desarrollado por Defensores de Familia y equipos psicosociales, rediseño del modelo de operación por procesos, Cargas de trabajo del Modelo de Operación por procesos excepto los desarrollados por los defensores y equipos psicosociales. | Semana 2 | 1
1 | Diagnóstico situacional, plan estratégico de las áreas a intervenir y análisis de valor agregado | Semana 5 | 1
1 | Resultados del Benchmarking | Semana 5 | 1
1 | Documentación ajustada requerida del Modelo de Operación | Semana 5 | 1
2 | Estudio de cargas de trabajo a Defensores de Familia y Equipos Psicosociales de 30 puntos de atención definidos en el Anexo 6. Distribución de regionales y centros zonales por fase | Semana 5 | 1
2 | Acta de validación firmada por el responsable de cada dependencia donde se realizó el Estudio de Cargas de Trabajo | Semana 5 | 1
1.2 | Registro de asistencia a las actividades programas, firmados por los participantes directos e indirectos | Semana 5 | 1
1.2 | Actas de seguimiento a lo establecido en el Cronograma específico de trabajo, firmadas por los Dueños de proceso. | Semana 5 | 1
1.2 | Actas de reuniones de informe de avance semanal | Semana 5 | 1
1.2 | Informes consolidado de avance a la fecha de corte del producto | Semana 5 | 1
1.2 | Informe donde se evidencie el estado, a la fecha, de ejecución de todas las obligaciones contractuales en el formato que defina el ICBF. | Semana 5 | 1
2 | Estudio de cargas de trabajo a Defensores de Familia y Equipos Psicosociales de 60 puntos de atención definidos en el Anexo 6. Distribución de regionales y centros zonales por fase. | Semana 10 | 2
3 | Procesos y procedimientos Misionales y de Evaluación rediseñados, incluido la matriz de riesgos y el tablero de control de estos procesos. | Semana 10 | 2
3 | Caracterizaciones y puntos de control de los procesos. | Semana 10 | 2
2 | Acta de validación firmada por el responsable de cada dependencia donde se realizó el Estudio de Cargas de Trabajo | Semana 10 | 2
1.2 | Presentaciones realizadas al ICBF en medio digital | Semana 10 | 2
1.2 | Registro de asistencia a las actividades programas, firmados por los participantes directos e indirectos | Semana 10 | 2
1.2 | Actas de seguimiento a lo establecido en el Cronograma específico de trabajo, firmadas por los Dueños de proceso con las evidencias y materiales utilizados. | Semana 10 | 2
1.2 | Documentación ajustada requerida del Modelo de Operación | Semana 10 | 2
1.2 | Actas de reuniones de informe de avance semanal | Semana 10 | 2
1.2 | Informes consolidado de avance a la fecha de corte del producto | Semana 10 | 2
1.2 | Informe donde se evidencie el estado, a la fecha, de ejecución de todas las obligaciones contractuales en el formato que defina el ICBF. | Semana 10 | 2
2 | Estudio de cargas de trabajo a Defensores de Familia y Equipos Psicosociales de los restantes puntos de atención definidos en el Anexo 6. Distribución de regionales y centros zonales por fase Centro Zonales | Semana 15 | 3
2 | Documento técnico del Estudio de Cargas de Trabajo para Defensores de Familia y Equipos Psicosociales analizado por proceso y procedimiento, con los archivos consolidados de Excel con el número de personas por perfil, nivel jerárquico, empleo y tiempo estándar para el desarrollo de los procesos y procedimientos del Modelo de Operación del ICBF, tal como se requiere en el Numeral 6. Especificaciones Técnicas de los Insumos, Bienes, Productos, Obras o Servicios a Entregar | Semana 15 | 3
1 | Modelo Conceptual y Cadena de Valor. | Semana 15 | 3
1 | Flujos de procesos | Semana 15 | 3
1 | Documentación del modelo de operación del Instituto, de acuerdo al reporte de información de las actividades adicionales identificadas en el levantamiento de las cargas laborales. | Semana 15 | 3
1 | Procesos y procedimientos Estratégicos y de Apoyo rediseñados, incluido la matriz de riesgos y el tablero de control de estos procesos. | Semana 15 | 3
1 | Caracterizaciones y puntos de control de los procesos. | Semana 15 | 3
1 | Modelo de Operación por procesos del ICBF | Semana 15 | 3
1 | Matrices de Riesgos consolidada por procesos del ICBF. | Semana 15 | 3
1 | Tablero de control de Indicadores consolidado por procesos del ICBF | Semana 15 | 3
1 | Análisis de los flujos de información existentes y/o requeridos, articulados a los sistemas de información existentes. | Semana 15 | 3
1 | Interrelaciones de los procesos. | Semana 15 | 3
1 | Esquemas de tercerización identificados para los proceso. | Semana 15 | 3
1 | Material utilizado para la socialización de los procesos rediseñados | Semana 15 | 3
1.2 | Registro de asistencia a las actividades programas, firmados por los participantes directos e indirectos | Semana 15 | 3
1 | Actas de seguimiento a lo establecido en el Cronograma específico de trabajo, firmadas por los Dueños de proceso con las evidencias y materiales utilizados | Semana 15 | 3
1 | Documentación ajustada requerida dentro del Modelo de Operación | Semana 15 | 3
1.2 | Actas de reuniones de informe de avance semanal | Semana 15 | 3
1.2 | Informes consolidado de avance a la fecha de corte del producto | Semana 15 | 3
1.2 | Informe donde se evidencie el estado, a la fecha, de ejecución de todas las obligaciones contractuales en el formato que defina el ICBF. | Semana 15 | 3
2 | Estudio de cargas de trabajo del 80% del Centros Zonales, Regionales | Semana 21 | 4
2 | Estudio de cargas de trabajo de las dependencias de la Sede de la Dirección General | Semana 21 | 4
1 | Documentación del modelo de operación del Instituto, de acuerdo al reporte de información de las actividades adicionales identificadas en el levantamiento de las cargas laborales. | Semana 21 | 4
2 | Acta de validación firmada por el responsable de cada dependencia donde se realizó el Estudio de Cargas de Trabajo | Semana 21 | 4
2 | Registro de asistencia a las actividades programas, firmados por los participantes directos e indirectos | Semana 21 | 4
2 | Actas de seguimiento a lo establecido en el Cronograma específico de trabajo, firmadas por los Dueños de proceso con las evidencias y materiales utilizados | Semana 21 | 4
1.2 | Documentación ajustada requerida dentro del Modelo de Operación | Semana 21 | 4
1.2 | Actas de reuniones de informe de avance semanal | Semana 21 | 4
1.2 | Informes consolidado de avance a la fecha de corte del producto | Semana 21 | 4
1.2 | Presentaciones realizadas al ICBF en medio digital | Semana 21 | 4
1.2 | Informe donde se evidencie el estado, a la fecha, de ejecución de todas las obligaciones contractuales en el formato que defina el ICBF | Semana 21 | 4
2 | Documento técnico del Estudio de Cargas de Trabajo para el Modelo de Operación por procesos del ICBF, analizado por proceso y procedimiento, con los archivos consolidados de Excel con el número de personas por perfil, nivel jerárquico, empleo y tiempo estándar para el desarrollo de los procesos y procedimientos del Modelo de Operación del ICBF, tal como se requiere en el Numeral 6. Especificaciones Técnicas de los Insumos, Bienes, Productos, Obras o Servicios a Entregar | Semana 24 | 5
1 | Documentación del modelo de operación del Instituto, de acuerdo al reporte de información de las actividades adicionales identificadas en el levantamiento de las cargas laborales | Semana 24 | 5
1 | Modelo de operación por procesos del ICB definitivo | Semana 24 | 5
2 | Acta de validación firmada por el responsable de cada dependencia donde se realizó el Estudio de Cargas de Trabajo | Semana 24 | 5
1.2 | Registro de asistencia a las actividades programas, firmados por los participantes directos e indirectos | Semana 24 | 5
No. | Linea de trabajo
1 | Modelo de operación por procesos
2 | Cargas de trabajo
Los anteriores entregables deben ser presentados en medio físico y digital.
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento