## Hoja1
INFORME 02 DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1. INFORMACIÓN GENERAL
| CONTRATO: | 1718 DE 2013
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL ICBF - 11 - OSCHAVS - 2013
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION, REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS ZONALES, SEDES REGIONALES Y UNIDADES DE SEVICIO DEL ICBF A NIVEL NACIONAL.
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 4460000000
| VALOR TOTAL | 4460000000
| PLAZO INICIAL: | 8 MESES
| FECHA DE INICIACIÓN: | 24 DE FEBRERO DE 2014
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2014
SEGUNDO CORTE DE OBRA CENTRO ZONAL - CIENAGA - OCTUBRE DE 2014
|  | CANTIDADES INICIALES |  |  |  | ACTA 1 |  |  |  | ACTA 2 |  |  |  | ACTA 3 |  |  |  | RESUMEN
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA EN LA SEMANA | % EJECUTADO SEMANA | % EJECUTADO ACOMULADO | VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA | CANTIDAD EJECUTADA | % EJECUTADO SEMANA | % EJECUTADO ACOMULADO | VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA | CANTIDAD EJECUTADA | % EJECUTADO SEMANA | % EJECUTADO ACOMULADO | VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA | CANTIDAD TOTAL EJECUTADA | CANTIDAD POR EJECUTAR | %EJECUTADO TOTAL | VALOR TOTAL EJECUTADO | VALOR TOTAL POR EJECUTADOR
PRELIMINARES
1 | PRELIMINARES
1.1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1.5 | CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE | ML | 30 | 17110.7577 | 513322.7296 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | -30 | 0% | 0 | 513322.7296
1.1.9 | VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION (1.00 X 1.00) | UN | 1 | 189624.0895 | 189624.0895 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | -1 | 0% | 0 | 189624.0895
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.3.1 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 30 | 9624.1165 | 288723.4949 | 30 | 100% | 100% | 288723.4949 | -30 | -100% | 0% | -288723.4949 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | -30 | 0% | 0 | 288723.4949
1.3.6 | DESMONTE DE ENCAHPES Y MUROS | M2 | 50.1 | 12119.4595 | 607184.9219 | 50.1 | 100% | 100% | 607184.9219 | -18.1 | -36.13% | 63.87% | -219362.2173 |  | 0% | 63.87% | 0 | 32 | -18.1 | 63.87% | 387822.7046 | 219362.2173
1.3.14 | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 620 | 9062.8737 | 5618981.6827 | 310 | 50% | 50% | 2809490.8413 | 114.5 | 18.47% | 68.47% | 1037699.0366 |  | 0% | 68.47% | 0 | 424.5 | -195.5 | 68.47% | 3847189.8779 | 1771791.8048
1.3.22 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 10 | 18837.7279 | 188377.2794 | 5 | 50% | 50% | 94188.6397 | 1 | 10% | 60% | 18837.7279 |  | 0% | 60% | 0 | 6 | -4 | 60% | 113026.3676 | 75350.9117
1.3.27 | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 33 | 19802.0331 | 653467.0929 | 11 | 33.33% | 33.33% | 217822.3643 | 13 | 39.39% | 72.73% | 257426.4305 |  | 0% | 72.73% | 0 | 24 | -9 | 72.73% | 475248.7948 | 178218.2981
1.3.31 | DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 18 | 12949.5361 | 233091.6501 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | -18 | 0% | 0 | 233091.6501
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | 120 | 52529.5103 | 6303541.2319 | 80 | 66.67% | 66.67% | 4202360.8213 | -30 | -25% | 41.67% | -1575885.308 |  | 0% | 41.67% | 0 | 50 | -70 | 41.67% | 2626475.5133 | 3677065.7186
5 | MAMPOSTERIA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
5.6 | VARIOS - MAMPOSTERIA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
5.6.4 | INSTALACION CARPINTERIA METALICA | M2 | 96.39 | 39121.5481 | 3770926.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 36.6 | 37.97% | 37.97% | 1431848.6623 | 0 | -96.39 | 0% | 0 | 3770926.0261
7.4 | RED GENERAL DE AGUA FRIA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
7.4.31 | TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø 2" | ML | 30 | 28391 | 851730 |  | 0% | 0% | 0 | 30 | 100% | 100% | 851730 |  | 0% | 100% | 0 | 30 | 0 | 100% | 851730 | 0
7.5 | PUNTOS HIDRAULICOS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
7.5.5 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | UND | 6 | 44158 | 264948 |  | 0% | 0% | 0 | 6 | 100% | 100% | 264948 |  | 0% | 100% | 0 | 6 | 0 | 100% | 264948 | 0
8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFONICA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.1 | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.1.15 | SALIDA PVC+TOMA DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE | UN | 10 | 51506.7354 | 515067.3538 | 10 | 100% | 100% | 515067.3538 |  | 0% | 100% | 0 |  | 0% | 100% | 0 | 10 | 0 | 100% | 515067.3538 | 0
8.2 | BANDEJAS DE DISTRIBUCION | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.2.2 | CANALETA METALICA 10 x 4 CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTATICA | ML | 60 | 43715.3897 | 2622923.3837 | 40 | 66.67% | 66.67% | 1748615.5891 | -40 | -66.67% | 0% | -1748615.5891 | 40 | 66.67% | 66.67% | 1748615.5891 | 0 | -60 | 0% | 0 | 2622923.3837
8.3 | ACOMETIDAS Y CONDUCTORES | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.3.39 | CABLE Cu No. 4 AWG | ML | 153 | 15211 | 2327283 |  | 0% | 0% | 0 | 153 | 100% | 100% | 2327283 |  | 0% | 100% | 0 | 153 | 0 | 100% | 2327283 | 0
8.3.42 | TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS | ML | 32 | 9767 | 312544 |  | 0% | 0% | 0 | 32 | 100% | 100% | 312544 |  | 0% | 100% | 0 | 32 | 0 | 100% | 312544 | 0
8.3.44 | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS | ML | 13 | 16057 | 208741 |  | 0% | 0% | 0 | 13 | 100% | 100% | 208741 |  | 0% | 100% | 0 | 13 | 0 | 100% | 208741 | 0
8.3.45 | TUBERIA EMT 1 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS | ML | 30 | 24582 | 737460 |  | 0% | 0% | 0 | 30 | 100% | 100% | 737460 |  | 0% | 100% | 0 | 30 | 0 | 100% | 737460 | 0
8.3.46 | TUBERIA EMT 2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS | ML | 8 | 31514 | 252112 |  | 0% | 0% | 0 | 8 | 100% | 100% | 252112 |  | 0% | 100% | 0 | 8 | 0 | 100% | 252112 | 0
8.4 | TABLEROS E INTERRUPTORES | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.4.4 | TABLERO ESP.TOT. 36 CIRCUITOS INCLUYE INTERRUPTORES AUTOMATICOS ENCH. DE 1X20 Y TOTALIZADOR DE 3X125A | UND | 1 | 987679.8764 | 987679.8764 |  | 0% | 0% | 0 | 1 | 100% | 100% | 987679.8764 |  | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | 100% | 987679.8764 | 0
8.7 | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.7.1 | CABLE UTP CAT 6 TENDIDO CERTIFICADO | ML | 400 | 5286.8724 | 2114748.9493 | 200 | 50% | 50% | 1057374.4746 | 160 | 40% | 90% | 845899.5797 | 100 | 25% | 115% | 528687.2373 | 360 | -40 | 90% | 1903274.0543 | 211474.8949 | certificacion de puntos
8.7.3 | PATCH CORD 2 m | UN | 10 | 16164.7901 | 161647.9011 | 5 | 50% | 50% | 80823.9506 | 5 | 50% | 100% | 80823.9506 |  | 0% | 100% | 0 | 10 | 0 | 100% | 161647.9011 | 0
8.7.4 | SALIDA DE VOZ O DATOS | UN | 10 | 49024.185 | 490241.8503 | 5 | 50% | 50% | 245120.9252 | -5 | -50% | 0% | -245120.9252 | 5 | 50% | 50% | 245120.9252 | 0 | -10 | 0% | 0 | 490241.8503
8.7.5 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA EN CANALETA | UN | 10 | 67851.5329 | 678515.3286 | 5 | 50% | 50% | 339257.6643 | -5 | -50% | 0% | -339257.6643 | 5 | 50% | 50% | 339257.6643 | 0 | -10 | 0% | 0 | 678515.3286
8.7.8 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6 | UN | 1 | 298419.2818 | 298419.2818 | 1 | 100% | 100% | 298419.2818 |  | 0% | 100% | 0 |  | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | 100% | 298419.2818 | 0
8.7.10 | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | UN | 1 | 808596.5817 | 808596.5817 | 1 | 100% | 100% | 808596.5817 |  | 0% | 100% | 0 |  | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | 100% | 808596.5817 | 0
8.14 | REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.15.1 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS) | UN | 120 | 59288.0621 | 7114567.4529 | 80 | 66.67% | 66.67% | 4743044.9686 | 40 | 33.33% | 100% | 2371522.4843 |  | 0% | 100% | 0 | 120 | 0 | 100% | 7114567.4529 | 0
10 | PISOS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
10.2 | ACABADOS PISOS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
10.1.1 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 | M2 | 414.5 | 25007 | 10365401.5 |  | 0% | 0% | 0 | 414.5 | 100% | 100% | 10365401.5 | 20 | 4.825% | 104.8% | 500140 | 414.5 | 0 | 100% | 10365401.5 | 0
10,2,13 | CERAMICA 33 X 33 | M2 | 20 | 39109.5711 | 782191.4214 | 10 | 50% | 50% | 391095.7107 | -2.6 | -13% | 37% | -101684.8848 |  | 0% | 37% | 0 | 7.4 | -12.6 | 37% | 289410.8259 | 492780.5955
10,2,27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | M2 | 165.7 | 46581.9509 | 7718629.2661 | 30 | 18.11% | 18.11% | 1397458.5274 | 117.29 | 70.78% | 88.89% | 5463597.0225 | 30.7 | 18.53% | 107.4% | 1430065.893 | 147.29 | -18.41 | 88.89% | 6861055.5498 | 857573.7163 | 150.3 | 147.29 | 98%
12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.006
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 117.294
12.1.7 | VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm | M2 | 33.95 | 206378.39 | 7006546.3405 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | -33.95 | 0% | 0 | 7006546.3405
12.1.8 | PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm | M2 | 62.44 | 276841 | 17285952.04 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 36.6 | 58.62% | 58.62% | 10132380.6 | 0 | -62.44 | 0% | 0 | 17285952.04
14 | ENCHAPES | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
14.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
14,1,2 | CERAMICA 0.30 X 0.30 PARA BAÑOS Y ASEO | M2 | 50.1 | 50562.8578 | 2533199.1764 | 25 | 49.9% | 49.9% | 1264071.4453 | 7 | 13.97% | 63.87% | 353940.0047 |  | 0% | 63.87% | 0 | 32 | -18.1 | 63.87% | 1618011.45 | 915187.7264
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
16.1 | APARATOS SANITARIOS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
16,1,4 | SANITARIO NOVA Ref. 30351 | UN | 5 | 334261.5595 | 1671307.7974 | 2 | 40% | 40% | 668523.119 | 1 | 20% | 60% | 334261.5595 |  | 0% | 60% | 0 | 3 | -2 | 60% | 1002784.6785 | 668523.119
16,1,7 | LAVAMANOS NOVA DE COLGAR Ref. 07381 | UN | 5 | 124255.3421 | 621276.7106 | 1 | 20% | 20% | 124255.3421 | 1 | 20% | 40% | 124255.3421 |  | 0% | 40% | 0 | 2 | -3 | 40% | 248510.6842 | 372766.0264
16.1.9 | ORINAL MEDIANO Ref. 08860 | UN | 1 | 124255.3421 | 352386 |  | 0% | 0% | 0 | 1 | 100% | 100% | 124255.3421 |  | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | 100% | 352386 | 0
17 | LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-BT DOCOL Ó SIMILAR | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
17.1 | CIELOS RASOS Y DIVISIONES | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
17,1,1 | CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO | M2 | 30 | 58253.2022 | 1747596.0659 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | -30 | 0% | 0 | 1747596.0659
18 | DIVISIONES P´BAÑOS EN LAMINA (INC PINTURA HORNO) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
18.1 | PINTURA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
18,1,2 | PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE | M2 | 1665 | 12659.3988 | 21077898.9274 | 810 | 48.65% | 48.65% | 10254112.9917 | 883.67 | 53.07% | 101.7% | 11186730.898 | 174.5 | 10.48% | 112.2% | 2209065.0828 | 1693.67 | 28.67 | 101.7% | 21440843.8897 | -362944.9623 | 1728.23 | 1693.67 | 98%
18.1.6 | ESMALTE SOBRE CELOSIA EN LAMINA | M2 | 15.7 | 17388.2498 | 272995.5226 |  | 0% | 0% | 0 | 15.7 | 100% | 100% | 272995.5226 |  | 0% | 100% | 0 | 15.7 | 0 | 100% | 272995.5226 | 0 | 34.5646
18.1.7 | ESMALTE SOBRE REJAS | M2 | 35 | 14073.5143 | 492572.999 |  | 0% | 0% | 0 | 35 | 100% | 100% | 492572.999 |  | 0% | 100% | 0 | 35 | 0 | 100% | 492572.999 | 0 | 883.6654
19 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO AMARILLA PARA DEMARCACIÓN DE PARQUEADEROS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
19.1 | CERRADURAS Y VIDRIOS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
19.1.1 | CERRADURAS | UN | 33 | 78780.7211 | 2599763.796 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 19 | 57.58% | 57.58% | 1496833.7007 | 0 | -33 | 0% | 0 | 2599763.796
21 | CAÑUELA PREFABRICADA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
21.1 | ASEO Y VARIOS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
21.1.1 | ASEO GENERAL DE OBRA | M2 | 700 | 8466.3603 | 5926452.181 | 250 | 35.71% | 35.71% | 2116590.0646 | 250 | 35.71% | 71.43% | 2116590.0646 | 200 | 28.57% | 100% | 1693272.0517 | 500 | -200 | 71.43% | 4233180.1293 | 1693272.0517
21.1.2 | LIMPIEZA DE FACHADAS | M2 | 1665 | 10508.4803 | 17496619.7569 | 649 | 38.98% | 38.98% | 6820003.7371 | 706 | 42.4% | 81.38% | 7418987.1161 | 601.719 | 36.14% | 117.5% | 6323152.2784 | 1355 | -310 | 81.38% | 14238990.8532 | 3257628.9037 | 900 | 1355 | 150.6% | falta resanes
28 | VARIOS OBRA CIVIL | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
28.2 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO DE 3000 PSI (16.96 MT DE DESARROLLO Y 1.20 MT DE ANCHO), ESPESOR 10 CM, INCLUYE DEMOLICIÓN DE UN TRAMO DE ESCALERA EXISTENTE (11 ESCALONES DE 1.20 MT DE ANCHO), EXCAVACIÓN QUE SE REQUIERA, RETIRO DE ESCOMBROS, MALLA ELECTROSOLDADA TIPO PDR Q-378 O EQUIVALENTE, BARANDA EN UNO DE LOS COSTADOS EN TUBERÍA REDONDA 2" CON PARALES VERTICALES CADA 1.5 MT Y HORIZONTALES CON ALTURAS DE 70 CM Y 90 CM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA A BASE DE ACEITE, SOBRECIMIENTO EN CONCRETO 3000 PSI, VIGA DE FUNDACIÓN, MURO EN MAMPOSTERÍA CONFINADA EN UNO DE LOS COSTADOS BAJO LA RAMPA (INCLUYE REFUERZOS, CONCRETO PARA DOVELAS, PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA - UNA SOLA CARA), BASE EN RECEBO B- 400 Y PIEDRA MEDIA ZONGA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN | UN | 1 | 4940559.4994 | 4940559.4994 |  | 0% | 0% | 0 | 1 | 100% | 100% | 4940559.4994 |  | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 | 100% | 4940559.4994 | 0
| ITEM NO PREVISTOS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.1 | SUMINISTRO Y INTALACION PISO PORCELANATO .60x.60 | M2 | 600 | 72500 | 43500000 | 250 | 41.67% | 41.67% | 18125000 | 156.21 | 26.04% | 67.7% | 11325225 | 141.5 | 23.58% | 91.29% | 10258750 | 406.21 | -193.79 | 67.7% | 29450225 | 14049775 | 414.5 | 406.21 | 98%
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO CON FUSIBLE TIPO EXPULSION 15KV-10KA | UN | 3 | 272860 | 818580 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | -3 | 0% | 0 | 818580 | 8.29
1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DECARGADOR DE SOBRE TENSION DE OXIDO METALICO POLIMERICO 15KV-10KA | UN | 3 | 253882 | 761646 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | -3 | 0% | 0 | 761646 | 156.21
1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE #2 DESNUDO | ML | 40 | 17011 | 680440 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | -40 | 0% | 0 | 680440
1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLAS COBRE-COBRE 5/8"x2,4MTS | UN | 2 | 138310 | 276620 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | -2 | 0% | 0 | 276620
1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA EXOTEMICA 150 Gr. | UN | 2 | 26849 | 53698 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | -2 | 0% | 0 | 53698
1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AMOBIBLE | UN | 3 | 73150 | 219450 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | -3 | 0% | 0 | 219450
1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBO Y CONECTOR CUÑA | UN | 3 | 59850 | 179550 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | -3 | 0% | 0 | 179550
1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE COBRE CALIBRE #1/0 FORRADO | ML | 280 | 60289 | 16880920 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | -280 | 0% | 0 | 16880920
1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PONCHABLE PARA CABLE # 1/0 | UN | 4 | 14450 | 57800 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | -4 | 0% | 0 | 57800
1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION E INSTALACION DE BARRAJES DE COBRE PARA 200AMP, EN EL GABINETE PRINCIPAL | ML | 2 | 231000 | 462000 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | -2 | 0% | 0 | 462000
1.12 | DESMONTE E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES (INCL. ACCESORIOS) | UN | 22 | 525000 | 11550000 | 20 | 90.91% | 90.91% | 10500000 | 2 | 9.091% | 100% | 1050000 |  | 0% | 100% | 0 | 22 | 0 | 100% | 11550000 | 0
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 217446519.1591 |  |  |  | 69717202.811 |  |  |  | 61605428.8731 |  |  |  | 38337189.6847
| VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 58710560.173 |  |  |  | 18823644.759 |  |  |  | 16633465.7957 |  |  |  | 10351041.2149
| ADMINISTRACIÓN |  | 17% |  | 36965908.257 |  |  |  | 11851924.4779 |  |  |  | 10472922.9084 |  |  |  | 6517322.2464
| IMPREVISTOS |  | 5% |  | 10872325.958 |  |  |  | 3485860.1405 |  |  |  | 3080271.4437 |  |  |  | 1916859.4842
| UTILIDAD |  | 5% |  | 10872325.958 |  |  |  | 3485860.1405 |  |  |  | 3080271.4437 |  |  |  | 1916859.4842
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD |  | 16% |  | 1739572.1533 |  |  |  | 557737.6225 |  |  |  | 492843.431 |  |  |  | 306697.5175
| VALOR TOTAL |  |  |  | 277896651.4853 |  |  |  | 89098585.1924 |  |  |  | 78731738.0998 |  |  |  | 48994928.4171
| ________________________________________________ |  |  | ________________________________________________
| HARLEM A. VALENCIA S. |  |  | HENRY ANDRES DUARTE ROJAS
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA |  |  | PROFESIONAL DE APOYO GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
| U.T. ICBF-11-OSCHAVS-2013 |  |  | ICBF
| ________________________________________________ |  |  | ________________________________________________
| CARLOS ESPITIA PALOMINO |  |  | LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA
| REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA |  |  | SUPERVISOR CONTRATO 1119
| DAIMCO S.A.S. |  |  | ICBF
________________________________________________
MARIO ERNESTO FORERO
ABOGADO GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
Note on L31: JAIR RODRIGUEZ: ok descontar eta actividad no se realizo
Note on P31: JAIR RODRIGUEZ: ok descontar eta actividad no se realizo
Note on L32: JAIR RODRIGUEZ: ok descontar eta actividad no se realizo
Note on P32: JAIR RODRIGUEZ: ok descontar eta actividad no se realizo
Note on L38: JAIR RODRIGUEZ: ok descontar eta actividad solo se realizo 50 m3
Note on P38: JAIR RODRIGUEZ: ok descontar eta actividad solo se realizo 50 m3
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria