## Acta No 1
PRIMERA ACTA PARCIAL DE OBRA CENTRO ZONAL GIRON
1. INFORMACIÓN GENERAL
| CONTRATO: | 1718 DE 2013
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL - ICBF - 11 - OSCHAVS -2013
| OBJETO DEL CONTRATO: | "Contratar las obras necesarias para la construcción, remodelación adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles donde funcionan las sedes administrativas, centros zonales, sedes regionales y unidades de servicio del ICBF a nivel nacional".
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 4460000000
| VALOR ADICIONAL | 0
| VALOR TOTAL | 4460000000
| FECHA DE INICIO: | 24 de Febrero de 2014
| PLAZO INICIAL: | 31 de Julio de 2014
| PLAZO DE PRORROGA 1: | 31 de Diciembre de 2014
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | ULTIMO ACUMULADO | VALOR ULTIMO ACUMULADO | CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD TOTAL EJECUTADO | VALOR TOTAL EJECUTADO | SALDO CANTIDAD POR EJECUTAR | SALDO VALOR POR EJECUTAR
1.1.6 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL | M2 | 208.7 | 10502 | 2191767.4 |  |  | 208.7 | 2191767.4 | 208.7 | 2191767.4 | 0 | 0
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.1 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 56.8 | 9431.5085 | 535709.6801 |  |  | 56.8 | 535709.6801 | 56.8 | 535709.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,3,5 | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA | M3 | 56.74 | 124407.0435 | 7058855.6472 |  |  | 53.2 | 6618454.7133 | 53.2 | 6618454.7133 | 3.54 | 440400.9339 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | DESMONTE DE ENCAHPES Y MUROS | M2 | 104.6 | 11876.912 | 1242324.9974 |  |  | 104.6 | 1242324.9974 | 104.6 | 1242324.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | ML | 9.8 | 22783.913 | 223282.3472 |  |  | 9.8 | 223282.3472 | 9.8 | 223282.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.11 | DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=25 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 118.02 | 16938.9818 | 1999138.6287 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.02 | 1999138.6287 | 0 | 118.02 | 0 | 0 | 0
1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 250 | 9424.8652 | 2356216.2977 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 2356216.2977 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
1.3.15 | DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 831.21 | 9018.5583 | 7496315.8299 |  |  | 792 | 7142698.1596 | 792 | 7142698.1596 | 39.21 | 353617.6703 | 0 | 39.21 | 0 | 0 | 0
1.3.18 | DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 25.725 | 40827.833 | 1050296.0047 |  |  |  | 0 |  |  | 25.725 | 1050296.0047 | 0 | 25.725 | 0 | 0 | 0
1.3.21 | DEMOLICION DE PLACA DE PISO H=10 (INC RETIRO DE SOBR) | M2 | 831.21 | 33717 | 28025907.57 |  |  | 792 | 26703864 | 792 | 26703864 | 39.21 | 1322043.57
1.3.22 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 10 | 18460.7273 | 184607.2731 |  |  | 8 | 147685.8185 | 8 | 147685.8185 | 2 | 36921.4546 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.3.27 | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 12 | 19405.7338 | 232868.8056 |  |  | 9 | 174651.6042 | 9 | 174651.6042 | 3 | 58217.2014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1.3.29 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | 124.95 | 13631.6356 | 1703272.8656 |  |  | 30.1 | 410312.2309 | 30.1 | 410312.2309 | 94.85 | 1292960.6347 | 0 | 94.85 | 0 | 0 | 0
1.3.36 | DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | ML | 27.2 | 14424.7238 | 392352.4876 |  |  | 23.9 | 344750.899 | 23.9 | 344750.899 | 3.3 | 47601.5886 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | 200 | 51478.2339 | 10295646.7809 |  |  | 168 | 8648343.296 | 168 | 8648343.296 | 32 | 1647303.4849 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
2.5 | OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.14 | . PRADIZACION ZONAS VERDES | M2 | 50 | 19287.533 | 964376.6479 | [6 empty] | 50 | 964376.6479 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
3.4 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | CAJAS INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | UN | 4 | 272707.7453 | 1090830.9813 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1090830.9813 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
3.5 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | EXCAVACION MANUAL TIERRA. H=2.50 (INC. RETIRO DE SOBR.) | M3 | 1.8 | 27178.9279 | 48922.0702 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 48922.0702 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUCTURA | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | CONCRETO PARA COLUMNAS 3000 PSI | M3 | 1.62 | 608238.5933 | 985346.5211 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 985346.5211 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0
4.2 | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS 3000 PSI | M3 | 1.75 | 705289.9268 | 1234257.3718 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1234257.3718 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO PARA VIGAS DE ENTREPISO 3000 PSI | M3 | 1.75 | 638838.205 | 1117966.8588 | [6 empty] | 1.75 | 1117966.8588 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
4.3 | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.7 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI | M2 | 33 | 62070.804 | 2048336.5313 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 2048336.5313 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
4.5 | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 843 | 3805.3173 | 3207882.5158 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 843 | 3207882.5158 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | MALLA ELECTROSOLDADA TIPO ESTANDAR | KG | 231 | 4338.3994 | 1002170.2701 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 1002170.2701 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0
| MURO EN BLOQUE H10 |  | 45.97 |  | 0 | [6 empty] | 45.97 | 0 | 0 | 45.97 | 0 | 0 | 0
7.4 | RED GENERAL DE AGUA FRIA | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.1 | ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" | UN | 30 | 4072 | 122160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 122160 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
7.4.19 | REGISTRO P/D RED WITHE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UN | 6 | 41807 | 250842 | [6 empty] | 6 | 250842 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
7.4.26 | TUBERIA PVC-P RDE 9 Ø 1/2" | ML | 54 | 6928 | 374112 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 374112 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0
7.5 | PUNTOS HIDRAULICOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,5,3 | PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) | UN | 25 | 42701.597 | 1067539.9238 | [6 empty] | 25 | 1067539.9238 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
7,5,4 | SALIDAS SANITARIAS | UN | 10 | 79580.1557 | 795801.5566 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 795801.5566 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
7,5,5 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | UN | 26 | 43361.2569 | 1127392.6786 | [6 empty] | 26 | 1127392.6786 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
7,5,6 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" ó Ø 4" | UN | 9 | 72097.4503 | 648877.0525 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 648877.0525 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
7.6 | BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N. | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,7,2 | BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | ML | 120 | 26985.8758 | 3238305.0943 | [6 empty] | 120 | 3238305.0943 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
9 | PAÑETES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9,1,7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | M2 | 131 | 16455.5873 | 2155681.9414 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 131 | 2155681.9414 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0
10 | PISOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | BASES PISOS Y AFINADOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10,1,1 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 | M2 | 847.686 | 24555.6486 | 20815479.5185 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 847.686 | 20815479.5185 | 0 | 847.686 | 0 | 0 | 0
10.2 | ACABADOS PISOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10,2,13 | CERAMICA 33 X 33 | M2 | 64.17 | 38403.6761 | 2464363.898 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.17 | 2464363.898 | 0 | 64.17 | 0 | 0 | 0
10,2,27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | M2 | 847.686 | 45741.1858 | 38774162.8245 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 847.686 | 38774162.8245 | 0 | 847.686 | 0 | 0 | 0
XXX | GUARDA ESCOBA EN GRES | ML | 250 | 27444.7115 | 6861177.8697 | [6 empty] | 250 | 6861177.8697 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
12.1.7 | VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm | M2 | 119 | 202653.4355 | 24115758.8274 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 119 | 24115758.8274
12.1.8 | PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm | M2 | 24 | 224032.576 | 5376781.8235 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 5376781.8235
12.2 | CARPINTERIA EN LAMINA
12,2,1 | BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO PARA CIRCULACIONES | ML | 33.42 | 128976.9366 | 4310409.2201 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.42 | 4310409.2201
13 | CARPINTERIA DE MADERA
13.1 | MARCOS Y PUERTAS
13,1,1 | PUERTAS ENTAMBORADAS EN MADERA | UN | 12 | 274732.0112 | 3296784.1341 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 3296784.1341
14 | ENCHAPES
14.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS
14,1,2 | CERAMICA 0.30 X 0.30 PARA BAÑOS Y ASEO | M2 | 125.12 | 49650.2407 | 6212238.1126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 125.12 | 6212238.1126
14,1,4 | POCETA ASEO EN GRANITO DE 0.55 X 0.90 | M2 | 2 | 168111.2854 | 336222.5708 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 336222.5708
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.1 | APARATOS SANITARIOS
16,1,1 | SANITARIO PARA FLUXOMETRO Ref. 03046 | UN | 10 | 645734.9502 | 6457349.5021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 6457349.5021
16,1,6 | LAVAMANOS DE SOBREPONER Ref. 07341 | UN | 12 | 196935.3482 | 2363224.1782 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 2363224.1782
16,1,9 | ORINAL MEDIANO Ref. 08860 | UN | 2 | 346025.5106 | 692051.0212 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 692051.0212
16,1,15 | DISPENSADOR TOALLAS ACERO INOXIDABLE | UN | 5 | 150300.4721 | 751502.3606 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 751502.3606
16,1,16 | JABONERA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 6 | 74100.6184 | 444603.7107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 444603.7107
16,1,17 | TAPARREGISTROS EN ACERO INOXIDABLE CON CERRADURA | UN | 6 | 69673.2824 | 418039.6943 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 418039.6943
16,1,18 | LLAVE DE MANGUERA DE ½” | UN | 1 | 20961.0571 | 20961.0571 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 20961.0571
16,1,19 | REJILLA DE PISO CON SOSCO DE 3” X 2” | UN | 7 | 14296.0769 | 100072.5382 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 100072.5382
16,1,20 | GRIFERIA LAVAPLATOS GALAXIA Ref. 50500 | UN | 1 | 58412.9521 | 58412.9521 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 58412.9521
16,1,21 | BARRAS DE AYUDA PARA MINUISVALIDOS | UN | 1 | 247181.5218 | 247181.5218 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 247181.5218
18 | DIVISIONES P´BAÑOS EN LAMINA (INC PINTURA HORNO) | [7 empty] | 0
18.1 | PINTURA | [7 empty] | 0
18,1,2 | PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE | M2 | 1750 | 12430.9072 | 21754087.6591 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1750 | 21754087.6591
18,1,3 | ESMALTE SOBRE MARCOS EN LAMINA | M2 |  | 12452.5669 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18,1,4 | ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS | M2 | 7 | 14363.8318 | 100546.8225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 100546.8225
18,1,5 | ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO | M2 |  | 14112.8507 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18,1,7 | ESMALTE SOBRE REJAS | M2 | 12.5 | 13819.4991 | 172743.7392 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 172743.7392
19 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO AMARILLA PARA DEMARCACIÓN DE PARQUEADEROS
19.1 | CERRADURAS Y VIDRIOS
19.1.8 | . ESPEJOS BISELADOS DE 4 MM | UN | 4 | 108737.8209 | 434951.2834 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 434951.2834
20 | OBRAS EXTERIORES
20.4.3 | JARDINES ORNAMENTALES | M2 | 25 | 61379.0625 | 1534476.5625 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 1534476.5625
27.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILOS ADHESIVOS TRASLUCIDOS SOBRE DIVISIONES EN VIDRIO CON IMPRESIÓN DIGITAL SEGÚN DISEÑO. | M2 | 90 | 81524.2438 | 7337181.9389 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 7337181.9389
XXX | RESANES ESTUCO MUROS | M2 | 50 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| ESMALTE SOBRE DE MADERA | M2 | 105 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
XXX | INMUNISADA DE CUBIERTA | M2, | 790 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 187536284.8264
VALOR COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 239728362.5726 |  | 0 |  | 52192077.7462 |  | 52192077.7462 |  | 187536284.8264
VALOR COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 66644484.7952 |  | 0 |  | 14509397.6134 |  | 14509397.6134 |  | 52135087.1817
ADMINISTRACION |  | 17% |  |  | 40753821.6373 |  | 0 |  | 8872653.2168 |  | 8872653.2168 |  | 49626474.8542
IMPREVISTOS | % | 5% |  |  | 11986418.1286 |  | 0 |  | 2609603.8873 |  | 2609603.8873 |  | 9376814.2413
UTILIDAD | % | 5% |  |  | 11986418.1286 |  | 0 |  | 2609603.8873 |  | 2609603.8873 |  | 9376814.2413
VALOR IVA 16% SOBRE UTILIDAD |  | 16% |  |  | 1917826.9006 |  | 0 |  | 417536.622 |  | 417536.622 |  | 1500290.2786
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 306372847.3678 |  | 0 |  | 66701475.3596 |  | 66701475.3596 |  | 239671372.0082
[5 empty] | TOTAL CONTRATO |  | VALOR ULTIMO ACUMULADO |  | VALOR PRESENTE ACTA |  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  | SALDO POR EJECUTAR
187536284.8264
________________________________________________
ING. HARLEM VALENCIA |  |  | ________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA |  |  | ING. HENRY ANDRES DUARTE ROJAS
UNION TEMPORAL ICBF 11 OSCHAVS 2013 |  |  | PROFESIONAL DE APOYO GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
________________________________________________ | [7 empty] | ________________________________________________
ING. CARLOS ESPITIA PALOMINO | [7 empty] | ARQ. LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA | [7 empty] | SUPERVISOR CONTRATO
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## ACTA No 2
SEGUNDA ACTA PARCIAL DE OBRA CENTRO ZONAL GIRON
1. INFORMACIÓN GENERAL
| CONTRATO: | 1718 DE 2013
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL - ICBF - 11 - OSCHAVS -2013
| OBJETO DEL CONTRATO: | "Contratar las obras necesarias para la construcción, remodelación adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles donde funcionan las sedes administrativas, centros zonales, sedes regionales y unidades de servicio del ICBF a nivel nacional".
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 4460000000
| VALOR ADICIONAL | 0
| VALOR TOTAL | 4460000000
| FECHA DE INICIO: | 24 de Febrero de 2014
| PLAZO INICIAL: | 31 de Julio de 2014
| PLAZO DE PRORROGA 1: | 31 de Diciembre de 2014
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | ULTIMO ACUMULADO | VALOR ULTIMO ACUMULADO | CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD TOTAL EJECUTADO | VALOR TOTAL EJECUTADO | SALDO CANTIDAD POR EJECUTAR | SALDO VALOR POR EJECUTAR
1.1.6 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL | M2 | 208.7 | 10502 | 2191767.4 | 208.7 | 2191767.4 |  | 0 | 208.7 | 2191767.4 | 0 | 0
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.1 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 56.8 | 9431.5085 | 535709.6801 | 56.8 | 535709.6801 |  | 0 | 56.8 | 535709.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,3,5 | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA | M3 | 56.74 | 124407.0435 | 7058855.6472 | 53.2 | 6618454.7133 | 0 | 0 | 53.2 | 6618454.7133 | 3.54 | 440400.9339 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | DESMONTE DE ENCAHPES Y MUROS | M2 | 104.6 | 11876.912 | 1242324.9974 | 104.6 | 1242324.9974 |  | 0 | 104.6 | 1242324.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | ML | 9.8 | 22783.913 | 223282.3472 | 9.8 | 223282.3472 |  | 0 | 9.8 | 223282.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.11 | DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=25 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 118.02 | 16938.9818 | 1999138.6287 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118.02 | 1999138.6287 | 0 | 118.02 | 0 | 0 | 0
1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 250 | 9424.8652 | 2356216.2977 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 2356216.2977 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
1.3.15 | DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 831.21 | 9018.5583 | 7496315.8299 | 792 | 7142698.1596 |  | 0 | 792 | 7142698.1596 | 39.21 | 353617.6703 | 0 | 39.21 | 0 | 0 | 0
1.3.18 | DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 25.725 | 40827.833 | 1050296.0047 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.725 | 1050296.0047 | 0 | 25.725 | 0 | 0 | 0
1.3.21 | DEMOLICION DE PLACA DE PISO H=10 (INC RETIRO DE SOBR) | M2 | 831.21 | 33717 | 28025907.57 | 792 | 26703864 |  | 0 | 792 | 26703864 | 39.21 | 1322043.57
1.3.22 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 10 | 18460.7273 | 184607.2731 | 8 | 147685.8185 |  | 0 | 8 | 147685.8185 | 2 | 36921.4546 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.3.27 | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 13 | 19405.7338 | 252274.5393 | 9 | 174651.6042 | 4 | 77622.9352 | 13 | 252274.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.29 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | 124.95 | 13631.6356 | 1703272.8656 | 30.1 | 410312.2309 | 77.3 | 1053725.4303 | 107.4 | 1464037.6612 | 17.55 | 239235.2044 | 0 | 17.55 | 0 | 0 | 0
1.3.36 | DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | ML | 27.2 | 14424.7238 | 392352.4876 | 23.9 | 344750.899 |  | 0 | 23.9 | 344750.899 | 3.3 | 47601.5886 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | 366 | 51478.2339 | 18841033.6091 | 168 | 8648343.296 | 198 | 10192690.3131 | 366 | 18841033.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | CIMENTACION
2.1 | EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS
2.1.4 | RELLENOS EN MATERIAL COMUN | M3 | 105 | 38788 | 4072740 |  |  | 40.8 | 1582550.4 | 40.8
2.5 | OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.14 | . PRADIZACION ZONAS VERDES | M2 | 50 | 19287.533 | 964376.6479 | [6 empty] | 50 | 964376.6479 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
3.4 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | CAJAS INSPECCION 80 x 80 x 80 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | UN | 7 | 346247 | 2423729 |  |  | 7 | 2423729 | 7 | 2423729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | EXCAVACION MANUAL TIERRA. H=2.50 (INC. RETIRO DE SOBR.) | M3 | 33 | 27178.9279 | 896904.621 |  |  | 33 | 896904.621 | 33 | 896904.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUCTURA | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | CONCRETO PARA COLUMNAS 3000 PSI | M3 | 2.5 | 608238.5933 | 1520596.4832 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1520596.4832 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
4.2 | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS 3000 PSI | M3 | 1.75 | 705289.9268 | 1234257.3718 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1234257.3718 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO PARA VIGAS DE ENTREPISO 3000 PSI | M3 | 1.75 | 638838.205 | 1117966.8588 |  |  | 0 |  |  |  | 1.75 | 1117966.8588 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0
4.3 | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.7 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI | M2 | 831.21 | 61947 | 51490965.87 |  |  | 474.4 | 29387656.8 | 474.4 | 29387656.8 | 356.81 | 22103309.07 | 0 | 356.81 | 0 | 0 | 0
4.5 | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 843 | 3805.3173 | 3207882.5158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 3207882.5158 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | MALLA ELECTROSOLDADA TIPO ESTANDAR | KG | 231 | 4338.3994 | 1002170.2701 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 1002170.2701 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0
| MURO EN BLOQUE H10 | M2 | 45.97 |  | 0 | [6 empty] | 45.97 | 0 | 0 | 45.97 | 0 | 0 | 0
7.4 | RED GENERAL DE AGUA FRIA | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.1 | ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" | UN | 30 | 4072 | 122160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 122160 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
7.4.19 | REGISTRO P/D RED WITHE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UN | 6 | 41807 | 250842 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6 | 250842 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
7.4.26 | TUBERIA PVC-P RDE 9 Ø 1/2" | ML | 54 | 6928 | 374112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 374112 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0
7.5 | PUNTOS HIDRAULICOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,5,3 | PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) | UN | 25 | 42701.597 | 1067539.9238 |  |  | 0 | 0 |  |  | 25 | 1067539.9238 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
7,5,4 | SALIDAS SANITARIAS | UN | 10 | 79580.1557 | 795801.5566 |  |  | 1 | 79580.1557 | 1 | 79580.1557 | 9 | 716221.4009 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
7,5,5 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | UN | 26 | 43361.2569 | 1127392.6786 |  |  | 7 | 303528.7981 |  |  | 26 | 1127392.6786 | -7 | 19 | -7 | -7 | -303528.7981
7,5,6 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" ó Ø 4" | UN | 9 | 72097.4503 | 648877.0525 |  |  | 5 | 360487.2514 | 5 | 360487.2514 | 4 | 288389.8011 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
7.6 | BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N. | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6.2 | BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | ML | 25 | 26994 | 674850 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 720000 | 21 | 25 | 21 | 0 | 0
7.6.3 | BAJANTE A.N. PVC Ø 6" (INC. ACCESORIOS) | ML | 60 | 41769 | 2506140 |  |  | 60 | 2506140 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALACION ELECTRICA Y TELEFONICA
8.1 | SALIDA PARA ALUMBRADO Y TOMAS
8.1.1. | SALIDA + INTERRUPTOR LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | UN | 18 | 51386 | 924948 |  |  | 18 | 924948 | 18 | 924948 | 0 | 0
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | UN | 8 | 57163 | 457304 |  |  | 8 | 457304 | 8 | 457304 | 0 | 0
8.1.9 | SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE | UN | 120 | 47522 | 5702640 |  |  | 120 | 5702640 | 120 | 5702640 | 0 | 0
8.1.15 | SALIDA PVC + TOMA DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE | UN | 52 | 50476 | 2624752 |  |  | 52 | 2624752 | 52 | 2624752 | 0 | 0
8.1.17 | SALIDA PVC + TOMA DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE | UN | 5 | 87049 | 435245 |  |  | 5 | 435245 | 5 | 435245 | 0 | 0
8.1.20 | SALIDA PARA SONIDO | UN | 3 | 69225 | 207675 |  |  | 3 | 207675 | 3 | 207675 | 0 | 0
NP | SALIDA PARA TELEVISIÓN . INCLUYE TUBERIA, CABLE COAXIAL, CONECTORES Y DEMAS ACCESORIOS | UN | 4 | 180000 | 720000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1800000
8.2 | BANDEJAS DE DISTRIBUCION
8.2.2 | CANALETA METALICA 10 X 4 CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA | ML | 155 | 42841 | 6640355 |  |  | 155 | 6640355 | 155 | 6640355 | 0 | 0
| ACOMETIDA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2#12 + 1#12 + 1#12T EN CABLE AWG THHN DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION. Incluye tuberia y accesorios. | UN | 10 | 350000 | 3500000
| ACOMETIDA ENTRE UNIDAD MANEJADORA Y UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO EN CABLE 3x16 ENCAUCHETADO AWG THHN. Incluye tuberia y accesorios. | UN | 10 | 90000 | 900000
8.3 | ACOMETIDAS Y CONDUCTORES
8.3.7 | DUCTO ELECTRICO PESADO 3" | ML | 30 | 80000 | 2400000 |  |  | 30 | 2400000 | 30 | 2400000 | 0 | 0
8.3.38 | CABLE Cu No. 2 AWG | ML | 135 | 21517 | 2904795 |  |  | 135 | 2904795 | 135 | 2904795 | 0 | 0
8.3.41 | CABLE Cu No. 8 AWG | ML | 135 | 7588 | 1024380 |  |  | 135 | 1024380 | 135 | 1024380 | 0 | 0
8,3,44 | TUBERIA EMT 1" SUSPENDIDA - INCLUYE ACCESORIOS | ML | 20 | 15736 | 314720 |  | 0 | 20 | 314720 | 20 | 314720 | 0 | 0
8.3.45 | TUBERIA EMT 1 1/2" SUSPENDIDA - INCLUYE ACCESORIOS | ML | 10 | 24090 | 240900 |  | 0 | 10 | 240900 | 10 | 240900 | 0 | 0
| ELABORACIÓN DE CÁRCAMO PARA EL TENDIDO DE ACOMETIDAS ENTRE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN | ML | 11 | 350000 | 3850000 | [6 empty] | 11 | 3850000
8.4 | TABLEROS E INTERRUPTORES
8,4,2 | TABLERO REGULADO PARA 18 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR DE ENTRADA ENCHUFABLE DE 2x50 A, BREAKERS TIPO RIEL DE ENTRADA Y SALIDA PARA UPS DE 2X50 A, BREAKERS DE ENTRADA Y SALIDA PARA COMUTADOR TRIPOLAR DE 2X50 A, ACOMETIDAS DE ENTRADA Y SALIDA DE UPS EN CABLE ENCAUCHETADO 4X8 AWG, CONMUTADOR ABIERTO TRIPOLAR DE 50 AMPERIOS Y DISPOSITIVO PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES DPS. | UN | 1 | 1700000 | 1700000
8,4,3 | TABLERO 24 CIRCUITOS | UN | 1 | 733868 | 733868
| TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 300 AMPERIOS PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSIÒN Y CIRCUITOS NORMALES, CON BARRAJES DE FASES, BARRAJES PARA NEUTRO Y PARA TIERRA , TOTALIZADOR GENERAL TIPO INDUSTRIAL DE 3X120 AMPERIOS REGULABLE, BREAKERS DE PROTECCIÓN TIPO INDUSTRIAL DE 3X100 A, 3X50 A, 3X50 A, 2X50 A, Y 20 BREAKERS DE 1X20 A PARA CIRCUITOS NORMALES, SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR | UN | 1 | 7000000 | 7000000
8.7 | CABLEADO ESTRUCTURADO., VOZ Y DATOS
8,7,1 | CABLE UTP CATEGORIA 6 TENDIDO CERTIFICADO | ML | 2300 | 5181 | 11916300 |  |  | 2300 | 11916300 | 2300 | 11916300 | 0 | 0
8.7.3 | PATCH CORD 2 METROS | UN | 92 | 15841 | 1457372 |  |  |  |  | 0 | 0 | 92 | 1457372
8.7.4 | SALIDA DE VOZ O DATOS. (Se incluyen puntos provisionales para reubicacion de funcionarios) | UN | 46 | 48043 | 2209978 |  |  | 46 | 2209978 | 46 | 2209978 | 0 | 0
8.7.5 | SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA DOBLE EN CANALETA. (Se incluyen puntos provisionales para reubicacion de funcionarios) | UN | 41 | 66494 | 2726254 |  |  | 41 | 2726254 | 41 | 2726254 | 0 | 0
8.7.9 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6 | UN | 1 | 491597 | 491597 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 491597
8.7.11 | SWITCH 48 PUERTOS CATEGORIA 3COM O EQUIVALENTE | UN | 1 | 1275976 | 1275976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1275976
8.7.7 | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | UN | 1 | 732602 | 732602 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 732602
1.2.2 | INSTALACION PROVISIONAL DE REDES DE ENERGÍA ELECTRICA | UN | 1 | 1256106 | 1256106 |  |  | 1 | 1256106 | 1 | 1256106 | 0 | 0
| LUMINARIA TIPO LED PANEL 60*60 CMS 50 WATIOS | UN | 55 | 280000 | 15400000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 15400000
| BALA SUPERPUESTA LED 16 WATIOS | UN | 17 | 180000 | 3060000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 3060000
| LUMINARIA LED 28,4 WATIOS | UN | 18 | 220000 | 3960000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 3960000
| POSTE LED 18 WATIOS | UN | 9 | 650000 | 5850000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 5850000
| LAMPARA TIPO APLIQUE 18 WATIOS | UN | 20 | 120 | 2400 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 2400
NP | RETIRO DE CANALETA METALICA, DUCTOS Y CABLEADO ELECTRICO Y DE DATOS EXISTENTE | GL | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500000
NP | RETIRO DE LUMINARIAS Y ALUMBRADO EXISTENTE | UN | 50 | 20000 | 1000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1000000
| RETIRO DE TABLEROS ELECTRICOS EXISTENTES | UN | 4 | 50000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 200000
| CAJA DE PASO EN MAMPOSTERIA 0,3 X 0,3 X 0,4 METROS SEGÚN NORMAS ESSA | UN | 12 | 128132 | 1537584 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 1537584
| CAMARA ENERGIA CON MARCO Y TAPA 0,6 X 0,6 X 0,82 METROS SEGÚN NORMAS ESSA | UN | 1 | 309284 | 309284 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
8.1 | CANALIZACION ELECTRICA
8.10.4 | CANALIZACION ELÉCTRICA SUBTERRANEA 2X4" PVC | ML | 121 | 64335 | 7784535 |  |  | 121 | 7784535 | 4 | 720000
8.8 | PUESTA A TIERRA
8.8.3 | TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMÁS ACCESORIOS | UN | 1 | 1150179 | 1150179 |  |  | 1 | 1150179 | 4 | 720000
9 | PAÑETES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9,1,7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | M2 | 131 | 16455.5873 | 2155681.9414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2155681.9414 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0
10 | PISOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | BASES PISOS Y AFINADOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10,1,1 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 | M2 | 900 | 24555.6486 | 22100083.7181 |  |  | 154.3 | 3788936.5752 | 154.3 | 3788936.5752 | 745.7 | 18311147.1429 | 0 | 745.7 | 0 | 0 | 0
10.2 | ACABADOS PISOS | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10,2,13 | CERAMICA 33 X 33 | M2 | 64.17 | 38403.6761 | 2464363.898 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.17 | 2464363.898 | 0 | 64.17 | 0 | 0 | 0
10,2,27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | M2 | 900 | 45741.1858 | 41167067.2184 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 41167067.2184 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0
12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
12.1.7 | VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm | M2 | 119 | 202653.4355 | 24115758.8274 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 119 | 24115758.8274
12.1.8 | PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm | M2 | 24 | 224032.576 | 5376781.8235 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 5376781.8235
12.2 | CARPINTERIA EN LAMINA
12,2,1 | BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO PARA CIRCULACIONES | ML | 33.42 | 128976.9366 | 4310409.2201 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.42 | 4310409.2201
13 | CARPINTERIA DE MADERA
13.1 | MARCOS Y PUERTAS
13,1,1 | PUERTAS ENTAMBORADAS EN MADERA | UN | 12 | 274732.0112 | 3296784.1341 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 3296784.1341
14 | ENCHAPES
14.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS
14,1,2 | CERAMICA 0.30 X 0.30 PARA BAÑOS Y ASEO | M2 | 125.12 | 49650.2407 | 6212238.1126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 125.12 | 6212238.1126
14,1,4 | POCETA ASEO EN GRANITO DE 0.55 X 0.90 | M2 | 2 | 168111.2854 | 336222.5708 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 336222.5708
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.1 | APARATOS SANITARIOS
16,1,1 | SANITARIO PARA FLUXOMETRO Ref. 03046 | UN | 10 | 645734.9502 | 6457349.5021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 6457349.5021
16,1,6 | LAVAMANOS DE SOBREPONER Ref. 07341 | UN | 12 | 196935.3482 | 2363224.1782 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 2363224.1782
16,1,9 | ORINAL MEDIANO Ref. 08860 | UN | 2 | 346025.5106 | 692051.0212 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 692051.0212
16,1,15 | DISPENSADOR TOALLAS ACERO INOXIDABLE | UN | 5 | 150300.4721 | 751502.3606 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 751502.3606
16,1,16 | JABONERA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 6 | 74100.6184 | 444603.7107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 444603.7107
16,1,17 | TAPARREGISTROS EN ACERO INOXIDABLE CON CERRADURA | UN | 6 | 69673.2824 | 418039.6943 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 418039.6943
16,1,18 | LLAVE DE MANGUERA DE ½” | UN | 1 | 20961.0571 | 20961.0571 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 20961.0571
16,1,19 | REJILLA DE PISO CON SOSCO DE 3” X 2” | UN | 7 | 14296.0769 | 100072.5382 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 100072.5382
16,1,20 | GRIFERIA LAVAPLATOS GALAXIA Ref. 50500 | UN | 1 | 58412.9521 | 58412.9521 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 58412.9521
16,1,21 | BARRAS DE AYUDA PARA MINUISVALIDOS | UN | 1 | 247181.5218 | 247181.5218 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 247181.5218
18 | DIVISIONES P´BAÑOS EN LAMINA (INC PINTURA HORNO) | [7 empty] | 0
18.1 | PINTURA | [7 empty] | 0
18,1,2 | PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE | M2 | 1750 | 12430.9072 | 21754087.6591 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1750 | 21754087.6591
18,1,3 | ESMALTE SOBRE MARCOS EN LAMINA | M2 |  | 12452.5669 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18,1,4 | ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS | M2 | 7 | 14363.8318 | 100546.8225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 100546.8225
18,1,5 | ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO | M2 |  | 14112.8507 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18,1,7 | ESMALTE SOBRE REJAS | M2 | 12.5 | 13819.4991 | 172743.7392 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 172743.7392
19 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO AMARILLA PARA DEMARCACIÓN DE PARQUEADEROS
19.1 | CERRADURAS Y VIDRIOS
19.1.8 | . ESPEJOS BISELADOS DE 4 MM | UN | 4 | 108737.8209 | 434951.2834 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 434951.2834
20 | OBRAS EXTERIORES
20.4.3 | JARDINES ORNAMENTALES | M2 | 25 | 61379.0625 | 1534476.5625 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 1534476.5625
27.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILOS ADHESIVOS TRASLUCIDOS SOBRE DIVISIONES EN VIDRIO CON IMPRESIÓN DIGITAL SEGÚN DISEÑO. | M2 | 90 | 81524.2438 | 7337181.9389 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 7337181.9389
XXX | RESANES ESTUCO MUROS | M2 | 50 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| ESMALTE SOBRE DE MADERA | M2 | 105 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
XXX | INMUNISADA DE CUBIERTA | M2, | 790 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 236414060.8061
VALOR COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 409577187.0342 |  | 52192077.7462 |  | 103574618.28 |  | 143879762.8281 |  | 265697424.2061
VALOR COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 113862457.9955 |  | 14509397.6134 |  | 28793743.8818 |  | 39998574.0662 |  | 73863883.9293
ADMINISTRACION |  | 17% |  |  | 69628121.7958 |  | 8872653.2168 |  | 17607685.1076 |  | 24459559.6808 |  | 94087681.4766
IMPREVISTOS | % | 5% |  |  | 20478859.3517 |  | 2609603.8873 |  | 5178730.914 |  | 7193988.1414 |  | 13284871.2103
UTILIDAD | % | 5% |  |  | 20478859.3517 |  | 2609603.8873 |  | 5178730.914 |  | 7193988.1414 |  | 13284871.2103
VALOR IVA 16% SOBRE UTILIDAD |  | 16% |  |  | 3276617.4963 |  | 417536.622 |  | 828596.9462 |  | 1151038.1026 |  | 2125579.3936
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 523439645.0297 |  | 66701475.3596 |  | 132368362.1618 |  | 183878336.8943 |  | 339561308.1354
[5 empty] | TOTAL CONTRATO |  | VALOR ULTIMO ACUMULADO |  | VALOR PRESENTE ACTA |  | VALOR TOTAL EJECUTADO |  | SALDO POR EJECUTAR
________________________________________________ |  |  | ________________________________________________ |  |  | ________________________________________________ |  |  | ________________________________________________
ING. HARLEM VALENCIA |  |  | ING. HENRY ANDRES DUARTE ROJAS |  |  | ING. CARLOS ESPITIA PALOMINO |  |  | ARQ. LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA |  |  | PROFESIONAL DE APOYO GRUPO DE INFRAESTRUCTURA |  |  | REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA |  |  | SUPERVISOR CONTRATO
UNION TEMPORAL ICBF 11 OSCHAVS 2013
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria