## Acta Parcial 1
ACTA PARCIAL DE OBRA FRENTE PUERTO RICO SEDE 2 CAQUETÁ.
1. INFORMACIÓN GENERAL
| CONTRATO: | 1718 DE 2013
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL - ICBF - 11 - OSCHAVS -2013
| OBJETO DEL CONTRATO: | "Contratar las obras necesarias para la construcción, remodelación adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles donde funcionan las sedes administrativas, centros zonales, sedes regionales y unidades de servicio del ICBF a nivel nacional".
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 4460000000
| VALOR ADICIONAL | 0
| VALOR TOTAL | 4460000000
| FECHA DE INICIO: | 24 de Febrero de 2014
| PLAZO INICIAL: | 31 de Julio de 2014
| PLAZO DE PRORROGA 1: | 31 de Diciembre de 2014
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL CONTRATADO | ULTIMO ACUMULADO | CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD POR EJECUTAR | VALOR POR EJECUTAR
1 | PRELIMINARES
1.1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1.9 | VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION (1.00 X 1.00) | UN | 1 | 217570 | 217570 | 0 | 1 | 217570 | 0 | 0
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.1 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 128.5 | 10278 | 1320723 | 0 | 128.5 | 1320723 | 0 | 0
1.3.6 | DESMONTE DE ENCHAPES Y MUROS | M2 | 7 | 12743 | 89201 | 0 | 7 | 89201 | 0 | 0
1.3.29 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 4 | 15004 | 60016 | 0 | 4 | 60016 | 0 | 0
1.3.32 | ESCARIFICAR PAÑETES (INCLUYE RETIRO SOBRANTES) | M2 | 219.8 | 4746 | 1043170.8 | 0 | 219.8 | 1043170.8 | 0 | 0
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | 40 | 49776 | 1991040 | 0 | 12 | 597312 | 28 | 1393728
3.4 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA | [7 empty] | 0
3.4.3 | CAJA DE INSPECCION 80X80X60 (INCLUYE BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | UN | 1 | 347574 | 347574 | 0 | 1 | 347574 | 0 | 0
3.4.7 | DESARENADOR 1,00X1,06 M | UN | 1 | 458530 | 458530 | 0 | 1 | 458530 | 0 | 0
3.5 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [7 empty] | 0
3.5.1 | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO | M3 | 4.2 | 36293 | 152430.6 | 0 | 4.2 | 152430.6 | 0 | 0
3.5.4 | RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO, PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 3.6 | 26738 | 96256.8 | 0 | 3.6 | 96256.8 | 0 | 0
5 | MAMPOSTERIA | [7 empty] | 0
5.1.1 | MUROS EN BLOQUE No. 4 | M2 | 14.5 | 40784 | 591368 |  | 14.5 | 591368 | 0
5.6.4 | INSTALACION CARPINTERIA METALICA | M2 | 8.1 | 38863.5123 | 314794.4494 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 314794.4494
7 | INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS
7.6.3 | TUBERIA A. LL. PVC 6" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 6 | 41687 | 250122 | 0 | 6 | 250122 | 0 | 0
7.7.2 | BAJANTE A. LL. PVC 4" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 47 | 30677 | 1441819 | - | 40 | 1227080 | 7 | 214739
8.7 | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
8.7.1 | CABLE UTP CAT 6 TENDIDO CERTIFICADO | ML | 120 | 5552.7605 | 666331.2643 | 0 | 0 | 0 | 120 | 666331.2643
8.7.4 | SALIDA DE VOZ O DATOS | UN | 10 | 51358.7209 | 513587.2095 | 0 | 0 | 0 | 10 | 513587.2095
8.14 | REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA
8.14.1 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS) | UN | 33 | 58562.1998 | 1932552.593 | 0 | 20 | 1171243.9957 | 13 | 761308.5972
9.1 | PAÑETE SOBRE MUROS
9.1.4 | PAÑETE LISO CULATAS 1:4 | UN | 19.1 | 21530 | 411223 | 0 | 19.1 | 411223 | 0 | 0
11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
11.1.1 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M2 | 20.6 | 30390.1355 | 626036.7905 | 0 | 20.6 | 626036.7905 | 0 | 0
11.1.5 | MANTO ASFALTICO EN POLIETILENO | M2 | 7.98 | 41369.8884 | 330131.7097 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 330131.7097
11.2 | CUBIERTAS
11,2,1 | CUBIERTA ALUMINIO SANDWICH DEK | M2 | 185.4 | 141349.4647 | 26206190.7468 | 0 | 180 | 25442903.6377 | 5.4 | 763287.1091
11,2,3 | CANALES EN LAMINA GALVANIZADA | M2 | 23.3 | 59821 | 1393829.3 | 0 | 17 | 1016957 | 6.3 | 376872.3
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
12.1.7 | VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm | M2 | 8.1 | 214180.3816 | 1734861.091 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 1734861.091
12.1.8 | PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm | M2 | 0 | 246068.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | CIELO RASOS Y DIVISIONES
17,1,1 | CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO | M2 | 128.5 | 58941 | 7573918.5 | - | 80 | 4715280 | 48.5 | 2858638.5
18.1 | PINTURA
18,1,2 | PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE | M2 | 246.4 | 12452.1959 | 3068221.0772 | 0 | 0 | $- | 246.4 | 3068221.0772
19.1 | CERRADURAS Y VIDRIOS
19.1.1 | CERRADURAS | UN | 0 | 79794.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1 | ASEO Y VARIOS
21.1.1 | ASEO GENERAL DE OBRA | M2 | 200 | 7740.5312 | 1548106.2368 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1548106.2368
21.1.2 | LIMPIEZA DE FACHADAS | M2 | 75 | 9979.7435 | 748480.7642 | 0 | 0 | 0 | 75 | 748480.7642
VALOR COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 55128085.9324 |  |  | 39834998.6239 |  | 15293087.3084
VALOR COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 15325607.8892 |  |  | 11074129.6175 |  | 4251478.2717
ADMINISTRACION |  | 17% |  |  | 9371774.6085 |  |  | 6771949.7661 |  | 2599824.8424
IMPREVISTOS | % | 5% |  |  | 2756404.2966 |  |  | 1991749.9312 |  | 764654.3654
UTILIDAD | % | 5% |  |  | 2756404.2966 |  |  | 1991749.9312 |  | 764654.3654
VALOR IVA 16% SOBRE UTILIDAD |  | 16% |  |  | 441024.6875 |  |  | 318679.989 |  | 122344.6985
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 70453693.8215 |  |  | 50909128.2414 |  | 19544565.5802
| ________________________________________________ |  |  | ________________________________________________ |  |  | ________________________________________________
| ING. HARLEM VALENCIA |  |  | ING. HENRY ANDRES DUARTE ROJAS |  |  | MARIO ERNESTO FORERO
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA |  |  | PROFESIONAL DE APOYO GRUPO DE INFRAESTRUCTURA |  |  | ABOGADO GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
UNION TEMPORAL ICBF 11 OSCHAVS 2013
| ________________________________________________ |  |  | ________________________________________________
| ING. CARLOS ESPITIA PALOMINO |  |  | ARQ. LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA
| REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA |  |  | SUPERVISOR CONTRATO
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## ACTA 2 SEP 10
ACTA PARCIAL DE OBRA 2 FRENTE PUERTO RICO SEDE 2 CAQUETÁ.
1. INFORMACIÓN GENERAL
| CONTRATO: | 1718 DE 2013
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL - ICBF - 11 - OSCHAVS -2013
| OBJETO DEL CONTRATO: | "Contratar las obras necesarias para la construcción, remodelación adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles donde funcionan las sedes administrativas, centros zonales, sedes regionales y unidades de servicio del ICBF a nivel nacional".
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 4460000000
| VALOR ADICIONAL | 0
| VALOR TOTAL | 4460000000
| FECHA DE INICIO: | 24 de Febrero de 2014
| PLAZO INICIAL: | 31 de Julio de 2014
| PLAZO DE PRORROGA 1: | 31 de Diciembre de 2014
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL CONTRATADO | ULTIMO ACUMULADO | CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD POR EJECUTAR | VALOR POR EJECUTAR
1 | PRELIMINARES
1.1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1.9 | VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION (1.00 X 1.00) | UN | 1 | 217570 | 217570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.1 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 128.5 | 10278 | 1320723 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA | M3 | 1.12 | 165670 | 185550.4 | 0 | 1.12 | 185550.4 | 0 | 0
1.3.6 | DESMONTE DE ENCHAPES Y MUROS | M2 | 7 | 12743 | 89201 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.14 | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 38.95 | 9320.21 | 363022.1795 | 0 | 38.95 | 363022.1795 | 0 | 0
1.3.29 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 19.47 | 15004 | 292127.88 | 4 | 6.05 | 90774.2 | 9.42 | 141337.68
1.3.32 | ESCARIFICAR PAÑETES (INCLUYE RETIRO SOBRANTES) | M2 | 219.8 | 4746 | 1043170.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | 40 | 49776 | 1991040 | 12 | 2.93 | 145843.68 | 25.07 | 1247884.32
3.4 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA | [7 empty] | 0
3.4.1 | CAJA DE INSPECCION 40X40X45 (INCLUYE BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | UN | 1 | 213398 | 213398 | 0 | 1 | 213398 | 0 | 0
3.4.3 | CAJA DE INSPECCION 80X80X60 (INCLUYE BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | UN | 3 | 347574 | 1042722 | 1 | 2 | 695148 | 0 | 0
3.4.7 | DESARENADOR 1,00X1,06 M | UN | 1 | 458530 | 458530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [7 empty] | 0
3.5.1 | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO | M3 | 15.02 | 36293 | 545120.86 | 4.2 | 10.82 | 392690.26 | 0 | 0
3.5.4 | RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO, PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 12.6 | 26738 | 336898.8 | 3.6 | 9 | 240642 | 0 | 0
5 | MAMPOSTERIA | [7 empty] | 0
5.1.1 | MUROS EN BLOQUE No. 4 | M2 | 14.5 | 40784 | 591368 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.4 | INSTALACION CARPINTERIA METALICA | M2 | 8.1 | 38863.5123 | 314794.4494 | 0 | 8.1 | 314794.4494 | 0 | 0
7 | INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS
7.5.5 | PUNTO DESAGUE PVC 2" | UN | 3 | 48409 | 145227 | 0 | 3 | 145227 | 0 | 0
7.5.6 | PUNTO DESAGUE PVC 4" | UN | 2 | 81564 | 163128 | 0 | 2 | 163128 | 0 | 0
7.6.3 | TUBERIA A. LL. PVC 6" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 30 | 41687 | 1250610 | 6 | 24 | 1000488 | 0 | 0
7.7.2 | BAJANTE A. LL. PVC 4" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 53 | 30677 | 1625881 | 40 | 6 | 184062 | 7 | 214739
8.7 | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
8.7.1 | CABLE UTP CAT 6 TENDIDO CERTIFICADO | ML | 120 | 5552.7605 | 666331.2643 | 0 | 0 | 0 | 120 | 666331.2643
8.7.4 | SALIDA DE VOZ O DATOS | UN | 10 | 51358.7209 | 513587.2095 | 0 | 0 | 0 | 10 | 513587.2095
8.14 | REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA
8.14.1 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS) | UN | 33 | 58562.1998 | 1932552.593 | 20 | 13 | 761308.5972 | 0 | 0
9.1 | PAÑETE SOBRE MUROS
9.1.4 | PAÑETE LISO CULATAS 1:4 | UN | 19.1 | 21530 | 411223 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
11.1.1 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M2 | 20.6 | 30390.1355 | 626036.7905 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.5 | MANTO ASFALTICO EN POLIETILENO | M2 | 7.98 | 41369.8884 | 330131.7097 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 330131.7097
11.2 | CUBIERTAS
11,2,1 | CUBIERTA ALUMINIO SANDWICH DEK | M2 | 185.4 | 141349.4647 | 26206190.7468 | 180 | 5.4 | 763287.1091 | 0 | 0
11,2,3 | CANALES EN LAMINA GALVANIZADA | M2 | 23.3 | 59821 | 1393829.3 | 17 | 6.3 | 376872.3 | 0 | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
12.1.7 | VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm | M2 | 8.1 | 214180.3816 | 1734861.091 | 0 | 8.1 | 1734861.091 | 0 | 0
12.1.8 | PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm | M2 | 0 | 246068.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | CIELO RASOS Y DIVISIONES
17,1,1 | CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO | M2 | 128.5 | 58941 | 7573918.5 | 80 | 48.5 | 2858638.5 | 0 | 0
18.1 | PINTURA
18,1,2 | PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE | M2 | 315.18 | 12452.1959 | 3924683.1133 | 0 | 315.18 | 3924683.1133 | 0 | 0
19.1 | CERRADURAS Y VIDRIOS
19.1.1 | CERRADURAS | UN | 0 | 79794.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | OBRAS EXTERIORES
20,2,1 | CONCRETO ANDENES | M2 | 45.87 | 63503 | 2912882.61 |  | 45.87 | 2912882.61 | 0
21.1 | ASEO Y VARIOS
21.1.1 | ASEO GENERAL DE OBRA | M2 | 200 | 7740.5312 | 1548106.2368 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1548106.2368
21.1.2 | LIMPIEZA DE FACHADAS | M2 | 0 | 9979.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 61964417.5337 |  |  | 17467301.4895 |  | 4662117.4203
VALOR COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 17226108.0744 |  |  | 4855909.8141 |  | 1296068.6428
ADMINISTRACION |  | 17% |  |  | 10533950.9807 |  |  | 2969441.2532 |  | 792559.9614
IMPREVISTOS | % | 5% |  |  | 3098220.8767 |  |  | 873365.0745 |  | 233105.871
UTILIDAD | % | 5% |  |  | 3098220.8767 |  |  | 873365.0745 |  | 233105.871
VALOR IVA 16% SOBRE UTILIDAD |  | 16% |  |  | 495715.3403 |  |  | 139738.4119 |  | 37296.9394
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 79190525.6081 |  |  | 22323211.3036 |  | 5958186.0631
| ________________________________________________ |  |  | ________________________________________________ |  |  | ________________________________________________
| ING. HARLEM VALENCIA |  |  | ING. HENRY ANDRES DUARTE ROJAS |  |  | MARIO ERNESTO FORERO
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA |  |  | PROFESIONAL DE APOYO GRUPO DE INFRAESTRUCTURA |  |  | ABOGADO GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
UNION TEMPORAL ICBF 11 OSCHAVS 2013
| ________________________________________________ |  |  | ________________________________________________
| ING. CARLOS ESPITIA PALOMINO |  |  | ARQ. LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA
| REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA |  |  | SUPERVISOR CONTRATO
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

## ACTA 3 ADICIONALES
ACTA PARCIAL DE OBRA 3 FRENTE PUERTO RICO SEDE 2 CAQUETÁ.
1. INFORMACIÓN GENERAL
| CONTRATO: | 1718 DE 2013
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL - ICBF - 11 - OSCHAVS -2013
| OBJETO DEL CONTRATO: | "Contratar las obras necesarias para la construcción, remodelación adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles donde funcionan las sedes administrativas, centros zonales, sedes regionales y unidades de servicio del ICBF a nivel nacional".
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 4460000000
| VALOR ADICIONAL | 0
| VALOR TOTAL | 4460000000
| FECHA DE INICIO: | 24 de Febrero de 2014
| PLAZO INICIAL: | 31 de Julio de 2014
| PLAZO DE PRORROGA 1: | 31 de Diciembre de 2014
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL CONTRATADO | ULTIMO ACUMULADO | CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD POR EJECUTAR | VALOR POR EJECUTAR
1 | PRELIMINARES
1.1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1.9 | VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION (1.00 X 1.00) | UN | 1 | 217570 | 217570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.1 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 128.5 | 10278 | 1320723 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA | M3 | 1.12 | 127756 | 143086.72 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | DESMONTE DE ENCHAPES Y MUROS | M2 | 7 | 12743 | 89201 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.14 | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 38.95 | 9320.21 | 363022.1795 | 38.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.29 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METALICAS (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 16.39 | 15004 | 245915.56 | 10.05 | 0 | 0 | 6.34 | 95125.36
1.3.32 | ESCARIFICAR PAÑETES (INCLUYE RETIRO SOBRANTES) | M2 | 219.8 | 4746 | 1043170.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | 40 | 49776 | 1991040 | 14.93 | 0 | 0 | 25.07 | 1247884.32
3.4 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA | [7 empty] | 0
3.4.1 | CAJA DE INSPECCION 40X40X45 (INCLUYE BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | UN | 1 | 213398 | 213398 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | CAJA DE INSPECCION 80X80X60 (INCLUYE BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | UN | 3 | 347574 | 1042722 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.7 | DESARENADOR 1,00X1,06 M | UN | 1 | 458530 | 458530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [7 empty] | 0
3.5.1 | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO | M3 | 15.02 | 36293 | 545120.86 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | RELLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO, PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 12.6 | 26738 | 336898.8 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MAMPOSTERIA | [7 empty] | 0
5.1.1 | MUROS EN BLOQUE No. 4 | M2 | 14.5 | 40784 | 591368 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.4 | INSTALACION CARPINTERIA METALICA | M2 | 8.1 | 38863.5123 | 314794.4494 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y DE GAS
7.2.1 | CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN PVC | UN | 1 | 173922 | 173922 | 0 | 1 | 173922 | 0 | 0
7.4.7 | RED DE SUMINISTRO PVC 1/2" (INC. ACCES0RIOS) | ML | 6 | 6737
7.5.3 | PUNTO AGUA FRIA | UN | 2 | 44449
7.5.5 | PUNTO DESAGUE PVC 2" | UN | 3 | 48409 | 145227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.6 | PUNTO DESAGUE PVC 4" | UN | 2 | 81564 | 163128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6.3 | TUBERIA A. LL. PVC 6" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 30 | 41687 | 1250610 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7.2 | BAJANTE A. LL. PVC 4" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 53 | 30677 | 1625881 | 46 | 0 | 0 | 7 | 214739
8.7 | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
8.7.1 | CABLE UTP CAT 6 TENDIDO CERTIFICADO | ML | 120 | 5552.7605 | 666331.2643 | 0 | 0 | 0 | 120 | 666331.2643
8.7.4 | SALIDA DE VOZ O DATOS | UN | 10 | 51358.7209 | 513587.2095 | 0 | 0 | 0 | 10 | 513587.2095
8.14 | REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA
8.4.6 | TABLERO SIN ESPACIO 12 CIRCUITOS INCLUYE INTERRUPTORES AUTOMATICOS ENCH. DE 1X20 | UN | 1 | 367186 | 367186 | 0 | 1 | 367186 | 0 | 0
8.14.1 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS) | UN | 33 | 58562.1998 | 1932552.593 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | PAÑETE SOBRE MUROS
9.1.4 | PAÑETE LISO CULATAS 1:4 | UN | 19.1 | 21530 | 411223 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PISOS
10.2.15 | GRAVILLA LAVADA | M2 | 43.1 | 48972 | 2110693.2 | 0 | 43.1 | 2110693.2 | 0 | 0
10.3.6 | GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA | ML | 8.8 | 18111 | 159376.8 | 0 | 8.8 | 159376.8 | 0 | 0
11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
11.1.1 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M2 | 20.6 | 30390.1355 | 626036.7905 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.5 | MANTO ASFALTICO EN POLIETILENO | M2 | 7.98 | 41369.8884 | 330131.7097 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 330131.7097
11.2 | CUBIERTAS
11,2,1 | CUBIERTA ALUMINIO SANDWICH DEK | M2 | 185.4 | 141349.4647 | 26206190.7468 | 185.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11,2,3 | CANALES EN LAMINA GALVANIZADA | M2 | 23.3 | 59821 | 1393829.3 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
12.1.7 | VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm | M2 | 8.1 | 214180.3816 | 1734861.091 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 1734861.091
12.1.8 | PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm | M2 | 0 | 246068.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ENCHAPES
14.1.1 | CERAMICA 0,20X0,20 PARA BAÑOS Y ASEO | M2 | 8.1 | 44622 | 361438.2 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 361438.2
14.1.2 | CERAMICA 0,30X0,30 PARA BAÑOS Y ASEO |  |  | 51624
14.1.4 | POCETA ASEO EN GRANITO DE 0,55X0,90 | M2 | 0 | 181776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | CIELO RASOS Y DIVISIONES
17,1,1 | CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO | M2 | 128.5 | 58941 | 7573918.5 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | PINTURA
18,1,2 | PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE | M2 | 351.9 | 12452.1959 | 4381927.7478 | 315.18 | 36.72 | 457244.6346 | 0 | 0
19.1 | CERRADURAS Y VIDRIOS
19.1.1 | CERRADURAS | UN | 0 | 79794.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | OBRAS EXTERIORES
20,2,1 | CONCRETO ANDENES | M2 | 45.87 | 63503 | 2912882.61 | 45.87 | 0 | 0 | 0
21.1 | ASEO Y VARIOS
21.1.1 | ASEO GENERAL DE OBRA | M2 | 200 | 7740.5312 | 1548106.2368 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1548106.2368
21.1.2 | LIMPIEZA DE FACHADAS | M2 | 0 | 9979.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1A | ITEM NO PREVISTOS
1A.1 | DEMOLICION CUBIERTA | M2 | 165.43 | 10700 | 1770101 | 0 | 165.43 | 1770101 | 0 | 0
1A.2 | EMPASTAR PAREDES | M2 | 279.71 | 13650 | 3818041.5 | 0 | 279.71 | 3818041.5 | 0 | 0
1A.3 | ESTUCO PLASTICO PAREDES | M2 | 279.71 | 14050 | 3929925.5 | 0 | 279.71 | 3929925.5 | 0 | 0
1A.4 | PORTON EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM | M2 | 6.27 | 1272727 | 7979998.29 | 0 | 6.27 | 7979998.29 | 0 | 0
1A.5 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA | KG | 572 | 12230 | 6995560 | 0 | 572 | 6995560 | 0 | 0
1A6 | CIELO RASO EN SUPER BOARD 6 MM. CON PERFILERIA DE ALUMINIO | M2 | 17.8 | 89800 | 1598440 | 0 | 17.8 | 1598440 | 0 | 0
1A.7 | PORCELANATO BEIGE SELLADO 60X60 DOBLE CARGA | M2 | 35.73 | 73715.14 | 2633841.9522 | 0 | 35.73 | 2633841.9522 | 0 | 0
1A.8 | GUARDAESCOBA PORCELANATO | ML | 49.6 | 15200 | 753920 | 0 | 66.6 | 1012320 | -17 | -258400
1A.9 | TANQUE PLASTICO 1000LITROS | UN | 1 | 530050 | 530050 | 0 | 1 | 530050 | 0 | 0
1A.10 | LAVADERO | UN | 1 | 480000 | 480000 | 0 | 1 | 480000 | 0 | 0
1A.11 | ACOMETIDA ELECTRICA | UN | 1 | 1764218 | 1764218 | 0 | 1 | 1764218 | 0 | 0
1A.12 | LUMINARIA TIPO LED PANEL 60*60 CM. 50 WATIOS | UN | 14 | 280000 | 3920000 | 0 | 14 | 3920000 | 0 | 0
1A.13 | RETIRO DE LUMINARIAS Y ALUMBRADO EXISTENTE | UN | 14 | 20000 | 280000 | 0 | 14 | 280000 | 0 | 0
1A.14 | RETIRO DE TABLERO EXISTENTE | UN | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 1 | 50000 | 0 | 0
VALOR COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 102009698.6105 |  |  | 40030918.8768 |  | 6453804.3912
VALOR COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 28358696.2137 |  |  | 11128595.4477 |  | 1794157.6208
ADMINISTRACION |  | 17% |  |  | 17341648.7638 |  |  | 6805256.209 |  | 1097146.7465
IMPREVISTOS | % | 5% |  |  | 5100484.9305 |  |  | 2001545.9438 |  | 322690.2196
UTILIDAD | % | 5% |  |  | 5100484.9305 |  |  | 2001545.9438 |  | 322690.2196
VALOR IVA 16% SOBRE UTILIDAD |  | 16% |  |  | 816077.5889 |  |  | 320247.351 |  | 51630.4351
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 130368394.8242 |  |  | 51159514.3245 |  | 8247962.012
| ________________________________________________ |  |  | ________________________________________________ |  |  | ________________________________________________
| ING. HARLEM VALENCIA |  |  | ING. HENRY ANDRES DUARTE ROJAS |  |  | MARIO ERNESTO FORERO
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA |  |  | PROFESIONAL DE APOYO GRUPO DE INFRAESTRUCTURA |  |  | ABOGADO GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
UNION TEMPORAL ICBF 11 OSCHAVS 2013
| ________________________________________________ |  |  | ________________________________________________
| ING. CARLOS ESPITIA PALOMINO |  |  | ARQ. LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA
| REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA |  |  | SUPERVISOR CONTRATO
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria