## Hoja1
INFORME 03 DE ACTIVIDADES REALIZADAS
1. INFORMACIÓN GENERAL
| CONTRATO: | 1718 DE 2013
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL ICBF - 11 - OSCHAVS - 2013
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION, REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS ZONALES, SEDES REGIONALES Y UNIDADES DE SEVICIO DEL ICBF A NIVEL NACIONAL.
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 4460000000
| VALOR TOTAL | 4460000000
| PLAZO INICIAL: | 8 MESES
| FECHA DE INICIACIÓN: | 24 DE FEBRERO DE 2014
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2014
SEGUNDO CORTE DE OBRA CENTRO ZONAL - TURBACO - OCTUBRE DE 2014
ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONTRATO |  |  | CANTIDADES |  |  | VALORES |  |  | CANTIDADES |  |  | VALORES
|  |  | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | CANTIDAD EJECUTADA | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | VALOR ACTA 2 | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | CANTIDAD EJECUTADA | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | VALOR ACTA 3 | ACUMULADO TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1.2 | CAMPAMENTO 30,00 M2 - 3 SALONES - 2 UNIDADES SANITARIAS | UN | 1 | 3374378.4926 | 3374378.4926 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | VALLA INFORMATIVA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION (1.00 X 1.00) | UN | 1 | 189624.0895 | 189624.0895 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.1 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 59.85 | 9624.1165 | 576003.3723 |  | 2 | 2 | 0 | 19248 | 19248 |  | 5 | 5 | 0 | 48120.5825 | 48120.5825
1.3.6 | DESMONTE DE ENCAHPES Y MUROS | M2 | 150 | 12119.4595 | 1817918.9278 | 100 | 5.15 | 105.15 | 1211946 | 62415 | 1274361 | 100 |  | 100 | 1211946 | 0 | 1211946
1.3.14 | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 350 | 9062.8737 | 3172005.7886 | 200 | -169.06 | 30.94 | 1812575 | -1532169 | 280406 | 200 |  | 200 | 1812575 | 0 | 1812575
1.3.15 | DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 131 | 9202.7332 | 1205558.0432 |  | 266.44 | 266.44 | 0 | 2451976 | 2451976 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.22 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 12 | 18837.7279 | 226052.7352 |  | 8 | 8 | 0 | 150702 | 150702 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.27 | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 32 | 19802.0331 | 633665.0598 |  | 18 | 18 | 0 | 356437 | 356437 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.31 | DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 12 | 12949.5361 | 155394.4334 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [14 empty] | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | 160 | 52529.5103 | 8404721.6425 | 60 | -60 | 0 | 3151771 | -3151771 | 0 | 60 |  | 60 | 3151771 | 0 | 3151771
5 | MAMPOSTERIA | [14 empty] | 0
5.6 | VARIOS - MAMPOSTERIA | [14 empty] | 0
5.6.4 | INSTALACION CARPINTERIA METALICA | M2 | 101.3 | 39121.5481 | 3963012.8275 |  | 21.2 | 21.2 | 0 | 829377 | 829377 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFONICA | [14 empty] | 0
8.14 | REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA | [14 empty] | 0
8.15.1 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS) | UN | 120 | 59288.0621 | 7114567.4529 |  | 30 | 30 | 0 | 1778642 | 1778642 |  | 30 | 30 | 0 | 1778641.8632 | 1778641.8632
10 | PISOS | [14 empty] | 0
10.2 | ACABADOS PISOS | [14 empty] | 0
10,2,27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | M2 | 131 | 46581.9509 | 6102235.5695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | [14 empty] | 0
11.2 | CUBIERTAS | [14 empty] | 0
11,2,1 | CUBIERTA ALUMINIO SANDWICH DEK | M2 | 30 | 136452.1154 | 4093563.4625 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | [14 empty] | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO | [14 empty] | 0
12.1.7 | VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm | M2 | 7.1 | 206378.39 | 1465286.569 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.6 | PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL | M2 | 94.2 | 276841 | 26078422.2 |  | 21.2 | 21.2 | 0 | 5869029 | 5869029 |  | 15 | 15 | 0 | 4152615 | 4152615
14 | ENCHAPES | [14 empty] | 0
14.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS | [14 empty] | 0
14,1,2 | CERAMICA 0.30 X 0.30 PARA BAÑOS Y ASEO | M2 | 150 | 50562.8578 | 7584428.6717 | 50 | 87.26 | 137.26 | 2528143 | 4412115 | 6940258 | 50 |  | 50 | 2528143 | 0 | 2528143
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [14 empty] | 0
16.1 | APARATOS SANITARIOS | [14 empty] | 0
16,1,4 | SANITARIO NOVA Ref. 30351 | UN | 4 | 334261.5595 | 1337046.238 |  | 6 | 6 | 0 | 2005569 | 2005569 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16,1,7 | LAVAMANOS NOVA DE COLGAR Ref. 07381 | UN | 4 | 124255.3421 | 497021.3685 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16,1,9 | ORINAL MEDIANO Ref. 08860 | UN | 4 | 352385.7781 | 1409543.1125 |  | 2 | 2 | 0 | 704772 | 704772 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | CIELOS RASOS Y DIVISIONES | [14 empty] | 0
17.1.6 | DIVISIONES OFICINAS EN DRY WALL | M2 |  | 80327.2162 | 0 |  | 44.14 | 44.14 | 0 | 3545643 | 3545643 |  | 16 | 16 | 0 | 1285235.4596 | 1285235.4596
17,1,1 | CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO | M2 | 6 | 58941.3042 | 353647.8252 | [7 empty] | 6 | 6 |  | 353647.8252
18 | DIVISIONES P´BAÑOS EN LAMINA (INC PINTURA HORNO) | [14 empty] | 0
18.1 | PINTURA | [14 empty] | 0
18,1,2 | PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE | M2 | 3749 | 12659.3988 | 47460085.9333 | 750 | 171.35 | 921.35 | 9494549 | 2169188 | 11663737 | 750 | 329 | 1079 | 9494549 | 4164942.1905 | 13659491.1905
18,1,4 | ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS | M2 | 46 | 14627.8522 | 672881.2032 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO AMARILLA PARA DEMARCACIÓN DE PARQUEADEROS | [14 empty] | 0
19.1 | CERRADURAS Y VIDRIOS | [14 empty] | 0
19.1.1 | CERRADURAS | UN | 32 | 78780.7211 | 2520983.0749 |  | 8 | 8 | 0 | 630246 | 630246 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | CAÑUELA PREFABRICADA | [14 empty] | 0
21.1 | ASEO Y VARIOS | [14 empty] | 0
21.1.1 | ASEO GENERAL DE OBRA | M2 | 700 | 8466.3603 | 5926452.181 |  | 270 | 270 | 0 | 2285917 | 2285917 |  | 430 | 430 | 0 | 3640534.9112 | 3640534.9112
21.1.2 | LIMPIEZA DE FACHADAS | M2 | 3749 | 10508.4803 | 39396292.7738 | 1000 | 613 | 1613 | 10508480 | 6441698 | 16950178 | 1000 | 0 | 1000 | 10508480 | 0 | 10508480
| NO PREVISTOS | [14 empty] | 0
1 | SUMINISTRO Y INTALACION PISO PORCELANATO .60x.60 | M2 | 350 | 72500 | 25375000 | 150 | 95 | 245 | 10875000 | 6887500 | 17762500 | 150 | 75 | 225 | 10875000 | 5437500 | 16312500
10.1.1 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 | M2 | 257.86 | 25007 | 6448305.02 |  | 266.44 | 266.44 | 0 | 6662865 | 6662865 |  | 28.56 | 28.56 | 0 | 714199.92 | 714199.92
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 207554098.0684 |  |  | 0 | 39582464 | 42579399 | 82161863 |  |  | 0 | 39582464 | 21575437.7521 | 60804254
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 1600143 |  |  | 0 | 0 | 11496437.73 | 14196109 |  |  | 0 | 0 | 5825368.1931 | 0
ADMINISTRACIÓN |  | 17% |  |  | 1007497 |  |  | 0 | 0 | 7238497.83 | 13967517 |  |  | 0 | 0 | 3667824.4179 | 0
IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 296323 |  |  | 0 | 0 | 2128969.95 | 114296 |  |  | 0 | 0 | 1078771.8876 | 0
UTILIDAD |  | 5% |  |  | 296323 |  |  | 0 | 0 | 2128969.95 | 114296 |  |  | 0 | 0 | 1078771.8876 | 0
IVA 16% SOBRE UTILIDAD |  | 16% |  |  | 47412 |  |  | 0 | 0 | 340635.192 | 18287 |  |  | 0 | 0 | 172603.502 | 0
VALOR TOTA |  |  |  |  | 209201653.0684 |  |  |  | 39582464 | 54416471.922 | 96376260 |  |  |  | 39582464 | 27573409.4472 | 60804255
| ________________________________________________ |  |  | ________________________________________________
| HARLEM A. VALENCIA S. |  |  | HENRY ANDRES DUARTE ROJAS
| REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA |  |  | PROFESIONAL DE APOYO GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
| U.T. ICBF-11-OSCHAVS-2013 |  |  | ICBF
| ________________________________________________ |  |  | ________________________________________________
| CARLOS ESPITIA PALOMINO |  |  | LUIS GABRIEL ERAZO AVELLA
| REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA |  |  | SUPERVISOR CONTRATO 1119
| DAIMCO S.A.S. |  |  | ICBF
________________________________________________
MARIO ERNESTO FORERO
ABOGADO GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
Note on G43: Usuario: Mas 38.7 andenes en laboratorios
Note on H43: Usuario: Mas 38.7 andenes en laboratorios
Note on M43: Usuario: Mas 38.7 andenes en laboratorios
Note on N43: Usuario: Mas 38.7 andenes en laboratorios
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria