## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. | [8 empty] | w
| Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
|  | ETAPA | TIPO
|  | Planeación | Riesgos Económicos
|  | Selección | Riesgos Sociales o Políticos
|  | Contratación | Riesgos Operacionales
|  | Ejecución | Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## ANEXO RIESGOS
Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) EN LA MACROREGION 3 | [15 empty] | Anexo #
[21 empty] | Fecha | dd/mmm/aa
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Recopilación de la información para la prestación del servicio sin tener en cuenta las necesidades reales del ICBF. | Prestación del servicio de manera ineficiente. | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Extremo | ICBF | Analizar las necesidades de las dependencias del ICBF a nivel nacional. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | ICBF | En la etapa de recolección de información. | Al entregar las Fichas Técnicas de Condiciones. | El ICBF será el encargado de realizar la recopilación de la información. | Cada vez que se requiera un nuevo estudio.
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Financieros | Contar con un estudio de mercado del sector que no cubra la totalidad de las necesidades estimadas para la prestación de un servicio. | Fallas en la prestación del servicio por déficit en la financiación. | 4=Probable | 4= Mayor | 8 | Riesgo Extremo | ICBF | Realizar la Ficha de Condiciones Tecnicas en las cual se incluya toda la informacion necesaria para que se pueda realizar la gestión del estudio de mercado, y que el personal encargado del estudio de mercado tenga un rango amplio de investigacion para determinar el resultado del mismo | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | ICBF | En la etapa de recolección de información. | Al entregar los estudios de mercadeo. | El ICBF será el encargado de realizarel estudio de mercadeo del sector. | Cada vez que se requiera un nuevo estudio del sector.
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Modificaciones del regimen tributario que implique afectacion a la ejecucion del contrato y la prestacion del servicio. | Desequilibrio de la ecuacion contractual | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | ICBF | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El Contratista será el encargado de realizar el monitoreo y asegurar los precios establecidos en la oferta económica | Cada vez que se modifique el régimen Tributario
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (Incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el regimen de seguridad. | Acciones judiciales | 3=Posible | 1= Insignificante | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reduccion de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la construccion de la garantia contractual. | 3=Posible | 1= Insignificante | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El Contratista será el encargado de realizar charlas de seguridad en el trabajo de forma periódica. | Cada vez que ingrese un trabjador y cada 6 meses a todo el personal.
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Riesgos por cambios en el regimen laboral Colombiano que afecte la ejecucion del contrato y la prestacion del servicio | Desequilibrio de la ecuacion contractual | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Mitigar las consecuencias a traves de planes de contingencia. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe actualizar constantemente los planes de contingencia y mantenerse actualizado en cuento a la regulación del régimen laboral colombiano | Cada vez que se modifique el régimen Laboral Colombiano
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la logistica y organización que afecten la ejecucion del contrato. | Incumplimiento en la entrega del objeto contractual | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista es el encargado de seguir los protocolos pactados en los contratos, siguiendo los lineamientos estipulados. | Durante la ejecución de las actividades
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Situaciones de orden publico (protestas, azonadas, etc) que puedan alterar la seguridad e integridad de los bienes y personas custodiadas. | Suspension de la ejecucion del objeto contractual. | 2=Improbable | 5= Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | ICBF | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe tener un plan de emergencias en el cual se contemplen situaciones de orden publico, y debe mantener la información actualizada para cada bien y persona custodiada | Cada vez que se realice una asignación a un nuevo bien o servicio
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecucion del contrato temporal o definitivamente. | Suspension de la ejecuccion del objeto contractual. | 2=Improbable | 5= Catastrófico | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir las consecuencias a traves de planes de contingencia y mitigacion. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Si | ICBF y Contratista | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe tener un plan de emergencias en el cual se contemplen todas las situaciones de la naturaleza, y debe mantener la información actualizada para cada bien y persona custodiada | Cada vez que se realice una asignación a un nuevo bien o servicio
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo en el incremento de los precios del mercado | Desequilibrio economico del contrato | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Analizar las consecuencias en el incremento de los riesgos y mitigar a través de planes de contingencia. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | Realizar proyecciones futuras con un porcentaje donde se contemplen modificaciones de los precios presentados | Mensual
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la logistica y organización para la prestacion del servicio. | La falta de coordinacion permanente y cercania con la supervision del Contrato | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento a la ejecuccion del Contrato, controles y comunicación permanente con el contratista para coordinar los servicios de Vigilancia | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe mantener una relación constante con el ICBF y crear un plan de seguimiento en cual cuente con controles e indicadores de gestión | Seguimiento semanal
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo por falta de calidad en la prestacion del servicio, en cuanto a la preparacion del personal, la comunicación efectiva con el contratista y el suministro de los equipos y elementos. | Deficiencias en la calidad del suministro de los elementos, equipos e insumos a suministrar en desarrollo de la ejecuccion del contrato. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Ejercer controles al Contratista durante la ejecuccion del contrato; asi mosmo como la aplicación de la garantia de cumplimiento. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe entregar los equipo y elementos con las fichas de calidad y soportes de servicio de los equipos y elementos que ingresen en actividad | Cada vez que ingrese un equipo y se debe ralizar revision en sitio de trabajo antes de inicira la jornada.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Uso indebido de armas que sean propias de la Empresa Contratista y sean indebidamente utilizadas por el guarda de turno, en el sitio de servicio o fuera de él. | Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Ejercer controles a los sitios de prestacion de los servicios con arma, asi como la aplicación de la garantia de cumplimiento. | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe realizar sensibilizaciones periódicas sobre el uso de armas y la responsabilidad de las mismas | Cada vez que ingrese un nuevo guarda y cada 6 meses para todos los guardas que utilicen arma
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en los sistemas de comunicación, de audio y de video propios de la Empresa Contratista. | Deficiencias en la calidad del servicio. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Hacer seguimiento permanente al mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas requeridos durante la ejecuccion del contrato | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Una vez inicie la ejecucion del contrato | Al finalizar la ejecucion del Contrato | El contratista debe realizar y reportar mantenimiento preventivo y predictivo de los sistemas de comunicación, de audio y de video | Dependiendo de las fichas tecnicas de los sistemas de comunicación, de audio y de video.
Note on G9: Francy Johanna Florez Ramirez: En el proceso anterior lp0112015, se le asignó este riesgo al ICBF. Revisar. Tienes razon, se debe asiganar al ICBF, toda vez que se debe ajustar el proceso
Note on G13: Francy Johanna Florez Ramirez: No es claro este riesgo.
Note on G17: Francy Johanna Florez Ramirez: cuál es el riesgo ? Mencionarlo claramente