## Presupuesto
| PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES | [8 empty] | A1.PG38.SA | 2020-03-03
[10 empty] | Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información PÚBLICA
FASES DE IMPLEMENTACIÓN
FASES Y/O ETAPAS | FECHAS EXTREMAS |  | TIEMPO DE DEDICACIÓN | COSTOS DE PERSONAL |  |  | COSTOS TECNOLÓGICOS |  |  | COSTOS ADMINISTRATIVOS
| FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  | NIVEL DE FORMACIÓN | CANTIDAD | VALOR | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR | DESCRIPCIÓN | VALOR
1. FASE I: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
1.1 Elaborar documento técnico
2. FASE II: EJECUCIÓN
2.1 Sensibilización
Sensibilizar a los colaboradores a nivel nacional, sobre la identificación de documentos especiales. | 2020-01-20 | 2020-05-20 | TIEMPO PARCIAL (50%) | Profesional | 2 | 25600000 | Computadores | 1 | Institucional
[7 empty] | Video bean | 1 | Institucional
2.2 Dignóstico
Identificar áreas que producen documentos especiales. | 2020-05-21 | 2020-06-23 | TIEMPO PARCIAL (50%) | Profesional | 1 | 3200000 | Computadores | 1 | Institucional
Levantar Inventarios documentales de documentos especiales. | 2020-06-24 | 2020-09-24 | TIEMPO COMPLETO | Técnico / Auxiliar | 2 | 15600000 | Computadores | 2 | Institucional
Determinar valores primarios y/o secundarios de los soportes conforme TRD. | 2020-09-25 | 2020-10-26 | TIEMPO COMPLETO | Profesional | 2 | 6400000 | Computadores | 2 | Institucional
Evaluar el estado de conservación de la documentación identificada como documentos especiales. | 2020-10-27 | 2021-01-28 | TIEMPO COMPLETO | Profesional | 2 | 19200000 | Computadores | 2 | Institucional | Viáticos y transporte por dos días | 2000000
2.3 Evaluación requisitos de infraestructura
Establecer mecanismos de migración y backups de información que se encuentre contenida en Sistemas de Información de la Entidad, sistemas de administración de documentos, sistemas de mensajería electrónica, página web e intranet. | 2021-02-01 | 2021-06-30 | TIEMPO PARCIAL (50%) | Profesional | 2 | 25600000 | Computadores | 2 | Institucional
Evaluar las caracteristicas de los depósitos y unidades de almacenamiento para soportes especiales.
2.4 Descripción Documental
Elaborar catálogo de documentos especiales. | 2021-07-01 | 2022-03-30 | TIEMPO COMPLETO | Profesional | 3 | 76800000 | Computadores | 2 | Institucional
TOTAL | [5 empty] | 172400000 |  |  |  |  | 2000000
3. FASE III: SEGUIMIENTO, AUDITORÍA Y MEJORA
3.1 Seguimiento | 2022-04-01 | 2022-05-29 | TIEMPO PARCIAL (50%) | Profesional | 2 | 0 | Equipo de cómputo, audio y video |  | Institucional | Insumos de oficina | 800000
3.2 Mejora | 2020-06-24 | 2022-05-29
TOTAL | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 800000
FASES | FECHAS EXTREMAS |  | COSTO DE EJECUCIÓN |  |  | TOTAL COLABORADORES REQUERIDOS
| FECHA INICIAL | FECHA FINAL |  |  |  | Perfil | Cantidad | Tiempo en meses
FASE I: Planeación Estratégica |  |  | 0 |  |  | Profesional archivista | 2 | 21
FASE II: Ejecución | 2020-01-20 | 2022-03-30 | 174400000 |  |  | Profesional archivista | 1 | 23
FASE III: Seguimiento, Auditoría y Mejora | 2016-03-01 | 2018-12-30 | 800000 |  |  | Técnico Archivo | 2 | 3
TOTAL | 2015-10-30 | 2018-12-30 | 175200000 |  |  | Profesional Ingenieria Sistemas | 1 | 4
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA