## Segunda Fase
| PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ANEXO CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO INTERVENCIÓN FONDOS DOCUMENTALES ACUMULADOS SEGUNDA FASE 2021 - 2022 | [16 empty] | A2.PL39.SA |  |  | 2020-07-10
[18 empty] | Versión 1 |  |  | Página 1 de 1
Clasificación de la Información PÚBLICA
SEGUNDA FASE
ITEM | ACTIVIDADES | Periodo de tiempo meses/semanas
|  | Sep. |  | Octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Feb.
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | Análisis de la Información: para contar con datos cualitativos y cuantitativos de las características del FDA a intervenir y gestionar el alcance y contenido del Plan de organización del fondo. | bar: Sep. 15 to noviembre 22
2 | Plan de trabajo Aspectos a abordar: • Dimensiones: volumen de la documentación que se va a intervenir, calculado en metros lineales aproximados, para todas las áreas o depósitos. • Estado de la documentación desde el punto de vista de organización archivística y conservación. • Procesos y actividades requeridos para la intervención del fondo, tiempo de ejecución, recursos y etapas en las que se podría abordar la organización en cada una de sus fases. • Cronograma de actividades calculado en semanas, según procesos. • Monto financiero dependiendo de los metros lineales a intervenir, procesos y tiempo de ejecución, con el fin de estimar los costos de personal necesario (profesionales, técnicos y auxiliares), insumos que se requieran, equipos de cómputo, entre otros. • Rubro y tiempo adicional para imprevistos que pueden surgir durante el proceso de organización. • Costos del diagnóstico por cuanto se hace necesario el desplazamiento de profesionales para el levantamiento de información. • Mecanismos de seguimiento y control de todas las labores de organización de los FDA. | bar: noviembre 23 to Enero 30
3 | Aprobación Plan de Trabajo: Aprobación del Plan de Trabajo por el Comité de Gestión y Desempeño del ICBF. | bar: Enero 30 to Feb. 33
4 | Socialización del Plan de Trabajo:Socialización del Plan de trabajo en la Dirección Regional y las Direcciones Regionales | bar: Feb. 34 to Feb. 36
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA