## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE TRABAJO MI FAMILIA URBANO- RURAL
El Plan Operativo de Trabajo de Mi Familia, modalidad Urbano- Rural está diseñado con el fin de realizar seguimiento a las acciones que se deben cumplir en cada fase del proceso de la Modalidad Mi Familia durante los 11 meses de operación del servicio; a continuación, se relacionan las variables contenidas en el formato: 1. FASES: Hace referencia a los ciclos en los cuales transcurre la operación de la Modalidad. 2.TIEMPO DE EJECUCIÓN: Tiene que ver con el ciclo operativo de cada una de las fases. 3. ETAPAS: Hace referencia al periodo de tiempo por el cual transcurre la operación del servicio. 4. EJES: Indica las líneas a revisar de acuerdo con lo señalado en la Manual Operativo de la Modalidad. 5. ACTIVIDADES: Señala las tareas a ejecutar de acuerdo con cada fase y etapa del proceso. 6. DESEMBOLSOS: Teniendo en cuenta que según lo establecido en la minuta contractual se realizan seis desembolsos, el Plan Operativo de Trabajo se estructuró de acuerdo a cada entregable, frente a los productos a presentar versus la fecha de entrega: 1 Pago (etapa de 6 Pago (etapa de atención y cierre) 7.ENTREGABLES: Para dar cumplimiento a estos entregables debajo de cada una de las filas se habilitaron más filas para que de acuerdo a las actividades propuestas por el operador se dé cumplimiento a ese entregable, por lo cual en el costado izquierdo del formato encontraran las respectivas flechas donde deslizaran y encontraran el agrupado para diligenciar las actividades propuestas. 8.RESPONSABLES: En este apartado se debe diligenciar con el nombre del profesional designado para el cumplimiento de la actividad y si es un trabajo en conjunto con el ICBF relacionar las partes involucradas. 9. FECHAS: Se deben establecer fechas de inicio y de finalización de las actividades toda vez, que estas están ligadas a unos tiempos y a unos desembolsos por lo cual estas fechas son de estricto cumplimiento y de esta manera no se afecte la operación. 10. RUTA DE ARCHIVO Y/O EVIDENCIA: Se debe registrar el hipervínculo o la ruta donde se encuentran las evidencias digitales de los entregables. 11. SEGUIMIENTO- SUPERVISIÓN: Esta columna es de uso exclusivo del supervisor, toda vez que es por medio de la cual verifica el cumple, no cumple, en revisión o ajuste. 12. OBSERVACIONES: Hace referencia a las reflexiones realizadas por el supervisor u operador para justificar alguna situación particular del entregable. NOTA: Los Desembolsos están proyectados según POT sin embargo están sujetos a cambios por programación, en el evento que no se cumplan con los entregables para el respectivo desembolso, se debe modificar teniendo en cuenta las razones del incumpliendo que no permitieron realizar el respectivo proceso. Para dar cumplimiento a la estructura operativa consultar siguiente link https://www.icbf.gov.co/misionales/promocion-y-prevencion/familia donde encuentran los documentos orientadores de la Modalidad Mi Familia.

## Parte_1_PlanOperativoAlist
CONTRATO No _________
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Y _____________________________________________________
REGIONAL __________________________________________
FECHA __________________________________________
MODALIDAD MI FAMILIA (URBANA -RURAL)
PLAN OPERATIVO DE TRABAJO 2019-2020
FASE | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ETAPAS | EJES (Manual Operativo) | ACTIVIDADES (Minuta Contractual) | DESEMBOLSOS | ENTREGABLES (Minuta Contractual) | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL (Fecha limite 19/12/2019) | RUTA DE ARCHIVO Y/O EVIDENCIA | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR | OBSERVACIONES
PREPARATORIA | 3,5 meses | Alistamiento | Planeación de la Operación | Plan operativo y cronograma de implementación de la modalidad | 1 Desembolso 7.5 % del Aporte del ICBF | 1. Primera entrega parcial en medio digital, a los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato del Plan Operativo que incluya: Las actividades, tiempos, productos, responsables de los siguientes componentes: A) Contratación del Equipo de trabajo. B) Visitas domiciliarias de acompañamiento psicosocial. C)Encuentros grupales. D)Encuentros comunitarios (modalidad rural). E) Plan de nivelación. | ESTE ENTREGABLE FUE PRESENTADO PREVIO A LA SOCIALIZACIÓN DEL FORMATO DE PLAN OPERATIVO DE TRABAJO (POT) COMO ENTREGA PARCIAL AL INICIO DEL PROCESO.
2. Plan operativo de trabajo definitivo en medio digital precisando actividades, responsables, fechas de ejecución y productos esperados de conformidad con los criterios determinados por la Dirección de Familias y Comunidades, así como los documentos técnicos de la Modalidad Mi Familia. Recuerde que debe incluir las versiones ajustadas de: A) Contratación del Equipo de trabajo. B) Visitas domiciliarias de acompañamiento psicosocial. C)Encuentros grupales. D)Encuentros comunitarios (modalidad rural). E) Plan de nivelación.
2.1
2.2
2.3
2.4
|  |  |  | Contratación del Talento Humano |  | 3. Matriz en la que conste la relación del talento humano contratado (Gerente de Operación y Profesionales de Asistencia Técnica) indicando nombre del contratista, honorarios, objeto y número del contrato. Dicha matriz debe ser remitida al supervisor del contrato. 4. Contratos suscritos con sus respectivos soportes en digital (Documentos que den cuenta del cumplimento de perfil y los demás requeridos por ley).
3.1
3.2
4.1
4.2
|  |  |  | Presupuesto del Contrato |  | 5. Presupuesto del contrato que evidencie el flujo de caja del mismo a partir de los ingresos y egresos estimados durante la ejecución del contrato en medio digital.
5.1
5.2
|  |  |  | Primer Comité Técnico Operativo |  | 6. Soportes de la delegación de los integrantes al comité técnico Operativo. 7. Actas de comités realizados durante esta etapa de la fase con sus respectivos listados de asistencia, en medio digital.
6.1
7.1
|  |  | Asistencia Técnica y Gestión del Conocimiento | Asistencia Técnica y Gestión del Conocimiento |  | 8. Plan de capacitación en medio digital.
8.1

## Hoja1 (hidden)
CUMPLE
NO CUMPLE
EN REVISIÓN Y/O AJUSTE

## Parte_2_PlanOperativoBusqVi
CONTRATO No _________
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Y _____________________________________________________
REGIONAL __________________________________________
FECHA __________________________________________
MODALIDAD MI FAMILIA (URBANA -RURAL)
PLAN OPERATIVO DE TRABAJO 2019-2020
FASE | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ETAPAS | EJES (Manual Operativo) | ACTIVIDADES (Minuta Contractual) | DESEMBOLSOS | ENTREGABLES (Minuta Contractual) | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL (Fecha limite primera semana de marzo de 2020) | RUTA DE ARCHIVO Y/O EVIDENCIA | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR | OBSERVACIONES
PREPARATORIA | 3,5 meses | Alistamiento | Planeación de la Operación | Contratación del Talento Humano | 2 Desembolso 22.5% del Aporte del ICBF | 1. Matriz en la que conste la relación del 100% del talento humano contratado indicando nombre del contratista, honorarios, objeto y número del contrato. Dicha matriz debe ser remitida al supervisor del contrato. 2. Contratos suscritos con sus respectivos soportes en digital (Documentos que den cuenta del cumplimiento de perfil y los demás requeridos por ley).
1.1
1.2
1.1
2.1
1.1
1.2
|  |  | Asistencia Técnica y Gestión del Conocimiento | Asistencia Técnica y Gestión del Conocimiento |  | 3. Listados de asistencia y soporte fotográfico del evento de inducción y capacitación de los profesionales de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo en medio digital.
3.1
|  |  |  | Entrega del material de identificación: camisetas tipo polo una o cuatro (según corresponda) y carné |  | 3.Certificación en medio digital de la entrega de este material al equipo de trabajo de conformidad con lo establecido en el manual de imagen corporativo, y la directriz presidencial de austeridad del gasto, (previo aval de la Oficina Asesora de Comunicaciones).
|  | Busqueda y Vinculación | Búsqueda y Vinculación de Familias | Entrega del material de identificación: camisetas tipo polo una o cuatro (según corresponda) y carne. |  | 4. Certificación en medio digital de la entrega de este material al equipo de trabajo de conformidad con lo establecido en el manual de imagen corporativo y la directriz presidencial de austeridad del gasto (previo aval de la oficina de comunicaciones.
4.1
|  |  |  | Reunión de articulación con el ICBF regional, SNBF y alcaldía municipal de conformidad con lo establecido en el manual operativo. |  | 5. Actas de reunión de articulación, en medio digital. 6. Listados de asistencia en medio digital.
5.1
6.1
|  |  |  | Jornadas de socialización (Modelo de atención urbano) |  | 7. Actas de reuniones y jornadas de socialización en medio digital. 8. Listados de asistencia en medio digital.
7.1
8.1
|  |  |  | Vinculación del 70% de las familias establecidas como meta. |  | 9. Digitalizar y entregar los acuerdos de vinculación debidamente firmados por las familias en medio digital. 10. Reporte de seguimiento a la etapa de búsqueda y vinculación de los hogares, instrumento definido por la Dirección de Familias y Comunidades (Reporte Huellas, en medio digital).
9.1
10.1
|  |  | Convergencia de Oferta y Gestión de Redes Diagnostico territorial preliminar | Convergencia de oferta y gestión de redes |  | 11. Entregar en medio digital al supervisor del contrato, archivo de mapeo de oferta con priorización y rutas de acceso para la gestión, de acuerdo con lo establecido en el manual operativo.
11.1
|  |  |  | Diagnóstico territorial preliminar |  | 12. Diagnostico territorial preliminar de conformidad con lo establecido en el manual operativo, en medio digital (Modalidad Rural).
12.1
|  |  | Transversal | Presentar informe de ejecución técnico y administrativo de la etapa de alistamiento |  | 13. Informe cualitativo y cuantitativo de ejecución técnica -administrativa con sus respectivos soportes de acuerdo con lo establecido en el manual operativo, en medio físico y digital.
13.1
|  |  |  | Presentar informe de ejecución presupuestal |  | 14. Presentar con corte al mes inmediatamente anterior a la representación de la respectiva cuenta de cobro o factura, según sea el caso con los respectivos soportes: copia de facturas,copia de las cuentas de cobro, pago de facturas, pago de cuentas de cobro.
14.1
|  |  |  | Segundo Comité Técnico Operativo |  | 15. Durante este periodo deben haberse llevado a cabo el Comité Técnico Operativo de Seguimiento a la etapa de búsqueda y vinculación y otro comité para la aprobación del pago. Actas de los comités realizados durante esta etapa de la fase, con sus respectivos listados de asistencia, en medio digital.
15.1

## Parte_3_PlanOperAtenc pago3
CONTRATO No _________
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Y _____________________________________________________
REGIONAL __________________________________________
FECHA __________________________________________
MODALIDAD MI FAMILIA (URBANA -RURAL)
PLAN OPERATIVO DE TRABAJO 2019-2020
FASE | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ETAPAS | EJES (Manual Operativo) | ACTIVIDADES (Minuta Contractual) | DESEMBOLSOS | ENTREGABLES (Minuta Contractual) | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL (Fecha limite primera semana de marzo de 2020) | RUTA DE ARCHIVO Y/O EVIDENCIA | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR | OBSERVACIONES
Atención | 6,5 meses | Atención a las Familias | Mi Familia Urbana - Rural | Reunión inicial de articulación interinstitucional | 3 Desembolso 20% del Aporte del ICBF | 1. Actas de articulación, en medio digital. 2. Listados de asistencia, en medio digital.
1.1
2.1
|  |  |  | Reportar Formato de Seguimiento |  | 3. Formato de seguimiento en Excel definido por la Dirección de Familias y Comunidades debidamente diligenciado y en el cual se evidencie: A) Relación del 90% de las familias vinculadas. B) Mínimo el 50% de las familias vinculadas a la meta del modelo intensivo, debieron participar por lo menos en dos visitas domiciliarias. C)Mínimo el 50% de las familias vinculadas a la meta del modelo preventivo debieron participar por lo menos en dos visitas domiciliarias. D)Mínimo el 80% de las familias vinculadas de la meta del modelo de atención rural, debieron participar por lo menos en un encuentro comunitario inclusivo.
3.1
|  |  |  | Vinculación del 100% de las Familias establecidas como meta |  | 4. Digitalizar y entregar los acuerdos de vinculación debidamente firmados por las familias en medio digital. 5. Reporte de seguimiento a la etapa de búsqueda y vinculación de los hogares. Instrumento definido por la Dirección de Familias y Comunidades (reporte huellas, en medio digital)
4.1
5.1
|  |  |  | Cargue en el aplicativo cuéntame de la caracterización del 30% de las familias vinculadas |  | 6. Información registrada en el aplicativo Cuéntame del ICBF.
6.1
|  |  |  | Cargue de la información recolectada del instrumento de medición de habilidades 30% de las familias vinculadas |  | 7. Registro de información del instrumento de medición de habilidades de los hogares vinculados entregados en medio digital, de acuerdo con las orientaciones brindadas por la Dirección de Familias y Comunidades.
7.1
|  |  | Transversal | Presentar informe de ejecución técnico y administrativo de la etapa de búsqueda y vinculación |  | 8. Informe cuantitativo y cualitativo de ejecución técnico - administrativa con los resultados finales de la etapa de búsqueda y vinculación, con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo establecido en el manual operativo y el informe de las acciones de gestión del conocimiento realizadas, en medio físico y digital.
8.1
|  |  |  | Presentar un informe de ejecución presupuestal |  | 9. Presentar con corte al mes inmediatamente anterior a la presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura, según sea el caso con los respectivos soportes: copia de facturas, copia de las cuentas de cobro, pago de las facturas, pago de las cuentas de cobro.
9.1
|  |  |  | Tercer Comité Técnico Operativo |  | 10. Actas de comités realizados con sus respectivos listados de asistencia, en medio digital.

## Parte_4_PlanOpertAtenc pago4
CONTRATO No _________
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Y _____________________________________________________
REGIONAL __________________________________________
FECHA __________________________________________
MODALIDAD MI FAMILIA (URBANA -RURAL)
PLAN OPERATIVO DE TRABAJO 2019-2020
FASE | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ETAPAS | EJES (Manual Operativo) | ACTIVIDADES (Minuta Contractual) | DESEMBOLSOS | ENTREGABLES (Minuta Contractual) | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL (Fecha limite primera semana de julio de2020) | RUTA DE ARCHIVO Y/O EVIDENCIA | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR | OBSERVACIONES
ATENCIÓN | 6,5 MESES | ATENCIÓN A FAMILIAS | Mi Familia Urbana - Rural | Reunión de seguimiento de articulación interinstitucional | 4 Desembolso 20% de Aporte del ICBF | 1. Actas de reunión de articulación, en medio digital. 2. Listados de asistencia, en medio digital.
1.1
2.1
|  |  |  | Reportar Formato de Seguimiento |  | 3. Formato de seguimiento en Excel definido por la Dirección de Familias y Comunidades debidamente diligenciado y en el cual se evidencie: A) Relación del 100% de las familias vinculadas. B) Mínimo el 80% de las familias vinculadas a los modelos de acompañamiento preventivo y con enfoque diferencial de discapacidad, debieron participar por lo menos en 5 visitas domiciliarias. C)Mínimo el 15% de las familias vinculadas los modelos de acompañamiento preventivo y con enfoque diferencial de discapacidad, debieron participar por lo menos en 4 visitas domiciliarias. D)Mínimo el 80% de las familias vinculadas al modelo de acompañamiento intensivo, debieron participar por lo menos en 7 visitas domiciliarias. E) Mínimo el 15% de las familias vinculadas al modelo de acompañamiento intensivo, debieron participar por lo menos en 6 visitas domiciliarias. F) Mínimo el 90% de las familias vinculadas al modelo de atención urbana debieron participar por los menos en 2 encuentros familiares inclusivos. G) Realización del primer encuentro especializado de atención a familias con integrantes con discapacidad. en la modalidad urbana y rural. H) Mínimo el 90% de las familias vinculadas al modelo de atención rural debieron participar por lo menos en 3 encuentros comunitarios inclusivos.
3.1
|  |  |  | Cargue en el aplicativo cuéntame de la caracterización del 70% de las familias vinculadas |  | 4. Información registrada en el aplicativo Cuéntame del ICBF
4.1
|  |  |  | Cargue de la información recolectada del instrumento de medición de habilidades 80% de las familias vinculadas |  | 5. Registro de información del instrumento de medición de habilidades de los hogares vinculados entregados en medio digital, de acuerdo con las orientaciones brindadas por la Dirección de Familias y Comunidades.
5.1
|  |  |  | Definición de temáticas de Encuentros Familiares |  | 6. Ficha de sistematización de encuentros familiares (Modalidad Urbana)
6.1
|  |  |  | 100% de los planes territoriales y comunitarios e iniciativas comunitarias aprobadas por el supervisor y en la implementación |  | 7. Ficha de sistematización de planes operativos territoriales e iniciativas comunitarias en implementación con la relación de los aportes entregados para el apalancamiento (Modalidad Rural)
7.1
|  |  | Transversal | Presentar informe de informe de ejecución técnico y administrativo de avance de la etapa de atención |  | 8. informe cuantitativo y cualitativo de ejecución técnico - administrativa con los resultados de avance de la etapa de atención, con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo establecido en el manual operativo y el informe de las acciones de gestión del conocimiento realizadas en medio físico y digital
8.1
|  |  |  | Presentar informe de ejecución presupuestal |  | 9. Presentar con corte al mes inmediatamente anterior a la presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura, según sea el caso con los respectivos soportes: copia de facturas, copia de las cuentas de cobro, pago de las facturas, pago de las cuentas de cobro
9.1
|  |  |  | Cuarto Comité Técnico Operativo |  | 10. Actas de comités realizados con sus respectivos listados de asistencia, en medio digital.

## Parte_5_PlanOpertAten Pago 5
CONTRATO No _________
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Y _____________________________________________________
REGIONAL __________________________________________
FECHA __________________________________________
MODALIDAD MI FAMILIA (URBANA -RURAL)
PLAN OPERATIVO DE TRABAJO 2019-2020
FASE | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ETAPAS | EJES (Manual Operativo) | ACTIVIDADES (Minuta Contractual) | DESEMBOLSOS | ENTREGABLES (Minuta Contractual) | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL (Fecha limite primera semana de septiembre de 2020) | RUTA DE ARCHIVO Y/O EVIDENCIA | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR | OBSERVACIONES
ATENCIÓN | 6,5 MESES | ATENCIÓN A FAMILIAS | Mi Familia Urbana - Rural | Reportar Formato de Seguimiento | 5 Desembolso 20% de Aporte del ICBF | 1. Formato de seguimiento Excel definido por la Dirección de Familias y Comunidades debidamente diligenciado y el en el cual se evidencie: A) Mínimo el 90% de las familias vinculadas a los modelos de acompañamiento preventivo y con enfoque diferencial de discapacidad debieron participar por lo menos en 7 visitas domiciliarias. B) Mínimo el 10% de las familias vinculadas a los modelos de acompañamiento preventivo y con enfoque diferencial de discapacidad, debieron participar por lo menos en 6 visitas domiciliarias. C) Mínimo el 90% de las familias vinculadas al modelo de acompañamiento intensivo, debieron participar por lo menos en 10 visitas domiciliarias. D)Mínimo el 10% de las familias vinculadas al modelo de acompañamiento intensivo, debieron participar por lo menos en 9 visitas domiciliarias. E) Mínimo el 90% de las familias vinculadas al modelo de atención urbana debieron participar por lo menos en 3 encuentros familiares inclusivos. F) Mínimo el 90% de las familias vinculadas al modelo de atención rural debieron participar por lo menos en 5 encuentros comunitarios inclusivos
1.1
|  |  |  | Cargue en el aplicativo Cuéntame de la caracterización del 100% de las Familias vinculadas |  | 2. Información registrada en el aplicativo Cuéntame del ICBF.
2.1
|  |  |  | Cargue de la información recolectada del instrumento de medición de habilidades 100% de las familias vinculadas |  | 3. Registro de información del instrumento de medición de habilidades de los hogares vinculados entregados en medio digital, de acuerdo con las orientaciones brindadas por la Dirección de Familias y Comunidades.
3.1
|  |  | Transversal | Presentar informe de ejecución técnico y administrativo de avances de la fase de atención |  | 4.Informe cuantitativo y cualitativo de ejecución técnico -administrativa con los resultados de avance de la etapa de atención, con sus respectivos soportes, de acuerdo a lo establecido en el manual operativo y el informe de acciones de gestión de conocimiento realizadas, en medio físico y digital.
4.1
|  |  |  | Presentar informe de ejecución presupuestal |  | 5.presentando con corte al mes inmediatamente anterior a la presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura, según sea el caso con los respectivos soportes: copia de facturas, copia de las cuentas de cobro, pago de las facturas, pago de las cuentas de cobro.
5.1
5.1
|  |  |  | Quinto Comité Técnico Operativo |  | 6. Actas de los comités realizados con sus respectivos listados de asistencia, en medio digital.

## Parte_6_PlanOpAteCier pago 6
CONTRATO No _________
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Y _____________________________________________________
REGIONAL __________________________________________
FECHA __________________________________________
MODALIDAD MI FAMILIA (URBANA -RURAL)
PLAN OPERATIVO DE TRABAJO 2019-2020
FASE | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ETAPAS | EJES (Manual Operativo) | ACTIVIDADES (Minuta Contractual) | DESEMBOLSOS | ENTREGABLES (Minuta Contractual) | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL (noviembre 2020 cierre del contrato) | RUTA DE ARCHIVO Y/O EVIDENCIA | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR | OBSERVACIONES
ATENCIÓN | 6,5 MESES | ATENCIÓN A FAMILIAS | Mi Familia Urbana - Rural | Reunión de cierre de articulación interinstitucional | 6 Desembolso 10% de Aporte del ICBF | 1. Actas de reunión de articulación, en medio digital. 2. Listados de asistencia, en medio digital.
1.1
2.1
|  |  |  | Reportar Formato de Seguimiento |  | 3. Formato de seguimiento Excel definido por la Dirección de Familias y Comunidades debidamente diligenciado y en el cual se evidencie el cumplimiento del 100% de las actividades de la fase de atención conforme a lo establecido en el manual operativo.
3.1
Cierre | 1 mes | Visitas de Cierre - Posegreso | Mi Familia Urbana - Rural | Cargue del segundo levantamiento de información del instrumento de medición de habilidades del 100% de las familias vinculadas |  | 4. Registro de información del segundo levantamiento del instrumento de medición de habilidades de los hogares vinculados entregados en medio digital, de acuerdo con las orientaciones brindadas por la Dirección de Familias y Comunidades.
4.1
|  |  |  | Reportar Formato de Seguimiento |  | 5. Formato de seguimiento Excel definido por la Dirección de Familias y Comunidades debidamente diligenciado y en el cual se evidencie el cumplimiento del 100% de las actividades de la fase de cierre conforme a lo establecido en el manual operativo. .
5.1
|  |  |  | Implementación del 100%de los planes territoriales e iniciativas comunitarias |  | 6. Ficha de sistematización de planes operativos territoriales e iniciativas comunitarias (modalidad rural)
6.1
|  |  |  | Entrega de sistematización de resultados en el marco de la Gestión del conocimiento |  | 7. Formato de sistematización, en medio digital.
7.1
|  |  |  | Transferencia de la oferta territorial de acuerdo con lo establecido en la Guía de oferta territorial (modalidad rural) |  | 8. Acta de reunión, en medio digital. 9. Listado de asistencia, en medio digital.
8.1
9.1
|  |  |  | Realizar evaluación final participativa con el talento humano del operador |  | 10. Acta de reunión, en medio digital. 11.Listado de asistencia, en medio digital. 12. Registro fotográfico.
10.1
11.1
12.1
|  |  | Transversal | Presentar informe de ejecución técnico y administrativo de avance de finalización de la fase de atención y de la fase de cierre |  | 13. Informe cualitativo y cuantitativo de ejecución técnica -administrativa de finalización de la fase de atención y cierre con sus respectivos soportes de acuerdo con lo establecido en el manual operativo, en medio físico y digital.
13.1
|  |  |  | Presentar informe de ejecución presupuestal |  | 14. Presentar con corte al mes inmediatamente anterior a la representación de la respectiva cuenta de cobro o factura, según sea el caso con los respectivos soportes: copia de facturas, copia de las cuentas de cobro, pago de facturas, pago de cuentas de cobro.
14.1
|  |  |  | Sexto Comité Técnio Operativo |  | 15. Actas de los comités realizados con sus respectivos listados de asistencia, en medio digital.