## 1. INSTRUCTIVO
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO REQUERIMIENTO DE CAMBIOS INFORMÁTICOS- RFC |  | F1.P4.GTI | 2026-06-24
|  |  | Versión 9 | Página 1 de 4
Clasificación de la información: Clasificada
1. Fecha de Solicitud |  | Fecha en la cual se envía la Solicitud de Cambio. Se debe indicar en el siguiente formato (Día / Mes / Año):
2. Código del Cambio |  | Código del Cambio: Código que identifica el cambio, entregado por la herramienta de gestión y es diligenciado por el Gestor de Cambios.
3. Número de Ticket |  | Número de Ticket: El número asignado por la Mesa de Servicio.
4. Fecha Propuesta para la Ejecución del Cambio |  | Fecha propuesta por el solicitante para la ejecución del cambio, se debe indicar en el siguiente formato dd/mm/aaaa
5. Hora Propuesta para la Ejecución del Cambio |  | Hora propuesta por el solicitante para la ejecución del cambio la cual debe ser diligenciada en hora militar en el siguiente formato (hh:mm)
6. Tiempo Estimado para Realizar el Cambio |  | Tiempo Estimado de ejecución del cambio incluyendo el tiempo de rollback: Duración considerada para realizar el cambio, se debe contemplar duración de Roll Back.
7. Profesional que solicita el cambio |  | Cualquier profesional de la SII o RT que requiera brindar una solución tecnológica a través de una solicitud de cambio. el cual debe indicar: · Nombre: Nombre completo del solicitante del cambio quien debe estar habilitado en el Directorio Activo del ICBF. ·Área: Dependencia del ICBF a la que pertenece el solicitante ·Rol: Cargo del solicitante. ·Número de Contacto: Número activo donde se pueda contactar al solicitante.
8. PROFESIONAL DE RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE AVALA EL CAMBIO |  | Profesional de RT responsable de servicios de infraestructura TIC que Avala el Cambio: ·Nombre: Profesional de Recursos Tecnológicos que apoya la supervisión del servicio objeto del cambio. ·Número de Contacto: Número activo donde se pueda ubicar al responsable que avala el cambio.
9. INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO |  | En este campo se debe indicar si genera o no indisponibilidad: ¿Hay indisponibilidad del servicio?: Si o No Fecha y hora inicio: Indicar de acuerdo al siguiente formato (dd/mm/aaaa) y (hh:mm):
10. Tipificación |  | Tipo de Cambio: Se debe indicar si el cambio es Normal, Emergencia o Estándar: ·Normal: cambios para dar cumplimiento a metas, objetivos y compromisos adquiridos con otras dependencias. Solución a errores conocidos, mejoras sobre soluciones, también son cambios para agregar nuevos productos (HW/SW), bajas de productos o soluciones, imperativo legal y obligaciones contractuales. ·Emergencia: debe solucionar cualquier interrupción que se presente en un servicio de alto impacto (afectación masiva, proceso misional, pérdida financiera). Evitar un incumplimiento contractual o dar cumplimiento a normatividad legal. ·Estándar: de bajo impacto aprobados previamente por el Comité de Cambios, los cuales son conocidos, están documentados y se deben ejecutar de manera periódica. Nombre y Objetivo del Cambio: Indicar brevemente de que trata el cambio y cual es su objetivo Si es cambio de emergencia, justifique la causa: Se debe realizar una descripción detallada y evidenciada de por lo menos uno de los criterios que define el cambio como emergencia: ·Soluciona interrupción que se presenta en un servicio de alto impacto (afectación masiva, proceso misional, pérdida financiera) ·Evita incumplimiento contractual ·Da cumplimiento a normatividad legal
11. AREA DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TIC / APLICACIONES AFECTADAS (Relacionar Aplicaciones): |  | Indicar de la lista desplegable qué áreas de servicio afecta el cambio Ejemplo: Servidores, Centro de computo y que Aplicaciones ejemplo: SIM - CUÉNTAME
12. ANTECEDENTES DEL CAMBIO |  | Contexto/Alcance: (¿Por qué se requiere?): Uno de los ítems más importante que permite dar un marco de referencia del cambio. Se detalla los acontecimientos previos que justifican su realización. Para los cambios que se pasan por más de una vez por resultados fallidos se debe relacionar el hecho de la falla y especificar en detalle el ajuste realizado para la corrección del error presentado en la ejecución.
Causa Raíz: Describir con claridad cual es la causa del problema, incidencia o incidente
Solución Transitoria: Indicar si es una solución temporal a un problema, incidencia o incidente, y que tiempo se tendrá para dar la solución de raíz o definitiva
Solución raíz: Indicar si es una solución definitiva
12.1 Indicar si hay cambio de versión (Especificar): |  | Versión Actual: Indicar en que versión se encuentra actualmente las App o Sistema Operativo
Versión Nueva: Indicar con que versión queda actualizado las App o Sistema Operativo después de ejecutado el cambio
Nombre de CI´s/Aplicación: Nombrar los CI´s o Aplicaciones que quedan actualizados después del cambio
13. ÁNALISIS DE IMPACTO, URGENCIA Y RIESGO |  | Dirigirse a la pestaña 3. RIESGOS donde encontrarán la guia para diligenciar los siguientes items:
Urgencia: Esta dada por el tiempo máximo de espera que se tenga para la ejecución del cambio Impacto: Mide las consecuencias negativas que tendría no resolver un problema o incidencia. Prioridad: Combina la urgencia y el impacto para determinar el orden en que se deben abordar las tareas.
¿Qué área de la Dirección de Tecnologías de la Información se impacta con el cambio?: Seleccionar el Área de la lista desplegable
¿Qué elementos de TI afecta el cambio y CI relacionados?: Indicar nombre de los Equipos, Servidores, Bases de datos, Aplicaciones o Servicios de TI que se afectarán con el cambio
Beneficios del Cambio: Descripción de las bondades, nuevas funcionalidades que aporta el cambio
Consecuencias de No Realizarlo: Son los efectos resultantes de la no ejecución.
13.1 MATRÍZ DE RIESGOS |  | Se deben describir los riesgos asociados a la ejecución del cambio. Como apoyo puede dirigirse a la pestaña Riesgos donde encontrarán la guia para diligenciar la Matríz de acuerdo con el ejemplo.
14. PLAN DE EJECUCIÓN (Actividad, cronograma, recursos, responsable) |  | Detallar actividades previas, cronograma, recursos y responsables de cada una de las principales actividades desarrolladas como consecuencia del cambio. Actividad: Debe iniciar con un verbo y describir claramente lo que se debe realizar indicando al detalle rutas, enlaces, nombres de CI´s Tiempo de ejecución: es el tiempo total establecido para la ejecución de una actividad. Hora: Se establece la hora de inicio y hora final de la ejecución, esta sólo debe llenarse en la primera celda. el resto ya esta formulada para que cuente automáticamente. Recurso: para el caso de cambios asociados a sistemas de información se debe relacionar el DNS, si el cambio es de bases de datos se debe relacionar nombre de la instancia y nombre de la base de datos asociado a la aplicación o sistema al cual se le ejecutará el control de cambios. Para el caso de servidores, se diligencia el nombre de la máquina. Se pueden anexar documentos que contengan dicha información al formato, mencionando el nombre de dicho anexo. NO se deben relacionar IP’s, ni claves de usuarios por seguridad de la información. Responsable: Nombre del Profesional del Proveedor, SII o RT que ejecutará la actividad
15. PLAN DE REVERSIÓN (Roll-Back): (Actividad, cronograma, recursos, responsable) |  | Detallar actividades de Rollback, cronograma, recursos y responsables de cada una de las principales actividades desarrolladas como consecuencia del cambio. Actividad: Debe iniciar con un verbo y describir claramente lo que se debe realizar indicando al detalle rutas, enlaces, nombres de CI´s Tiempo de ejecución: es el tiempo total establecido para la ejecución de una actividad. Hora: Se establece la hora de inicio y hora final de la ejecución, esta sólo debe llenarse en la primera celda. el resto ya esta formulada para que cuente automáticamente. Recurso: para el caso de cambios asociados a sistemas de información se debe relacionar el DNS, si el cambio es de bases de datos se debe relacionar nombre de la instancia y nombre de la base de datos asociado a la aplicación o sistema al cual se le ejecutará el control de cambios. Para el caso de servidores, se diligencia el nombre de la máquina. Se pueden anexar documentos que contengan dicha información al formato, mencionando el nombre de dicho anexo. NO se deben relacionar IP’s, ni claves de usuarios por seguridad de la información. Responsable: Nombre del Profesional del Proveedor, SII o RT que ejecutará la actividad
16. PLAN DE PRUEBAS (Pruebas Previas) |  | Tipo de prueba y nombre del documento: Pruebas, experimentos o ensayos realizados previamente en ambiente pre productivos o en otras plataformas que dan evidencia que el cambio será exitoso. No colocar las pruebas que se realizarán después de la ejecución del cambio.
16.1 ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (Descripción entregable, criterio de aceptación) |  | Descripción de los objetos tangibles o intangibles que se deben entregar para evidenciar que el cambio fue realizado sin contratiempos. (Ejemplo: correo electrónico con captura de pantalla del servicio activo a: usuario@icbf.gov.co
17. MENSAJE PARA USUARIOS O COMUNIDAD AFECTADA POR EL CAMBIO |  | Mensaje informativo a los usuarios que serán afectados durante y después de la ejecución Cambio. Se debe diligenciar la tabla indicando nombre del servicio o aplicación, fecha y tiempo de duración del cambio. De igual manera se deben relacionar los correos de los usuarios a quienes se les enviará el mensaje de ventana de mantenimiento. Fecha para envió de mensajes a usuarios: Fecha propuesta para él envió de los mensajes a los usuarios afectados. (Como mínimo esta fecha debe ser 24 horas antes de la indisponibilidad).
18. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL RFC: |  | Colocar datos completos de: nombres, apellidos, correo electrónico y números de contacto de la o las personas que estará a cargo de las inquietudes que puedan surgir durante la ejecución del cambio.
18.1 REVISIÓN POST-IMPLEMENTACIÓN (PIR) |  | Actividades que debe realizar el Solicitante del Cambio en conjunto con el QA, Funcional y/o Especialistas para certificar que la ejecución o el Roll back fue satisfactorio, también se debe agregar la fecha, persona que realizará la verificación y hora en que se realizará el PIR.
19. DOCUMENTOS ANEXOS |  | Documentos adicionales que se requieran para la implementación del cambio o ampliar información. El líder de cada servicio debe relacionar el Link donde quedaran cargados en el SharePoint de RT, la primera versión de este documento y los soportes requeridos para la ejecución del cambio.
FECHA COMITÉ DE CAMBIOS: |  | El gestor de cambios dejará plasmado en el documento la aprobación o no aprobación del cambio, indicando quienes autorizaron por parte del comité de cambios con la respectiva fecha. Este formato deberá subirse al SharePoint de RT destinado por el ICBF en formato PDF.
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## 2. FORMATO RFC
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO REQUERIMIENTO DE CAMBIOS INFORMÁTICOS- RFC | [7 empty] | F1.P4.GTI | 2026-06-24
[9 empty] | Versión 9 | Página 2 de 4
Clasificación de la información: Clasificada
1. Fecha de Solicitud |  |  |  | 2. Código del Cambio |  |  |  | 3. Número de Ticket
4. Fecha Propuesta para la Ejecución del Cambio dd/mm/aaaa |  |  |  | 5. Hora Propuesta para la Ejecución del Cambio (hh:mm) |  |  |  | 6. Tiempo Estimado para Realizar el Cambio
21:00
7. PROFESIONAL QUE SOLICITA EL CAMBIO
Nombre: | [6 empty] | ROL |  |  | Número de contacto
Área:
8. PROFESIONAL DE RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE AVALA EL CAMBIO
Nombre: | [7 empty] | Número de contacto:
9. INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
¿Hay indisponibilidad del servicio?: |  |  |  | Fecha (dd/mm/aaaa) y hora inicio (hh:mm): |  |  |  | Fecha (dd/mm/aaaa) y hora fin (hh:mm):
10. TIPIFICACIÓN
Tipo de Cambio |  | Emergencia |  | Nombre y Objetivo del Cambio
Si es cambio de emergencia, justifique la causa: |  | N/A
11. AREA DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TIC |  |  |  |  | / | APLICACIONES AFECTADAS (Relacionar Aplicaciones):
Centro de Cómputo
12. ANTECEDENTES DEL CAMBIO
Contexto/Alcance: |  | N/A
Causa Raíz: |  | N/A
Solución Transitoria: |  | N/A
Solución raíz: |  | N/A
12.1 Indicar si hay cambio de versión (Especificar): |  | Versión Actual |  |  | Versión Nueva |  |  | Nombre de CI´s/Aplicación
|  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A
13. ÁNALISIS DE IMPACTO, URGENCIA Y RIESGO
Seleccione Urgencia e Impacto |  | Urgencia: | Baja | Impacto: |  |  | Medio | Prioridad: |  | Baja
¿Qué área de la Dirección de Tecnologías de la Información se impacta con el cambio? (Seleccionar Área): | [5 empty] | ¿A qué grupo de sistemas está asociado el cambio? ( Seleccionar Grupo):
¿Qué áreas funcionales del ICBF afecta el cambio? (Seleccionar Área): |  |  |  | Dirección Financiera |  |  | N/A |  | N/A
¿Qué elementos de TI afecta el cambio y CI relacionados? (Equipos, Servidores, Bases de datos, Aplicaciones, Servicios de TI):
NOMBRE DE EQUIPOS / SERVIDOR(ES) |  |  |  | NOMBRE BASE(S) DE DATOS |  |  |  | NOMBRE APLICACIONES IMPACTADAS
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
Beneficios del Cambio:
Consecuencias de No Realizarlo:
13.1 MATRÍZ DE RIESGOS
RIESGO IDENTIFICADO |  | RIESGO: AFECTACIÓN TRIADA +ACTIVO AFECTADO+ ACCIÓN DEL RIESGO+ VULNERABILIDAD Y AMENAZA |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE CONTROL Y RESPONSABLE (CONTROL PREVENTIVO: CONTROL CORRECTIVO: RESPONSABLE) |  | PROBABILIDAD | IMPACTO RFC | NIVEL
RIESGO 1 | [5 empty] | Control Preventivo: Responsable Control Correctivo: Responsable |  | Baja | Mayor | Bajo
RIESGO 2 | [5 empty] | Control Preventivo: Responsable Control Correctivo: Responsable
RIESGO 3 | [5 empty] | Control Preventivo: Responsable Control Correctivo: Responsable
RIESGO 4 | [5 empty] | Control Preventivo: Responsable Control Correctivo: Responsable
RIESGO 5 | [5 empty] | Control Preventivo: Responsable Control Correctivo: Responsable
RIESGO 6 | [5 empty] | Control Preventivo: Responsable Control Correctivo: Responsable
RIESGO 7 | [5 empty] | Control Preventivo: Responsable Control Correctivo: Responsable
RIESGO 8 | [5 empty] | Control Preventivo: Responsable Control Correctivo: Responsable
RIESGO N | [5 empty] | Control Preventivo: Responsable Control Correctivo: Responsable
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS INFORMÁTICOS RFC | [7 empty] | F1.P4.GTI | 2026-06-24
[9 empty] | Versión 9 | Página 2 de 4
Clasificación de la información: Clasificada
14. PLAN DE EJECUCIÓN (Actividad, cronograma, recursos, responsable)
No. | ACTIVIDAD PREVIA |  |  |  |  | TIEMPO EJECUCIÓN | HORA INICIO | HORA FIN | RECURSOS | RESPONSABLE
1 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:10 | 18:00 | 18:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
2 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:05 | 18:10 | 18:15 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
3 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:10 | 18:15 | 18:25 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
4 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 18:25 | 18:25 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
5 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 18:25 | 18:25 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
No. | ACTIVIDAD PRINCIPAL |  |  |  |  | TIEMPO EJECUCIÓN | HORA INICIO | HORA FIN | RECURSOS | RESPONSABLE
1 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:20 | 21:00 | 21:20 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
2 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:10 | 21:20 | 21:30 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
3 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 21:30 | 21:30 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
4 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 21:30 | 21:30 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
5 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 21:30 | 21:30 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
6 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 21:30 | 21:30 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
7 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 21:30 | 21:30 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
8 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 21:30 | 21:30 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
9 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 21:30 | 21:30 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
10 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 21:30 | 21:30 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
11 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 21:30 | 21:30 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
12 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 21:30 | 21:30 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
13 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 21:30 | 21:30 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
14 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 21:30 | 21:30 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
15 | Agregar las celdas Necesarias. |  |  |  |  | 0:00 | 21:30 | 21:30 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
15. PLAN DE REVERSIÓN (Roll-Back): (Actividad, cronograma, recursos, responsable)
No. | ACTIVIDAD |  |  |  |  | TIEMPO EJECUCIÓN | HORA INICIO | HORA FIN | RECURSOS | RESPONSABLE
1 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:10 | 5:00 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
2 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 5:10 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
3 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 5:10 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
4 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 5:10 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
5 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 5:10 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
6 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 5:10 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
7 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 5:10 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
8 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 5:10 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
9 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 5:10 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
10 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 5:10 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
11 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 5:10 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
12 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 5:10 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
13 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 5:10 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
14 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 5:10 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
15 | Describir actividad iniciando con un verbo |  |  |  |  | 0:00 | 5:10 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
16 | Agregar las celdas Necesarias. |  |  |  |  | 0:00 | 5:10 | 5:10 | Equipo, Server, BD, App, Ruta | Nombre de Especialista, SII, RT o Proveedor
16. PLAN DE PRUEBAS (Pruebas Previas)
Tipo de prueba y nombre del documento: |  |  | Las pruebas realizadas son:
16.1 ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (Descripción entregable, criterio de aceptación)
Antes de notificar la terminación de la ejecución del cambio el ejecutor debe:
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO SOLICITUD DE CAMBIOS INFORMÁTICOS RFC | [7 empty] | F1.P4.GTI | 2026-06-24
[9 empty] | Versión 9 | Página 2 de 4
Clasificación de la información: Clasificada
17. MENSAJE PARA USUARIOS O COMUNIDAD AFECTADA POR EL CAMBIO
¿Se requiere enviar mensaje de Ventana de Mantenimiento del servicio? |  |  | No |  | SERVICIO/APLICACIÓN |  | FECHA DE EJECUCIÓN |  | HORA DE EJECUCIÓN
[5 empty] | N/A |  | N/A |  | N/A
Relacionar correos de los usuarios o grupos para enviar mensaje de ventana de mantenimiento: |  |  | N/A
18. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL RFC:
NOMBRE |  |  |  | NÚMERO DE CONTACTO |  |  |  | CORREO
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
REVISIÓN POST-IMPLEMENTACIÓN (PIR) | [6 empty] | Fecha: dd/mm/aaaa Hora Inicio: hh:mm |  | 2026-03-13 22:00
“Una vez notificada la ejecución del cambio, los usuarios xxx, Profesional de la (indicar el área a la que corresponda la persona que va a ejecutar el PIR), y el responsable (nombre del QA o especialista de Infraestructura) de (sistemas integrados de información, dirección de tecnologías de la información, Sede de la Dirección General), verificarán que se cumpla con los ajustes solicitados. El resultado de la ejecución del presente control de cambios deberá notificarse si fue Exitosa o No Exitosa por medio de correo electrónico al solicitante del cambio, al líder de fábrica, líder de servicio RT, Product Owner, oficial de seguridad, Gestor de Cambios y al Comité de Control de Cambios.”
19. DOCUMENTOS ANEXOS
|  | NOMBRE |  |  |  |  | URL (SharePoint SRT)
FECHA COMITÉ DE CAMBIOS:
Aprueba Si/No | Autorizador - Cargo
FALSE | Director de Tecnologías de la información
FALSE
FALSE | Recursos Tecnológicos
FALSE
FALSE | Sistemas Integrados de Información
FALSE
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
Note on J49: * Muy alta * Alta * Media * Baja * Muy baja
Note on K49: * Catastrófico * Mayor * Moderado * Menor * Leve
Note on L49: * Bajo * Moderado * Alto * Extremo

## 3. RIESGOS
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO REQUERIMIENTO DE CAMBIOS INFORMÁTICOS- RFC |  |  | F1.P4.GTI |  | 2026-06-24
|  |  |  | Versión 9 |  | Página 3 de 4
Clasificación de la información: Clasificada
RIESGO IDENTIFICADO |  | RIESGO: AFECTACIÓN TRIADA +ACTIVO AFECTADO+ ACCIÓN DEL RIESGO+ VULNERABILIDAD Y AMENAZA | DESCRIPCIÓN DE CONTROL Y RESPONSABLE (CONTROL PREVENTIVO: CONTROL CORRECTIVO: RESPONSABLE) |  | PROBABILIDAD | IMPACTO RFC | NIVEL
RIESGO 1 |  | Ejemplo: Pérdida de disponibilidad de la aplicación o módulo X durante la realización del cambio, debido a que no se entregan todos los artefactos definidos en el RFC en el momento de realizar el despliegue y/o no se ejecuten correctamente | Control Preventivo: Validación de los entregables y criterios de aceptación Responsable: Ejecutor del cambio Especialista de aplicaciones o BD) Control Correctivo: Realizar Rollback Responsable: Profesional Especializado |  | Baja | Moderado | Moderado
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## 4. IMÁGENES
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO REQUERIMIENTO DE CAMBIOS INFORMÁTICOS- RFC |  | F1.P4.GTI | 2026-06-24
|  |  | Versión 9 | Página 4 de 4
Clasificación de la información: Clasificada
Imagen 1 |  | Imagen 2
Imagen 3 |  | Imagen 4
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## Listas (hidden)
Area solicitante | Misionales |  |  | Impacto | Urgencia | Prioridad
Sistemas Integrados de Información | Apoyo | Si | No afecta los acuerdos de Niveles de Servicio / No genera Ventana de Mantenimiento de indisponibilidad | Bajo | Baja | Baja | <=1,5
Recursos Tecnológicos | Financiera | No | Si afecta los acuerdos de Niveles de Servicio / Si genera Ventana de Mantenimiento de indisponibilidad | Medio | Media | Media | 2
Todas | No Aplica |  |  | Alto | Alta | Alta | >=2,5
Todas
Tipo de Cambio |  |  |  | Impacto Urgencia | Alto | Medio | Bajo
Normal
Emergencia |  |  |  | Alta | Alta | Alta | Media
Estándar |  |  |  | Media | Alta | Media | Baja
|  |  |  | Baja | Media | Baja | Baja
Aplicaciones
Servidores |  |  |  |  | 3 | 2 | 1
Bases de Datos |  |  |  | 3 | 3 | 2.5 | 2
Office 365 |  |  |  | 2 | 2.5 | 2 | 1.5
Redes WAN |  |  |  | 1 | 2 | 1.5 | 1
Redes LAN
Respaldos |  |  |  | Urgencia | 1
Centro de Cómputo |  |  |  | Impacto | 2
Seguridad Informática |  |  |  | Prioridad | 1.5
Seguridad Perimetral |  |  |  |  | Baja
Servicios en la Nube
Herramientas de Gestión |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
Herramientas de Monitoreo |  |  |  | Muy Alta | Catastrófico | Bajo
Almacenamiento |  |  |  | Alta | Mayor | Moderado
Telefonía IP |  |  |  | Media | Moderado | Alto
Directorio Activo |  |  |  | Baja | Menor | Extremo
|  |  |  | Muy Baja | Leve
Consejo Directivo
Dirección General
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Disciplinario Interno
Oficina Asesora de Comunicaciones
Oficina de Cooperación
Oficina Jurídica
Oficina de Inspección, Vigilancia y Control, y Calidad de Servicios
Oficina de Gestión Regional
Dirección de Tecnologías de la Información
Direcciones Regionales
Dirección Sistema Nacional de Bienestar Familiar
Subdirección de Articulación Nacional del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
Subdirección de Articulación Territorial del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
Subdirección de Autoridades Administrativas
Dirección de Planeación y Control de Gestión
Subdirección de Programación
Subdirección de Mejoramiento Organizacional
Subdirección de Monitoreo y Evaluación
Subdirección General
Dirección de Primera Infancia
Subdirección de Atención Integral lnterinstitucional
Subdirección de Atención Integral Familiar Comunitaria
Subdirección de Atención Integral Propia e Intercultural
Dirección de Infancias y Adolescencias
Subdirección de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes
Subdirección de Prevención de Vulneraciones a Niños, Niñas y Adolescentes
Dirección de Familias, Comunidades y Pueblos
Subdirección de Familias y Comunidades
Subdirección de Pueblos Étnicos y Campesinos
Dirección de Nutrición
Subdirección de Gestión Estratégica para el Derecho Humano a la Alimentación
Subdirección de Atención en Alimentación y Nutrición
Dirección de Protección Especial
Subdirección de Restablecimiento de Derechos
Subdirección de Responsabilidad Penal
Subdirección de Adopciones
Secretaría General
Dirección de Talento Humano
Dirección de Relación con la Ciudadanía
Dirección Financiera
Dirección de Contratación
Dirección Abastecimiento
Dirección Administrativa
Órganos Internos de Asesoría y Coordinación
Comisión de Personal
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
Comité de Defensa Judicial y Conciliación