## Grupo 3
| PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO INTERVENCIÓN FONDOS DOCUMENTALES ACUMULADOS SEGUNDA FASE 2022 | [16 empty] | A1.PL39.SA |  |  | 2021-02-25
[18 empty] | Versión 2 |  |  | Página 1 de 1
Clasificación de la Información PÚBLICA
SEGUNDA FASE -GRUPO 3 REGIONALES ANTIOQUIA Y QUINDÍO
ITEM | ACTIVIDADES | Periodo de tiempo meses/semanas
|  | febrero |  |  |  | marzo |  |  |  | abril |  |  |  | mayo |  |  |  | junio |  |  |  | julio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Solicitud de Inventarios documentales o acta de los FDA: solicitar a las direcciones regionales los inventarios documentales en estado natural o acta donde se relacione la cantidad de cajas y carpetas a intervenir. | bar: febrero 1 to febrero 4
2 | Embalaje documentación FDA: las direcciones regionales realizarán el embalaje de la documentación inventariada o identificada en acta. | bar: marzo 5 to marzo 8
3 | Traslado documentación FDA: el Grupo de Gestión documental, realizará la programación de la documentación a trasladar e informará a las direcciones regionales la fecha en la que se recogerá la dicumentación a ser trasladada al Archivo Histórico para su intervención. | bar: marzo 7 to abril 9
4 | Recepción documentación FDA: de acuerdo con programación de traslado al Archivo Histórico de Funza, se recibirá la documentación de las direcciones regionales y se validará frente a inventarios documentales en estado natural o acta de envio. | bar: marzo 7 to abril 10
5 | Aplicación de Tablas de Valoración Documental y organización física de los FDA: se aplicarán las Tablas de Valoración Documental-TVD- aprobadas por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, con acta N°8 del 19 de octubre de 2019.
6 | ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: Identificación de la documentación, que se debe conservar para ser custodiada temporalmente en los archivos centrales.
Clasificación: separar la documentación en grandes grupos preliminarmente establecidos (dependencias y/o unidades administrativas que produjeron los documentos en series y/o Subseries o asuntos.
Depuración: retiro documentos idénticos que se encuentren, documentos sin firma, formatos sin diligenciar, hojas en blanco y documentos de apoyo, definidos por el Archivo General de la Nación como:” aquel de carácter general (leyes, decretos, resoluciones, manuales, instructivos, entre otros.
Ordenación: organización de los documentos al interior de las carpetas una vez identificadas las series y/o subseries a las cuales pertenencen, respetando el principio de orden orginal o trámite.
Foliación: proceso de enumeración de todos los documentos que componen el expediente. Lo anterior, con el fin de llevar el control de la documentació que ingresa al expediente.
Almacenamiento: colocación de los documentos organizados en carpetas y cajas establecidas por la Entidad.
Rotulación: identificación del contenido de las carpetas y cajas.
Descripción Documental: elaboración de instrumentos archivísticos que permita el acceso a la información de manera eficiente, eficaz y oportuna (inventarios documentales definitivos).
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## Grupo 4 y 5
| PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO INTERVENCIÓN FONDOS DOCUMENTALES ACUMULADOS SEGUNDA FASE 2022 | [20 empty] | A1.PL39.SA |  |  | 2021-02-25
[22 empty] | Versión 2 |  |  | Página 1 de 1
Clasificación de la Información PÚBLICA
SEGUNDA FASE -GRUPO 4 Y 5 GRUPO 4: ATLÁNTICO, BOLÍVAR, CAQUETÁ, CAUCA, GUAINÍA, GUAVIARE, PUTUMAYO Y VALLE DEL CAUCA. GRUPO 5: AMAZONAS, ARAUCA, CASANARE, CHOCÓ, CÓRDOBA, LA GUAJIRA, HUILA, MAGDALENA, META, NARIÑO, SAN ANDRÉS, SUCRE, VAUPÉS Y VICHADA.
ITEM | ACTIVIDADES | Periodo de tiempo meses/semanas
|  | junio |  |  |  | julio |  |  |  | agosto |  |  |  | septiembre |  |  |  | octubre |  |  |  | noviembre |  |  |  | diciembre
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Solicitud de Inventarios documentales o acta de los FDA: solicitar a las direcciones regionales los inventarios documentales en estado natural o acta donde se relacione la cantidad de cajas y carpetas a intervenir. | bar: junio 1 to junio 4
2 | Embalaje documentación FDA: las direcciones regionales realizarán el embalaje de la documentación inventariada o identificada en acta. | bar: julio 5 to julio 8
3 | Traslado documentación FDA: el Grupo de Gestión documental, realizará la programación de la documentación a trasladar e informará a las direcciones regionales la fecha en la que se recogerá la dicumentación a ser trasladada al Archivo Histórico para su intervención. | bar: julio 7 to agosto 12
4 | Recepción documentación FDA: de acuerdo con programación de traslado al Archivo Histórico de Funza, se recibirá la documentación de las direcciones regionales y se validará frente a inventarios documentales en estado natural o acta de envio. | bar: julio 7 to agosto 12
5 | Aplicación de Tablas de Valoración Documental y organización física de los FDA: se aplicarán las Tablas de Valoración Documental-TVD- aprobadas por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, con acta N°8 del 19 de octubre de 2019.
6 | ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: Identificación de la documentación, que se debe conservar para ser custodiada temporalmente en los archivos centrales.
Clasificación: separar la documentación en grandes grupos preliminarmente establecidos (dependencias y/o unidades administrativas que produjeron los documentos en series y/o Subseries o asuntos.
Depuración: retiro documentos idénticos que se encuentren, documentos sin firma, formatos sin diligenciar, hojas en blanco y documentos de apoyo, definidos por el Archivo General de la Nación como:” aquel de carácter general (leyes, decretos, resoluciones, manuales, instructivos, entre otros.
Ordenación: organización de los documentos al interior de las carpetas una vez identificadas las series y/o subseries a las cuales pertenencen, respetando el principio de orden orginal o trámite.
Foliación: proceso de enumeración de todos los documentos que componen el expediente. Lo anterior, con el fin de llevar el control de la documentació que ingresa al expediente.
Almacenamiento: colocación de los documentos organizados en carpetas y cajas establecidas por la Entidad.
Rotulación: identificación del contenido de las carpetas y cajas.
Descripción Documental: elaboración de instrumentos archivísticos que permita el acceso a la información de manera eficiente, eficaz y oportuna (inventarios documentales definitivos).
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA