## Cadena de Valor
TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR
Objetivo General: | Fortalecer las capacidades de las familias y comunidades étnicas para la promoción del desarrollo integral de sus niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta su cosmovisión y comprensión del mundo, a través de metodologías participativas
Objetivo Específico | Componente | Producto |  |  |  | Actividades | Insumos | Costo por actividad
|  | Producto | Número | Unidad de Medida | Meta | Actividad | Insumos | Total: | $-
Promover la participación de las comunidades étnicas del país en la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar | Proceso de pre - alistamiento institucional del ICBF y criterios de ingreso | Proyectos contratados | Según los presentados y aprobados en cada vigencia | Número de Familias a atender (Según Formato de Censo) | Según el presupuesto asignado a la modalidad en cada vigencia y los valores por familia establecidos. | Focalización | Anexo 2. Guía para cargue y presentación de proyectos.
[6 empty] | Socializar y difundir la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar | Anexo 1. Estrategia de socialización y difusión de la modalidad
Lineamiento Técnico, Manual Operativo y Anexos de la modalidad TEB
[6 empty] | Concertar la línea técnica y las actividades a desarrollar en el proyecto formulado | Anexo 3. F14.MO4.PP – Formato de presentación de proyectos TEB diligenciado en formato WORD
Anexo 4. F16.MO4-PP – Formato presupuesto TEB - V3 Excel
Anexo 5 F3.MO4.PP. Formato Acta de Concertación TEB v4
Anexo 6 F13.MO4.PP. Formato Aval de Concertación Territorios Étnicos con Bienestar v3
Anexo 7 F15.MO4.PP Formato Censo Familias Beneficiarias TEB v4
[6 empty] | Presentar el proyecto | Anexo 3. F14.MO4.PP – Formato de presentación de proyectos TEB diligenciado en formato WORD
Anexo 4. F16.MO4-PP – Formato presupuesto TEB - V3 Excel
Anexo 5 F3.MO4.PP. Formato Acta de Concertación TEB v4
Anexo 6 F13.MO4.PP. Formato Aval de Concertación Territorios Étnicos con Bienestar v3
Anexo 7 F15.MO4.PP Formato Censo Familias Beneficiarias TEB v4
Anexo 2. Guía para cargue y presentación de proyectos.
Aplicativo para cargar y ponderar los proyectos
[6 empty] | Evaluar los proyectos presentados | Anexo 2. Guía para cargue y presentación de proyectos.
Aplicativo para cargar y ponderar los proyectos
Anexo 8. F7.MO4.PP Formato Lista de Chequeo revisión del proyecto por la Dirección Regional
Anexo 9. F12.MO4.PP Formato Lista de Chequeo de revisión de proyectos por parte de la Dirección de Familias y Comunidades
[6 empty] | Contratar los proyectos avalados | Documentos habilitantes
Aval de contratación del área misional
Contrato
Gestionar los procesos necesarios para implementar los proyectos contratados en la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar | Fase de Preparación y alistamiento | Desarrollo de procesos preliminares para la implementación | 5 | Porcentaje de primeros desembolsos realizados, según número de proyectos aprobados | 100% de los primeros desembolsos realizados | Conformar los equipos de talento humano (Cronogramas de ICBF y operador sin formato) | Profesionales en pedagogía, profesionales psicosociales, dinamizadores requeridos según el tamaño de la Unidad de Atención
Elementos de identificación del talento humano
[6 empty] | Elaborar de Trabajo Participativo | Anexo 12 Plan de trabajo participativo
Listado de acciones a desarrollar en el proyecto en cada una de las fases y etapas de la modalidad, los tiempos, responsables y productos.
[6 empty] | Realizar proceso de inducción y capacitación del ICBF a los operadores y de los operadores al talento humano contratado | Cronogramas de capacitación
Presentaciones para la capacitación
[6 empty] | Socializar el proyecto definitivo a las comunidades beneficiarias | Anexo 3. F14.MO4.PP – Formato de presentación de proyectos TEB diligenciado en formato WORD
Anexo 4. F16.MO4-PP – Formato presupuesto TEB - V3 Excel
Anexo 10 Formato acta de socialización
Anexo 35 Acuerdo de Voluntad - revisar concurrencias.
[6 empty] | Elaborar la propuesta metodológica | Anexo 12 Plan de trabajo participativo
Anexo 34 Guía de metodologías participativas
Anexo 32 Guía Orientadora del Trabajo en el Hogar y Comunitario
Anexo 11. Propuesta metodológica (trasnversal)
Objetivo Específico (1) | Componente | Producto |  |  |  | Actividades | Insumos | Costo por actividad
|  | Producto | Número | Unidad de Medida | Meta | Actividad | Insumos | Total: | $-
[6 empty] | Realizar el Primer encuentro comunitario | Herramienta metodológica
Anexo 31 Mapa de Cambios
Anexo 34 Guía de metodologías participativas
[6 empty] | Realizar los encuentros comunitarios mensuales | Apartado X del Anexo 31 Mapa de Cambios resultado del Primer encuentro (Sistematización de resultados y estructura de informe)
Anexo 34 Guía de metodologías participativas
Anexo 31 Mapa de Cambios (Incluir acá las dimensiones)
Anexo 32 Guía Orientadora del Trabajo en el Hogar y Comunitario
Formato de acta
[6 empty] | Realizar el encuentro comunitario de cierre | Herramienta metodológica
Anexo 31 Mapa de Cambios
Anexo 34 Guía de metodologías participativas
[6 empty] | Nivelar a las familias | Anexo 24 Formato plan de nivelación por inasistencia a los encuentros comunitarios.
Objetivo Específico (2) | Componente | Producto |  |  |  | Actividades | Insumos | Costo por actividad
|  | Producto | Número | Unidad de Medida | Meta | Actividad | Insumos | Total: | $-
Fomentar acciones para fortalecer las prácticas y tradiciones que protegen a las familias y niñez de los grupos étnicos y transformar aquellas que afecten la convivencia armónica y su bienestar | Fortalecimiento Familiar | Visitas de Acompañamiento Familiar | 3 visitas a partir del tercer mes de ejecución y hasta el cierre de la modalidad | Porcentaje de familias con acompañamiento familiar (de acuerdo con el Anexo 33 F1.MO4.PP. Formato Seguimiento Modalidad TEB v7) | Mínimo 25% de las familias | Identificar y seleccionar a las familias que harán parte de las visitas domiciliarias | Solicitudes de visitas de acompañamiento familiar realizadas por las familias, las autoridades o identificadas por el operador.
[6 empty] | Desarrollar 3 visitas domiciliarias a cada una de las familias seleccionadas. | Anexo 13 Guía Visita de Acompañamiento Familiar.
Anexo 14 Formato Plan de Trabajo Visitas Domiciliarias de Acompañamiento psicosocial
Anexo 32 Guía Orientadora del Trabajo en el Hogar y Comunitario
Anexo 34 Guía de metodologias participativas
Objetivo Específico (3) | Componente | Producto |  |  |  | Actividades | Insumos | Costo por actividad
|  | Producto | Número | Unidad de Medida | Meta | Actividad | Insumos | Total: | $-
Desarrollar procesos de formación y acompañamiento a referentes de las comunidades étnicas, que les permitan diseñar y desarrollar acciones autónomas y sostenibles de promoción de la convivencia y la armonía en las familias y comunidades étnicas. | Fortalecimiento comunitario | Estrategia Formación de Formadores | 4 Capacitaciones de 4 horas cada una | Porcentaje de personas capacitadas (de acuerdo con Anexo 30 Listado de Asistencia) | 100% de personas seleccionadas capacitadas | Identificar y seleccionar de 5 a 10 personas dentro de la comunidad con algún nivel de liderazgo y reconocimiento | Bases de datos de las familias focalizadas. Anexo 7 F15.MO4.PP Formato Censo Familias Beneficiarias TEB v4
[6 empty] | Elaborar el plan de formación y capacitación de acuerdo a los temas establecidos por el ICBF | Anexo 15 . Guía de Formación de Formadores
[6 empty] | Realizar jornadas de capacitación en 4 sesiones de 4 horas c/u | Formato de acta
Anexo 15 . Guía de Formación de Formadores
Anexo 16 Formato Plan de Formación de Formadores.
[6 empty] | Crear el plan de sostenibilidad formador de formadores | Anexo 17. Plan de Sostenibilidad formador de formadores.
[6 empty] | Reconocer la formación de la personas que participaron en el proceso de Formación de formadores y asistieron a las 16 horas de capacitación | Anexo 27 Guía para diseño y entrega de diplomas Formación de Formadores.
|  |  |  | Número de actividades del Comité de Control Social (de acuerdo con el Formato de acta) | Según las acordadas en cada proyecto | Conformar un comité de Control Social a partir de la selección de 5 a 11 personas pertenecientes a las familias beneficiarias, líderes, autoridades, niños, niñas y adolescentes. | Anexo 18 Guía para la planeación y desarrollo de control social.
|  | Mecanismo de control social | 1 Comité de Control Social |  |  |  | Anexo 9. Formato de acta de socialización de la modalidad
[6 empty] | Capacitar al Comité en los asuntos metodológicos y legales pertinentes, realizada por los facilitadores | Anexo 3. F14.MO4.PP – Formato de presentación de proyectos TEB diligenciado en formato WORD
Anexo 4. F16.MO4-PP – Formato presupuesto TEB -V3 Excel
[6 empty] | Diseñar el desarrollo de las actividades a realizar en el marco del proceso de Control Social | Anexo 12 Plan de trabajo participativo (ojo se entrega con el formato proyecto y esta referenciado en el punto 13)
[6 empty] | Realizar seguimiento a las actividades propuestas en el marco del proyecto presentado y a los recursos invertidos | Anexo 3. F14.MO4.PP – Formato de presentación de proyectos TEB diligenciado en formato WORD
Anexo 4. F16.MO4-PP – Formato presupuesto TEB -V3 Excel
Anexo 12 Plan de trabajo participativo (ojo se entrega con el formato proyecto y esta referenciado en el punto 13)
Entregables del operador que soportan la realización de las actividades
Anexo 33 F1.MO4.PP. Formato Seguimiento Modalidad TEB v7 diligenciado
Anexo 37 Encuesta de Satisfacción TEB 2021 diligenciada
Anexo 36 Presentación de Gastos (Flujo de caja) - Esperanza Rodriguez.
Anexo 19 Formato de acta de actividad de control social (Hallazgos y propuestas de solución)
[6 empty] | Presentar resultados de las actividades de control social a las familias beneficiarias | Actas Anexo 19 Formato de acta de actividad de control social (Hallazgos y propuestas de solución) diligenciadas
Objetivo Específico (4) | Componente | Producto |  |  |  | Actividades | Insumos | Costo por actividad
|  | Producto | Número | Unidad de Medida | Meta | Actividad | Insumos | Total: | $-
Incentivar el desarrollo de iniciativas que promuevan espacios de encuentro y fortalecimiento comunitario para la protección de las familias y de la niñez de los grupos étnicos, en torno a temas culturales, socio-organizativos o de educación alimentaria y nutricional | Fortalecimiento comunitario | Iniciativa Comunitaria | 1 Iniciativa comunitaria con una, dos o tres líneas de fortalecimiento | Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de la iniciativa comunitaria | 100% de las actividades desarrolladas dentro de la iniciativa comunitaria | Identificación de una apuesta colectiva liderada por las familias participantes | Soportes de los encuentros o actividades según las líneas de trabajo establecidas para la iniciativa (actas, listados de asistencia, registro fotográfico)
[6 empty] | Seleccionar las líneas de trabajo que conformarán la iniciativa comunitaria | Definición de las líneas de trabajo del Manual Operativo de la modalidad TEB
[6 empty] | Formular las actividades para el desarrollo de la iniciativa comunitaria en cada una de las líneas escogidas | Anexo 12 Plan de trabajo participativo (ojo se entrega con el formato proyecto y esta referenciado en el punto 13)
Anexo 3. F14.MO4.PP – Formato de presentación de proyectos TEB diligenciado en formato WORD
[6 empty] | Crear la propuesta metodológica para el cumplimiento de las actividades planteadas en la iniciativa comunitaria | Herramientas para implementar la metodología participativa
[6 empty] | Desarrollar la iniciativa comunitaria | Materiales requeridos según las líneas de trabajo escogidas y las actividades planteadas
Anexo 36 Acta entrega de Insumos.
[6 empty] | Sistematización de la experiencia | Anexo 29 F9.MO4.PP. Formato informe final TEB v4
Manual Operativo. (P. XX)
Objetivo Específico (5) | Componente | Producto |  |  |  | Actividades | Insumos | Costo por actividad
|  | Producto | Número | Unidad de Medida | Meta | Actividad | Insumos | Total: | $-
Promover la convergencia de oferta y el fortalecimiento de redes de apoyo para la inclusión social y productiva de las familias y comunidades étnicas, acorde con sus proyectos de vida. | Fortalecimiento comunitario | Red de apoyo para la convergencia de oferta | 1 Red de apoyo para la convergencia de oferta | Porcentaje de las actividades de gestión de oferta realizadas ((de acuerdo con el Anexo 33 F1.MO4.PP. Formato Seguimiento Modalidad TEB v7) | 100% de las actividades desarrolladas dentro del esquema de convergencia de oferta | Conformar el equipo referente orientador y un gestor de oferta. Definir el gestor de oferta | Anexo 20 Guía de Convergencia de Oferta
Anexo 10. Formato acta de socialización
Formato de Acta
[6 empty] | Estructurar un plan de trabajo | Anexo 23 Formato Plan de Trabajo convergencia de Oferta
[6 empty] | Capacitar al gestor de oferta en el registro de la información. | Anexo 20 Guía de Convergencia de Oferta
Anexo 21 Guía para el registro de la convergencia de oferta.
Anexo 22 Instrumento para el registro de la convergencia de oferta
[6 empty] | Realizar el mapeo y registro de la Oferta del ICBF y de otras entidades | Oferta del Territorio
Anexo 21 Guía para el registro de la convergencia de oferta.
Anexo 22 Instrumento para el registro de la convergencia de oferta
[6 empty] | Gestión de Oferta | Anexo 20 Guía de Convergencia de Oferta
[6 empty] | Socializar la Oferta al talento humano y a la comunidad | Formato de acta
Anexo 22 Instrumento para el registro de la convergencia de oferta diligenciado
[6 empty] | Motivar, acompañar y gestionar la vinculación de las familias en la oferta identificada. | Anexo 20 Guía de Convergencia de Oferta
Reportar avances en la gestión de oferta
Evaluar el funcionamiento de la red
[6 empty] | Socialización de resultados | Formato de acta