## Aplicabilidad
|  | PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT |  | F1.G19.GTI | 2024-01-09
|  |  |  | Versión 2 | Página 1 de 13
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
GUÍA DE APLICABILIDAD DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS TI
| PROCESO | INSTRUMENTO | ALCANCE DEL INSTRUMENTO
| Inicio | Interesados | Diligenciamiento de la sección de Registro de interesados
| Inicio | Riesgos | Diligenciamiento de los riesgos iniciales identificados teniendo en cuenta
| Inicio | Lecciones_aprendidas | Documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso de inicio
| Planeación | Interesados | Actualización de la sección de Registro de interesados, diligenciamiento del análisis de interesados e información de contacto.
| Planeación | Entregables | Diligenciamiento de la matriz de entregables teniendo en cuenta la EDT.
| Planeación | RACI | Diligenciamiento de los responsables asignados por entregables
| Planeación | Involucramiento | Diligenciamiento del plan de acción para la gestión de interesados.
| Planeación | Riesgos | Actualización para la Planeación Final del Proyecto, registro de las estrategias de tratamiento y relación con recursos, adquisiciones y/o entregables asociados
| Planeación | Lecciones_aprendidas | Documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso de planeación
| Ejecución | Interesados | Actualización periodica de la información de la matriz de interesados
| Ejecución | RACI | Actualización periodica de la información de la matriz de responsables.
| Ejecución | Involucramiento | Diligenciamiento de la fecha de ejecución de las actividades planeadas con las observaciones en cada caso.
| Ejecución | Riesgos | Registro semanal de valoración, materialización y efectividad de los controles.
| Ejecución | Entregables | Actualización de la matriz de entregables teniendo en cuenta la EDT y diligenciamiento de las columnas: autor, fecha de entrega, estado del entregable.
| Ejecución | Reuniones | Registro permanente de la información solicitada de las reuniones efectuadas.
| Ejecución | Comunicados | Registro permanente de los comunicados y respuestas.
| Ejecución | Cambios | Registro de la gestión de las solicitudes de cambios dados en el proyecto.
| Ejecución | Alertas | Registro de las alertas identificadas y reportadas en el proyecto.
| Ejecución | Impacto_Valor | Registro de la información identificada durante el proyecto.
| Ejecución | Lecciones_aprendidas | Documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso de ejecución.
| Monitoreo y Control | Matriz de riesgos | Actualización semanal de valoración, materialización y efectividad de los controles.
| Monitoreo y Control | Reuniones | Seguimiento permanente de las actas y compromisos generadas de las reuniones sostenidas en el marco de ejecución del proyecto.
| Monitoreo y Control | Cambios | Seguimiento de la gestión de las solicitudes de cambios dados en el proyecto.
| Monitoreo y Control | Involucramiento | Registro del seguimiento de las estrategias relevantes de involucramiento sostenida con los interesados.
| Monitoreo y Control | Lecciones_aprendidas | Documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso de monitoreo y control.
| Cierre | Todas las hojas | Versión final para generar el informe de cierre del proyecto.
| Cierre | Implementación | Registro de la información para la gestión del cambio con la implementación de la solución tecnológica.
| Cierre | Impacto_Valor | Entrega final
| Cierre | Lecciones aprendidas | Totalmente diligenciado en los procesos previos y realizar la documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso de cierre.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
Interesados: En esta pestaña se registra el listado de interesados y su información relacionada con el proyecto.
Seguimiento Estrategias: En esta hoja se registra el plan de acción con el seguimiento de las estrategias relevantes de involucramiento sostenida con los interesados.
Responsabilidades: Se utiliza para asignar y definir el grado de responsabilidad que le corresponde a cada una de las personas que están involucradas en un proyecto con respecto los entregables por fase.

## Interesados
|  | PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT | [8 empty] | F1.G19.GTI | 2024-01-09
[11 empty] | Versión 2 | Página 2 de 13
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
MATRIZ DE GESTIÓN DE INTERESADOS DE PROYECTOS DE LA DIT
REGISTRO DE INTERESADOS |  |  | ANÁLISIS DE INTERESADOS | [5 empty] | INFORMACIÓN DE INTERESADOS
N° | GRUPO | ROL | EXPECTATIVAS | CONTRIBUCIÓN EN EL PROYECTO | INTERÉS | PODER | POSICIÓN | ESTRATEGIA | VINCULACIÓN | ENTIDAD | ÁREA | CONTACTO
1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## Involucramiento
|  | PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT |  |  |  |  | F1.G19.GTI | 2024-01-09
[7 empty] | Versión 2 | Página 3 de 13
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS
N° | GRUPO | ROL | ESTRATEGIA | ACCIÓN | PRIORIZACIÓN | FECHA PLANEADA | FECHA DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## RACI
|  | PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT | [21 empty] | F1.G19.GTI |  |  | 2024-01-09
[24 empty] | Versión 2 |  |  | Página 4 de 13
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
|  | ROLES | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado] | [Nombre Interesado]
| Entregable o actividad | Estado | Directivos |  |  |  |  | Equipo del Proyecto | [5 empty] | Proveedor |  |  |  |  | Apoyo | [5 empty] | Auditores / Interventoria
Inicio
Acta de constitución
Presentación KickOff
Gestión de Interesados
Gestión de recursos
Planeación
Plan de gestión del proyecto
Gestión de comunicaciones
Gestión de riesgos
Diseño (Arquitectura, estimaciones, seguridad de la información )
Matríz de entregables
Cronograma
Ejecución
Gestión de cambios
Gestión de adquisiciones ( y facturación)
Recepción de Entregables intermedios y finales de acuerdo a matriz de entregables (medición de calidad)
Gestión de conocimiento
Repositorio del proyecto
Bitácora del proyecto
Control
Control de calidad
Informes de Seguimiento
Cierre
Aprobación de entregables
Cierre contractual
R | Responsable | quienes realizan el trabajo para completar una tarea.
A | Aprueba | responsable por la finalización adecuada de una tarea, es decir, es quién delega las tareas que deben ser ejecutadas en pro de realizar la tarea asignada a la persona responsable.
C | Consultado | brindan opiniones de valor, generalmente son expertos en el tema con quienes hay comunicación en ambas direcciones.
I | Informado | son actualizados sobre el progreso del proyecto, que generalmente ocurre al momento de la finalización y la entrega de la tarea.
Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## Riesgos
|  | PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT | [42 empty] | F1.G19.GTI | 2024-01-09
[45 empty] | Versión 2 | Página 5 de 13
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS DEL PROYECTO DESDE DD/MM/AAAA HASTA DD/MM/AAAA
| 1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | 2. EVALUACION INICIAL | [6 empty] | 3. PLAN DE MITIGACIÓN | [5 empty] | 4. MONITOREO Y CONTROL | [5 empty] | 4. MONITOREO Y CONTROL | [5 empty] | 4. MONITOREO Y CONTROL | [5 empty] | 4. MONITOREO Y CONTROL | [5 empty] | 4. MONITOREO Y CONTROL
[11 empty] | ESTRATEGIA |  |  |  | PLAN DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE (S) | Fecha de revisión | Evaluación |  |  | Estado | Nueva estrategia de mitigación / Solución del problema | Fecha de revisión | Evaluación |  |  | Estado | Nueva estrategia de mitigación / Solución del problema | Fecha de revisión | Evaluación |  |  | Estado | Nueva estrategia de mitigación / Solución del problema | Fecha de revisión | Evaluación |  |  | Estado | Nueva estrategia de mitigación / Solución del problema | Fecha de revisión | Evaluación |  |  | Estado | Nueva estrategia de mitigación / Solución del problema
| ID | FECHA DE DETECCIÓN | EVENTO QUE PUEDE OCURRIR | CAUSA BÁSICA | EFECTO | OBJETIVO QUE AFECTA | ESCALABILIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | Evitar | Aceptar | Mitigar | Transferir |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Evaluación |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Evaluación |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Evaluación |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Evaluación |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Evaluación
| 1 | [8 empty] | Bajo | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 2 | [8 empty] | Bajo | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 3 | [8 empty] | Bajo | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 4 | [8 empty] | Bajo | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 5 | [8 empty] | Bajo | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 6 | [8 empty] | Bajo | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 7 | [8 empty] | Bajo | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 8 | [8 empty] | Bajo | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 9 | [8 empty] | Bajo | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 10 | [8 empty] | Bajo | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Presente | Gestionar con área funcional nueva fecha de entrega de proyecto | 2020-09-18 | 3 | 3 | 9 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## Entregables
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT | [8 empty] | F1.G19.GTI | 2024-01-09
[10 empty] | Versión 2 | Página 6 de 13
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
MATRIZ DE ENTREGABLES DEL PROYECTO
ENLACE DEL REPOSITORIO DE ENTREGABLES DOCUMENTALES DEL PROYECTO EN VERSIÓN FINAL:
REGISTRE EL NUMERO DE ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA MATRIZ DE ENTREGABLES DEL PROYECTO:
TOTAL ENTREGABLES |  | 0 | TOTAL ENTREGABLES ACEPTADOS | 0 | INDICADOR
FASE | CÓDIGO EDT | NOMBRE DEL DOCUMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE | AUTOR | FECHA ENTREGA PLANEADA | FECHA ENTREGA REAL | REVISOR ICBF ASIGNADO | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | ESTADO DEL ENTREGABLE | COMENTARIOS RELEVANTES DE LA REVISIÓN | FECHA DE ACEPTACIÓN
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## Reuniones
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT |  |  |  |  | F1.G19.GTI | 2024-01-09
[6 empty] | Versión 2 | Página 7 de 13
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
CONTROL DE ACTAS DE REUNIONES DEL PROYECTO
REGISTRE EL ENLACE DEL REPOSITORIO DE ACTAS DEL PROYECTO EN VERSIÓN FINAL:
N° ACTA | FECHA DEL ACTA | OBJETIVO DE LA REUNIÓN REGISTRADO EN EL ACTA | MODALIDAD | COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA CUMPLIMIENTO | ESTADO
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## Comunicados
|  | PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT | [5 empty] | F1.G19.GTI | 2024-01-09
[8 empty] | Versión 2 | Página 8 de 13
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
COMUNICACIONES RELEVANTES DEL PROYECTO
COMUNICACIÓN ENVIADA: | [5 empty] | RESPUESTA RECIBIDA:
No. | FECHA | TIPO | OBJETIVO / ALCANCE | DIRIGIDA A: | MEDIO DE COMUNICACIÓN | FECHA RECEPCIÓN | RESPUESTA | RECIBIDA DE: | MEDIO DE COMUNICACIÓN2
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## Cambios
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT | [8 empty] | F1.G19.GTI | 2024-01-09
[10 empty] | Versión 2 | Página 9 de 13
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
REGISTRO DE CAMBIOS DEL PROYECTO
INFORMACIÓN DE SOLICITUD DE CAMBIO |  |  |  |  | INFORMACIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO |  |  | INFORMACIÓN DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD
ID del Cambio | Tipo de solicitud de cambio | Descripción del Cambio | Solicitante | Fecha Solicitud | Nivel del Impacto | Descripción del impacto | Ámbito afectado | Fecha de respuesta a la solicitud | Estado de la solicitud | Estado del cambio | Enlace de soportes de los cambios en el repositorio de Proyectos TI
C001
C002
C003
C004
C005
C006
C007
C008
C009
C010
C011
C012
C013
C014
C015
C016
C017
C018
C019
C020
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## Alertas
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT | [7 empty] | F1.G19.GTI | 2024-01-09
[9 empty] | Versión 2 | Página 10 de 13
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
ALERTAS DEL PROYECTO
ENLACE AL REPOSITORIO DE ALERTAS DEL PROYECTO:
N° ALERTA | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | FECHA DE COMUNICACIÓN | MEDIO DE COMUNICACIÓN | A QUIÉN SE COMUNICÓ | DESCRIPCIÓN | IMPACTO | ACCION PROPUESTA | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | FECHA DE ACCIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## Implementación
|  | PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT |  | F1.G19.GTI | 2024-01-09
|  |  |  | Versión 2 | Página 11 de 13
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
1. Cambio con la implementación de la solución:
Situación antes de la implementación de la solución: |  |  | Situación esperada después de la implementación de la solución.
2. Equipo responsable de ejecutar el Cambio con la implementación de la solución:
Responsable / Área |  | Rol en la ejecución del cambio |  | Responsabilidad principal
3. Ventajas principales de realizar la implementación de la solución:
1.
2.
3.
4.
5.
4. Resistencia al cambio con la implementación de la solución
N° | Casos de resistencia al cambio |  | Grupo / Persona identificada | Estrategia / Acción | Responsable
1.
2.
3.
5. Revisión de documentos controlados para implementar la solución
N° | Tipo de Documento Controlado que cambia | Descripción Documento Controlado |  | Tipo de ajuste que aplica | Responsable (Nombre / Rol / Área)
1.
2.
3.
4.
5.
6. Programación de la Comunicación para la implementación
N° | Tipo de pieza de comunicación | Mensaje | Medio de envío del mensaje | Fecha programada | Público objetivo
1.
2.
3.
4.
5.
7. Programación de la transferencia de conocimiento para la implementación
N° | Modalidad | Tema | Facilitador | Fecha programada | Grupos de asistentes
1.
2.
3.
4.
5.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## Impacto_Valor
|  | PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT | [5 empty] | F1.G19.GTI | 2024-01-09
[8 empty] | Versión 2 | Página 12 de 13
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
IMPACTO Y GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO DEL PROYECTO
No. | IMPACTO |  |  |  |  | GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO
| TIPO | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIOS | MEDICIÓN | RESULTADO | TIPO | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIOS | USO Y APROPIACIÓN
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## Lecciones_Aprendidas
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT |  |  | F1.G19.GTI | 2024-01-09
|  |  |  | Versión 2 | Página 13 de 13
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS Y/O LECCIONES APRENDIDAS POR FASE DEL PROYECTO
Instrucciones: 1. Reúnase con el equipo de trabajo del proyecto, los interesados, involucrados, proveedores y usuarios funcionales e identifiquen las buenas prácticas y lecciones aprendidas resultantes del proyecto para cada fase. 2. Verifique los documentos formalizados de la entidad en su última versión para la documentación de las buenas prácticas y lecciones aprendidas.
PROCESO | TIPO | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | FORMATO F1.M1.P12.MI DILIGENCIADO | ENLACE A LA CARPETA DE FORMATOS F1.M1.P12.MI
Buena Práctica
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## Listas (hidden)
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT | [9 empty] | F1.G19.GTI | 2020-12-29
[11 empty] | Versión 1 | Página 1 de XXX
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
LISTAS
ÁREA | ESTADOS ENTREGABLES | FASES | TIPO STAKEHOLDER | ESTADO DE ACTAS | ESTADO DE LA ALERTA | ESTADO DEL ENTREGABLE | TIPO DE SOLICITUD DE CAMBIO | NIVEL DE IMPACTO DEL CAMBIO | ÁMBITO DE IMPACTO DEL CAMBIO | ESTADO DE LA SOLICITUD DE CAMBIO | ESTADO DEL CAMBIO | MODALIDAD DE LA REUNIÓN
DIT | Entregado | Inicio | Supervisor (es) | En revisión | En validación | En revisión | Alcance | Bajo | Procesos | Aprobado | Abierto | Virtual | Sin iniciar | Fábrica interna
SSII | En revisión DIT | Planeación | Lider Funcional | Firmada | En proceso | Devuelto | Tiempo | Medio | Sistemas de Información | Rechazado | En Proceso | Presencial | En proceso | Proveedor(es)
SRT | En revisión Funcional | Ejecución | Lider SSII/SRT | Validación de Compromisos | Finalizado | Aceptado | Costo | Alto | Infraestructura |  | Cerrado | Mixta | Aplazado | Cooperación
| Devuelto | Monitoreo y Control | Externos de Apoyo /Cooperación | Finalizada |  |  | Recursos Humanos |  | Contrato |  | No aplica |  | Finalizado
| Aprobado | Cierre | Externos Control y/o Aprobación |  |  |  | Requisitos Tecnológicos | [5 empty] | Suspendido
| Rechazado |  | Proveedor |  |  |  | Contingencia
Normativo
Grupos de Interesados | Responsabilidades | Priorización | Importancia del requerimiento | Importancia del requerimiento | TIPO | DILIGENCIAMIENTO DE LECCIONES APRENDIDAS | TIPO DE IMPACTO | TIPO DE GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO | TIPO DE COMUNICADOS | TIPO DE DOCUMENTO | MODIFICACIÓN DE DOCUMENTO
Directivos | Responsable | Alta | Alto | Alta | Buena Práctica | Cumple | Directo | Social | Memorando | Procesos | Actualización
Equipo del Proyecto | Aprueba | Media | Bajo | Media | Lección Aprendida | No cumple | Indirecto | Económico | Notificaciones | Guía | Creación
Proveedor | Consultado | Baja |  | Baja |  | Cumple parcialmente |  | Prestación de servicios | Correo | Procedimiento | Eliminación
Apoyo | Informado | [6 empty] | Organizacional |  | Formato
Auditores / Interventoria | [9 empty] | Otro
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
IMPACTO
|  | Bajo | Medio | Alto
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3
Baja | 1 | 1 | 2 | 3
Media | 2 | 2 | 4 | 6
Alta | 3 | 3 | 6 | 9
ESTADOS DEL RIESGO
Presente
Mitigado
Materializado

## Versiones (hidden)
Versión | Descripción del cambio
2.0 | Se eliminan las hojas: Ficha resumen, Gbierno Proyecto, Seguimiento Cronograma, Entregables Internos, Entregables Externos PRV1, Adquisiciones, Compromisos, Carga Equipo de Trabajo
2.0 | La hoja Situaciones Relevantes se reemplaza por Alertas
2.0 | La hoja Entrega modelo de servicio en el caso de terceros se reemplaza por Entrega a la Operación
2.0 | La hoja Guia de aplicabilidad se ajusta con las hojas actualizadas
2.0 | La hoja Reuniones se ajusta incluyendo las columnas : N° de Acta, Compromisos, Responsables, Fecha de Cumplimiento, Estado del Acta
2.0 | Se incluye hoja de Matriz de Entregables.
2.0 | Se ajusta la hoja de gestión de cambios: se elimina la columna Asignado, Fecha de Identificación, Fecha de Resolución Esperada, Área de conocimiento afectada, Responsable de Aprobación, Estado de Aprobación, Estado Solicitud del Cambio (Abierto/En proceso/Cerrada), Fecha de Resolución, Acciones requeridas, Comentarios del seguimiento. Se incluye la columna Enlace de soportes en el repositorio de Proyectos TI.
2.0 | Se incluye las hojas: Interesados, Involucramiento, RACI, Alertas, Comunicaciones, Impacto_valor