## 1 ESTIMACIÓN DE DESARROLLO
| PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE ESFUERZO |  |  |  | F1.G2.GTI | 2021-09-09
[5 empty] | Versión 4 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
FACTORES DE PESO DE LOS ACTORES
| TIPO DE ACTOR | DESCRIPCIÓN | PESO | No. DE ACTORES | PESO TOTAL | OBSERVACIONES
| Actor Simple | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante una interfaz de programación (API, Librería). | 1 |  | 0 | Los valores en PESO son inmodificables
| Actor Promedio | Otro sistema interactuando a través de un protocolo (ej. TCP/IP) o una persona interactuando a través de una interfaz en modo texto. Interacción con otra aplicación (mensajería) | 2 |  | 0
| Actor Complejo | Una persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica (GUI). | 3 |  | 0
| TOTAL PESO ACTORES (TAW) |  |  |  | 0
FACTORES DE PESO CON BASE EN EL NÚMERO DE TRANSACCIONES DE HISTORIAS DE USUARIO
| TIPO DE HISTORIAS DE USUARIO / CASO DE USO | CANTIDAD TRANSACCIONES | PESO | No. DE HISTORIA DE USUARIO | PESO HISTORIA DE USUARIO | OBSERVACIONES
| Historias de usuario Simple | 3 o menos transacciones | 5 |  | 0 | Los valores en PESO son inmodificables
| Historias de usuario Medio | 4 a 7 transacciones | 10 |  | 0
| Historias de usuario Alto | Más de 7 transacciones | 15 |  | 0
| TOTAL PESO FACTORES BASADOS EN TRANSACCIONES (TBF) |  |  |  | 0
| (UUCP) PUNTOS DE HISTORIA DE USUARIO SIN AJUSTAR TAW + TBF |  |  |  | 0
FACTORES DE COMPLEJIDAD TÉCNICA
| FACTORES | ESCALA DE REFERENCIA (IMPACTOS) | PESO | VALOR IMPACTO | PESO COMPLEJ. | OBSERVACIONES
T1 | Sistema Distribuido | 0 =No importante 5 =Esencial | 2 |  | 0 | Los valores en PESO son inmodificables
T2 | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | 0 =No importante 5 =Esencial | 1 |  | 0
T3 | Eficiencia del usuario final | 0 =No importante 5 =Esencial. Para determinarlo Ingrese a Eficiencia Usuario Final | 1 |  | 0
T4 | Procesamiento interno complejo | 0 =No importante 5 =Esencial. Para determinarlo Ingrese a Procesamiento Complejo | 1 |  | 0
T5 | El código debe ser reutilizable | 0 =No importante 5 =Esencial | 1 |  | 0
T6 | Facilidad de instalación | 0 =No importante 5 =Esencial | 0.5 |  | 0
T7 | Facilidad de uso | 0 =No importante 5 =Esencial. Para determinarlo Ingrese a Facilidad Uso | 0.5 |  | 0
T8 | Portabilidad | 0 =No importante 5 =Esencial | 2 |  | 0
T9 | Facilidad de cambio | 0 =No importante 5 =Esencial.Para determinarlo Ingrese a Facilidad de Cambio | 1 |  | 0
T10 | Concurrencia | 0 =No importante 5 =Esencial. Para determinarlo Ingrese a Concurrencia | 1 |  | 0
T11 | Incluye características especiales de seguridad | 0 =No importante 5 =Esencial | 1 |  | 0
T12 | Provee acceso directo a terceras partes | 0 =No importante 5 =Esencial | 1 |  | 0
T13 | Se requieren facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 0 =No importante 5 =Esencial | 1 |  | 0
| FACTOR TÉCNICO |  |  |  | 0
| (TCF) FACTOR DE COMPLEJIDAD TÉCNICA (.06 + (.01*Factor Técnico)) |  |  |  | 0.6
FACTORES AMBIENTALES DEL EQUIPO
| FACTORES | ESCALA DE REFERENCIA (IMPACTOS) | PESO | VALOR IMPACTO | VALOR PESADO | RAZÓN
E1 | Familiaridad con el modelo de desarrollo utilizado | 0 = Sin experiencia, 3=Promedio, 5=Experto | 1,5 |  | 0 | Los valores en PESO son inmodificables
E2 | Experiencia en la aplicación | 0 = Sin experiencia, 3=Promedio, 5=Experto | 0,5 |  | 0
E3 | Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = Sin experiencia, 3=Promedio, 5=Experto | 1 |  | 0
E4 | Experiencia del equipo de trabajo | 0 = Sin experiencia, 3=Promedio, 5=Experto | 0,5 |  | 0
E5 | Motivación | 0=No motivada, 3=Promedio, 5=Alta | 1 |  | 0
E6 | Estabilidad de los requerimientos | 0=Extremadamente inestable, 5=Estables (no se esperan cambios) | 2 |  | 0
E7 | Personal trabajando tiempo parcial | 0=Tiempo completo , 5=Tiempo parcial | -1 |  | 0
E8 | Dificultad del lenguaje de programación | 0=Consolidada, 3=Promedio, 5=Poco Consolidada | -1 |  | 0
| FACTORES AMBIENTALES |  |  |  | 0
| (EF) FACTOR AMBIENTAL (1.4 + (-0.33* FACTORES AMBIENTALES)) |  |  |  | 1.4
| (UCP) PUNTOS DE HISTORIA DE USUARIO AJUSTADO (UUCP*TCF*EF) |  |  |  | 0
| FACTOR DE EFICIENCIA (CF) HORAS PERSONA POR PUNTO DE HISTORIA DE USUARIO | Corresponde el factor de productividad del equipo de trabajo para desarrollar un punto de historia de usuario. Este valor deberá ser igual al factor de eficiencia indicado por el oferente en su oferta. |  |  | 14 | FACTOR DE EFICIENCIA SE DEBE DILIGENCIAR.
| HORAS CONSTRUCCIÓN ESTIMADAS PARA EL PROYECTO/REQ (UCP*CF) |  |  |  | 0
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## 2 ESTIMACIÓN POR ETAPAS
|  | PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE ESFUERZO |  |  |  | F1.G2.GTI | 2021-09-09
[6 empty] | Versión 4 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
ESTIMACIÓN POR ETAPAS
| ETAPA |  | % ESFUERZO Estándar | ESFUERZO EN HORAS | OBSERVACION
| 1 | Levantamiento de requerimientos | 10% | 0 | Estos valores son calculados automáticamente en esta plantilla y son inmodificables
| 2 | Análisis y Diseño | 20% | 0
| 3 | Desarrollo, incluidas las pruebas unitarias | 40% | 0
| 4 | Pruebas incluidas las de calidad -QA y pruebas de aceptación con el usuario funcional | 15% | 0
| 5 | Despliegue en producción incluido elaboración del RFC y PIR | 15% | 0
| HORAS |  | 100% | 0
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## 3 DISTR POR ROLES
|  | PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE ESFUERZO | [11 empty] | F1.G2.GTI |  | 2021-09-09
[14 empty] | Versión 4 |  | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
Se deben diligenciar las celdas "% de esfuerzo" para cada perfil y etapa teniendo en cuenta lo establecido en la hoja "1 EST DE DESARROLLO". En consideración que para la ejecución del contrato se contempla un equipo base que será el encargado de realizar el levantamiento de requerimientos, el porcentaje para la etapa de Levantamiento de Requerimiento se establece en 0%.
DISTRIBUCIÓN POR ROLES DEL EQUIPO DE FÁBRICA DE SOFTWARE
| ETAPA |  | ESFUERZO EN HORAS (Establecidos automáticamente, no se pueden modificar) | Scrum Master/Líder Técnico |  | Scrum Product Owner |  | Arquitecto de software |  | Analista de requerimientos |  | Desarrollador de software |  | Analista de Pruebas |  | Configuración y Despliegue |  | Controles
|  |  |  | %Esfuerzo | Horas | %Esfuerzo | Horas | %Esfuerzo | Horas | %Esfuerzo | Horas | %Esfuerzo | Horas | %Esfuerzo | Horas | %Esfuerzo | Horas | Horas asignadas | % asignado (Debe ser =100%) | % faltante por asignar
| 1 | Levantamiento de requerimientos | 0 | 0% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0%
| 2 | Análisis y Diseño | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0%
| 3 | Desarrollo, incluidas las pruebas unitarias | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 72% | 0 | 0% | 0 | 3% | 0 | 0 | 100% | 0%
| 4 | Pruebas incluidas las de calidad -QA y pruebas de aceptación con el usuario funcional | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 65% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0%
| 5 | Despliegue en producción incluido elaboración del RFC y PIR | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 5% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 15% | 0 | 0 | 100% | 0%
|  | TOTALES | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## 4 COSTO DEL SPRINT
| PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE ESFUERZO |  |  | F1.G2.GTI | 2021-09-09
|  |  |  | Versión 4 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
Diligenciar las celdas "Valor hora inlcuido IVA" para cada perfil.
| Perfil | Valor hora incluido IVA | Horas en el sprint o Proyecto | Costo total en el proyecto
| Scrum Master/Líder Técnico |  | 0 | 0
| Scrum Product Owner |  | 0 | 0
| Arquitecto de software |  | 0 | 0
| Desarrollador de software |  | 0 | 0
| Configuración y Despliegue |  | 0 | 0
| Analista de requerimientos |  | 0 | 0
| Analista de Pruebas |  | 0 | 0
| TOTALES |  | 0 | 0
Resultado Final
| Horas Hombre de Implementación - Vtiempo |  |  | 0
| Costo total - Vcosto |  |  | 0
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## Eficiencia Usuario Final (hidden)
Eficiencia del usuario final |  |  |  | Usabilidad: Grado en el que un sistema, producto o servicio puede ser usado por usuarios específicos para conseguir metas específicas con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico.
Ítem | Directriz | Comentarios | Aplica
1 | Ayudas para la navegación. | Elementos propios de la usabilidad de la página web. Por ejemplo, teclas de función, saltos, menús generados dinámicamente. | 0 | Directriz: Frase corta que transmite la información pauta a cumplir
2 | Menús | Proporciona una navegación de contexto para mejorar la experiencia de usuario | 0 | Comentarios: Explicación de la directriz
3 | Ayuda y documentos en línea. | Se emplean textos alternativos de ayuda al usuario final. Por ejemplo, uso de ayuda contextual, links a documentos de ayuda. | 0
4 | Movimiento automatizado del cursor. | Se ejecuta la acción de desplazamiento de elementos por medio del clickeo en un objeto del formulario. | 0
5 | Movimiento en sentido vertical. | Las zonas del formulario no son compactas, se necesita realizar el scroll de manera vertical de manera intuitiva. | 0
6 | Impresión remota (vía transacciones en línea). | La impresión de forma remota a través de internetdesde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. | 0
7 | Teclas de función pre asignadas. | Atajos de teclas únicas cuando se presione la tecla en un objeto del formulario. | 0
8 | Trabajos por lotes enviados por transacciones en línea. | Comandos efectuados en grupo de forma secuencial automatizando diversas tareas | 0
9 | Selección por cursor de los datos de la pantalla. | El cursor cambia en diferentes áreas del formulario indicando acciones. Por ejemplo, el cursor (Flecha) indica "De Clic" o (Mano) selección de enlace | 0
10 | Fuerte uso de la visualización inversa, destacando, subrayando con colores, y otros indicadores. | Uso de diseño especial de interfaz, implementando colores que refuercen la personalidad de la página indicando contenidos relevantes y comprensibles. | 0
11 | Archivar la documentación correspondiente a las transacciones en línea del usuario. | Almacenamiento de documentos, captura de los mismos desde Explorador | 0
12 | Interfaz con mouse. | Rastreo de movimiento del mouse del usuario. Por ejemplo, movimiento de un archivo a una carpeta. | 0
13 | Ventanas emergentes (Pop-up). | Uso de ventanas emergentes, se evita que despliegue ventanas no solicitadas por el usuario garantizando al usuario el control de la interacción. | 0
14 | La menor cantidad posible de pantallas para lograr una función de negocio | Definido por usabilidad | 0
15 | Ayuda bilingüe (ayuda en dos idiomas; cuenta como cuatro puntos). | Aplica para ayudas de navegación y para documentación en dos idiomas. | 0
16 | Ayuda multilingüe (ayuda en más de dos idiomas; cuenta como seis puntos). | Aplica para ayudas de navegación y para documentación en varios idiomas | 0
Total |  |  | 0
Los indicadores se generan para indicar el impacto cuyo incumplimiento signifique un mayor problema de facilidad de uso de la herramienta, todos tienen el mismo valor de impacto debido a que el mismo puede variar dependiendo del requerimiento. La escala de referencia se da de la siguiente manera: 0. Ninguno de los requisitos anteriores. 1. De uno a tres de los requisitos anteriores. 2. Cuatro o cinco de los requisitos anteriores 3. Seis o más de los requisitos anteriores, pero no hay exigencias específicas del usuario relacionadas con la eficiencia. 4. Seis o más de los requisitos anteriores y la eficiencia de los requerimientos de usuario indicados son lo suficientemente fuertes como para requerir tareas de diseño donde sean tenidos en cuenta los factores humanos, como por ejemplo el uso de plantillas, minimización de la utilización del teclado, etc 5. Seis o más de los requisitos anteriores y la eficiencia de los requerimientos de usuario indicados son lo suficientemente fuertes como para requerir el uso de herramientas y procesos especiales para demostrar que se han alcanzado los objetivos
Note on D2: Deicyta: (Digite 1 si aplica y 0 si no aplica)

## Procesamiento Complejo (hidden)
Procesamiento Complejo
Ítem | Directriz | Comentarios | Aplica
1 | Control sensible | Control sensible (por ejemplo, procesamiento especial de auditoría y/o tratamiento de seguridad específico de la aplicación). | 0
2 | Procesamiento lógico extenso. | Procesamiento lógico extenso. | 0
3 | Procesamiento matemático extenso. | Procesamiento matemático extenso. | 0
4 | Manejo de Excepciones | Mucho tratamiento de excepción, lo cual causa transacciones incompletas que deben ser procesadas otra vez, por ejemplo, transacciones ATM incompletas causadas por la interrupción del teleproceso, omitiendo valores de datos, o revisiones fallidas. | 0
5 | Multiples posiblidades de Entrada/Salida | Procesamiento complejo para manejar múltiples posibilidades de entrada/salida, por ejemplo, multimedia, o independencia de dispositivos. | 0
Total |  |  | 0
Uno, unos, o todos los puntos siguientes se corresponden con la aplicación. Seleccione todo lo que se aplica. Cada uno tiene un puntaje de uno, si no se especifica de otra manera. La escala de referencia se da de la siguiente manera: 0. Ninguno de los requisitos anteriores 1. Uno de los requisitos anteriores. 2. Dos de los requisitos anteriores. 3. Tres de los requisitos anteriores. 4. Cuatro de los requisitos anteriores. 5. Los cinco requisitos anteriores.
Note on D2: Deicyta: (Digite 1 si aplica y 0 si no aplica)

## Facilidad de Uso (hidden)
Facilidad de Uso
Ítem | Directriz | Comentarios | Aplica
1 | Procesos de Respaldo Manuales | Se proporcionaron procesos de inicio, respaldo, y recuperación eficaces, pero requieren la intervención de un operador. | 0
2 | Procesos de Respaldo Automáticos | Se proporcionaron procesos de inicio, respaldo, y recuperación eficaces, pero no requieren ninguna intervención de un operador. | 0
3 | Minimiza montajes de cinta | La aplicación minimiza la necesidad de montajes de cinta. | 0
4 | Minimiza manejo de papel | La aplicación minimiza la necesidad de manejo de papel. | 0
5 | La aplicación fue diseñada para el funcionamiento sin atención. | Funcionamiento sin atención quiere decir que no se requiere de ninguna otra intervención de operador en el manejo del sistema más que para iniciar o cerrar La aplicación. La recuperación de error automática es una característica de La aplicación. | 0
Total |  |  | 0
Uno, unos, o todos los puntos siguientes se corresponden con la aplicación. Seleccione todo lo que se aplica. Cada uno tiene un puntaje de uno, si no se especifica de otra manera. La escala de referencia se da de la siguiente manera: 0. No fue declarada por el usuario ninguna otra consideración operacional especial, más que los procedimientos de respaldo (Back-up) normales. 1. Uno de los requisitos anteriores. 2. Dos de los requisitos anteriores. 3. Tres de los requisitos anteriores. 4. Cuatro de los requisitos anteriores. 5. La aplicación fue diseñada para el funcionamiento sin atención. Funcionamiento sin atención quiere decir que no se requiere de ninguna otra intervención de operador en el manejo del sistema más que para iniciar o cerrar la aplicación. La recuperación de error automática es una característica de la aplicación.
Note on D2: Deicyta: (Digite 1 si aplica y 0 si no aplica)

## Facilidad de Cambio (hidden)
Facilidad de Uso
Ítem | Directriz | Comentarios | Aplica
1 | Consultas e Informes Flexibles | Se proporcionan consultas flexibles y facilidad de informes de manera tal que se puedan manejar. | 0
2 | Solicitudes Simples | Solicitudes simples como por ejemplo filtros lógicos aplicados sólo a un archivo lógico interno | 0
3 | Solicitudes Complejas | Se proporcionan consultas flexibles y facilidad de informes de manera tal que se puedan manejar solicitudes complejas como por ejemplo, combinaciones de filtros lógicos en uno o más archivos lógicos internos | 0
4 | Tareas programadas | Los datos de control de negocio se guardan en tablas que son mantenidas por el usuario con procesos interactivos en línea, pero los cambios surten efecto sólo sobre el siguiente día de trabajo | 0
5 | Procesos en línea | Los datos de control de negocio se guardan en tablas que son mantenidas por el usuario con procesos interactivos en línea y los cambios surten efecto inmediatamente | 0
Total |  |  | 0
Uno, unos, o todos los puntos siguientes se corresponden con la aplicación. Seleccione todo lo que se aplica. Cada uno tiene un puntaje de uno, si no se especifica de otra manera. La escala de referencia se da de la siguiente manera: 0. Ninguno de las características anteriores. 1. Una de las características anteriores. 2. Dos de las características anteriores. 3. Tres de las características anteriores. 4. Cuatro de las características anteriores. 5. Las cinco características anteriores.
Note on D2: Deicyta: (Digite 1 si aplica y 0 si no aplica)

## Concurrencia (hidden)
Concurrencia
Ítem | Directriz | Comentarios | Aplica
1 | Requerimientos especiales de máquina | La aplicación tiene “requerimientos del sistema” que incluyen memoria, disco duro y procesador dependiendo del número de usuarios | 0
2 | Cantidad de Usuarios | Se definen características Cantidad de usuarios logueados en la aplicación en el mismo momento | 0
3 | Tiempos de uso | Tiempo de uso de la aplicación por usuario | 0
4 | Plataforma de alta disponibilidad | Se debe garantizar la continuidad de los servicios, incluso en situaciones de deficiencias(es decir, hardware, software, corte de energía, etc.). Las características del sistema no se pueden detener | 0
5 | Escalabilidad de la aplicación | Capacidad del sistema para crecer ante un incremento en la concurrencia de usuarios | 0
Total |  |  | 0
Uno, unos, o todos los puntos siguientes se corresponden con la aplicación. Seleccione todo lo que se aplica. Cada uno tiene un puntaje de uno, si no se especifica de otra manera. La escala de referencia se da de la siguiente manera: 0. Ninguno de los requisitos anteriores 1. Uno de los requisitos anteriores. 2. Dos de los requisitos anteriores. 3. Tres de los requisitos anteriores. 4. Cuatro de los requisitos anteriores. 5. Los cinco requisitos anteriores.
Note on D2: Deicyta: (Digite 1 si aplica y 0 si no aplica)

## FACTOR_TECNICO (hidden)
FACTORES DE COMPLEJIDAD TÉCNICA
Valor | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Significado | No importante | Incidencial | Moderado |  | Medio | Significativo | Esencial
Obtenida del Documento GUÍA DE ESTIMACIÓN DE ESFUERZO PARA DESARROLLOS NUEVOS
| Sistema Distribuido | Objetivos de performance o tiempo de respuesta | Eficiencia del usuario final | Procesamiento interno complejo | El código debe ser reutilizable | Facilidad de instalación | Facilidad de uso | Portabilidad | Facilidad de cambio | Concurrencia | Incluye características especiales de seguridad | Provee acceso directo a terceras partes | Se requieren facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | Ítem
| Su objetivo es descentralizar tanto el almacenamiento de la información como el procesamiento. Los componentes de la aplicación estan distribuidos en + de 1 procesador. | Su objetivo es validar la importancia de la rapidez de respuesta | Los números más altos representan proyectos que dependen más de su aplicación para mejorar la eficiencia del usuario. Es el balance entre los recursos empleados y los resultados obtenidos | Trabajo algorítmico difícil de hacer y probar. | Una función de biblioteca compartida se puede reutilizar varias veces, y corregir el código en un lugar puede resolver varios errores. | Facilidad de instalación para los usuarios finales un factor clave | Principalemnet en cuanto a recuperacion de fallos | Determina si la aplicación requiere soporte multiplataforma | Cuanto más cambio / personalización se requiera en el futuro, mayor será el valor. | Cantidad de operaciones paralelas inplican mas recursos | Cuanto más trabajo de seguridad personalizado tenga que hacer (nivel de campo, nivel de página o seguridad basada en roles, por ejemplo), mayor será el valor. | Acceso de terceros a la aplicación, puede incrementar la cantidad de validaciones sobre la herramienta. | Principalmente cuando la aplicación es compleja o admite actividades complejas
| 0: La aplicación no ayuda a la transferencia de datos ni a la función de procesamiento entre componentes del sistema. | 0: No fue declarada por el usuario ninguna exigencia de funcionamiento especial. | 0: Ninguno de los requisitos anteriores. | 0: Ninguno de los requisitos anteriores. | 0: Código no reusable. | 0: No fue declarada ninguna consideración especial por el usuario, y no se requiere ningún sistema especial para la instalación. | 0: No fue declarada por el usuario ninguna otra consideración operacional especial, más que los procedimientos de respaldo (Back-up) normales. | 0: La aplicación sólo debería abastecer al sistema operativo. | 0: Ninguno de las características anteriores. | 0: Ninguno de las características anteriores. | 0: El aspecto de Seguridad no es importante. | 0: Ningún producto de terceras partes debe acceder a la aplicación. | 0: No se requiere ningún tipo de entrenamiento para los usuarios. | 0
| 1: La aplicación prepara los datos para el procesamiento de usuario final en otro componente del sistema tal como hojas de cálculo y sistemas de administración de bases de datos | 1: Fueron declarados y revisados el funcionamiento y las exigencias de diseño, pero no requirieron ninguna acción especial. | 1: De uno a tres de los requisitos anteriores. | 1: Uno de los requisitos anteriores. | 1: El código reusable es usado dentro de la aplicación. | 1: No fue declarada ninguna consideración especial por el usuario, pero se requiere un sistema especial para la instalación. | 1: Uno de los requisitos anteriores. | 1: La aplicación debería abastecer sólo a un tipo de familia de sistema operativo O la aplicación no debería abastecer a múltiples familias de sistemas operativos. | 1: Una de las características anteriores. | 1: Una de las características anteriores. | 1: Instalaciones simples de terceras partes que se encargan de la seguridad. | 1: Las terceras partes deben acceder sólo al 5% de la funcionalidad de la aplicación. | 1: Se necesitan algunas instrucciones simples para que el usuario entienda el sistema. | 1
| 2: Los datos están preparados para la transferencia, luego son transferidos y procesados sobre otro componente del sistema (no para el tratamiento de usuario final). | 2: El tiempo de respuesta o el rendimiento son críticos durante las horas pico. No requirieren ningún diseño especial para la utilización de CPU. El plazo de procesamiento es para el siguiente día de trabajo. | 2: Cuatro o cinco de los requisitos anteriores. | 2: Dos de los requisitos anteriores. | 2: Menos del 10 % de la aplicación consideró más de una necesidad del usuario. | 2: Fueron declarados por el usuario requerimientos de instalación y conversión, y fueron provistas y testeadas guías de instalación y conversión. El impacto de la conversión en el proyecto no es considerado importante. | 2: Dos de los requisitos anteriores. | 2: La aplicación debería abastecer a al menos dos familias diferentes de sistemas operativos, por ejemplo a Windows y a Linux. | 2: Dos de las características anteriores. | 2: Dos de las características anteriores. | 2: Para implementar seguridad se necesita incorporar API’s de terceras partes en el código. Se incorpora el 100% de la seguridad codificándola. No obstante las API’s son muy conocidas en el mercado y sencillas de entender. | 2: Las terceras partes deben acceder sólo al 10% de la funcionalidad de la aplicación. | 2: Se suministran archivos de ayuda, los cuales serán consultados por el usuario durante la utilización del software. | 2
| 3: El procesamiento distribuido y la transferencia de datos son en línea y en una sola dirección | 3: El tiempo de respuesta o el rendimiento son críticos durante todo el horario de trabajo. Sin diseño especial para la utilización de CPU. Plazo de procesamiento con los sistemas con los cuales se conecta poseen restricciones. | 3: Seis o más de los requisitos anteriores, pero no hay exigencias específicas del usuario relacionadas con la eficiencia. | 3: Tres de los requisitos anteriores. | 3: El diez por ciento (10 %) o más de la aplicación consideró más de una necesidad del usuario. | 3: Fueron declarados por el usuario requerimientos de instalación y conversión, y fueron provistas y testeadas guías de instalación y conversión. El impacto de la conversión en el proyecto es considerado importante. | 3: Tres de los requisitos anteriores. | 3: La aplicación debería abastecer a tres familias diferentes de sistemas operativos | 3: Tres de las características anteriores. | 3: Tres de las características anteriores. | 3: Las API’s no son muy conocidas y necesitan una mayor curva de aprendizaje para entenderlas. | 3: Las terceras partes deben acceder sólo al 20% de la funcionalidad de la aplicación. | 3: Aun teniendo archivos de ayuda, se debe guiar al usuario en la etapa inicial. | 3
| 4: El procesamiento distribuido y la transferencia de datos son en línea y en ambas direcciones. | 4: Además, los requisitos de funcionamiento indicados por el usuario son bastante rigurosos como para requerir tareas de análisis de funcionamiento en la fase de Diseño. | 4: Seis o más de los requisitos anteriores y la eficiencia de los requerimientos de usuario indicados son lo suficientemente fuertes como para requerir tareas de diseño donde sean tenidos en cuenta los factores humanos, como por ejemplo el uso de plantillas, minimización de la utilización del teclado, etc. | 4: Cuatro de los requisitos anteriores. | 4: La aplicación fue expresamente empaquetada y/o documentada para facilitar la reutilización, y es configurada por el usuario a nivel de código fuente. | 4: Además de dos de los requisitos anteriores, fueron provistas y testeadas conversión automatizada y herramientas de instalación. | 4: Cuatro de los requisitos anteriores. | 4: La aplicación debería abastecer a cuatro familias diferentes de sistemas operativos. | 4: Cuatro de las características anteriores. | 4: Cuatro de las características anteriores. | 4: La aplicación es una combinación de API’s de terceras partes y configuración de seguridad realizada por el usuario. | 4: Las terceras partes deben acceder sólo al 50% de la funcionalidad de la aplicación | 4: Es necesario un entrenamiento especial. | 4
| 5: Las funciones de procesamiento son realizadas dinámicamente en el componente más apropiado del sistema. | 5: Además, las herramientas de análisis de funcionamiento fueron usadas en el diseño, el desarrollo, y/o fases de puesta en práctica para satisfacer las exigencias de funcionamiento indicadas por el usuario. | 5: Seis o más de los requisitos anteriores y la e ficiencia de los requerimientos de usuario indicados son lo suficientemente fuertes como para requerir el uso de herramientas y procesos especiales para demostrar que se han alcanzado los objetivos. | 5: Los cinco requisitos anteriores.. | 5: La aplicación fue expresamente empaquetada y/o documentada para facilitar la reutilización, y se configura para el uso por medio del mantenimiento de los parámetros de usuario. | 5: Además de tres requisitos de los anteriores, fueron provistas y testeadas conversión automatizada y herramientas de instalación. | 5: La aplicación fue diseñada para el funcionamiento sin atención. Funcionamiento sin atención quiere decir que no se requiere de ninguna otra intervención de operador en el manejo del sistema más que para iniciar o cerrar la aplicación. La recuperación de error automática es una característica de la aplicación. | 5: La aplicación debería abastecer a cinco familias diferentes de sistemas operativos. | 5: Las cinco características anteriores. | 5: Las cinco características anteriores. | 5: Toda la seguridad de la aplicación es incorporada codificándola. | 5: Las terceras partes deben acceder al 100% de la funcionalidad de la aplicación. | 5: Se requiere un entrenamiento especial y el usuario tiene que adquirir una certificación para que sea apto para utilizar el producto. | 5

## FACTOR_AMBIENTE (hidden)
FACTORES AMBIENTALES DEL EQUIPO
Valor | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Significado | Sin experiencia | Incidencial | Moderado | Promedio | Significativo | Experto
| Familiaridad con el modelo de desarrollo utilizado | Experiencia en la aplicación | Experiencia en Orientación a Objetos | Experiencia del equipo de trabajo | Motivación | Estabilidad de los requerimientos | Personal trabajando tiempo parcial | Dificultad del lenguaje de programación | Item
| 0: Ninguna. | 0: Ninguna. | 0: Ninguna experiencia previa en conceptos de Orientación a Objetos. | 0: No hay un analista líder en el proyecto. | 0: No hay motivación. | 0: No hay estabilidad. Cada reunión con el cliente significa un cambio del 80% en los requerimientos originales. | 0: No hay Personal tiempo parcial. | 0: Fácil, con una semana se puede aprender el Lenguaje. | 0
| 3: 60 % de familiaridad con el proyecto. | 3: Conocimiento medio en las aplicaciones del ICBF | 3: Conocimiento medio en orientación a objetos |  | 4: Motivación media | 3: Los requerimientos cambian alrededor de un 20% respecto de los requerimientos originales. | 3: 50 % de los miembros del equipo son personal tiempo parcial. | 3: Se necesita un entrenamiento especial para aprender el lenguaje. | 3
| 5: 100 % de familiaridad con el proyecto. | 5: Experto. | 5: Experto. | 5: Hay un experto | 5: Hay una alta motivación e iniciativa propia en todos los miembros del equipo. | 5: Estables. | 5: 100 % de los miembros del equipo son personal tiempo parcial. | 5: La dificultad del lenguaje hace necesaria gente con experiencia en el mismo. | 5