## FPTP
Regional: |  |  | Municipio (s): |  |  |  |  | Grupo Étnico (s) | [6 empty] | Comunidad (es): | [10 empty] | No de Familias: | [5 empty] | Nombre del operador
COMPONENTE - ACTIVIDAD | ITEM | ACTIVIDADES (1) | DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE CADA ACTIVIDAD | TEMA | FUENTES DE VERIFICACIÓN | PARTICIPANTES | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD | LUGAR DE EJECUCIÓN (3) | Mes: 1 |  |  |  |  | Mes: 2 |  |  |  |  | Mes: 3 |  |  |  |  | Mes: 4 |  |  |  | Mes: 5 |  |  |  |  | Mes: 6 |  |  |  |  | Mes: 7 |  |  |  |  | Mes: 8 |  |  |  |  | Mes: 9 |  |  |  |  | Mes: 10
[9 empty] | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
SOCIALIZACIÓN | Socialización del proyecto y presupuesto. | Socialización del Proyecto | Encuentro de socialización de: objetivos del proyecto, componentes, actividades, cronograma y presupuesto desagregado por componente y línea de la iniciativa comunitaria. También se hará la entrega de la guía GOTH y entrega del material didactico a los beneficiarios, la selección del gestor de oferta y el diligenciamiento del formato acuerdo de voluntad. . | Socialización del Proyecto | F28.MO4.PP Acta de Socialización TEB y F17.MO4.PP - Soporte entrega de la GOTH a cada familia beneficiaria - F19.MO4.PP Acuerdo de Voluntad | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y MAPA DE CAMBIOS | Diagnóstico Participativo | Elaboración del Diagnóstico Participativo | Se realizará un diagnóstico participativo a partir de la aplicación del instrumento definido por el operador. Esta actividad se realizará en 2 momentos diferentes: al comienzo y al final del proyecto con el fin de evaluar los cambios y resultados de la implementación. | Diagnóstico participativo a partir del instrumento definido y medición de cambios | Análisis de resultado e Informe de Resultados | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA)
| Mapa de Cambios | Aplicación del Mapa de cambios | Se realizará un diagnóstico participativo a partir de la aplicación del mapa de cambios. Esta actividad se realizará en 3 momentos diferentes: al comienzo, en la mitad y al final del proyecto con el fin de evaluar el estado inicial, los cambios y resultados de la implementación de este (total 3 aplicaciones). | Mapa de Cambios como herramienta de cartografía social y medición de cambios | Análisis de resultado e Informe de Resultados | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA)
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR | Encuentros Comunitarios en Familia | Propuesta Metodológica | Elaboración de la Propuesta metodológica en donde se establecerán las tematicas de los encuentros a partir del análisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo. | Propuesta Metodológica | Formato F17.mo4.pp Formato Propuesta Metodológica TEB V1 | Talento Humano del Operador (Psicosocial - Pedagogo si aplica) | NA
|  | Primer Encuentro | Primer encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA)
|  | Segundo Encuentro | Segundo encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA)
|  | Tercer Encuentro | Tercer encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA)
|  | Cuarto Encuentro | Cuarto encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA)
|  | Quinto Encuentro | Quinto encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA)
|  | Sexto Encuentro | Sexto encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA)
|  | Septimo Encuentro | Septimo encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA)
|  | Octavo Encuentro | Octavo encuentro comunitario de minimo dos horas de duración | Los temas serán definidos en la propuesta metodológica, producto del analisis del resultado de la aplicación del mapa de cambios y/o del instrumento diagnostico participativo | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Familias beneficiarias - Talento Humano del operador (UA)
| Visitas de acompañamiento familiar | Identificación y Selección de las Familias | Identificación y Selección de las familias de conformidad con lo establecido en la guía de visitas de acompañamiento familiar - G4.MO4.PP. | Identificación y Selección Familias | F32.MO4.PP Formato plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar | Familias Seleccionadas y Talento Humano del operador (UA)
|  | Primer visita de acompañamiento familiar | Visita de acompañamiento familiar, de mínimo una hora de duración | Los temas seran establecidos en la visita de acompañamiento familiar y registrados en el plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar | F32.MO4.PP Formato plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar | Familias Seleccionadas y Talento Humano del operador (UA)
|  | Segunda visita de acompañamiento familiar | Visita de acompañamiento familiar, de mínimo una hora de duración | Los temas serán desarrollados de conformidad con el plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar | F32.MO4.PP Formato plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar | Familias Seleccionadas y Talento Humano del operador (UA)
|  | Tercer visita de acompañamiento familiar | Visita de acompañamiento familiar, de mínimo una hora de duración | Los temas serán desarrollados de conformidad con el plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar | F32.MO4.PP Formato plan de trabajo visitas de acompañamiento familiar | Familias Seleccionadas y Talento Humano del operador (UA)
REPORTE DE INFORMACIÓN | Caracterización | Aplicación ficha de caracterización socio-familiar | Aplicación del instrumento de caracterización a cada familia y cargue en la plataforma cuéntame ICBF | Caracterización y cargue de las familias beneficiarias | Formato ficha de caracterización sociofamiliar del ICBF | Familias beneficiarias y talento humano responsable de la actividad | NA
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO | Iniciativa Comunitaria – tema Fortalecimiento Cultural
Iniciativa Comunitaria – tema Fortalecimiento Socio - organizativo
Iniciativa Comunitaria – tema Educación Alimentaria y Nutricional
| Formación de Formadores | Selección | Se seleccionaran XXX personas de la comunidad, que deseen participar del proceso Formación de Formadores. Esta actividad hace parte de la socialización. | Selección de personas que deseen participar en el proceso "Formación de formadores". | Listado de personas seleccionadas - F30.MO4.PP Plan formación de formadores TEB | Beneficiarios seleccionados de la Comunidad y Unidad de Atención
|  | Primer Encuentro | Primera Encuentro: Se realizará un encuentro de 4 horas de duración en el que se abordará el tema "Gestión y mecanismos de participación". | Gestión y mecanismos de participación | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Beneficiarios seleccionados de la Comunidad y Unidad de Atención | 4 horas
|  | Segundo Encuentro | Segundo Encuentro: Se realizará un encuentro de 4 horas de duración en el que se abordará el tema "Relaciones armónicas en familia" | Relaciones armónicas en familia | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Beneficiarios seleccionados de la Comunidad y Unidad de Atención | 4 horas
|  | Tercer Encuentro | Tercer Encuentro: Se realizará un encuentro de 4 horas de duración en el que se abordará el tema "Proyecto de vida comunitario" | Proyecto de vida comunitario | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Beneficiarios seleccionados de la Comunidad y Unidad de Atención | 4 horas
|  | Cuarto Encuentro | Cuarto Encuentro: Se realizará un encuentro taller de 4 horas de duración en el que se abordará el tema "Liderazgo comunitario". | Liderazgo comunitario | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Beneficiarios seleccionados de la Comunidad y Unidad de Atención | 4 horas
|  | Plan de Sostenibilidad | Elaboración y entrega del plan de sostenibilidad por parte de los participantes seleccionados | Plan de Sostenibilidad | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia - Registro fotográfico y F22.MO4.PP. Formato plan de sostenibilidad Formación de Formadores | Beneficiarios seleccionados de la Comunidad y Unidad de Atención
| Control Social | Conformación del comité de Control Social | La autoridad étnica y la comunidad seleccionará (XX) de personas para la conformación del comité de control social.. Esta actividad hace parte de la socialización. | Elección comité de control social | Listado de personas seleccionadas - F28.MO4.PP Acta de Socialización TEB | Beneficiarios seleccionados y Unidad de Atención
|  | Capacitación | La UA realizará capacitación al comité de control social en lo referente a sus funciones, planeación, diligenciamiento de actas y demás inquietudes que puedan presentarse, | Capacitación al comité de control social: funciones, planeación, actas | Acta del encuentro. | Beneficiarios seleccionados y Unidad de Atención
|  | Reuniones de control social | (XX) reuniones de seguimiento durante la ejecución del proyecto | Participación e implementación del comité de control social | F27.MO4.PP Formato acta de control social TEB | Beneficiarios seleccionados
|  | Socialización del proceso de control social a la comunidad | (XX) jornadas de Socialización del proceso de control social a la comunidad | Socialización del proceso de control social a la comunidad | F27.MO4.PP Formato acta de control social TEB | Familias beneficiadas, operador y comité de control social
CONVERGENCIA DE OFERTA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA | Gestión de oferta institucional | Plan de Trabajo | El Gestor de oferta en coordinación con la UA, elaborarán el plan de trabajo a partir de las acciones y actividades estratégicas del componente. | Elaboración de plan de trabajo de convergencia de oferta | F31.MO4.PP Formato plan de trabajo convergencia de oferta TEB | Gestor de oferta y Unidad de Atención
|  | Mapeo | Realizar un mapeo que consolide la identificación de los posibles actores o miembros de la red y organizar la información en una base de datos. | Mapeo de Actores | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta y Unidad de Atención
|  | Registro de Oferta | Registrar la oferta en el formato registro de oferta | Registro de Oferta | F19.MO4.PP Instrumento de registro de oferta y G8.MO4.PP Guía para el registro de convergencia de oferta | Gestor de oferta y Unidad de Atención
|  | Articulación Interna y Externa | Generar permanente articulación interna y externa estableciendo comunicación con los actores, miembros comunitarios y/o institucionales identificados. | Articulación Interna y Externa | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta y Unidad de Atención
|  | Estrategia para socializar la oferta | Definir estrategia que permita socializar la oferta a las familias y comunidades potenciales beneficiarias y al talento humano que se encuentra vinculado en la ejecución del proyecto, con el apoyo del Equipo referente orientador. | Definir estrategia para socializar la oferta a las familias y comunidades | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta y Unidad de Atención
|  | Orientar a las familias, frente a los programas, servicios e información identificada | Orientar a las familias, frente a los programas, servicios e información identificada, que responda de manera oportuna a las necesidades y demandas de las familias y comunidades, con el apoyo del Equipo referente orientador. | Orientar a las familias, frente a los programas, servicios e información identificada | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta y Unidad de Atención
|  | Motivar y apoyar a los miembros de las familias | Motivar y apoyar a los miembros de las familias a explorar, analizar y definir sus necesidades y capacidades, para tomar decisiones que les permitan vincularse a la oferta disponible. | Motivar y apoyar a los miembros de las familias | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta y Unidad de Atención
|  | Avances | Reporte de avance respecto al plan de trabajo. | Reporte de Avances | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta y Unidad de Atención
|  | Socilización de la Oferta | Socializar la oferta a las familias y comunidades potenciales beneficiarias. | Socilización de la Oferta | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta, Unidad de Atención y Familias
|  | Resultados y Socialización | Socializar los resultados del proceso de convergencia de oferta que se adelantó en la comunidad, en articulación con el Equipo de la Unidad de Atención. | Socialización de resultados | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Gestor de oferta, Unidad de Atención y Familias
CIERRE | Encuentro comunitario de cierre | Encuentro de Cierre | Se realizará un encuentro comunitario de cierre donde se realizará la culminación del proceso desarrollado con las familias y las comunidades y el balance de la ejecución de las actividades y los logros alcanzados. | Encuentro comunitario para el intercambio de experiencias, identificación de logros, dificultades y lecciones aprendidas. | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia - Registro fotográfico - Mapa de Cambios | Familias y talento humano responsable de la actividad
| Graduación de Formadores | Graduación | Evento que se realiza en el marco del encuentro comunitario de cierre, donde se hace un reconocimiento al grupo de personas participantes del proceso de formación de formadores. | Graduación de las personas participantes de la estrategia Formación de formadores | F33.MO4.PP Formato registro de asistencia y Registro fotográfico | Beneficiarios de la comunidad y Unidad de Atención
| Construcción Memoria del proyecto - Gestión del conocimiento. | Memoria del Proyecto | Ejercicio de consolidación (documentos audio y/o visuales, cartillas, libros, folletos) con el fin de recoger las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, en una herramienta pedagógica y de gestión del conocimiento | Construcción de memoria del proyecto a través de una pieza audio o visual. | De acuerdo con lo establecido en el proyecto | Unidad de Atención - Familias beneficiarias
(1) Describir cada una de las actividades que se realizaran de acuerdo con el componente, estas deben coincidir con las plasmadas en el proyecto.