## Instructivo
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO CUMPLIMIENTO DE EVIDENCIAS DE PROYECTO |  | F3.G19.GTI | 2024-01-09
|  |  | Versión 2 | Página 1 de 3
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO
SECCIÓN |  | INSTRUCCIÓN
DATOS DEL PROYECTO |  | Debe registrar cada uno de los campos solicitados : Nombre oficial del proyecto, la fecha que dió inicio el proyecto, la fecha de cierre prevista, quien es el gestor encargado del proyecto, y el estado del proyecto desplegando la lista y seleccionando una de las 2 opciones que corresponda si el proyecto esta en: ejecución o finalizado.
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN |  | Debe diligenciar unicamente la fecha en que se realiza la verificación de las evidencias del proyecto. El resultado de la verificación es generado, una vez sea asignado un puntaje en cada uno de los 10 lineamientos del MinTIC descritos.
PUNTAJE PROYECTO |  | Para asignar el puntaje debe desplegar la lista seleccionando 0,1,2, teniendo en cuenta la siguiente tabla de convención de puntaje, que se ubica en la parte superior del formato de verificación:
Asigna cero (0) puntos, si la evidencia solicitada en la columna "Guia de Evidencia", no se observa en la revisión o no es presentada por el Gestor de Proyecto asignado.
Asigna un (1) punto, si la evidencia solicitada en la columna "Guia de Evidencia", es presentada, pero no esta correctamente diligenciada o actualizada a la fecha de la verificación, por ende requiere que sea subsanada.
Asigna dos (2) puntos, si la evidencia solicitada en la columna "Guia de Evidencia", cumple con lo descrito y no requiere de ningún tipo subsanación.
DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA DEL PROYECTO PRESENTADA |  | Debe registrar la evidencia presentada por el Gestor del Proyecto, en relación a la solicitada en la columna "Guia de Evidencia", registrando las observaciones si aplica.
ENLACE EVIDENCIA REPOSITORIO DE PROYECTOS TI |  | Debe copiar el enlace en dónde se ubica la evidencia en la carpeta de Proyectos TI del repositorio centralizado de la DIT.
GAP |  | Puede visualizar la brecha existente para dar cumplimiento con las evidencias de los lineamientos por cada dominio del Modelo de Gestión de Proyectos MGPTI. Versión 3.0 mayo de 2023 del MinTIC, no requiere ningún tipo de diligenciamiento.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## Verificación
|  | PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO CUMPLIMIENTO DE EVIDENCIAS DE PROYECTO | [5 empty] | F3.G19.GTI | 2024-01-09
[8 empty] | Versión 2 | Página 2 de 3
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
DATOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN |  |  | CONVENCIÓN DE PUNTAJE DE PROYECTO ASIGNADO
Nombre del Proyecto |  |  |  |  | Fecha de verificación |  |  | No Cumple | 0
Fecha de inicio |  |  | Fecha de cierre |  | % de cumplimiento del proyecto: | 0% |  | Parcialmente cumple | 1
Gestor del Proyecto: |  |  | Estado del proyecto |  |  |  |  | Cumple | 2
Elaborado de conformidad con el Modelo de Gestión de Proyectos MGPTI. Versión 3.0 mayo de 2023 del MinTIC
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL PROYECTO
N° | Proceso | Dominio | Lineamiento MinTIC | Descripción del Lineamiento | Guia de Evidencia | Puntaje Máximo | Puntaje Proyecto | Descripción de la evidencia del proyecto presentada | Enlace evidencia repositorio Proyectos TI
1 | Inicio | Contexto estratégico | MGPTI.LI.CES.02 Banco de proyectos | Las entidades de la administración pública deben consolidar la información de los proyectos de TI generados desde cualquier ejercicio estratégico, de gestión o transformación digital. Adicionalmente, todos los documentos generados en el desarrollo de los proyectos deben almacenarse en un Repositorio Institucional de Proyectos. | [Proyecto registrado en el F4.G19.GTI.FORMATO MATRIZ BANCO DE PROYECTOS] | 2 | 0
2 | Inicio | Contexto estratégico | MGPTI.LI.CES.03 Generación de valor público | Las entidades de la administración pública deben viabilizar los proyectos de TI que generen resultados relevantes para la sociedad directa o indirectamente, esta generación de valor debe ser estimada y medida. | [Instrumento Impacto_Valor del F1.G19.GTI.FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT, diligenciado]. | 2 | 0
3 | Planeación | Planeación | MGPTI.LI.PLA.01 Plan de Gestión del Proyecto | Las entidades de la administración pública deben documentar un plan que defina la forma como se gestionarán los proyectos, independientemente de la metodologia utilizada. | [Plan de gestión de proyectos aprobado] [Actualizaciones del Plan de gestión de proyectos aprobado]. | 2 | 0
4 | Planeación | Planeación | MGPTI.LI.PLA.02 Definición de requerimientos | Las entidades de la administración pública deben definir y consolidar los requerimientos y los criterios de aceptación del proyecto de TI. | [Instrumento Entregables del F1.G19.GTI.FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT, diligenciado y actualizado]. [Acta de aceptación de la matriz de entregables firmada por los asistentes]. | 2 | 0
5 | Ejecución | Ejecución y Control | MGPTI.LI.EJC.01 Repositorio de proyectos de TI | Las entidades de la administración pública deben establecer un repositorio para el almacenamiento de los entregables generados durante la ejecución de proyectos de TI, internos o a través de terceros. | [Entregables aceptados y actualizados cargados en su totalidad en el repositorio del proyecto habilitado]. | 2 | 0
6 | Monitoreo y Control | Ejecución y Control | MGPTI.LI.EJC.02 Medición del desempeño | Las entidades de la administración pública deben evaluar periódicamente el desempeño del proyecto de TI y tomar acciones que garanticen que los entregables se desarrollen satisfaciendo los objetivos, requerimientos y atributos de calidad y cumpliendo los tiempos definidos con el alcance y presupuesto acordado en los proyectos de TI. | [Instrumento Entregables del F1.G19.GTI.FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT, diligenciado y actualizado]. [Indicadores del proyecto actualizado]. | 2 | 0
7 | Ejecución | Ejecución y Control | MGPTI.LI.EJC.03 Gestión de riesgos | Las entidades de la administración pública durante el ciclo de vida del proyecto deben identificar, analizar, evaluar continuamente la exposición y dar respuesta a los riesgos, de acuerdo con el apetito de riesgo y los procesos que para tal fin defina la entidad. | [Instrumento Riesgos del F1.G19.GTI.FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT, diligenciado y actualizado]. [Implementación de la respuesta a los riesgos actualizada]. | 2 | 0
8 | Ejecución | Ejecución y Control | MGPTI.LI.EJC.04 Involucramiento de interesados | Las entidades de la administración pública deben involucrar de manera temprana y proactiva a los interesados, definir en el plan de gestión del proyecto cómo gestionarlos, mantener activa comunicación con ellos y gestionar sus preocupaciones e intereses para que contribuyan al éxito del proyecto. | [Instrumentos: Interesados, Involucramiento, RACI del F1.G19.GTI.FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT, diligenciado y actualizado]. [Registro de la implementación de las estrategias actualizada]. | 2 | 0
9 | Cierre | Cierre y Operación | MGPTI.LI.CIO.01 Lecciones Aprendidas | Las entidades de la administración pública deben registrar como parte de la documentación del proyecto de TI las lecciones aprendidas en el Repositorio de Entregables Proyectos y socializarlas. | [Instrumento Lecciones_Aprendidas del F1.G19.GTI.FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE LA DIT, diligenciado y actualizado]. [Lecciones aprendidas del proyecto por fase documentadas y actualizadas]. [Evidencia de socialización de las lecciones aprendidas, con la lista de participantes]. | 2 | 0
10 | Cierre | Cierre y Operación | MGPTI.LI.CIO.02 Cierre de proyectos | Las entidades de la administración pública deben realizar los cierres de los proyectos de TI internos o ejecutados por terceros. | [Informe de cierre del proyecto aprobado]. [Liquidación de contrato (s) y anexos cargados en el repostiorio asignado y publicado en SECOP]. | 2 | 0
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## GAP
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO CUMPLIMIENTO DE EVIDENCIAS DE PROYECTO |  |  |  | F3.G19.GTI | 2024-01-09
[5 empty] | Versión 2 | Página 3 de 3
Clasificación de la Información: CLASIFICADA
INFORME DE BRECHAS DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento por Dominios
Dominios | Puntaje Máximo | Puntaje Proyecto | Puntaje Máximo | Puntaje Proyecto
Contexto estratégico | 100% | 0% | 4 | 0
Planeación | 100% | 0% | 4 | 0
Ejecución y Control | 100% | 0% | 8 | 0
Cierre y Operación | 100% | 0% | 4 | 0
Total Proyecto | 100% | 0% | 20 | 0
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

## Version2.0 (hidden)
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2.0 | Columna grupo de procesos se reemplaza por Dominio del MinTIC
2.0 | Columna Instrumento se reemplaza por Lineamiento del MinTIC
2.0 | Columna Alcance del Instrumento se reemplaza por Descripción del lineamiento del MinTIC
2.0 | Se agrega columna Guía de Evidencia
2.0 | Se elimina columna Mandatorio
2.0 | Se elimina columna Fecha Verificación
2.0 | Se agrega columna Puntaje Máximo
2.0 | Se elimina columna CUMPLE, Situación encontrada, Observación de Mejora
2.0 | Se agrega columna de Puntaje Proyecto, Descripción de la evidencia del proyecto presentada, URL evidencia
2.0 | Se agrega tabla de convenciones de puntaje
2.0 | Se refomula el puntaje % DE CUMPLIMIENTO DE INSTRUMENTOS DEL PROYECTO
En resumen:
La pestaña de NombreProyecto se reemplaza por la pestaña de Verificación
La pestaña de Reporte se reemplaza por la pestaña del GAP

## Listas (hidden)
Estado del proyecto
En ejecución
Finalizado