## Plan de acción
FECHA DE ELABORACIÓN
NOMBRE DEL OPERADOR
No CONTRATO
DEPARTAMENTO
ZONA
MUNICIPIO(S)
PROGRAMA
FASES | ACTIVIDADES | ENTREGABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
FECHA DE FINALIZACIÓN
FASE DE ALISTAMIENTO | Selección del talento humano
Contratación del talento humano
Ajuste de la Propuesta Metodológica
Elaboracion de los ciclos de menú
Estructuración del cronograma de los encuentros del primer mes de operación
Consecución de espacios o lugares
Socialización al talento humano: Objetivos ICBF, oferta de la Dirección de Infancia, Política pública infancia y adolescencia y Sistema Integrado de Gestión
Capacitación del talento humano en seguridad y salud en el trabajo
Designación del representante del operador en seguridad y salud en el trabajo
Elaboración mapa de factores de riesgo
Búsqueda activa de niñas y niños, de acuerdo a microfocalización de los insumos entregados por ICBF
Socialización, sensibilización y diligenciamiento del formato de consentimiento participación en el programa
Socialización, sensibilización y diligenciamiento del acuerdo de confidencialidad en manejo de la información del talento humano y del representante legal
Elaboración de presupuesto para aprobación por parte de la supervisión
Elaboración de informe etapa de alistamiento
Elaborar el mapa de actores interinstitucionales
(incluir las actividades o acciones que sean necesarias)
FASE DE ATENCIÓN | Envío cronograma de encuentros, de manera mensual, con los ciclos de menú definidos
Gestiones de articulación interinstitucional
Desarrollo de los encuentros
Listados de asistencia a los encuentros de la fase de atención
Presentar la lista de materiales correspondientes al desarrollo de las actividades, para aprobación por parte de la supervisión
Entrega del acta del material de identificación al talento humano
Desarrollo de ejercicios de explorando mi ciudadanía y conociendo mi territorio
Adelantar acciones a fin de elaborar el informe de sistematización que deberá entregarse en la etapa de cierre
Cargue y reporte en el Sistema de Información
Entrega de informes técnicos y financieros con sus respectivos soportes
Entrega del Diagnóstico de Derechos
Gestión y seguimiento a la garantía de derechos
Participar en los Comités Técnicos Operativos
Diligenciar el instrumento de identificación de habilidades entra/salida
(incluir las actividades o acciones que sean necesarias)
FASE DE CIERRE | Desarrollo de las actividades de cierre
Entrega de informe final, según lo definido en el manual operativo
(incluir las actividades o acciones que sean necesarias)
Observaciones:
Nombre y firma del responsable |  | Nombre y firma del Supervisor(a) del Contrato
C.C |  | C.C.

## Definiciones
Plan de acción | El plan de acción es una presentación de las acciones que se realizarán en un plazo de tiempo específico en el programa. Lo anterior, permite realizar seguimiento de cada una de las actividades logrando el objetivo de cada acción planteada.
Fases | Clasificación de las fases del programa que facilitan el ordenamiento de las acciones a ejecutar: Fase de alistamiento, fase de ejecución, fase de cierre, entre otras categorías de ser necesarias incluirlas.
Actividades | Descripción de cada una de las acciones que se realizarán dependiendo de la fase en que se encuentra el programa. Se requiere que se realice descripción detallada de cada acción. Indicar y adicionar las actividades o acciones que sean necesarias en el plan.
Entregable | Entrega de producto(s): formato, informe u otro(s) documento(s) que surja(n) de la actividad o acción en la prestación del servicio.
Fecha de inicio | Fecha de inicio de la actividad o acción a realizar según su fase.
Fecha de finalización | Fecha de finalización de la actividad o acción a realizar según su fase.