## POSIGE AMBIENTAL
|  | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMATO PLAN OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL |  |  |  |  | F6.P29.SA | 2024-02-01
[7 empty] | Versión 7 | Pagina 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
| REGIONAL / SDG: |  |  | VIGENCIA: | 2023 | 2024
PLAN OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | [8 empty] | CALIFICACIÓN ASIGNADA No reporto evidencia o no corresponde: 0 Evidencia incompleta: 50 Evidencias completas: 100 | [9 empty] | SEGUIMIENTO PROFESIONAL SDG
Subcomponente |  | Actividad |  | Producto | Responsable de la Tarea | Fecha Inicio | Fecha Final | Reporte | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | OBSERVACIONES | FECHA DE REVISION
1 | Plan de Gestión Ambiental y Programa de Manejo de Residuos | 1.1 | Determinar los ajustes del Plan de Gestión Ambiental de acuerdo con las indicaciones del nivel central y remitir al enlace para su revisión. | Propuesta de ajuste del Plan de Gestión Ambiental Correo electrónico | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-03-31 | A corte del 30 marzo: Abril
|  | 1.2 | Determinar los ajustes del Programa de manejo de residuos sólidos de acuerdo con las indicaciones del nivel central y remitir al enlace para su revisión. | Propuesta de ajuste del Programa de manejo de residuos solidos Correo electrónico | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-03-31 | A corte del 30 marzo: Abril
|  | 1.3 | Realizar la formulación del Cronograma de Ejecución de PGA para la vigencia | F2.P29.SA Formato Cronograma de Ejecucion del Plan de Gestión Ambiental diligenciado | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-03-31 | A corte del 30 marzo: Abril
|  | 1.4 | Dar cumplimiento a las actividades del PGA y Programa de Residuos establecidas en el Cronograma. | F2.P29.SA Formato Cronograma de Ejecucion del Plan de Gestión Ambiental - Pestaña PLAN_DE_GESTIÓN Evidencias de implementación | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte (abril, mayo, junio): Julio 2 Reporte (julio, agosto y setiembre): Octubre 3 Reporte (octubre y noviembre): Diciembre
2 | Seguimiento a la implementación | 2.1 | Realizar el reporte de los índices de desempeño ambiental establecidos en el Cronograma de ejecución ambiental e indicadores. | F2.P29.SA Formato Cronograma de Ejecucion del Plan de Gestión Ambiental - Pestaña PLAN_DE_GESTIÓN y Pestaña IND_AMBIENTALES Reportes de los indicadores de agua y energía | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-04-01 | 31/11/2024 | Indicador de ejecución de PGA e índices de desempeño: 1 Reporte: Abril 2 Reporte: Mayo 3 Reporte: Junio 4 Reporte: Julio 5 Reporte: Agosto 6 Reporte: Septiembre 7 Reporte: Octubre 8 Reporte: Noviembre
Indicador de agua y energía: 3 Reporte (Septiembre - Diciembre vig 2023) : Febrero 2024 1 Reporte (Enero - abril): Junio 2024 2 Reporte (Mayo- Agosto): Octubre 2024
3 | Acciones para promover Riesgos | 3.1 | Realizar el seguimiento a los controles existentes y a la materialización del riesgo definidos en la matriz de riesgos | F1.G3.MI Formato Matriz de Riesgos Ambientales y del Sistema de Gestión SST diligenciado F4.G3.MI Formato Seguimiento Materialización de Riesgos Ambientales y ejecución de Controles Evidencias de cumplimiento Acciones correctivas | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte con corte al 30 de marzo: Abril 2 Reporte con corte al 30 de junio: Julio 3 Reporte con corte al 30 de septiembre: Octubre 4 Reporte con corte al 30 de noviembre: Diciembre
|  | 3.2 | Realizar el cumplimiento de las acciones del plan de tratamiento definido para la mitigación de los riesgos identificados en cada regional, así como, su reporte mensual | F1.G3.MI Formato Matriz de Riesgos Ambientales y del Sistema de Gestion SST diligenciado Evidencias de cumplimiento | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte con corte al 30 de abril: Julio 2 Reporte con corte al 30 agosto: Octubre 3 Reporte con corte al 30 noviembre: Diciembre
|  | 3.3 | Determinar los ajustes a la matriz de riesgos para la siguiente vigencia | F1.G3.MI Formato Matriz de Riesgos Ambientales y del Sistema de Gestion SST diligenciado F9.P1.MI Formato Acta de Reunión o Comité | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-10-01 | 2024-11-30 | A corte al 30 noviembre: Diciembre
4 | Actualizar la Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos. | 4.1 | Actualizar los aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, de acuerdo con el respectivo procedimiento. | F1.P22.SA Formato Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, Requisitos Legales y Otros requisitos Correo electrónico de aprobación | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 1 Reporte con corte al 30 de marzo: Abril 2 Reporte con corte al 30 de Septiembre: Octubre
|  | 4.2 | Formular los planes de acción para los requisitos ambientales no cumplidos y los controles de difícil cumplimiento. | F9.P1.MI Formato Acta de Reunión o Comité | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-09-15 | 1 Reporte con corte al 30 de marzo: Abril 2 Reporte con corte al 30 de Septiembre: Octubre
|  | 4.3 | Implementar y reportar el cumplimiento de los planes de acción definidos | F9.P1.MI Formato Acta de Reunión o Comité Evidencias de cumplimiento | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte con corte al 30 de junio: Julio 2 Reporte con corte al 30 de noviembre: Diciembre
5 | Formular y realizar seguimiento a las acciones de mejora del eje ambiental | 5.1 | Gestionar la apertura de las acciones de mejora del eje ambiental que sean competencia de la regional y diferentes a las generadas en los procesos de auditoria | Reporte en el aplicativo correpondiente | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Reporte con corte al 30 de noviembre: Diciembre
|  | 5.2 | Realizar apertura de una oportunidad de mejora encaminada a gestionar las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Reporte en el aplicativo correpondiente |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Reporte con corte al 30 de noviembre: Diciembre
|  | 5.3 | Gestionar y realizar seguimiento a las acciones de mejora del Eje Ambiental | F9.P1.MI Formato Acta de Reunión o Comité con el reporte del avance | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte con corte al 30 de junio: Julio 2 Reporte con corte al 30 de Septiembre: Octubre 3 Reporte con corte al 30 de noviembre: Diciembre
6 | Socializar y verificar las obligaciones contractuales del eje ambiental establecidas en la Guía de Adquisición de bienes y servicios con calidad | 6.1 | Socializar las obligaciones del eje ambiental establecidas en la Guia de Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad G7.ABS y la Cartilla para la Implementacion del Sistema Integrado de Gestión en la Prestación del Servicio de Los Programas Misionales PU1.MS.DE a los colaboradores de apoyo a la supervision u operadores; así como el apoyo a los equipos de supervisión en el cumplimiento de las mismas. | F8.P1.MI Formato Listado de Asistencia F9.P1.MI Formato Acta de Reunión o Comité Presentaciones | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte con corte al 30 de junio: Julio 2 Reporte con corte del 30 de noviembre: Diciembre
|  | 6.2 | Realizar seguimiento a las UDS con el fin de verificar la gestión ambiental y el cumplimiento de las obligaciones del Eje. Nota: no aplica para la Sede de la Dirección General | F2.G4.SA Formato Lista de Chequeo Ambiental y/o F8.P1.MI Formato Listado de Asistencia F9.P1.MI Formato Acta de Reunión o Comité | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte con corte al 30 de junio: Julio 2 Reporte con corte del 30 de noviembre: Diciembre
|  | 6.3 | Realizar seguimiento y reporte al cumplimiento de los trámites y permisos y/o requisitos legales ambientales que requieran las unidades de servicio. | Correos electrónicos F9.P1.MI Formato Acta de Reunión o Comité Informes | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte con corte al 30 de junio: Julio 2 Reporte con corte del 30 de noviembre: Diciembre
7 | Planes de emergencias y contingencias | 7.1 | Realizar la actualización de los Planes de Emergencias y Contingencias y matrices de riesgos de emergencias de acuerdo con las amenazas identificadas desde el Eje Ambiental Nota: las Regionales con mayor numero de CZ deben actualizar los PEC de manera gradual. | Correo electronico con los ajustes propuestos desde el eje ambiental al Plan de emergencia y contingencia; asi como la actualizacion de las matrices de riesgos de emergencia ambiental Documento final del PEC de la Regional y Centros Zonales actualizado | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 1 Reporte con corte al 30 de marzo: Abril 2 Reporte con corte al 30 de Junio: Julio 3 Reporte con corte al 30 de Septiembre :Octubre
8 | Realizar simulacros del eje ambiental de acuerdo con la programación del eje SST | 8.1 | Programar, realizar y evaluar los simulacros del Eje Ambiental adecuados a los riesgos propios de la SDG, Regional y Centros Zonales | F4.P22.GTH Formato Plan de Trabajo Simulacro F9.P1.MI Formato Acta de Reunión o Comité F3.P22.GTH Formato Informe de Simulacro F2.P22.GTH Formato Evaluacion del Ejercicio de Simulacro | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte con corte al 30 de junio: Julio 2 Reporte con corte del 30 de noviembre: Diciembre
|  | 8.2 | Dar apertura a acciones de mejora y realizar el cargue de evidencias para el seguimiento de las acciones establecidas a partir de lo identificado en los simulacros desarrollados durante la vigencia. | Correos electronicos de apertura de la accion de mejora (AC- OM). Imagen soporte de la publicacion de las evidencias. Nota: en caso de no generarse alguna accion de mejora, se debe levantar un Acta especificando que no se requiere la apertura de una accion de mejora y debe estar firmada por el Cordinador Administrativo o quien haga sus veces, el Referente Ambiental y SST de la Regional. Para la SDG, se debe levantar un Acta especificando que no se requiere la apertura de una accion de mejora y debe estar firmada por el Cordinador del Grupo de Planeación Administrativa y el Profesional Ambiental. | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte con corte al 30 de junio: Julio 2 Reporte con corte del 30 de noviembre: Diciembre
9 | Proyectar la información del desempeño ambiental para el Informe de Revisión por Dirección | 9.1 | Elaborar el Informe de Revisión por Dirección, en lo que respecta a la información de desempeño del eje ambiental. | F1.P12.DE Formato Registro Informacion de Revision por Direccion F9.P1.MI Formato Acta de Reunión o Comité | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte con corte al 30 de junio: Julio 2 Reporte con corte del 30 de noviembre: Diciembre
10 | Actualizar el contexto del eje ambiental | 10.1 | Realizar seguimiento y reporte al cumplimiento a las estrategias DOFA | F2.P22.DE Formato Consolidación Estrategias DOFA Reporte de cumplimiento y evidencias | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte con corte al 30 de junio: Julio 2 Reporte con corte del 30 de septiembre: octubre
11 | Comunicar y capacitar sobre el Eje Ambiental | 11.1 | Definir la programación de las comunicaciones internas y externas del Eje Ambiental (Aspectos e impactos significativos, riesgos, requisitos legales, política ambiental, objetivos, resultados de indicadores, logros, entre otros). | F4.P29.SA Formato Programación Comunicación Interna y Externa Eje Ambiental | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-03-31 | A corte del 30 marzo: Abril
|  | 11.2 | Definir la programación de las actividades de capacitación del Eje Ambiental. | F5.P29.SA Formato Programación y Reporte de Capacitaciones Eje Ambiental | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-03-31 | A corte del 30 marzo: Abril
|  | 11.3 | Reportar el Formato Programación Capacitaciones del Eje Ambiental con el consolidado de las actividades de capacitación realizadas a la fecha | F5.P29.SA Formato Programación y Reporte de Capacitaciones Eje Ambiental Correo electrónico al enlace de Gestión Humana Evidencias de capacitación (presentaciones, F8.P1.MI Formato Listado de Asistencia , F4.P7.GTH Formato Ficha de Estructuración del evento , F8.P7.GTH Formato Evaluacion de Eficacia , F7.P7.GTH Formato Encuesta de Satisfacción Programas de Aprendizaje, F9.P1.MI Formato Acta de Reunión o Comité). | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte con corte al 3 de junio: Julio 2 Reporte con corte al 30 de Septiembre: Octubre 3 Reporte con corte al 30 noviembre: Diciembre
|  | 11.4 | Implementar y reportar la programación de las comunicaciones definidas | Evidencias de comunicaciones (presentaciones, F8.P1.MI Formato Listado de Asistencia , F9.P1.MI Formato Acta de Reunión o Comité). F4.P29.SA Formato Programación Comunicación Interna y Externa Eje Ambiental | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte (abri, mayo y junio): Julio 2 Reporte (julio, agosto y septiembre): Octubre: 3 Reporte (octubre y noviembre): Diciembre
|  | 11.5 | Remitir información de las actividades desarrolladas entorno a la feria EPICO para su publicación en el micrositio. Nota: para la Sede de la Direccion General el reporte puede o no estar relacionado con la Feria EPICO | Correos electrónicos Registro fotográfico | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte con corte del 30 de noviembre: Diciembre
|  | 11.6 | Remitir pantallazo de las publicaciones realizadas en la red social YAMMER, donde se evidencie la ejecución de actividades como sensibilizaciones, capacitaciones, talleres y otras, desarrolladas en el marco del Eje Ambiental. Nota: No aplica para la Sede de la Dirección General | Correos electrónicos Pantallazo red social YAMMER | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte con corte al 30 de junio: Julio 2 Reporte con corte del 30 de noviembre: Diciembre
|  | 11.7 | Realizar la rendición de cuentas del Eje Ambiental, que incluya los temas minimos según los contenidos definidos. | Correo de convocatoria Presentación |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | A corte del 30 marzo: Abril
|  | 11.8 | Realizar sensibilizaciones a colaboradores frente a la posible reutilización de bienes que contengan material reciclado - FURAG Nota: No aplica para la Sede de la Dirección General | F8.P1.MI Formato Listado de Asistencia Presentacion Correos electronicos | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 1 Reporte con corte al 30 de junio: Julio 2 Reporte con corte del 30 de noviembre: Diciembre
12 | Planeación y ejecución de los recursos del Eje Ambiental | 12.1 | Realizar los estudios de mercado, estudios previos y fichas técnicas de los procesos contractuales de Gestión Ambiental de acuerdo al Plan de compras aprobado para la vigencia. | Estudios previos Estudios de mercado Fichas técnicas Correo electronico remitiendo los documentos para inicio de tramite | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-02-01 | 2024-05-30 | A corte del 30 de junio: Julio
|  | 12.2 | Definir las necesidades y requerimientos presupuestales para la gestión ambiental de la próxima vigencia | Plan de compras aprobado | Regional: Coordinador Administrativo / Gestión de Soporte - Referente Ambiental. SDG: Profesional Ambiental a cargo de la Sede de la Dirección General | 2024-09-01 | 2024-11-30 | A corte del 30 de noviembre: Diciembre
[5 empty] | PESO POSIGE - EJE AMBIENTAL |  | TOTAL DE ACTIVIDADES POR CORTE |  | 10 |  | 24 |  |  | 14 |  |  | 24
[5 empty] | 25% |  | CUMPLIMIENTO POR CORTE |  | 1000 |  | 2400 |  |  | 1400 |  |  | 2400
[7 empty] | CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR CORTE |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CORTE |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
Note on I31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sugiero que coincida con calidad para que sea un solo reporte. las fechas son junio y septiembre primer y segundo reporte. Respuesta: ajustado